## Hoja1
1 | PUERTA TOREO ETAPA 2 TORRE 4 | 0 | 0 | '2016-02-08 14:00:00' | '2017-02-15 10:00:00' | '1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2 | INICIO DE PROYECTO | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 09:00:00' | '1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
3 | ESTRUCTURA TORRE | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-10-27 09:00:00' | '1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
4 | ESTRUCTURA TORRE NIVEL 3 LOSA +10.90 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-03-07 13:00:00' | '1.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
5 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-03-02 13:00:00' | '1.2.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
6 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-15 11:00:00' | '1.2.1.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
7 | MUROS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.2.1.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
8 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-02-13 08:00:00' | '2016-02-17 09:00:00' | '1.2.1.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
9 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-02-13 08:00:00' | '2016-02-17 09:00:00' | '1.2.1.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
10 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-02-15 11:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.2.1.1.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
11 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-02-17 09:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.2.1.1.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
12 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-02-18 08:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.2.1.1.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
13 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-02-18 08:00:00' | '2016-02-22 18:00:00' | '1.2.1.1.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
14 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-02-18 17:00:00' | '2016-02-22 18:00:00' | '1.2.1.1.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
15 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-02-19 16:00:00' | '2016-02-22 18:00:00' | '1.2.1.1.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
16 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-02-19 16:00:00' | '2016-02-22 18:00:00' | '1.2.1.1.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
17 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-02-19 16:00:00' | '2016-02-22 18:00:00' | '1.2.1.1.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
18 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-02-23 08:00:00' | '2016-02-23 17:00:00' | '1.2.1.1.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
19 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-02-27 12:00:00' | '2016-03-02 13:00:00' | '1.2.1.1.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
20 | LOSA 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-02-17 09:00:00' | '2016-03-07 13:00:00' | '1.2.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
21 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-02-17 09:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.2.1.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
22 | MUROS | 0 | 0 | '2016-02-17 09:00:00' | '2016-02-19 16:00:00' | '1.2.1.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
23 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-02-18 08:00:00' | '2016-02-22 09:00:00' | '1.2.1.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
24 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-02-18 08:00:00' | '2016-02-22 09:00:00' | '1.2.1.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
25 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-02-18 17:00:00' | '2016-02-23 17:00:00' | '1.2.1.2.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
26 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-02-22 09:00:00' | '2016-02-23 17:00:00' | '1.2.1.2.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
27 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-02-23 08:00:00' | '2016-02-23 17:00:00' | '1.2.1.2.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
28 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-02-23 08:00:00' | '2016-02-26 13:00:00' | '1.2.1.2.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
29 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-02-23 17:00:00' | '2016-02-26 13:00:00' | '1.2.1.2.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
30 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-02-24 16:00:00' | '2016-02-26 13:00:00' | '1.2.1.2.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
31 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-02-24 16:00:00' | '2016-02-26 13:00:00' | '1.2.1.2.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
32 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-02-24 16:00:00' | '2016-02-26 13:00:00' | '1.2.1.2.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
33 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-02-26 14:00:00' | '2016-02-27 12:00:00' | '1.2.1.2.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
34 | DECIMBRADO | 1 | 0 | '2016-03-03 12:00:00' | '2016-03-07 13:00:00' | '1.2.1.2.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
35 | ESTRUCTURA TORRE NIVEL 4 LOSA +14.00 | 0 | 0 | '2016-02-23 17:00:00' | '2016-03-17 17:00:00' | '1.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
36 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-02-23 17:00:00' | '2016-03-14 11:00:00' | '1.2.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
37 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-02-23 17:00:00' | '2016-02-25 15:00:00' | '1.2.2.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
38 | MUROS | 0 | 0 | '2016-02-23 17:00:00' | '2016-02-26 13:00:00' | '1.2.2.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
39 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-02-24 16:00:00' | '2016-02-27 12:00:00' | '1.2.2.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
40 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-02-24 16:00:00' | '2016-02-27 12:00:00' | '1.2.2.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
41 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-02-25 15:00:00' | '2016-03-01 15:00:00' | '1.2.2.1.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
42 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-02-27 12:00:00' | '2016-03-01 15:00:00' | '1.2.2.1.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
43 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-02-29 16:00:00' | '2016-03-01 15:00:00' | '1.2.2.1.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
44 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-02-29 16:00:00' | '2016-03-04 11:00:00' | '1.2.2.1.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
45 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-03-01 15:00:00' | '2016-03-04 11:00:00' | '1.2.2.1.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
46 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-03-02 14:00:00' | '2016-03-04 11:00:00' | '1.2.2.1.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
47 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-03-02 14:00:00' | '2016-03-04 11:00:00' | '1.2.2.1.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
48 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-03-02 14:00:00' | '2016-03-04 11:00:00' | '1.2.2.1.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
49 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-03-04 11:00:00' | '2016-03-05 10:00:00' | '1.2.2.1.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
50 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-03-10 10:00:00' | '2016-03-14 11:00:00' | '1.2.2.1.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
51 | LOSA 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-02-27 12:00:00' | '2016-03-17 17:00:00' | '1.2.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
52 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-02-27 12:00:00' | '2016-03-01 15:00:00' | '1.2.2.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
53 | MUROS | 0 | 0 | '2016-02-27 12:00:00' | '2016-03-02 13:00:00' | '1.2.2.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
54 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-02-29 16:00:00' | '2016-03-03 12:00:00' | '1.2.2.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
55 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-02-29 16:00:00' | '2016-03-03 12:00:00' | '1.2.2.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
56 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-03-01 15:00:00' | '2016-03-05 10:00:00' | '1.2.2.2.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
57 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-03-03 12:00:00' | '2016-03-05 10:00:00' | '1.2.2.2.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
58 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-03-04 11:00:00' | '2016-03-05 10:00:00' | '1.2.2.2.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
59 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-03-04 11:00:00' | '2016-03-09 11:00:00' | '1.2.2.2.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
60 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-03-05 10:00:00' | '2016-03-09 11:00:00' | '1.2.2.2.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
61 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-03-07 14:00:00' | '2016-03-09 11:00:00' | '1.2.2.2.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
62 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-03-07 14:00:00' | '2016-03-09 11:00:00' | '1.2.2.2.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
63 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-03-07 14:00:00' | '2016-03-09 11:00:00' | '1.2.2.2.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
64 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-03-09 11:00:00' | '2016-03-10 10:00:00' | '1.2.2.2.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
65 | DECIMBRADO | 1 | 0 | '2016-03-15 10:00:00' | '2016-03-17 17:00:00' | '1.2.2.2.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
66 | ESTRUCTURA TORRE NIVEL 5 LOSA +17.10 | 0 | 0 | '2016-03-05 10:00:00' | '2016-04-01 10:00:00' | '1.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
67 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-03-05 10:00:00' | '2016-03-28 15:00:00' | '1.2.3.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
68 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-03-05 10:00:00' | '2016-03-08 12:00:00' | '1.2.3.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
69 | MUROS | 0 | 0 | '2016-03-05 10:00:00' | '2016-03-09 11:00:00' | '1.2.3.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
70 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-03-07 14:00:00' | '2016-03-10 10:00:00' | '1.2.3.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
71 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-03-07 14:00:00' | '2016-03-10 10:00:00' | '1.2.3.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
72 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-03-08 12:00:00' | '2016-03-11 18:00:00' | '1.2.3.1.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
73 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-03-10 10:00:00' | '2016-03-11 18:00:00' | '1.2.3.1.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
74 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-03-11 09:00:00' | '2016-03-11 18:00:00' | '1.2.3.1.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
75 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-03-11 09:00:00' | '2016-03-16 09:00:00' | '1.2.3.1.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
76 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-03-12 08:00:00' | '2016-03-16 09:00:00' | '1.2.3.1.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
77 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-03-14 11:00:00' | '2016-03-16 09:00:00' | '1.2.3.1.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
78 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-03-14 11:00:00' | '2016-03-16 09:00:00' | '1.2.3.1.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
79 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-03-14 11:00:00' | '2016-03-16 09:00:00' | '1.2.3.1.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
80 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-03-16 09:00:00' | '2016-03-16 18:00:00' | '1.2.3.1.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
81 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-03-23 08:00:00' | '2016-03-28 15:00:00' | '1.2.3.1.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
82 | LOSA 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-03-10 10:00:00' | '2016-04-01 10:00:00' | '1.2.3.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
83 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-03-10 10:00:00' | '2016-03-11 18:00:00' | '1.2.3.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
84 | MUROS | 0 | 0 | '2016-03-10 10:00:00' | '2016-03-14 11:00:00' | '1.2.3.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
85 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-03-11 09:00:00' | '2016-03-15 10:00:00' | '1.2.3.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
86 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-03-11 09:00:00' | '2016-03-15 10:00:00' | '1.2.3.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
87 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-03-12 08:00:00' | '2016-03-16 18:00:00' | '1.2.3.2.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
88 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-03-15 10:00:00' | '2016-03-16 18:00:00' | '1.2.3.2.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
89 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-03-16 09:00:00' | '2016-03-16 18:00:00' | '1.2.3.2.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
90 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-03-16 09:00:00' | '2016-03-22 09:00:00' | '1.2.3.2.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
91 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-03-17 08:00:00' | '2016-03-22 09:00:00' | '1.2.3.2.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
92 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-03-17 17:00:00' | '2016-03-22 09:00:00' | '1.2.3.2.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
93 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-03-17 17:00:00' | '2016-03-22 09:00:00' | '1.2.3.2.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
94 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-03-17 17:00:00' | '2016-03-22 09:00:00' | '1.2.3.2.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
95 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-03-22 09:00:00' | '2016-03-22 18:00:00' | '1.2.3.2.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
96 | DECIMBRADO | 1 | 0 | '2016-03-29 14:00:00' | '2016-04-01 10:00:00' | '1.2.3.2.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
97 | ESTRUCTURA TORRE NIVEL 6 LOSA + 20.20 | 0 | 0 | '2016-03-17 08:00:00' | '2016-04-12 18:00:00' | '1.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
98 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-03-17 08:00:00' | '2016-04-07 18:00:00' | '1.2.4.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
99 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-03-17 08:00:00' | '2016-03-18 16:00:00' | '1.2.4.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
100 | MUROS | 0 | 0 | '2016-03-17 08:00:00' | '2016-03-22 09:00:00' | '1.2.4.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
101 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-03-17 17:00:00' | '2016-03-22 18:00:00' | '1.2.4.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
102 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-03-17 17:00:00' | '2016-03-22 18:00:00' | '1.2.4.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
103 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-03-18 16:00:00' | '2016-03-24 16:00:00' | '1.2.4.1.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
104 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-03-23 08:00:00' | '2016-03-24 16:00:00' | '1.2.4.1.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
105 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-03-23 17:00:00' | '2016-03-24 16:00:00' | '1.2.4.1.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
106 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-03-23 17:00:00' | '2016-03-30 12:00:00' | '1.2.4.1.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
107 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-03-24 16:00:00' | '2016-03-30 12:00:00' | '1.2.4.1.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
108 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-03-28 15:00:00' | '2016-03-30 12:00:00' | '1.2.4.1.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
109 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-03-28 15:00:00' | '2016-03-30 12:00:00' | '1.2.4.1.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
110 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-03-28 15:00:00' | '2016-03-30 12:00:00' | '1.2.4.1.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
111 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-03-30 12:00:00' | '2016-03-31 11:00:00' | '1.2.4.1.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
112 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-04-05 11:00:00' | '2016-04-07 18:00:00' | '1.2.4.1.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
113 | LOSA 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-03-23 08:00:00' | '2016-04-12 18:00:00' | '1.2.4.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
114 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-03-23 08:00:00' | '2016-03-24 16:00:00' | '1.2.4.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
115 | MUROS | 0 | 0 | '2016-03-23 08:00:00' | '2016-03-28 15:00:00' | '1.2.4.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
116 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-03-23 17:00:00' | '2016-03-29 13:00:00' | '1.2.4.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
117 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-03-23 17:00:00' | '2016-03-29 13:00:00' | '1.2.4.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
118 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-03-24 16:00:00' | '2016-03-31 11:00:00' | '1.2.4.2.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
119 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-03-29 14:00:00' | '2016-03-31 11:00:00' | '1.2.4.2.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
120 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-03-30 12:00:00' | '2016-03-31 11:00:00' | '1.2.4.2.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
121 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-03-30 12:00:00' | '2016-04-04 12:00:00' | '1.2.4.2.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
122 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-03-31 11:00:00' | '2016-04-04 12:00:00' | '1.2.4.2.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
123 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-04-04 12:00:00' | '1.2.4.2.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
124 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-04-04 12:00:00' | '1.2.4.2.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
125 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-04-04 12:00:00' | '1.2.4.2.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
126 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-04-04 12:00:00' | '2016-04-05 11:00:00' | '1.2.4.2.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
127 | DECIMBRADO | 1 | 0 | '2016-04-08 17:00:00' | '2016-04-12 18:00:00' | '1.2.4.2.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
128 | ESTRUCTURA TORRE NIVEL 7 LOSA +23.30 | 0 | 0 | '2016-03-31 11:00:00' | '2016-04-23 11:00:00' | '1.2.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
129 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-03-31 11:00:00' | '2016-04-19 16:00:00' | '1.2.5.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
130 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-03-31 11:00:00' | '2016-04-02 09:00:00' | '1.2.5.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
131 | MUROS | 0 | 0 | '2016-03-31 11:00:00' | '2016-04-04 12:00:00' | '1.2.5.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
132 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-04-05 11:00:00' | '1.2.5.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
133 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-04-05 11:00:00' | '1.2.5.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
134 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-04-02 09:00:00' | '2016-04-07 09:00:00' | '1.2.5.1.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
135 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-04-05 11:00:00' | '2016-04-07 09:00:00' | '1.2.5.1.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
136 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-04-06 10:00:00' | '2016-04-07 09:00:00' | '1.2.5.1.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
137 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-04-06 10:00:00' | '2016-04-11 10:00:00' | '1.2.5.1.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
138 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-04-07 09:00:00' | '2016-04-11 10:00:00' | '1.2.5.1.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
139 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-04-08 08:00:00' | '2016-04-11 10:00:00' | '1.2.5.1.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
140 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-04-08 08:00:00' | '2016-04-11 10:00:00' | '1.2.5.1.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
141 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-04-08 08:00:00' | '2016-04-11 10:00:00' | '1.2.5.1.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
142 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-04-11 10:00:00' | '2016-04-12 09:00:00' | '1.2.5.1.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
143 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-04-15 15:00:00' | '2016-04-19 16:00:00' | '1.2.5.1.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
144 | LOSA 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-04-05 11:00:00' | '2016-04-23 11:00:00' | '1.2.5.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
145 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-04-05 11:00:00' | '2016-04-07 09:00:00' | '1.2.5.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
146 | MUROS | 0 | 0 | '2016-04-05 11:00:00' | '2016-04-07 18:00:00' | '1.2.5.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
147 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-04-06 10:00:00' | '2016-04-08 17:00:00' | '1.2.5.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
148 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-04-06 10:00:00' | '2016-04-08 17:00:00' | '1.2.5.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
149 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-04-07 09:00:00' | '2016-04-12 09:00:00' | '1.2.5.2.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
150 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-04-08 17:00:00' | '2016-04-12 09:00:00' | '1.2.5.2.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
151 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-04-11 10:00:00' | '2016-04-12 09:00:00' | '1.2.5.2.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
152 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-04-11 10:00:00' | '2016-04-14 16:00:00' | '1.2.5.2.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
153 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-04-12 09:00:00' | '2016-04-14 16:00:00' | '1.2.5.2.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
154 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-04-13 08:00:00' | '2016-04-14 16:00:00' | '1.2.5.2.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
155 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-04-13 08:00:00' | '2016-04-14 16:00:00' | '1.2.5.2.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
156 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-04-13 08:00:00' | '2016-04-14 16:00:00' | '1.2.5.2.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
157 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-04-14 16:00:00' | '2016-04-15 15:00:00' | '1.2.5.2.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
158 | DECIMBRADO | 1 | 0 | '2016-04-20 15:00:00' | '2016-04-23 11:00:00' | '1.2.5.2.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
159 | ESTRUCTURA TORRE NIVEL 8 LOSA +26.40 | 0 | 0 | '2016-04-12 09:00:00' | '2016-05-05 09:00:00' | '1.2.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
160 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-04-12 09:00:00' | '2016-04-30 09:00:00' | '1.2.6.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
161 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-04-12 09:00:00' | '2016-04-13 17:00:00' | '1.2.6.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
162 | MUROS | 0 | 0 | '2016-04-12 09:00:00' | '2016-04-14 16:00:00' | '1.2.6.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
163 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-04-13 08:00:00' | '2016-04-15 15:00:00' | '1.2.6.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
164 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-04-13 08:00:00' | '2016-04-15 15:00:00' | '1.2.6.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
165 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-04-13 17:00:00' | '2016-04-18 17:00:00' | '1.2.6.1.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
166 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-04-15 15:00:00' | '2016-04-18 17:00:00' | '1.2.6.1.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
167 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-04-18 08:00:00' | '2016-04-18 17:00:00' | '1.2.6.1.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
168 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-04-18 08:00:00' | '2016-04-21 13:00:00' | '1.2.6.1.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
169 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-04-18 17:00:00' | '2016-04-21 13:00:00' | '1.2.6.1.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
170 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-04-19 16:00:00' | '2016-04-21 13:00:00' | '1.2.6.1.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
171 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-04-19 16:00:00' | '2016-04-21 13:00:00' | '1.2.6.1.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
172 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-04-19 16:00:00' | '2016-04-21 13:00:00' | '1.2.6.1.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
173 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-04-21 14:00:00' | '2016-04-22 12:00:00' | '1.2.6.1.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
174 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-04-27 12:00:00' | '2016-04-30 09:00:00' | '1.2.6.1.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
175 | LOSA 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-04-15 15:00:00' | '2016-05-05 09:00:00' | '1.2.6.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
176 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-04-15 15:00:00' | '2016-04-18 17:00:00' | '1.2.6.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
177 | MUROS | 0 | 0 | '2016-04-15 15:00:00' | '2016-04-19 16:00:00' | '1.2.6.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
178 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-04-18 08:00:00' | '2016-04-20 15:00:00' | '1.2.6.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
179 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-04-18 08:00:00' | '2016-04-20 15:00:00' | '1.2.6.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
180 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-04-18 17:00:00' | '2016-04-22 12:00:00' | '1.2.6.2.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
181 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-04-20 15:00:00' | '2016-04-22 12:00:00' | '1.2.6.2.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
182 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-04-21 14:00:00' | '2016-04-22 12:00:00' | '1.2.6.2.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
183 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-04-21 14:00:00' | '2016-04-26 13:00:00' | '1.2.6.2.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
184 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-04-22 12:00:00' | '2016-04-26 13:00:00' | '1.2.6.2.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
185 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-04-23 11:00:00' | '2016-04-26 13:00:00' | '1.2.6.2.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
186 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-04-23 11:00:00' | '2016-04-26 13:00:00' | '1.2.6.2.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
187 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-04-23 11:00:00' | '2016-04-26 13:00:00' | '1.2.6.2.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
188 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-04-26 14:00:00' | '2016-04-27 12:00:00' | '1.2.6.2.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
189 | DECIMBRADO | 1 | 0 | '2016-05-02 12:00:00' | '2016-05-05 09:00:00' | '1.2.6.2.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
190 | ESTRUCTURA TORRE NIVEL 9 LOSA +29.50 | 0 | 0 | '2016-04-22 12:00:00' | '2016-05-17 17:00:00' | '1.2.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
191 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-04-22 12:00:00' | '2016-05-12 17:00:00' | '1.2.7.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
192 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-04-22 12:00:00' | '2016-04-25 15:00:00' | '1.2.7.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
193 | MUROS | 0 | 0 | '2016-04-22 12:00:00' | '2016-04-26 13:00:00' | '1.2.7.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
194 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-04-23 11:00:00' | '2016-04-27 12:00:00' | '1.2.7.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
195 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-04-23 11:00:00' | '2016-04-27 12:00:00' | '1.2.7.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
196 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-04-25 15:00:00' | '2016-04-29 10:00:00' | '1.2.7.1.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
197 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-04-27 12:00:00' | '2016-04-29 10:00:00' | '1.2.7.1.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
198 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-04-28 11:00:00' | '2016-04-29 10:00:00' | '1.2.7.1.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
199 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-04-28 11:00:00' | '2016-05-03 11:00:00' | '1.2.7.1.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
200 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-04-29 10:00:00' | '2016-05-03 11:00:00' | '1.2.7.1.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
201 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-04-30 09:00:00' | '2016-05-03 11:00:00' | '1.2.7.1.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
202 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-04-30 09:00:00' | '2016-05-03 11:00:00' | '1.2.7.1.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
203 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-04-30 09:00:00' | '2016-05-03 11:00:00' | '1.2.7.1.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
204 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-05-03 11:00:00' | '2016-05-04 10:00:00' | '1.2.7.1.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
205 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-05-09 10:00:00' | '2016-05-12 17:00:00' | '1.2.7.1.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
206 | LOSA 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-04-27 12:00:00' | '2016-05-17 17:00:00' | '1.2.7.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
207 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-04-27 12:00:00' | '2016-04-29 10:00:00' | '1.2.7.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
208 | MUROS | 0 | 0 | '2016-04-27 12:00:00' | '2016-04-30 09:00:00' | '1.2.7.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
209 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-04-28 11:00:00' | '2016-05-02 12:00:00' | '1.2.7.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
210 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-04-28 11:00:00' | '2016-05-02 12:00:00' | '1.2.7.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
211 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-04-29 10:00:00' | '2016-05-04 10:00:00' | '1.2.7.2.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
212 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-05-02 12:00:00' | '2016-05-04 10:00:00' | '1.2.7.2.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
213 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-05-03 11:00:00' | '2016-05-04 10:00:00' | '1.2.7.2.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
214 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-05-03 11:00:00' | '2016-05-06 17:00:00' | '1.2.7.2.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
215 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-05-04 10:00:00' | '2016-05-06 17:00:00' | '1.2.7.2.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
216 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-05-06 17:00:00' | '1.2.7.2.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
217 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-05-06 17:00:00' | '1.2.7.2.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
218 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-05-06 17:00:00' | '1.2.7.2.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
219 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-05-06 17:00:00' | '2016-05-09 10:00:00' | '1.2.7.2.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
220 | DECIMBRADO | 1 | 0 | '2016-05-13 16:00:00' | '2016-05-17 17:00:00' | '1.2.7.2.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
221 | ESTRUCTURA TORRE NIVEL 10 LOSA +32.60 | 0 | 0 | '2016-05-04 10:00:00' | '2016-05-28 10:00:00' | '1.2.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
222 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-05-04 10:00:00' | '2016-05-24 15:00:00' | '1.2.8.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
223 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-05-04 10:00:00' | '2016-05-05 18:00:00' | '1.2.8.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
224 | MUROS | 0 | 0 | '2016-05-04 10:00:00' | '2016-05-06 17:00:00' | '1.2.8.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
225 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-05-09 10:00:00' | '1.2.8.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
226 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-05-09 10:00:00' | '1.2.8.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
227 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-05-06 08:00:00' | '2016-05-11 18:00:00' | '1.2.8.1.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
228 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-05-09 10:00:00' | '2016-05-11 18:00:00' | '1.2.8.1.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
229 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-05-11 09:00:00' | '2016-05-11 18:00:00' | '1.2.8.1.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
230 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-05-11 09:00:00' | '2016-05-16 09:00:00' | '1.2.8.1.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
231 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-05-12 08:00:00' | '2016-05-16 09:00:00' | '1.2.8.1.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
232 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-05-12 17:00:00' | '2016-05-16 09:00:00' | '1.2.8.1.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
233 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-05-12 17:00:00' | '2016-05-16 09:00:00' | '1.2.8.1.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
234 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-05-12 17:00:00' | '2016-05-16 09:00:00' | '1.2.8.1.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
235 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-05-16 09:00:00' | '2016-05-16 18:00:00' | '1.2.8.1.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
236 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-05-20 14:00:00' | '2016-05-24 15:00:00' | '1.2.8.1.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
237 | LOSA 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-05-09 10:00:00' | '2016-05-28 10:00:00' | '1.2.8.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
238 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-05-09 10:00:00' | '2016-05-11 18:00:00' | '1.2.8.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
239 | MUROS | 0 | 0 | '2016-05-09 10:00:00' | '2016-05-12 17:00:00' | '1.2.8.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
240 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-05-11 09:00:00' | '2016-05-13 16:00:00' | '1.2.8.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
241 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-05-11 09:00:00' | '2016-05-13 16:00:00' | '1.2.8.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
242 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-05-12 08:00:00' | '2016-05-16 18:00:00' | '1.2.8.2.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
243 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-05-13 16:00:00' | '2016-05-16 18:00:00' | '1.2.8.2.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
244 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-05-16 09:00:00' | '2016-05-16 18:00:00' | '1.2.8.2.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
245 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-05-16 09:00:00' | '2016-05-19 15:00:00' | '1.2.8.2.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
246 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-05-17 08:00:00' | '2016-05-19 15:00:00' | '1.2.8.2.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
247 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-05-19 15:00:00' | '1.2.8.2.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
248 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-05-19 15:00:00' | '1.2.8.2.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
249 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-05-19 15:00:00' | '1.2.8.2.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
250 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-05-19 15:00:00' | '2016-05-20 13:00:00' | '1.2.8.2.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
251 | DECIMBRADO | 1 | 0 | '2016-05-25 14:00:00' | '2016-05-28 10:00:00' | '1.2.8.2.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
252 | ESTRUCTURA TORRE NIVEL 11 LOSA +35.70 | 0 | 0 | '2016-05-17 08:00:00' | '2016-06-08 18:00:00' | '1.2.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
253 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-05-17 08:00:00' | '2016-06-03 18:00:00' | '1.2.9.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
254 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-05-17 08:00:00' | '2016-05-18 16:00:00' | '1.2.9.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
255 | MUROS | 0 | 0 | '2016-05-17 08:00:00' | '2016-05-19 15:00:00' | '1.2.9.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
256 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-05-20 13:00:00' | '1.2.9.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
257 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-05-20 13:00:00' | '1.2.9.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
258 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-05-18 16:00:00' | '2016-05-23 16:00:00' | '1.2.9.1.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
259 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-05-20 14:00:00' | '2016-05-23 16:00:00' | '1.2.9.1.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
260 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-05-21 12:00:00' | '2016-05-23 16:00:00' | '1.2.9.1.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
261 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-05-21 12:00:00' | '2016-05-26 12:00:00' | '1.2.9.1.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
262 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-05-23 16:00:00' | '2016-05-26 12:00:00' | '1.2.9.1.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
263 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-05-24 15:00:00' | '2016-05-26 12:00:00' | '1.2.9.1.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
264 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-05-24 15:00:00' | '2016-05-26 12:00:00' | '1.2.9.1.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
265 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-05-24 15:00:00' | '2016-05-26 12:00:00' | '1.2.9.1.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
266 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-05-26 12:00:00' | '2016-05-27 11:00:00' | '1.2.9.1.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
267 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-06-01 11:00:00' | '2016-06-03 18:00:00' | '1.2.9.1.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
268 | LOSA 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-05-20 14:00:00' | '2016-06-08 18:00:00' | '1.2.9.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
269 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-05-20 14:00:00' | '2016-05-23 16:00:00' | '1.2.9.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
270 | MUROS | 0 | 0 | '2016-05-20 14:00:00' | '2016-05-24 15:00:00' | '1.2.9.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
271 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-05-21 12:00:00' | '2016-05-25 13:00:00' | '1.2.9.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
272 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-05-21 12:00:00' | '2016-05-25 13:00:00' | '1.2.9.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
273 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-05-23 16:00:00' | '2016-05-27 11:00:00' | '1.2.9.2.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
274 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-05-25 14:00:00' | '2016-05-27 11:00:00' | '1.2.9.2.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
275 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-05-26 12:00:00' | '2016-05-27 11:00:00' | '1.2.9.2.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
276 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-05-26 12:00:00' | '2016-05-31 12:00:00' | '1.2.9.2.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
277 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-05-27 11:00:00' | '2016-05-31 12:00:00' | '1.2.9.2.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
278 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-05-31 12:00:00' | '1.2.9.2.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
279 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-05-31 12:00:00' | '1.2.9.2.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
280 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-05-31 12:00:00' | '1.2.9.2.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
281 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-05-31 12:00:00' | '2016-06-01 11:00:00' | '1.2.9.2.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
282 | DECIMBRADO | 1 | 0 | '2016-06-06 11:00:00' | '2016-06-08 18:00:00' | '1.2.9.2.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
283 | ESTRUCTURA TORRE NIVEL 12 LOSA +38.80 | 0 | 0 | '2016-05-27 11:00:00' | '2016-06-20 16:00:00' | '1.2.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
284 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-05-27 11:00:00' | '2016-06-15 16:00:00' | '1.2.10.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
285 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-05-27 11:00:00' | '2016-05-30 13:00:00' | '1.2.10.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
286 | MUROS | 0 | 0 | '2016-05-27 11:00:00' | '2016-05-31 12:00:00' | '1.2.10.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
287 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-06-01 11:00:00' | '1.2.10.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
288 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-06-01 11:00:00' | '1.2.10.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
289 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-05-30 14:00:00' | '2016-06-03 09:00:00' | '1.2.10.1.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
290 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-06-01 11:00:00' | '2016-06-03 09:00:00' | '1.2.10.1.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
291 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-06-02 10:00:00' | '2016-06-03 09:00:00' | '1.2.10.1.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
292 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-06-02 10:00:00' | '2016-06-07 10:00:00' | '1.2.10.1.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
293 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-06-03 09:00:00' | '2016-06-07 10:00:00' | '1.2.10.1.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
294 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-06-04 08:00:00' | '2016-06-07 10:00:00' | '1.2.10.1.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
295 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-06-04 08:00:00' | '2016-06-07 10:00:00' | '1.2.10.1.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
296 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-06-04 08:00:00' | '2016-06-07 10:00:00' | '1.2.10.1.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
297 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-06-07 10:00:00' | '2016-06-08 09:00:00' | '1.2.10.1.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
298 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-06-13 09:00:00' | '2016-06-15 16:00:00' | '1.2.10.1.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
299 | LOSA 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-06-01 11:00:00' | '2016-06-20 16:00:00' | '1.2.10.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
300 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-06-01 11:00:00' | '2016-06-03 09:00:00' | '1.2.10.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
301 | MUROS | 0 | 0 | '2016-06-01 11:00:00' | '2016-06-03 18:00:00' | '1.2.10.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
302 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-06-02 10:00:00' | '2016-06-06 11:00:00' | '1.2.10.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
303 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-06-02 10:00:00' | '2016-06-06 11:00:00' | '1.2.10.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
304 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-06-03 09:00:00' | '2016-06-08 09:00:00' | '1.2.10.2.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
305 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-06-06 11:00:00' | '2016-06-08 09:00:00' | '1.2.10.2.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
306 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-06-07 10:00:00' | '2016-06-08 09:00:00' | '1.2.10.2.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
307 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-06-07 10:00:00' | '2016-06-10 16:00:00' | '1.2.10.2.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
308 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-06-08 09:00:00' | '2016-06-10 16:00:00' | '1.2.10.2.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
309 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-06-10 16:00:00' | '1.2.10.2.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
310 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-06-10 16:00:00' | '1.2.10.2.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
311 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-06-10 16:00:00' | '1.2.10.2.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
312 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-06-10 16:00:00' | '2016-06-13 09:00:00' | '1.2.10.2.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
313 | DECIMBRADO | 1 | 0 | '2016-06-16 15:00:00' | '2016-06-20 16:00:00' | '1.2.10.2.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
314 | ESTRUCTURA TORRE NIVEL 14 LOSA +41.90 | 0 | 0 | '2016-06-08 09:00:00' | '2016-07-01 09:00:00' | '1.2.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
315 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-06-08 09:00:00' | '2016-06-27 13:00:00' | '1.2.11.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
316 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-06-08 09:00:00' | '2016-06-09 17:00:00' | '1.2.11.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
317 | MUROS | 0 | 0 | '2016-06-08 09:00:00' | '2016-06-10 16:00:00' | '1.2.11.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
318 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-06-13 09:00:00' | '1.2.11.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
319 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-06-13 09:00:00' | '1.2.11.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
320 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-06-09 17:00:00' | '2016-06-14 17:00:00' | '1.2.11.1.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
321 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-06-13 09:00:00' | '2016-06-14 17:00:00' | '1.2.11.1.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
322 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-06-14 08:00:00' | '2016-06-14 17:00:00' | '1.2.11.1.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
323 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-06-14 08:00:00' | '2016-06-17 13:00:00' | '1.2.11.1.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
324 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-06-14 17:00:00' | '2016-06-17 13:00:00' | '1.2.11.1.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
325 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-06-15 16:00:00' | '2016-06-17 13:00:00' | '1.2.11.1.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
326 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-06-15 16:00:00' | '2016-06-17 13:00:00' | '1.2.11.1.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
327 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-06-15 16:00:00' | '2016-06-17 13:00:00' | '1.2.11.1.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
328 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-06-17 14:00:00' | '2016-06-18 12:00:00' | '1.2.11.1.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
329 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-06-27 13:00:00' | '1.2.11.1.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
330 | LOSA 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-06-13 09:00:00' | '2016-07-01 09:00:00' | '1.2.11.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
331 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-06-13 09:00:00' | '2016-06-14 17:00:00' | '1.2.11.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
332 | MUROS | 0 | 0 | '2016-06-13 09:00:00' | '2016-06-15 16:00:00' | '1.2.11.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
333 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-06-14 08:00:00' | '2016-06-16 15:00:00' | '1.2.11.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
334 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-06-14 08:00:00' | '2016-06-16 15:00:00' | '1.2.11.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
335 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-06-14 17:00:00' | '2016-06-18 12:00:00' | '1.2.11.2.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
336 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-06-16 15:00:00' | '2016-06-18 12:00:00' | '1.2.11.2.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
337 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-06-17 14:00:00' | '2016-06-18 12:00:00' | '1.2.11.2.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
338 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-06-17 14:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.2.11.2.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
339 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-06-18 12:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.2.11.2.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
340 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.2.11.2.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
341 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.2.11.2.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
342 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.2.11.2.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
343 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-06-22 14:00:00' | '2016-06-23 12:00:00' | '1.2.11.2.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
344 | DECIMBRADO | 1 | 0 | '2016-06-28 12:00:00' | '2016-07-01 09:00:00' | '1.2.11.2.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
345 | ESTRUCTURA TORRE NIVEL 15 LOSA +45.00 | 0 | 0 | '2016-06-18 12:00:00' | '2016-07-12 17:00:00' | '1.2.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
346 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-06-18 12:00:00' | '2016-07-07 17:00:00' | '1.2.12.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
347 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-06-18 12:00:00' | '2016-06-21 15:00:00' | '1.2.12.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
348 | MUROS | 0 | 0 | '2016-06-18 12:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.2.12.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
349 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-06-23 12:00:00' | '1.2.12.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
350 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-06-23 12:00:00' | '1.2.12.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
351 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-06-21 15:00:00' | '2016-06-25 10:00:00' | '1.2.12.1.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
352 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-06-25 10:00:00' | '1.2.12.1.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
353 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-06-25 10:00:00' | '1.2.12.1.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
354 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-06-29 11:00:00' | '1.2.12.1.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
355 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-06-25 10:00:00' | '2016-06-29 11:00:00' | '1.2.12.1.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
356 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-06-27 14:00:00' | '2016-06-29 11:00:00' | '1.2.12.1.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
357 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-06-27 14:00:00' | '2016-06-29 11:00:00' | '1.2.12.1.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
358 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-06-27 14:00:00' | '2016-06-29 11:00:00' | '1.2.12.1.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
359 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-06-29 11:00:00' | '2016-06-30 10:00:00' | '1.2.12.1.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
360 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-07 17:00:00' | '1.2.12.1.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
361 | LOSA 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-07-12 17:00:00' | '1.2.12.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
362 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-06-25 10:00:00' | '1.2.12.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
363 | MUROS | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-06-27 13:00:00' | '1.2.12.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
364 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-06-28 12:00:00' | '1.2.12.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
365 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-06-28 12:00:00' | '1.2.12.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
366 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-06-25 10:00:00' | '2016-06-30 10:00:00' | '1.2.12.2.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
367 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-06-28 12:00:00' | '2016-06-30 10:00:00' | '1.2.12.2.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
368 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-06-29 11:00:00' | '2016-06-30 10:00:00' | '1.2.12.2.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
369 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-06-29 11:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.2.12.2.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
370 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-06-30 10:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.2.12.2.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
371 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-07-01 09:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.2.12.2.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
372 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-07-01 09:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.2.12.2.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
373 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-07-01 09:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.2.12.2.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
374 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-07-04 11:00:00' | '2016-07-05 10:00:00' | '1.2.12.2.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
375 | DECIMBRADO | 1 | 0 | '2016-07-08 16:00:00' | '2016-07-12 17:00:00' | '1.2.12.2.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
376 | ESTRUCTURA TORRE NIVEL 16 LOSA + 48.10 | 0 | 0 | '2016-06-30 10:00:00' | '2016-07-23 10:00:00' | '1.2.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
377 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-06-30 10:00:00' | '2016-07-19 15:00:00' | '1.2.13.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
378 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-06-30 10:00:00' | '2016-07-01 18:00:00' | '1.2.13.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
379 | MUROS | 0 | 0 | '2016-06-30 10:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.2.13.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
380 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-07-01 09:00:00' | '2016-07-05 10:00:00' | '1.2.13.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
381 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-07-01 09:00:00' | '2016-07-05 10:00:00' | '1.2.13.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
382 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-07-02 08:00:00' | '2016-07-06 18:00:00' | '1.2.13.1.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
383 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-06 18:00:00' | '1.2.13.1.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
384 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-07-06 09:00:00' | '2016-07-06 18:00:00' | '1.2.13.1.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
385 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-07-06 09:00:00' | '2016-07-11 09:00:00' | '1.2.13.1.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
386 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-07-07 08:00:00' | '2016-07-11 09:00:00' | '1.2.13.1.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
387 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-07-07 17:00:00' | '2016-07-11 09:00:00' | '1.2.13.1.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
388 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-07-07 17:00:00' | '2016-07-11 09:00:00' | '1.2.13.1.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
389 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-07-07 17:00:00' | '2016-07-11 09:00:00' | '1.2.13.1.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
390 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-07-11 09:00:00' | '2016-07-11 18:00:00' | '1.2.13.1.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
391 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-19 15:00:00' | '1.2.13.1.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
392 | LOSA 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-23 10:00:00' | '1.2.13.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
393 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-06 18:00:00' | '1.2.13.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
394 | MUROS | 0 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-07 17:00:00' | '1.2.13.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
395 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-07-06 09:00:00' | '2016-07-08 16:00:00' | '1.2.13.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
396 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-07-06 09:00:00' | '2016-07-08 16:00:00' | '1.2.13.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
397 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-07-07 08:00:00' | '2016-07-11 18:00:00' | '1.2.13.2.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
398 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-07-08 16:00:00' | '2016-07-11 18:00:00' | '1.2.13.2.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
399 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-07-11 09:00:00' | '2016-07-11 18:00:00' | '1.2.13.2.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
400 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-07-11 09:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.2.13.2.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
401 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-07-12 08:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.2.13.2.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
402 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-07-12 17:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.2.13.2.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
403 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-07-12 17:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.2.13.2.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
404 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-07-12 17:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.2.13.2.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
405 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-07-14 15:00:00' | '2016-07-15 13:00:00' | '1.2.13.2.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
406 | DECIMBRADO | 1 | 0 | '2016-07-20 14:00:00' | '2016-07-23 10:00:00' | '1.2.13.2.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
407 | ESTRUCTURA TORRE NIVEL 17 LOSA +51.20 | 0 | 0 | '2016-07-12 08:00:00' | '2016-08-03 18:00:00' | '1.2.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
408 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-07-12 08:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.2.14.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
409 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-07-12 08:00:00' | '2016-07-13 16:00:00' | '1.2.14.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
410 | MUROS | 0 | 0 | '2016-07-12 08:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.2.14.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
411 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-07-12 17:00:00' | '2016-07-15 13:00:00' | '1.2.14.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
412 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-07-12 17:00:00' | '2016-07-15 13:00:00' | '1.2.14.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
413 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-07-13 16:00:00' | '2016-07-18 16:00:00' | '1.2.14.1.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
414 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-18 16:00:00' | '1.2.14.1.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
415 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-07-16 12:00:00' | '2016-07-18 16:00:00' | '1.2.14.1.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
416 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-07-16 12:00:00' | '2016-07-21 12:00:00' | '1.2.14.1.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
417 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-07-18 16:00:00' | '2016-07-21 12:00:00' | '1.2.14.1.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
418 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-07-19 15:00:00' | '2016-07-21 12:00:00' | '1.2.14.1.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
419 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-07-19 15:00:00' | '2016-07-21 12:00:00' | '1.2.14.1.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
420 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-07-19 15:00:00' | '2016-07-21 12:00:00' | '1.2.14.1.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
421 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-07-21 12:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.2.14.1.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
422 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-07-27 11:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.2.14.1.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
423 | LOSA 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-08-03 18:00:00' | '1.2.14.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
424 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-18 16:00:00' | '1.2.14.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
425 | MUROS | 0 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-19 15:00:00' | '1.2.14.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
426 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-07-16 12:00:00' | '2016-07-20 13:00:00' | '1.2.14.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
427 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-07-16 12:00:00' | '2016-07-20 13:00:00' | '1.2.14.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
428 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-07-18 16:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.2.14.2.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
429 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-07-20 14:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.2.14.2.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
430 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-07-21 12:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.2.14.2.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
431 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-07-21 12:00:00' | '2016-07-26 12:00:00' | '1.2.14.2.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
432 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-07-22 11:00:00' | '2016-07-26 12:00:00' | '1.2.14.2.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
433 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-07-23 10:00:00' | '2016-07-26 12:00:00' | '1.2.14.2.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
434 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-07-23 10:00:00' | '2016-07-26 12:00:00' | '1.2.14.2.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
435 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-07-23 10:00:00' | '2016-07-26 12:00:00' | '1.2.14.2.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
436 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-07-26 12:00:00' | '2016-07-27 11:00:00' | '1.2.14.2.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
437 | DECIMBRADO | 1 | 0 | '2016-08-01 11:00:00' | '2016-08-03 18:00:00' | '1.2.14.2.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
438 | ESTRUCTURA TORRE NIVEL AZOTEA LOSA +54.30 | 0 | 0 | '2016-07-22 11:00:00' | '2016-08-15 16:00:00' | '1.2.15' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
439 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-07-22 11:00:00' | '2016-08-10 16:00:00' | '1.2.15.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
440 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-07-22 11:00:00' | '2016-07-25 13:00:00' | '1.2.15.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
441 | MUROS | 0 | 0 | '2016-07-22 11:00:00' | '2016-07-26 12:00:00' | '1.2.15.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
442 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-07-23 10:00:00' | '2016-07-27 11:00:00' | '1.2.15.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
443 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-07-23 10:00:00' | '2016-07-27 11:00:00' | '1.2.15.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
444 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-07-25 14:00:00' | '2016-07-29 09:00:00' | '1.2.15.1.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
445 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-07-27 11:00:00' | '2016-07-29 09:00:00' | '1.2.15.1.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
446 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-07-28 10:00:00' | '2016-07-29 09:00:00' | '1.2.15.1.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
447 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-07-28 10:00:00' | '2016-08-02 10:00:00' | '1.2.15.1.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
448 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-07-29 09:00:00' | '2016-08-02 10:00:00' | '1.2.15.1.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
449 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-07-30 08:00:00' | '2016-08-02 10:00:00' | '1.2.15.1.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
450 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-07-30 08:00:00' | '2016-08-02 10:00:00' | '1.2.15.1.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
451 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-07-30 08:00:00' | '2016-08-02 10:00:00' | '1.2.15.1.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
452 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-08-02 10:00:00' | '2016-08-03 09:00:00' | '1.2.15.1.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
453 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-08-08 09:00:00' | '2016-08-10 16:00:00' | '1.2.15.1.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
454 | LOSA 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-07-27 11:00:00' | '2016-08-15 16:00:00' | '1.2.15.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
455 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-07-27 11:00:00' | '2016-07-29 09:00:00' | '1.2.15.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
456 | MUROS | 0 | 0 | '2016-07-27 11:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.2.15.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
457 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-07-28 10:00:00' | '2016-08-01 11:00:00' | '1.2.15.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
458 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-07-28 10:00:00' | '2016-08-01 11:00:00' | '1.2.15.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
459 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-07-29 09:00:00' | '2016-08-03 09:00:00' | '1.2.15.2.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
460 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-08-01 11:00:00' | '2016-08-03 09:00:00' | '1.2.15.2.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
461 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-08-02 10:00:00' | '2016-08-03 09:00:00' | '1.2.15.2.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
462 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-08-02 10:00:00' | '2016-08-05 16:00:00' | '1.2.15.2.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
463 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-08-03 09:00:00' | '2016-08-05 16:00:00' | '1.2.15.2.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
464 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-08-04 08:00:00' | '2016-08-05 16:00:00' | '1.2.15.2.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
465 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-08-04 08:00:00' | '2016-08-05 16:00:00' | '1.2.15.2.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
466 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-08-04 08:00:00' | '2016-08-05 16:00:00' | '1.2.15.2.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
467 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-08-05 16:00:00' | '2016-08-08 09:00:00' | '1.2.15.2.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
468 | DECIMBRADO | 1 | 0 | '2016-08-11 15:00:00' | '2016-08-15 16:00:00' | '1.2.15.2.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
469 | ESTRUCTURA TORRE CUBO DE ELEVADOR | 0 | 0 | '2016-08-03 09:00:00' | '2016-08-20 10:00:00' | '1.2.16' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
470 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-08-03 09:00:00' | '2016-08-20 10:00:00' | '1.2.16.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
471 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-08-03 09:00:00' | '2016-08-03 18:00:00' | '1.2.16.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
472 | MUROS | 0 | 0 | '2016-08-04 08:00:00' | '2016-08-04 17:00:00' | '1.2.16.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
473 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-08-04 17:00:00' | '2016-08-05 16:00:00' | '1.2.16.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
474 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-08-05 16:00:00' | '2016-08-08 09:00:00' | '1.2.16.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
475 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-08-08 09:00:00' | '2016-08-08 18:00:00' | '1.2.16.1.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
476 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-08-05 16:00:00' | '2016-08-08 09:00:00' | '1.2.16.1.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
477 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-08-08 09:00:00' | '2016-08-08 18:00:00' | '1.2.16.1.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
478 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-08-09 08:00:00' | '2016-08-09 17:00:00' | '1.2.16.1.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
479 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-08-09 17:00:00' | '2016-08-10 16:00:00' | '1.2.16.1.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
480 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-08-10 16:00:00' | '2016-08-11 15:00:00' | '1.2.16.1.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
481 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-08-11 15:00:00' | '2016-08-12 13:00:00' | '1.2.16.1.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
482 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-08-17 14:00:00' | '2016-08-20 10:00:00' | '1.2.16.1.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
483 | FACHADAS LIMPIEZA | 0 | 0 | '2016-08-15 16:00:00' | '2016-10-04 18:00:00' | '1.2.17' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
484 | FACHADA DEMET | 0 | 0 | '2016-08-15 16:00:00' | '2016-09-10 12:00:00' | '1.2.17.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
485 | FACHADA VIALIDAD DEMET DEMET | 0 | 0 | '2016-09-10 12:00:00' | '2016-09-26 12:00:00' | '1.2.17.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
486 | FACHADA PATIO CENTRAL | 0 | 0 | '2016-08-29 11:00:00' | '2016-09-26 12:00:00' | '1.2.17.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
487 | FACHADA UNION | 0 | 0 | '2016-09-26 12:00:00' | '2016-10-04 18:00:00' | '1.2.17.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
488 | SELLO EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS | 0 | 0 | '2016-09-10 12:00:00' | '2016-10-10 17:00:00' | '1.2.18' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
489 | SELLO FACHADA DEMET | 0 | 0 | '2016-09-10 12:00:00' | '2016-09-26 12:00:00' | '1.2.18.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
490 | SELLO FACHADA VIALIDAD DEMET DEMET | 0 | 0 | '2016-09-26 12:00:00' | '2016-09-30 17:00:00' | '1.2.18.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
491 | SELLO FACHADA PATIO CENTRAL | 0 | 0 | '2016-09-26 12:00:00' | '2016-10-08 13:00:00' | '1.2.18.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
492 | SELLO FACHADA UNION | 0 | 0 | '2016-10-05 08:00:00' | '2016-10-10 17:00:00' | '1.2.18.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
493 | SELLO EN ESTRUCTURA | 0 | 0 | '2016-09-26 12:00:00' | '2016-10-27 09:00:00' | '1.2.19' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
494 | SELLO FACHADA DEMET | 0 | 0 | '2016-09-26 12:00:00' | '2016-10-13 13:00:00' | '1.2.19.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
495 | SELLO FACHADA VIALIDAD DEMET DEMET | 0 | 0 | '2016-09-30 17:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.2.19.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
496 | SELLO FACHADA PATIO CENTRAL | 0 | 0 | '2016-10-10 08:00:00' | '2016-10-27 09:00:00' | '1.2.19.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
497 | SELLO FACHADA UNION | 0 | 0 | '2016-10-10 17:00:00' | '2016-10-15 11:00:00' | '1.2.19.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
498 | HERRERIA ESCALERAS | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-12-07 17:00:00' | '1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
499 | ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-10-15 11:00:00' | '1.3.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
500 | LOUVER | 0 | 0 | '2016-09-01 08:00:00' | '2016-10-15 11:00:00' | '1.3.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
501 | TRAMO 1 | 0 | 0 | '2016-09-01 08:00:00' | '2016-09-05 09:00:00' | '1.3.1.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
502 | TRAMO 2 | 0 | 0 | '2016-09-05 09:00:00' | '2016-09-07 16:00:00' | '1.3.1.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
503 | TRAMO 3 | 0 | 0 | '2016-09-07 16:00:00' | '2016-09-10 12:00:00' | '1.3.1.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
504 | TRAMO 4 | 0 | 0 | '2016-09-10 12:00:00' | '2016-09-14 13:00:00' | '1.3.1.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
505 | TRAMO 5 | 0 | 0 | '2016-09-14 14:00:00' | '2016-09-19 15:00:00' | '1.3.1.1.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
506 | TRAMO 6 | 0 | 0 | '2016-09-19 15:00:00' | '2016-09-22 11:00:00' | '1.3.1.1.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
507 | TRAMO 7 | 0 | 0 | '2016-09-22 11:00:00' | '2016-09-26 12:00:00' | '1.3.1.1.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
508 | TRAMO 8 | 0 | 0 | '2016-09-26 12:00:00' | '2016-09-29 09:00:00' | '1.3.1.1.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
509 | PINTURA DE MODULOS | 1 | 0 | '2016-09-29 09:00:00' | '2016-10-15 11:00:00' | '1.3.1.1.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
510 | NIVEL +7.80 a +10.90 | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-09-30 17:00:00' | '1.3.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
511 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-04-06 10:00:00' | '1.3.1.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
512 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-06 10:00:00' | '2016-04-07 18:00:00' | '1.3.1.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
513 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-08 08:00:00' | '2016-04-12 09:00:00' | '1.3.1.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
514 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-09-29 09:00:00' | '2016-09-29 18:00:00' | '1.3.1.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
515 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-09-30 08:00:00' | '2016-09-30 17:00:00' | '1.3.1.2.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
516 | NIVEL +10.90 a +14.00 | 0 | 0 | '2016-04-13 08:00:00' | '2016-10-03 10:00:00' | '1.3.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
517 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-13 08:00:00' | '2016-04-16 13:00:00' | '1.3.1.3.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
518 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-18 08:00:00' | '2016-04-19 16:00:00' | '1.3.1.3.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
519 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-19 16:00:00' | '2016-04-22 12:00:00' | '1.3.1.3.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
520 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-09-30 08:00:00' | '2016-09-30 17:00:00' | '1.3.1.3.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
521 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-09-30 17:00:00' | '2016-10-03 10:00:00' | '1.3.1.3.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
522 | NIVEL +14.00 a +17.10 | 0 | 0 | '2016-04-23 11:00:00' | '2016-10-04 09:00:00' | '1.3.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
523 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-23 11:00:00' | '2016-04-28 11:00:00' | '1.3.1.4.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
524 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-28 11:00:00' | '2016-04-30 09:00:00' | '1.3.1.4.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
525 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-30 09:00:00' | '2016-05-04 10:00:00' | '1.3.1.4.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
526 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-09-30 17:00:00' | '2016-10-03 10:00:00' | '1.3.1.4.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
527 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-03 10:00:00' | '2016-10-04 09:00:00' | '1.3.1.4.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
528 | NIVEL +17.10 a +20.20 | 0 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-10-04 18:00:00' | '1.3.1.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
529 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-05-11 09:00:00' | '1.3.1.5.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
530 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-05-11 09:00:00' | '2016-05-12 17:00:00' | '1.3.1.5.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
531 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-05-12 17:00:00' | '2016-05-16 18:00:00' | '1.3.1.5.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
532 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-10-03 10:00:00' | '2016-10-04 09:00:00' | '1.3.1.5.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
533 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-04 09:00:00' | '2016-10-04 18:00:00' | '1.3.1.5.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
534 | NIVEL +20.20 a +23.30 | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-10-05 17:00:00' | '1.3.1.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
535 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-05-21 12:00:00' | '1.3.1.6.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
536 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-05-21 12:00:00' | '2016-05-24 15:00:00' | '1.3.1.6.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
537 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-05-24 15:00:00' | '2016-05-27 11:00:00' | '1.3.1.6.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
538 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-10-04 09:00:00' | '2016-10-04 18:00:00' | '1.3.1.6.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
539 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-05 08:00:00' | '2016-10-05 17:00:00' | '1.3.1.6.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
540 | NIVEL +23.30 a +26.40 | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-10-06 16:00:00' | '1.3.1.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
541 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-06-02 10:00:00' | '1.3.1.7.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
542 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-02 10:00:00' | '2016-06-03 18:00:00' | '1.3.1.7.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
543 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-04 08:00:00' | '2016-06-08 09:00:00' | '1.3.1.7.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
544 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-10-05 08:00:00' | '2016-10-05 17:00:00' | '1.3.1.7.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
545 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-05 17:00:00' | '2016-10-06 16:00:00' | '1.3.1.7.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
546 | NIVEL +26.40 a +29.50 | 0 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.3.1.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
547 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-06-13 18:00:00' | '1.3.1.8.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
548 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-14 08:00:00' | '2016-06-15 16:00:00' | '1.3.1.8.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
549 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-15 16:00:00' | '2016-06-18 12:00:00' | '1.3.1.8.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
550 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-10-05 17:00:00' | '2016-10-06 16:00:00' | '1.3.1.8.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
551 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-06 16:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.3.1.8.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
552 | NIVEL +29.50 a +32.60 | 0 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-10-08 13:00:00' | '1.3.1.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
553 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-06-24 11:00:00' | '1.3.1.9.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
554 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-06-27 13:00:00' | '1.3.1.9.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
555 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-27 14:00:00' | '2016-06-30 10:00:00' | '1.3.1.9.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
556 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-10-06 16:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.3.1.9.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
557 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-07 15:00:00' | '2016-10-08 13:00:00' | '1.3.1.9.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
558 | NIVEL +32.60 a +35.70 | 0 | 0 | '2016-07-01 09:00:00' | '2016-10-10 17:00:00' | '1.3.1.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
559 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-01 09:00:00' | '2016-07-06 09:00:00' | '1.3.1.10.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
560 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-06 09:00:00' | '2016-07-07 17:00:00' | '1.3.1.10.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
561 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-07 17:00:00' | '2016-07-11 18:00:00' | '1.3.1.10.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
562 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-10-07 15:00:00' | '2016-10-08 13:00:00' | '1.3.1.10.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
563 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-10 08:00:00' | '2016-10-10 17:00:00' | '1.3.1.10.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
564 | NIVEL +35.70 a +38.80 | 0 | 0 | '2016-07-12 17:00:00' | '2016-10-11 16:00:00' | '1.3.1.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
565 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-12 17:00:00' | '2016-07-16 12:00:00' | '1.3.1.11.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
566 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-16 12:00:00' | '2016-07-19 15:00:00' | '1.3.1.11.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
567 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-19 15:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.3.1.11.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
568 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-10-10 08:00:00' | '2016-10-10 17:00:00' | '1.3.1.11.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
569 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-10 17:00:00' | '2016-10-11 16:00:00' | '1.3.1.11.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
570 | NIVEL +38.80 a +41.90 | 0 | 0 | '2016-07-23 10:00:00' | '2016-10-12 15:00:00' | '1.3.1.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
571 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-23 10:00:00' | '2016-07-28 10:00:00' | '1.3.1.12.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
572 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-28 10:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.3.1.12.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
573 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-30 08:00:00' | '2016-08-03 09:00:00' | '1.3.1.12.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
574 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-10-10 17:00:00' | '2016-10-11 16:00:00' | '1.3.1.12.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
575 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-11 16:00:00' | '2016-10-12 15:00:00' | '1.3.1.12.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
576 | NIVEL +41.90 a +45.00 | 0 | 0 | '2016-08-04 08:00:00' | '2016-10-13 13:00:00' | '1.3.1.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
577 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-04 08:00:00' | '2016-08-08 18:00:00' | '1.3.1.13.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
578 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-09 08:00:00' | '2016-08-10 16:00:00' | '1.3.1.13.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
579 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-10 16:00:00' | '2016-08-13 12:00:00' | '1.3.1.13.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
580 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-10-11 16:00:00' | '2016-10-12 15:00:00' | '1.3.1.13.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
581 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-12 15:00:00' | '2016-10-13 13:00:00' | '1.3.1.13.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
582 | NIVEL +45.00 a +48.10 | 0 | 0 | '2016-08-15 16:00:00' | '2016-10-14 12:00:00' | '1.3.1.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
583 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-15 16:00:00' | '2016-08-19 11:00:00' | '1.3.1.14.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
584 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-19 11:00:00' | '2016-08-22 13:00:00' | '1.3.1.14.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
585 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-22 14:00:00' | '2016-08-25 10:00:00' | '1.3.1.14.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
586 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-10-12 15:00:00' | '2016-10-13 13:00:00' | '1.3.1.14.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
587 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-13 14:00:00' | '2016-10-14 12:00:00' | '1.3.1.14.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
588 | NIVEL +48.10 a +51.20 | 0 | 0 | '2016-08-22 14:00:00' | '2016-10-15 11:00:00' | '1.3.1.15' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
589 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-22 14:00:00' | '2016-08-26 09:00:00' | '1.3.1.15.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
590 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-26 09:00:00' | '2016-08-29 11:00:00' | '1.3.1.15.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
591 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-29 11:00:00' | '2016-08-31 18:00:00' | '1.3.1.15.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
592 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-10-13 14:00:00' | '2016-10-14 12:00:00' | '1.3.1.15.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
593 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-14 12:00:00' | '2016-10-15 11:00:00' | '1.3.1.15.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
594 | ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-12-07 17:00:00' | '1.3.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
595 | LOUVER | 0 | 0 | '2016-09-07 16:00:00' | '2016-12-07 17:00:00' | '1.3.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
596 | TRAMO 1 | 0 | 0 | '2016-09-07 16:00:00' | '2016-09-10 12:00:00' | '1.3.2.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
597 | TRAMO 2 | 0 | 0 | '2016-09-10 12:00:00' | '2016-09-14 13:00:00' | '1.3.2.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
598 | TRAMO 3 | 0 | 0 | '2016-09-14 14:00:00' | '2016-09-19 15:00:00' | '1.3.2.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
599 | TRAMO 4 | 0 | 0 | '2016-09-19 15:00:00' | '2016-09-22 11:00:00' | '1.3.2.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
600 | TRAMO 5 | 0 | 0 | '2016-09-22 11:00:00' | '2016-09-26 12:00:00' | '1.3.2.1.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
601 | TRAMO 6 | 0 | 0 | '2016-09-26 12:00:00' | '2016-09-29 09:00:00' | '1.3.2.1.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
602 | TRAMO 7 | 0 | 0 | '2016-09-29 09:00:00' | '2016-10-03 10:00:00' | '1.3.2.1.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
603 | TRAMO 8 | 0 | 0 | '2016-10-03 10:00:00' | '2016-10-05 17:00:00' | '1.3.2.1.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
604 | PINTURA DE MODULOS | 0 | 0 | '2016-10-05 17:00:00' | '2016-10-22 09:00:00' | '1.3.2.1.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
605 | DETALLADO DE LOUVER PINTURA | 1 | 0 | '2016-11-26 09:00:00' | '2016-12-07 17:00:00' | '1.3.2.1.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
606 | NIVEL +7.80 a +10.90 | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-11-26 09:00:00' | '1.3.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
607 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-04-06 10:00:00' | '1.3.2.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
608 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-06 10:00:00' | '2016-04-07 18:00:00' | '1.3.2.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
609 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-08 08:00:00' | '2016-04-12 09:00:00' | '1.3.2.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
610 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-11-24 11:00:00' | '2016-11-25 10:00:00' | '1.3.2.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
611 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-11-25 10:00:00' | '2016-11-26 09:00:00' | '1.3.2.2.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
612 | NIVEL +10.90 a +14.00 | 0 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.3.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
613 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-05-11 09:00:00' | '1.3.2.3.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
614 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-05-11 09:00:00' | '2016-05-12 17:00:00' | '1.3.2.3.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
615 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-05-12 17:00:00' | '2016-05-16 18:00:00' | '1.3.2.3.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
616 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-11-22 14:00:00' | '2016-11-23 12:00:00' | '1.3.2.3.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
617 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-11-23 12:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.3.2.3.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
618 | NIVEL +14.00 a +17.10 | 0 | 0 | '2016-04-13 08:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.3.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
619 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-13 08:00:00' | '2016-04-16 13:00:00' | '1.3.2.4.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
620 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-18 08:00:00' | '2016-04-19 16:00:00' | '1.3.2.4.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
621 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-19 16:00:00' | '2016-04-22 12:00:00' | '1.3.2.4.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
622 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-11-19 11:00:00' | '2016-11-21 15:00:00' | '1.3.2.4.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
623 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-11-21 15:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.3.2.4.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
624 | NIVEL +17.10 a +20.20 | 0 | 0 | '2016-04-23 11:00:00' | '2016-11-19 11:00:00' | '1.3.2.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
625 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-23 11:00:00' | '2016-04-28 11:00:00' | '1.3.2.5.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
626 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-28 11:00:00' | '2016-04-30 09:00:00' | '1.3.2.5.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
627 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-30 09:00:00' | '2016-05-04 10:00:00' | '1.3.2.5.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
628 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-11-18 12:00:00' | '1.3.2.5.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
629 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-11-18 12:00:00' | '2016-11-19 11:00:00' | '1.3.2.5.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
630 | NIVEL +20.20 a +23.30 | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.3.2.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
631 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-05-21 12:00:00' | '1.3.2.6.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
632 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-05-21 12:00:00' | '2016-05-24 15:00:00' | '1.3.2.6.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
633 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-05-24 15:00:00' | '2016-05-27 11:00:00' | '1.3.2.6.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
634 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-11-14 16:00:00' | '2016-11-15 15:00:00' | '1.3.2.6.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
635 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-11-15 15:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.3.2.6.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
636 | NIVEL +23.30 a +26.40 | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-11-14 16:00:00' | '1.3.2.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
637 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-06-02 10:00:00' | '1.3.2.7.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
638 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-02 10:00:00' | '2016-06-03 18:00:00' | '1.3.2.7.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
639 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-04 08:00:00' | '2016-06-08 09:00:00' | '1.3.2.7.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
640 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-11-11 14:00:00' | '2016-11-12 12:00:00' | '1.3.2.7.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
641 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-11-12 12:00:00' | '2016-11-14 16:00:00' | '1.3.2.7.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
642 | NIVEL +26.40 a +29.50 | 0 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-11-11 13:00:00' | '1.3.2.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
643 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-06-13 18:00:00' | '1.3.2.8.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
644 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-14 08:00:00' | '2016-06-15 16:00:00' | '1.3.2.8.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
645 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-15 16:00:00' | '2016-06-18 12:00:00' | '1.3.2.8.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
646 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-11-09 16:00:00' | '2016-11-10 15:00:00' | '1.3.2.8.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
647 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-11-10 15:00:00' | '2016-11-11 13:00:00' | '1.3.2.8.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
648 | NIVEL +29.50 a +32.60 | 0 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-11-09 16:00:00' | '1.3.2.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
649 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-06-24 11:00:00' | '1.3.2.9.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
650 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-06-27 13:00:00' | '1.3.2.9.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
651 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-27 14:00:00' | '2016-06-30 10:00:00' | '1.3.2.9.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
652 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-11-08 08:00:00' | '2016-11-08 17:00:00' | '1.3.2.9.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
653 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-11-08 17:00:00' | '2016-11-09 16:00:00' | '1.3.2.9.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
654 | NIVEL +32.60 a +35.70 | 0 | 0 | '2016-07-01 09:00:00' | '2016-11-08 17:00:00' | '1.3.2.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
655 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-01 09:00:00' | '2016-07-06 09:00:00' | '1.3.2.10.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
656 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-06 09:00:00' | '2016-07-07 17:00:00' | '1.3.2.10.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
657 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-07 17:00:00' | '2016-07-11 18:00:00' | '1.3.2.10.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
658 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-11-07 09:00:00' | '2016-11-07 18:00:00' | '1.3.2.10.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
659 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-11-08 08:00:00' | '2016-11-08 17:00:00' | '1.3.2.10.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
660 | NIVEL +35.70 a +38.80 | 0 | 0 | '2016-07-12 17:00:00' | '2016-11-07 09:00:00' | '1.3.2.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
661 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-12 17:00:00' | '2016-07-16 12:00:00' | '1.3.2.11.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
662 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-16 12:00:00' | '2016-07-19 15:00:00' | '1.3.2.11.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
663 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-19 15:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.3.2.11.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
664 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-11-03 17:00:00' | '2016-11-04 16:00:00' | '1.3.2.11.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
665 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-11-04 16:00:00' | '2016-11-07 09:00:00' | '1.3.2.11.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
666 | NIVEL +38.80 a +41.90 | 0 | 0 | '2016-07-23 10:00:00' | '2016-11-03 17:00:00' | '1.3.2.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
667 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-23 10:00:00' | '2016-07-28 10:00:00' | '1.3.2.12.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
668 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-28 10:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.3.2.12.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
669 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-30 08:00:00' | '2016-08-03 09:00:00' | '1.3.2.12.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
670 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-11-01 09:00:00' | '2016-11-01 18:00:00' | '1.3.2.12.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
671 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-11-03 08:00:00' | '2016-11-03 17:00:00' | '1.3.2.12.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
672 | NIVEL +41.90 a +45.00 | 0 | 0 | '2016-08-04 08:00:00' | '2016-11-01 09:00:00' | '1.3.2.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
673 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-04 08:00:00' | '2016-08-08 18:00:00' | '1.3.2.13.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
674 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-09 08:00:00' | '2016-08-10 16:00:00' | '1.3.2.13.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
675 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-10 16:00:00' | '2016-08-13 12:00:00' | '1.3.2.13.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
676 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-10-28 17:00:00' | '2016-10-31 10:00:00' | '1.3.2.13.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
677 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-31 10:00:00' | '2016-11-01 09:00:00' | '1.3.2.13.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
678 | NIVEL +45.00 a +48.10 | 0 | 0 | '2016-08-15 16:00:00' | '2016-10-28 17:00:00' | '1.3.2.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
679 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-15 16:00:00' | '2016-08-19 11:00:00' | '1.3.2.14.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
680 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-19 11:00:00' | '2016-08-22 13:00:00' | '1.3.2.14.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
681 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-22 14:00:00' | '2016-08-25 10:00:00' | '1.3.2.14.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
682 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-10-27 09:00:00' | '2016-10-27 18:00:00' | '1.3.2.14.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
683 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-10-28 17:00:00' | '1.3.2.14.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
684 | NIVEL +48.10 a +51.20 | 0 | 0 | '2016-08-22 14:00:00' | '2016-10-27 09:00:00' | '1.3.2.15' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
685 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-22 14:00:00' | '2016-08-26 09:00:00' | '1.3.2.15.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
686 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-26 09:00:00' | '2016-08-29 11:00:00' | '1.3.2.15.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
687 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-29 11:00:00' | '2016-08-31 18:00:00' | '1.3.2.15.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
688 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-10-25 11:00:00' | '2016-10-26 10:00:00' | '1.3.2.15.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
689 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-26 10:00:00' | '2016-10-27 09:00:00' | '1.3.2.15.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
690 | NIVEL +51.20 a +54.30 | 0 | 0 | '2016-08-29 11:00:00' | '2016-10-25 11:00:00' | '1.3.2.16' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
691 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-29 11:00:00' | '2016-09-01 17:00:00' | '1.3.2.16.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
692 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-09-01 17:00:00' | '2016-09-05 09:00:00' | '1.3.2.16.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
693 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-09-05 09:00:00' | '2016-09-07 16:00:00' | '1.3.2.16.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
694 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-10-22 09:00:00' | '2016-10-24 12:00:00' | '1.3.2.16.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
695 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-10-25 11:00:00' | '1.3.2.16.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
696 | TORRE PROCESOS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-10 10:00:00' | '1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
697 | PROCESO RECTIFICACION DE INSTALACIONES Y PLANICIDAD TORRE | 0 | 0 | '2016-03-07 14:00:00' | '2016-08-29 11:00:00' | '1.4.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
698 | NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-03-07 14:00:00' | '2016-03-22 09:00:00' | '1.4.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
699 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y RENIVELACION 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-03-07 14:00:00' | '2016-03-14 11:00:00' | '1.4.1.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
700 | TRAZO TOPOGRAFICO 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-03-14 11:00:00' | '2016-03-15 10:00:00' | '1.4.1.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
701 | TRAZO TOPOGRAFICO 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-03-14 11:00:00' | '2016-03-15 10:00:00' | '1.4.1.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
702 | CORRECCION DE INTALACIONES Y TAPADO DE LAS MISMAS | 0 | 0 | '2016-03-15 10:00:00' | '2016-03-17 17:00:00' | '1.4.1.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
703 | ENTREGA DE ESTRUCTURA | 1 | 0 | '2016-03-17 17:00:00' | '2016-03-22 09:00:00' | '1.4.1.1.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
704 | NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-03-17 17:00:00' | '2016-04-04 12:00:00' | '1.4.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
705 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y RENIVELACION 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-03-17 17:00:00' | '2016-03-28 15:00:00' | '1.4.1.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
706 | TRAZO TOPOGRAFICO 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-03-28 15:00:00' | '2016-03-29 13:00:00' | '1.4.1.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
707 | TRAZO TOPOGRAFICO 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-03-28 15:00:00' | '2016-03-29 13:00:00' | '1.4.1.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
708 | CORRECCION DE INTALACIONES Y TAPADO DE LAS MISMAS | 0 | 0 | '2016-03-29 14:00:00' | '2016-04-01 10:00:00' | '1.4.1.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
709 | ENTREGA DE ESTRUCTURA | 1 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-04-04 12:00:00' | '1.4.1.2.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
710 | NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-04-14 16:00:00' | '1.4.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
711 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y RENIVELACION 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-04-07 18:00:00' | '1.4.1.3.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
712 | TRAZO TOPOGRAFICO 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-04-08 08:00:00' | '2016-04-08 17:00:00' | '1.4.1.3.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
713 | TRAZO TOPOGRAFICO 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-04-08 08:00:00' | '2016-04-08 17:00:00' | '1.4.1.3.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
714 | CORRECCION DE INTALACIONES Y TAPADO DE LAS MISMAS | 0 | 0 | '2016-04-08 17:00:00' | '2016-04-12 18:00:00' | '1.4.1.3.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
715 | ENTREGA DE ESTRUCTURA | 1 | 0 | '2016-04-13 08:00:00' | '2016-04-14 16:00:00' | '1.4.1.3.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
716 | NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-04-13 08:00:00' | '2016-04-26 13:00:00' | '1.4.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
717 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y RENIVELACION 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-04-13 08:00:00' | '2016-04-19 16:00:00' | '1.4.1.4.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
718 | TRAZO TOPOGRAFICO 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-04-19 16:00:00' | '2016-04-20 15:00:00' | '1.4.1.4.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
719 | TRAZO TOPOGRAFICO 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-04-19 16:00:00' | '2016-04-20 15:00:00' | '1.4.1.4.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
720 | CORRECCION DE INTALACIONES Y TAPADO DE LAS MISMAS | 0 | 0 | '2016-04-20 15:00:00' | '2016-04-23 11:00:00' | '1.4.1.4.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
721 | ENTREGA DE ESTRUCTURA | 1 | 0 | '2016-04-23 11:00:00' | '2016-04-26 13:00:00' | '1.4.1.4.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
722 | NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-04-23 11:00:00' | '2016-05-06 17:00:00' | '1.4.1.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
723 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y RENIVELACION 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-04-23 11:00:00' | '2016-04-30 09:00:00' | '1.4.1.5.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
724 | TRAZO TOPOGRAFICO 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-04-30 09:00:00' | '2016-05-02 12:00:00' | '1.4.1.5.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
725 | TRAZO TOPOGRAFICO 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-04-30 09:00:00' | '2016-05-02 12:00:00' | '1.4.1.5.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
726 | CORRECCION DE INTALACIONES Y TAPADO DE LAS MISMAS | 0 | 0 | '2016-05-02 12:00:00' | '2016-05-05 09:00:00' | '1.4.1.5.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
727 | ENTREGA DE ESTRUCTURA | 1 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-05-06 17:00:00' | '1.4.1.5.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
728 | NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-05-19 15:00:00' | '1.4.1.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
729 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y RENIVELACION 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-05-12 17:00:00' | '1.4.1.6.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
730 | TRAZO TOPOGRAFICO 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-05-12 17:00:00' | '2016-05-13 16:00:00' | '1.4.1.6.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
731 | TRAZO TOPOGRAFICO 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-05-12 17:00:00' | '2016-05-13 16:00:00' | '1.4.1.6.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
732 | CORRECCION DE INTALACIONES Y TAPADO DE LAS MISMAS | 0 | 0 | '2016-05-13 16:00:00' | '2016-05-17 17:00:00' | '1.4.1.6.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
733 | ENTREGA DE ESTRUCTURA | 1 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-05-19 15:00:00' | '1.4.1.6.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
734 | NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-05-31 12:00:00' | '1.4.1.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
735 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y RENIVELACION 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-05-24 15:00:00' | '1.4.1.7.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
736 | TRAZO TOPOGRAFICO 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-05-24 15:00:00' | '2016-05-25 13:00:00' | '1.4.1.7.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
737 | TRAZO TOPOGRAFICO 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-05-24 15:00:00' | '2016-05-25 13:00:00' | '1.4.1.7.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
738 | CORRECCION DE INTALACIONES Y TAPADO DE LAS MISMAS | 0 | 0 | '2016-05-25 14:00:00' | '2016-05-28 10:00:00' | '1.4.1.7.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
739 | ENTREGA DE ESTRUCTURA | 1 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-05-31 12:00:00' | '1.4.1.7.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
740 | NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-06-10 16:00:00' | '1.4.1.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
741 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y RENIVELACION 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-06-03 18:00:00' | '1.4.1.8.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
742 | TRAZO TOPOGRAFICO 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-06-04 08:00:00' | '2016-06-06 11:00:00' | '1.4.1.8.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
743 | TRAZO TOPOGRAFICO 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-06-04 08:00:00' | '2016-06-06 11:00:00' | '1.4.1.8.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
744 | CORRECCION DE INTALACIONES Y TAPADO DE LAS MISMAS | 0 | 0 | '2016-06-06 11:00:00' | '2016-06-08 18:00:00' | '1.4.1.8.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
745 | ENTREGA DE ESTRUCTURA | 1 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-06-10 16:00:00' | '1.4.1.8.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
746 | NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.4.1.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
747 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y RENIVELACION 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-06-15 16:00:00' | '1.4.1.9.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
748 | TRAZO TOPOGRAFICO 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-06-15 16:00:00' | '2016-06-16 15:00:00' | '1.4.1.9.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
749 | TRAZO TOPOGRAFICO 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-06-15 16:00:00' | '2016-06-16 15:00:00' | '1.4.1.9.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
750 | CORRECCION DE INTALACIONES Y TAPADO DE LAS MISMAS | 0 | 0 | '2016-06-16 15:00:00' | '2016-06-20 16:00:00' | '1.4.1.9.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
751 | ENTREGA DE ESTRUCTURA | 1 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.4.1.9.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
752 | NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.4.1.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
753 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y RENIVELACION 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-06-27 13:00:00' | '1.4.1.10.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
754 | TRAZO TOPOGRAFICO 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-06-27 14:00:00' | '2016-06-28 12:00:00' | '1.4.1.10.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
755 | TRAZO TOPOGRAFICO 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-06-27 14:00:00' | '2016-06-28 12:00:00' | '1.4.1.10.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
756 | CORRECCION DE INTALACIONES Y TAPADO DE LAS MISMAS | 0 | 0 | '2016-06-28 12:00:00' | '2016-07-01 09:00:00' | '1.4.1.10.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
757 | ENTREGA DE ESTRUCTURA | 1 | 0 | '2016-07-01 09:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.4.1.10.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
758 | NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-07-01 09:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.4.1.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
759 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y RENIVELACION 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-07-01 09:00:00' | '2016-07-07 17:00:00' | '1.4.1.11.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
760 | TRAZO TOPOGRAFICO 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-07-07 17:00:00' | '2016-07-08 16:00:00' | '1.4.1.11.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
761 | TRAZO TOPOGRAFICO 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-07-07 17:00:00' | '2016-07-08 16:00:00' | '1.4.1.11.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
762 | CORRECCION DE INTALACIONES Y TAPADO DE LAS MISMAS | 0 | 0 | '2016-07-08 16:00:00' | '2016-07-12 17:00:00' | '1.4.1.11.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
763 | ENTREGA DE ESTRUCTURA | 1 | 0 | '2016-07-12 17:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.4.1.11.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
764 | NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-07-12 17:00:00' | '2016-07-26 12:00:00' | '1.4.1.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
765 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y RENIVELACION 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-07-12 17:00:00' | '2016-07-19 15:00:00' | '1.4.1.12.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
766 | TRAZO TOPOGRAFICO 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-07-19 15:00:00' | '2016-07-20 13:00:00' | '1.4.1.12.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
767 | TRAZO TOPOGRAFICO 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-07-19 15:00:00' | '2016-07-20 13:00:00' | '1.4.1.12.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
768 | CORRECCION DE INTALACIONES Y TAPADO DE LAS MISMAS | 0 | 0 | '2016-07-20 14:00:00' | '2016-07-23 10:00:00' | '1.4.1.12.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
769 | ENTREGA DE ESTRUCTURA | 1 | 0 | '2016-07-23 10:00:00' | '2016-07-26 12:00:00' | '1.4.1.12.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
770 | NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-07-23 10:00:00' | '2016-08-05 16:00:00' | '1.4.1.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
771 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y RENIVELACION 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-07-23 10:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.4.1.13.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
772 | TRAZO TOPOGRAFICO 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-07-30 08:00:00' | '2016-08-01 11:00:00' | '1.4.1.13.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
773 | TRAZO TOPOGRAFICO 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-07-30 08:00:00' | '2016-08-01 11:00:00' | '1.4.1.13.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
774 | CORRECCION DE INTALACIONES Y TAPADO DE LAS MISMAS | 0 | 0 | '2016-08-01 11:00:00' | '2016-08-03 18:00:00' | '1.4.1.13.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
775 | ENTREGA DE ESTRUCTURA | 1 | 0 | '2016-08-04 08:00:00' | '2016-08-05 16:00:00' | '1.4.1.13.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
776 | NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-08-04 08:00:00' | '2016-08-17 13:00:00' | '1.4.1.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
777 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y RENIVELACION 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-08-04 08:00:00' | '2016-08-10 16:00:00' | '1.4.1.14.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
778 | TRAZO TOPOGRAFICO 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-08-10 16:00:00' | '2016-08-11 15:00:00' | '1.4.1.14.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
779 | TRAZO TOPOGRAFICO 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-08-10 16:00:00' | '2016-08-11 15:00:00' | '1.4.1.14.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
780 | CORRECCION DE INTALACIONES Y TAPADO DE LAS MISMAS | 0 | 0 | '2016-08-11 15:00:00' | '2016-08-15 16:00:00' | '1.4.1.14.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
781 | ENTREGA DE ESTRUCTURA | 1 | 0 | '2016-08-15 16:00:00' | '2016-08-17 13:00:00' | '1.4.1.14.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
782 | NIVEL 17 | 0 | 0 | '2016-08-15 16:00:00' | '2016-08-29 11:00:00' | '1.4.1.15' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
783 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y RENIVELACION 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-08-15 16:00:00' | '2016-08-22 13:00:00' | '1.4.1.15.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
784 | TRAZO TOPOGRAFICO 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-08-22 14:00:00' | '2016-08-23 12:00:00' | '1.4.1.15.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
785 | TRAZO TOPOGRAFICO 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-08-22 14:00:00' | '2016-08-23 12:00:00' | '1.4.1.15.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
786 | CORRECCION DE INTALACIONES Y TAPADO DE LAS MISMAS | 0 | 0 | '2016-08-23 12:00:00' | '2016-08-26 09:00:00' | '1.4.1.15.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
787 | ENTREGA DE ESTRUCTURA | 1 | 0 | '2016-08-26 09:00:00' | '2016-08-29 11:00:00' | '1.4.1.15.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
788 | INS. VERTICALES Y HORIZONTALES | 0 | 0 | '2016-03-22 09:00:00' | '2016-09-12 16:00:00' | '1.4.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
789 | NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-03-22 09:00:00' | '2016-04-06 10:00:00' | '1.4.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
790 | INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN PASILLOS Y DUCTOS | 0 | 0 | '2016-03-22 09:00:00' | '2016-04-04 12:00:00' | '1.4.2.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
791 | CHAROLAS INSTALACION ELECTRICA- HIDROSANITARIA-GAS-ESPECIALES | 0 | 0 | '2016-03-22 09:00:00' | '2016-03-31 11:00:00' | '1.4.2.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
792 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 1 | 0 | '2016-04-04 12:00:00' | '2016-04-06 10:00:00' | '1.4.2.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
793 | NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-04-04 12:00:00' | '2016-04-16 13:00:00' | '1.4.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
794 | INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN PASILLOS Y DUCTOS | 0 | 0 | '2016-04-04 12:00:00' | '2016-04-14 16:00:00' | '1.4.2.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
795 | CHAROLAS INSTALACION ELECTRICA- HIDROSANITARIA-GAS-ESPECIALES | 0 | 0 | '2016-04-04 12:00:00' | '2016-04-12 09:00:00' | '1.4.2.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
796 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 1 | 0 | '2016-04-14 16:00:00' | '2016-04-16 13:00:00' | '1.4.2.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
797 | NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-04-14 16:00:00' | '2016-04-28 11:00:00' | '1.4.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
798 | INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN PASILLOS Y DUCTOS | 0 | 0 | '2016-04-14 16:00:00' | '2016-04-26 13:00:00' | '1.4.2.3.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
799 | CHAROLAS INSTALACION ELECTRICA- HIDROSANITARIA-GAS-ESPECIALES | 0 | 0 | '2016-04-14 16:00:00' | '2016-04-22 12:00:00' | '1.4.2.3.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
800 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 1 | 0 | '2016-04-26 14:00:00' | '2016-04-28 11:00:00' | '1.4.2.3.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
801 | NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-04-26 14:00:00' | '2016-05-11 09:00:00' | '1.4.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
802 | INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN PASILLOS Y DUCTOS | 0 | 0 | '2016-04-26 14:00:00' | '2016-05-06 17:00:00' | '1.4.2.4.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
803 | CHAROLAS INSTALACION ELECTRICA- HIDROSANITARIA-GAS-ESPECIALES | 0 | 0 | '2016-04-26 14:00:00' | '2016-05-04 10:00:00' | '1.4.2.4.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
804 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 1 | 0 | '2016-05-06 17:00:00' | '2016-05-11 09:00:00' | '1.4.2.4.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
805 | NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-05-06 17:00:00' | '2016-05-21 12:00:00' | '1.4.2.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
806 | INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN PASILLOS Y DUCTOS | 0 | 0 | '2016-05-06 17:00:00' | '2016-05-19 15:00:00' | '1.4.2.5.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
807 | CHAROLAS INSTALACION ELECTRICA- HIDROSANITARIA-GAS-ESPECIALES | 0 | 0 | '2016-05-06 17:00:00' | '2016-05-16 18:00:00' | '1.4.2.5.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
808 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 1 | 0 | '2016-05-19 15:00:00' | '2016-05-21 12:00:00' | '1.4.2.5.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
809 | NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-05-19 15:00:00' | '2016-06-02 10:00:00' | '1.4.2.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
810 | INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN PASILLOS Y DUCTOS | 0 | 0 | '2016-05-19 15:00:00' | '2016-05-31 12:00:00' | '1.4.2.6.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
811 | CHAROLAS INSTALACION ELECTRICA- HIDROSANITARIA-GAS-ESPECIALES | 0 | 0 | '2016-05-19 15:00:00' | '2016-05-27 11:00:00' | '1.4.2.6.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
812 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 1 | 0 | '2016-05-31 12:00:00' | '2016-06-02 10:00:00' | '1.4.2.6.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
813 | NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-05-31 12:00:00' | '2016-06-13 18:00:00' | '1.4.2.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
814 | INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN PASILLOS Y DUCTOS | 0 | 0 | '2016-05-31 12:00:00' | '2016-06-10 16:00:00' | '1.4.2.7.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
815 | CHAROLAS INSTALACION ELECTRICA- HIDROSANITARIA-GAS-ESPECIALES | 0 | 0 | '2016-05-31 12:00:00' | '2016-06-08 09:00:00' | '1.4.2.7.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
816 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 1 | 0 | '2016-06-10 16:00:00' | '2016-06-13 18:00:00' | '1.4.2.7.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
817 | NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-06-10 16:00:00' | '2016-06-24 11:00:00' | '1.4.2.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
818 | INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN PASILLOS Y DUCTOS | 0 | 0 | '2016-06-10 16:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.4.2.8.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
819 | CHAROLAS INSTALACION ELECTRICA- HIDROSANITARIA-GAS-ESPECIALES | 0 | 0 | '2016-06-10 16:00:00' | '2016-06-18 12:00:00' | '1.4.2.8.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
820 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 1 | 0 | '2016-06-22 14:00:00' | '2016-06-24 11:00:00' | '1.4.2.8.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
821 | NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-06-22 14:00:00' | '2016-07-06 09:00:00' | '1.4.2.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
822 | INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN PASILLOS Y DUCTOS | 0 | 0 | '2016-06-22 14:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.4.2.9.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
823 | CHAROLAS INSTALACION ELECTRICA- HIDROSANITARIA-GAS-ESPECIALES | 0 | 0 | '2016-06-22 14:00:00' | '2016-06-30 10:00:00' | '1.4.2.9.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
824 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 1 | 0 | '2016-07-04 11:00:00' | '2016-07-06 09:00:00' | '1.4.2.9.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
825 | NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-07-04 11:00:00' | '2016-07-16 12:00:00' | '1.4.2.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
826 | INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN PASILLOS Y DUCTOS | 0 | 0 | '2016-07-04 11:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.4.2.10.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
827 | CHAROLAS INSTALACION ELECTRICA- HIDROSANITARIA-GAS-ESPECIALES | 0 | 0 | '2016-07-04 11:00:00' | '2016-07-11 18:00:00' | '1.4.2.10.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
828 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 1 | 0 | '2016-07-14 15:00:00' | '2016-07-16 12:00:00' | '1.4.2.10.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
829 | NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-07-14 15:00:00' | '2016-07-28 10:00:00' | '1.4.2.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
830 | INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN PASILLOS Y DUCTOS | 0 | 0 | '2016-07-14 15:00:00' | '2016-07-26 12:00:00' | '1.4.2.11.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
831 | CHAROLAS INSTALACION ELECTRICA- HIDROSANITARIA-GAS-ESPECIALES | 0 | 0 | '2016-07-14 15:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.4.2.11.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
832 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 1 | 0 | '2016-07-26 12:00:00' | '2016-07-28 10:00:00' | '1.4.2.11.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
833 | NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-07-26 12:00:00' | '2016-08-08 18:00:00' | '1.4.2.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
834 | INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN PASILLOS Y DUCTOS | 0 | 0 | '2016-07-26 12:00:00' | '2016-08-05 16:00:00' | '1.4.2.12.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
835 | CHAROLAS INSTALACION ELECTRICA- HIDROSANITARIA-GAS-ESPECIALES | 0 | 0 | '2016-07-26 12:00:00' | '2016-08-03 09:00:00' | '1.4.2.12.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
836 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 1 | 0 | '2016-08-05 16:00:00' | '2016-08-08 18:00:00' | '1.4.2.12.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
837 | NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-08-05 16:00:00' | '2016-08-19 11:00:00' | '1.4.2.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
838 | INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN PASILLOS Y DUCTOS | 0 | 0 | '2016-08-05 16:00:00' | '2016-08-17 13:00:00' | '1.4.2.13.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
839 | CHAROLAS INSTALACION ELECTRICA- HIDROSANITARIA-GAS-ESPECIALES | 0 | 0 | '2016-08-05 16:00:00' | '2016-08-13 12:00:00' | '1.4.2.13.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
840 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 1 | 0 | '2016-08-17 14:00:00' | '2016-08-19 11:00:00' | '1.4.2.13.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
841 | NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-08-17 14:00:00' | '2016-08-31 18:00:00' | '1.4.2.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
842 | INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN PASILLOS Y DUCTOS | 0 | 0 | '2016-08-17 14:00:00' | '2016-08-29 11:00:00' | '1.4.2.14.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
843 | CHAROLAS INSTALACION ELECTRICA- HIDROSANITARIA-GAS-ESPECIALES | 0 | 0 | '2016-08-17 14:00:00' | '2016-08-25 10:00:00' | '1.4.2.14.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
844 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 1 | 0 | '2016-08-29 11:00:00' | '2016-08-31 18:00:00' | '1.4.2.14.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
845 | NIVEL 17 | 0 | 0 | '2016-08-29 11:00:00' | '2016-09-12 16:00:00' | '1.4.2.15' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
846 | INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN PASILLOS Y DUCTOS | 0 | 0 | '2016-08-29 11:00:00' | '2016-09-08 15:00:00' | '1.4.2.15.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
847 | CHAROLAS INSTALACION ELECTRICA- HIDROSANITARIA-GAS-ESPECIALES | 0 | 0 | '2016-08-29 11:00:00' | '2016-09-05 18:00:00' | '1.4.2.15.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
848 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 1 | 0 | '2016-09-08 15:00:00' | '2016-09-12 16:00:00' | '1.4.2.15.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
849 | PROCESO ALBAÑILERIA MUROS TORRE | 0 | 0 | '2016-03-22 09:00:00' | '2016-09-12 16:00:00' | '1.4.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
850 | NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-03-22 09:00:00' | '2016-04-06 10:00:00' | '1.4.3.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
851 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA | 0 | 0 | '2016-03-22 09:00:00' | '2016-03-23 17:00:00' | '1.4.3.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
852 | MUROS NOVABRICK INICIANDO MURO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-03-23 08:00:00' | '2016-04-04 12:00:00' | '1.4.3.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
853 | HERRERIA INTALACION DE PLACAS TALLADORES | 0 | 0 | '2016-03-29 14:00:00' | '2016-04-01 10:00:00' | '1.4.3.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
854 | INSTALACIONES EN MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-03-24 16:00:00' | '2016-04-02 09:00:00' | '1.4.3.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
855 | RESANES DE INSTALACIONES Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-03-31 11:00:00' | '2016-04-06 10:00:00' | '1.4.3.1.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
856 | ENTREGA MUROS NOVABICK | 1 | 0 | '2016-04-05 11:00:00' | '2016-04-06 10:00:00' | '1.4.3.1.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
857 | NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-04-04 12:00:00' | '2016-04-16 13:00:00' | '1.4.3.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
858 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA | 0 | 0 | '2016-04-04 12:00:00' | '2016-04-06 10:00:00' | '1.4.3.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
859 | MUROS NOVABRICK INICIANDO MURO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-04-05 11:00:00' | '2016-04-14 16:00:00' | '1.4.3.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
860 | HERRERIA INTALACION DE PLACAS TALLADORES | 0 | 0 | '2016-04-08 17:00:00' | '2016-04-12 18:00:00' | '1.4.3.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
861 | INSTALACIONES EN MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-04-07 09:00:00' | '2016-04-13 17:00:00' | '1.4.3.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
862 | RESANES DE INSTALACIONES Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-04-12 09:00:00' | '2016-04-16 13:00:00' | '1.4.3.2.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
863 | ENTREGA MUROS NOVABICK | 1 | 0 | '2016-04-15 15:00:00' | '2016-04-16 13:00:00' | '1.4.3.2.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
864 | NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-04-14 16:00:00' | '2016-04-28 11:00:00' | '1.4.3.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
865 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA | 0 | 0 | '2016-04-14 16:00:00' | '2016-04-16 13:00:00' | '1.4.3.3.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
866 | MUROS NOVABRICK INICIANDO MURO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-04-15 15:00:00' | '2016-04-26 13:00:00' | '1.4.3.3.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
867 | HERRERIA INTALACION DE PLACAS TALLADORES | 0 | 0 | '2016-04-20 15:00:00' | '2016-04-23 11:00:00' | '1.4.3.3.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
868 | INSTALACIONES EN MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-04-18 17:00:00' | '2016-04-25 15:00:00' | '1.4.3.3.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
869 | RESANES DE INSTALACIONES Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-04-22 12:00:00' | '2016-04-28 11:00:00' | '1.4.3.3.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
870 | ENTREGA MUROS NOVABICK | 1 | 0 | '2016-04-27 12:00:00' | '2016-04-28 11:00:00' | '1.4.3.3.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
871 | NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-04-26 14:00:00' | '2016-05-11 18:00:00' | '1.4.3.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
872 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA | 0 | 0 | '2016-04-26 14:00:00' | '2016-04-28 11:00:00' | '1.4.3.4.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
873 | MUROS NOVABRICK INICIANDO MURO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-04-27 12:00:00' | '2016-05-09 10:00:00' | '1.4.3.4.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
874 | HERRERIA INTALACION DE PLACAS TALLADORES | 0 | 0 | '2016-05-03 11:00:00' | '2016-05-05 18:00:00' | '1.4.3.4.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
875 | INSTALACIONES EN MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-04-30 09:00:00' | '2016-05-06 17:00:00' | '1.4.3.4.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
876 | RESANES DE INSTALACIONES Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-05-11 18:00:00' | '1.4.3.4.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
877 | ENTREGA MUROS NOVABICK | 1 | 0 | '2016-05-11 09:00:00' | '2016-05-11 18:00:00' | '1.4.3.4.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
878 | NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-05-06 17:00:00' | '2016-05-23 16:00:00' | '1.4.3.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
879 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA | 0 | 0 | '2016-05-06 17:00:00' | '2016-05-11 09:00:00' | '1.4.3.5.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
880 | MUROS NOVABRICK INICIANDO MURO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-05-09 10:00:00' | '2016-05-20 13:00:00' | '1.4.3.5.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
881 | HERRERIA INTALACION DE PLACAS TALLADORES | 0 | 0 | '2016-05-16 09:00:00' | '2016-05-18 16:00:00' | '1.4.3.5.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
882 | INSTALACIONES EN MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-05-12 17:00:00' | '2016-05-19 15:00:00' | '1.4.3.5.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
883 | RESANES DE INSTALACIONES Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-05-23 16:00:00' | '1.4.3.5.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
884 | ENTREGA MUROS NOVABICK | 1 | 0 | '2016-05-21 12:00:00' | '2016-05-23 16:00:00' | '1.4.3.5.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
885 | NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-05-19 15:00:00' | '2016-06-03 09:00:00' | '1.4.3.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
886 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA | 0 | 0 | '2016-05-19 15:00:00' | '2016-05-21 12:00:00' | '1.4.3.6.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
887 | MUROS NOVABRICK INICIANDO MURO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-05-20 14:00:00' | '2016-06-01 11:00:00' | '1.4.3.6.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
888 | HERRERIA INTALACION DE PLACAS TALLADORES | 0 | 0 | '2016-05-26 12:00:00' | '2016-05-30 13:00:00' | '1.4.3.6.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
889 | INSTALACIONES EN MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-05-24 15:00:00' | '2016-05-31 12:00:00' | '1.4.3.6.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
890 | RESANES DE INSTALACIONES Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-06-03 09:00:00' | '1.4.3.6.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
891 | ENTREGA MUROS NOVABICK | 1 | 0 | '2016-06-02 10:00:00' | '2016-06-03 09:00:00' | '1.4.3.6.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
892 | NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-05-31 12:00:00' | '2016-06-14 17:00:00' | '1.4.3.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
893 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA | 0 | 0 | '2016-05-31 12:00:00' | '2016-06-02 10:00:00' | '1.4.3.7.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
894 | MUROS NOVABRICK INICIANDO MURO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-06-01 11:00:00' | '2016-06-13 09:00:00' | '1.4.3.7.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
895 | HERRERIA INTALACION DE PLACAS TALLADORES | 0 | 0 | '2016-06-07 10:00:00' | '2016-06-09 17:00:00' | '1.4.3.7.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
896 | INSTALACIONES EN MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-06-04 08:00:00' | '2016-06-10 16:00:00' | '1.4.3.7.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
897 | RESANES DE INSTALACIONES Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-06-14 17:00:00' | '1.4.3.7.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
898 | ENTREGA MUROS NOVABICK | 1 | 0 | '2016-06-14 08:00:00' | '2016-06-14 17:00:00' | '1.4.3.7.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
899 | NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-06-10 16:00:00' | '2016-06-25 10:00:00' | '1.4.3.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
900 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA | 0 | 0 | '2016-06-10 16:00:00' | '2016-06-13 18:00:00' | '1.4.3.8.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
901 | MUROS NOVABRICK INICIANDO MURO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-06-13 09:00:00' | '2016-06-23 12:00:00' | '1.4.3.8.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
902 | HERRERIA INTALACION DE PLACAS TALLADORES | 0 | 0 | '2016-06-17 14:00:00' | '2016-06-21 15:00:00' | '1.4.3.8.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
903 | INSTALACIONES EN MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-06-15 16:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.4.3.8.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
904 | RESANES DE INSTALACIONES Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-06-25 10:00:00' | '1.4.3.8.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
905 | ENTREGA MUROS NOVABICK | 1 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-06-25 10:00:00' | '1.4.3.8.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
906 | NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-06-22 14:00:00' | '2016-07-06 18:00:00' | '1.4.3.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
907 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA | 0 | 0 | '2016-06-22 14:00:00' | '2016-06-24 11:00:00' | '1.4.3.9.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
908 | MUROS NOVABRICK INICIANDO MURO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-07-05 10:00:00' | '1.4.3.9.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
909 | HERRERIA INTALACION DE PLACAS TALLADORES | 0 | 0 | '2016-06-29 11:00:00' | '2016-07-01 18:00:00' | '1.4.3.9.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
910 | INSTALACIONES EN MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-06-27 14:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.4.3.9.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
911 | RESANES DE INSTALACIONES Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-07-01 09:00:00' | '2016-07-06 18:00:00' | '1.4.3.9.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
912 | ENTREGA MUROS NOVABICK | 1 | 0 | '2016-07-06 09:00:00' | '2016-07-06 18:00:00' | '1.4.3.9.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
913 | NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-07-04 11:00:00' | '2016-07-18 16:00:00' | '1.4.3.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
914 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA | 0 | 0 | '2016-07-04 11:00:00' | '2016-07-06 09:00:00' | '1.4.3.10.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
915 | MUROS NOVABRICK INICIANDO MURO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-15 13:00:00' | '1.4.3.10.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
916 | HERRERIA INTALACION DE PLACAS TALLADORES | 0 | 0 | '2016-07-11 09:00:00' | '2016-07-13 16:00:00' | '1.4.3.10.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
917 | INSTALACIONES EN MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-07-07 17:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.4.3.10.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
918 | RESANES DE INSTALACIONES Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-07-12 17:00:00' | '2016-07-18 16:00:00' | '1.4.3.10.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
919 | ENTREGA MUROS NOVABICK | 1 | 0 | '2016-07-16 12:00:00' | '2016-07-18 16:00:00' | '1.4.3.10.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
920 | NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-07-14 15:00:00' | '2016-07-29 09:00:00' | '1.4.3.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
921 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA | 0 | 0 | '2016-07-14 15:00:00' | '2016-07-16 12:00:00' | '1.4.3.11.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
922 | MUROS NOVABRICK INICIANDO MURO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-27 11:00:00' | '1.4.3.11.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
923 | HERRERIA INTALACION DE PLACAS TALLADORES | 0 | 0 | '2016-07-21 12:00:00' | '2016-07-25 13:00:00' | '1.4.3.11.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
924 | INSTALACIONES EN MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-07-19 15:00:00' | '2016-07-26 12:00:00' | '1.4.3.11.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
925 | RESANES DE INSTALACIONES Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-07-23 10:00:00' | '2016-07-29 09:00:00' | '1.4.3.11.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
926 | ENTREGA MUROS NOVABICK | 1 | 0 | '2016-07-28 10:00:00' | '2016-07-29 09:00:00' | '1.4.3.11.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
927 | NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-07-26 12:00:00' | '2016-08-09 17:00:00' | '1.4.3.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
928 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA | 0 | 0 | '2016-07-26 12:00:00' | '2016-07-28 10:00:00' | '1.4.3.12.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
929 | MUROS NOVABRICK INICIANDO MURO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-07-27 11:00:00' | '2016-08-08 09:00:00' | '1.4.3.12.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
930 | HERRERIA INTALACION DE PLACAS TALLADORES | 0 | 0 | '2016-08-02 10:00:00' | '2016-08-04 17:00:00' | '1.4.3.12.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
931 | INSTALACIONES EN MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-07-30 08:00:00' | '2016-08-05 16:00:00' | '1.4.3.12.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
932 | RESANES DE INSTALACIONES Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-08-04 08:00:00' | '2016-08-09 17:00:00' | '1.4.3.12.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
933 | ENTREGA MUROS NOVABICK | 1 | 0 | '2016-08-09 08:00:00' | '2016-08-09 17:00:00' | '1.4.3.12.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
934 | NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-08-05 16:00:00' | '2016-08-20 10:00:00' | '1.4.3.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
935 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA | 0 | 0 | '2016-08-05 16:00:00' | '2016-08-08 18:00:00' | '1.4.3.13.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
936 | MUROS NOVABRICK INICIANDO MURO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-08-08 09:00:00' | '2016-08-18 12:00:00' | '1.4.3.13.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
937 | HERRERIA INTALACION DE PLACAS TALLADORES | 0 | 0 | '2016-08-12 14:00:00' | '2016-08-16 15:00:00' | '1.4.3.13.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
938 | INSTALACIONES EN MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-08-10 16:00:00' | '2016-08-17 13:00:00' | '1.4.3.13.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
939 | RESANES DE INSTALACIONES Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-08-15 16:00:00' | '2016-08-20 10:00:00' | '1.4.3.13.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
940 | ENTREGA MUROS NOVABICK | 1 | 0 | '2016-08-19 11:00:00' | '2016-08-20 10:00:00' | '1.4.3.13.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
941 | NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-08-17 14:00:00' | '2016-08-31 18:00:00' | '1.4.3.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
942 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA | 0 | 0 | '2016-08-17 14:00:00' | '2016-08-19 11:00:00' | '1.4.3.14.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
943 | MUROS NOVABRICK INICIANDO MURO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-08-18 12:00:00' | '2016-08-30 10:00:00' | '1.4.3.14.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
944 | HERRERIA INTALACION DE PLACAS TALLADORES | 0 | 0 | '2016-08-24 11:00:00' | '2016-08-26 18:00:00' | '1.4.3.14.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
945 | INSTALACIONES EN MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-08-22 14:00:00' | '2016-08-29 11:00:00' | '1.4.3.14.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
946 | RESANES DE INSTALACIONES Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-08-26 09:00:00' | '2016-08-31 18:00:00' | '1.4.3.14.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
947 | ENTREGA MUROS NOVABICK | 1 | 0 | '2016-08-31 09:00:00' | '2016-08-31 18:00:00' | '1.4.3.14.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
948 | NIVEL 17 | 0 | 0 | '2016-08-29 11:00:00' | '2016-09-12 16:00:00' | '1.4.3.15' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
949 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA | 0 | 0 | '2016-08-29 11:00:00' | '2016-08-31 09:00:00' | '1.4.3.15.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
950 | MUROS NOVABRICK INICIANDO MURO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-08-30 10:00:00' | '2016-09-09 13:00:00' | '1.4.3.15.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
951 | HERRERIA INTALACION DE PLACAS TALLADORES | 0 | 0 | '2016-09-05 09:00:00' | '2016-09-07 16:00:00' | '1.4.3.15.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
952 | INSTALACIONES EN MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-09-01 17:00:00' | '2016-09-08 15:00:00' | '1.4.3.15.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
953 | RESANES DE INSTALACIONES Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-09-06 17:00:00' | '2016-09-12 16:00:00' | '1.4.3.15.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
954 | ENTREGA MUROS NOVABICK | 1 | 0 | '2016-09-10 12:00:00' | '2016-09-12 16:00:00' | '1.4.3.15.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
955 | CUBO DE ELEVADORES SOTANO 2 AL NIVEL 17 | 0 | 0 | '2016-08-15 16:00:00' | '2016-08-19 11:00:00' | '1.4.3.16' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
956 | INICIO MUROS DE ALBAÑILERIA EN CUBOS DE ELEVADORES | 0 | 0 | '2016-08-15 16:00:00' | '2016-08-16 15:00:00' | '1.4.3.16.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
957 | FIN DE MUROS DE ELEVADORES | 1 | 0 | '2016-08-16 15:00:00' | '2016-08-19 11:00:00' | '1.4.3.16.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
958 | PROCESO ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-10 10:00:00' | '1.4.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
959 | NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-10 10:00:00' | '1.4.4.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
960 | FABRICACION DE SARDINELES DUCTOS | 0 | 0 | '2016-04-04 12:00:00' | '2016-04-08 17:00:00' | '1.4.4.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
961 | APLANADOS RUSTICOS | 0 | 0 | '2016-04-08 17:00:00' | '2016-04-14 16:00:00' | '1.4.4.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
962 | FABRICACION DE BASES DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-10-10 17:00:00' | '2016-10-13 13:00:00' | '1.4.4.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
963 | COLOCACION DE TALLADORES | 0 | 0 | '2016-10-13 14:00:00' | '2016-10-17 15:00:00' | '1.4.4.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
964 | ACABADO LAVADO FIRMES DE CONCRETO ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.4.4.1.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
965 | ACABADO LAVADO FIRME DE CONCRETO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.4.4.1.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
966 | APLANADO FINO ESCALERA PRINCIPAL, BALCONES TERRAZAS Y SELLO | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.4.4.1.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
967 | APLANADO FINO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.4.4.1.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
968 | ACABADO UNIFICACION DE TONO DE APLANADOS | 1 | 0 | '2017-02-09 11:00:00' | '2017-02-10 10:00:00' | '1.4.4.1.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
969 | NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-10 10:00:00' | '1.4.4.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
970 | FABRICACION DE SARDINELES DUCTOS | 0 | 0 | '2016-04-14 16:00:00' | '2016-04-20 15:00:00' | '1.4.4.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
971 | APLANADOS RUSTICOS | 0 | 0 | '2016-04-20 15:00:00' | '2016-04-26 13:00:00' | '1.4.4.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
972 | FABRICACION DE BASES DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
973 | COLOCACION DE TALLADORES | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
974 | ACABADO LAVADO FIRMES DE CONCRETO ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-02-13 08:00:00' | '2016-02-15 11:00:00' | '1.4.4.2.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
975 | ACABADO LAVADO FIRME DE CONCRETO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-13 08:00:00' | '2016-02-15 11:00:00' | '1.4.4.2.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
976 | APLANADO FINO ESCALERA PRINCIPAL, BALCONES TERRAZAS Y SELLO | 0 | 0 | '2016-02-13 08:00:00' | '2016-02-15 11:00:00' | '1.4.4.2.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
977 | APLANADO FINO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-13 08:00:00' | '2016-02-15 11:00:00' | '1.4.4.2.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
978 | ACABADO UNIFICACION DE TONO DE APLANADOS | 1 | 0 | '2017-02-09 11:00:00' | '2017-02-10 10:00:00' | '1.4.4.2.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
979 | NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-09 11:00:00' | '1.4.4.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
980 | FABRICACION DE SARDINELES DUCTOS | 0 | 0 | '2016-04-26 14:00:00' | '2016-05-02 12:00:00' | '1.4.4.3.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
981 | APLANADOS RUSTICOS | 0 | 0 | '2016-05-02 12:00:00' | '2016-05-06 17:00:00' | '1.4.4.3.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
982 | FABRICACION DE BASES DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.3.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
983 | COLOCACION DE TALLADORES | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.3.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
984 | ACABADO LAVADO FIRMES DE CONCRETO ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-02-15 11:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.3.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
985 | ACABADO LAVADO FIRME DE CONCRETO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-15 11:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.3.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
986 | APLANADO FINO ESCALERA PRINCIPAL, BALCONES TERRAZAS Y SELLO | 0 | 0 | '2016-02-15 11:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.3.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
987 | APLANADO FINO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-15 11:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.3.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
988 | ACABADO UNIFICACION DE TONO DE APLANADOS | 1 | 0 | '2017-02-08 12:00:00' | '2017-02-09 11:00:00' | '1.4.4.3.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
989 | NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-09 11:00:00' | '1.4.4.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
990 | FABRICACION DE SARDINELES DUCTOS | 0 | 0 | '2016-05-09 10:00:00' | '2016-05-16 09:00:00' | '1.4.4.4.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
991 | APLANADOS RUSTICOS | 0 | 0 | '2016-05-16 09:00:00' | '2016-05-20 13:00:00' | '1.4.4.4.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
992 | FABRICACION DE BASES DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.4.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
993 | COLOCACION DE TALLADORES | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.4.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
994 | ACABADO LAVADO FIRMES DE CONCRETO ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-17 09:00:00' | '1.4.4.4.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
995 | ACABADO LAVADO FIRME DE CONCRETO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-17 09:00:00' | '1.4.4.4.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
996 | APLANADO FINO ESCALERA PRINCIPAL, BALCONES TERRAZAS Y SELLO | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-17 09:00:00' | '1.4.4.4.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
997 | APLANADO FINO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-17 09:00:00' | '1.4.4.4.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
998 | ACABADO UNIFICACION DE TONO DE APLANADOS | 1 | 0 | '2017-02-08 12:00:00' | '2017-02-09 11:00:00' | '1.4.4.4.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
999 | NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-08 12:00:00' | '1.4.4.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1000 | FABRICACION DE SARDINELES DUCTOS | 0 | 0 | '2016-05-20 14:00:00' | '2016-05-26 12:00:00' | '1.4.4.5.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1001 | APLANADOS RUSTICOS | 0 | 0 | '2016-05-26 12:00:00' | '2016-06-01 11:00:00' | '1.4.4.5.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1002 | FABRICACION DE BASES DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.5.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1003 | COLOCACION DE TALLADORES | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.5.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1004 | ACABADO LAVADO FIRMES DE CONCRETO ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-02-17 09:00:00' | '2016-02-17 18:00:00' | '1.4.4.5.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1005 | ACABADO LAVADO FIRME DE CONCRETO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-17 09:00:00' | '2016-02-17 18:00:00' | '1.4.4.5.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1006 | APLANADO FINO ESCALERA PRINCIPAL, BALCONES TERRAZAS Y SELLO | 0 | 0 | '2016-02-17 09:00:00' | '2016-02-17 18:00:00' | '1.4.4.5.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1007 | APLANADO FINO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-17 09:00:00' | '2016-02-17 18:00:00' | '1.4.4.5.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1008 | ACABADO UNIFICACION DE TONO DE APLANADOS | 1 | 0 | '2017-02-07 14:00:00' | '2017-02-08 12:00:00' | '1.4.4.5.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1009 | NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-08 12:00:00' | '1.4.4.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1010 | FABRICACION DE SARDINELES DUCTOS | 0 | 0 | '2016-06-01 11:00:00' | '2016-06-07 10:00:00' | '1.4.4.6.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1011 | APLANADOS RUSTICOS | 0 | 0 | '2016-06-07 10:00:00' | '2016-06-13 09:00:00' | '1.4.4.6.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1012 | FABRICACION DE BASES DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.6.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1013 | COLOCACION DE TALLADORES | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.6.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1014 | ACABADO LAVADO FIRMES DE CONCRETO ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-02-18 08:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.6.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1015 | ACABADO LAVADO FIRME DE CONCRETO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-18 08:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.6.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1016 | APLANADO FINO ESCALERA PRINCIPAL, BALCONES TERRAZAS Y SELLO | 0 | 0 | '2016-02-18 08:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.6.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1017 | APLANADO FINO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-18 08:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.6.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1018 | ACABADO UNIFICACION DE TONO DE APLANADOS | 1 | 0 | '2017-02-07 14:00:00' | '2017-02-08 12:00:00' | '1.4.4.6.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1019 | NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-08 12:00:00' | '1.4.4.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1020 | FABRICACION DE SARDINELES DUCTOS | 0 | 0 | '2016-06-13 09:00:00' | '2016-06-17 13:00:00' | '1.4.4.7.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1021 | APLANADOS RUSTICOS | 0 | 0 | '2016-06-17 14:00:00' | '2016-06-23 12:00:00' | '1.4.4.7.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1022 | FABRICACION DE BASES DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.7.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1023 | COLOCACION DE TALLADORES | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.7.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1024 | ACABADO LAVADO FIRMES DE CONCRETO ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-02-18 17:00:00' | '2016-02-19 16:00:00' | '1.4.4.7.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1025 | ACABADO LAVADO FIRME DE CONCRETO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-18 17:00:00' | '2016-02-19 16:00:00' | '1.4.4.7.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1026 | APLANADO FINO ESCALERA PRINCIPAL, BALCONES TERRAZAS Y SELLO | 0 | 0 | '2016-02-18 17:00:00' | '2016-02-19 16:00:00' | '1.4.4.7.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1027 | APLANADO FINO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-18 17:00:00' | '2016-02-19 16:00:00' | '1.4.4.7.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1028 | ACABADO UNIFICACION DE TONO DE APLANADOS | 1 | 0 | '2017-02-07 14:00:00' | '2017-02-08 12:00:00' | '1.4.4.7.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1029 | NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-07 13:00:00' | '1.4.4.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1030 | FABRICACION DE SARDINELES DUCTOS | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-06-29 11:00:00' | '1.4.4.8.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1031 | APLANADOS RUSTICOS | 0 | 0 | '2016-06-29 11:00:00' | '2016-07-05 10:00:00' | '1.4.4.8.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1032 | FABRICACION DE BASES DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.8.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1033 | COLOCACION DE TALLADORES | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.8.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1034 | ACABADO LAVADO FIRMES DE CONCRETO ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-02-19 16:00:00' | '2016-02-22 09:00:00' | '1.4.4.8.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1035 | ACABADO LAVADO FIRME DE CONCRETO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-19 16:00:00' | '2016-02-22 09:00:00' | '1.4.4.8.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1036 | APLANADO FINO Y SELLO | 0 | 0 | '2016-02-19 16:00:00' | '2016-02-22 09:00:00' | '1.4.4.8.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1037 | APLANADO FINO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-19 16:00:00' | '2016-02-22 09:00:00' | '1.4.4.8.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1038 | ACABADO UNIFICACION DE TONO DE APLANADOS | 1 | 0 | '2017-02-04 10:00:00' | '2017-02-07 13:00:00' | '1.4.4.8.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1039 | NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-07 13:00:00' | '1.4.4.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1040 | FABRICACION DE SARDINELES DUCTOS | 0 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-11 09:00:00' | '1.4.4.9.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1041 | APLANADOS RUSTICOS | 0 | 0 | '2016-07-11 09:00:00' | '2016-07-15 13:00:00' | '1.4.4.9.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1042 | FABRICACION DE BASES DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.9.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1043 | COLOCACION DE TALLADORES | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.9.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1044 | ACABADO LAVADO FIRMES DE CONCRETO ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-02-22 09:00:00' | '2016-02-22 18:00:00' | '1.4.4.9.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1045 | ACABADO LAVADO FIRME DE CONCRETO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-22 09:00:00' | '2016-02-22 18:00:00' | '1.4.4.9.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1046 | APLANADO FINO ESCALERA PRINCIPAL, BALCONES TERRAZAS Y SELLO | 0 | 0 | '2016-02-22 09:00:00' | '2016-02-22 18:00:00' | '1.4.4.9.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1047 | APLANADO FINO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-22 09:00:00' | '2016-02-22 18:00:00' | '1.4.4.9.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1048 | ACABADO UNIFICACION DE TONO DE APLANADOS | 1 | 0 | '2017-02-04 10:00:00' | '2017-02-07 13:00:00' | '1.4.4.9.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1049 | NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-04 10:00:00' | '1.4.4.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1050 | FABRICACION DE SARDINELES DUCTOS | 0 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-21 12:00:00' | '1.4.4.10.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1051 | APLANADOS RUSTICOS | 0 | 0 | '2016-07-21 12:00:00' | '2016-07-27 11:00:00' | '1.4.4.10.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1052 | FABRICACION DE BASES DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.10.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1053 | COLOCACION DE TALLADORES | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.10.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1054 | ACABADO LAVADO FIRMES DE CONCRETO ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-02-23 08:00:00' | '2016-02-23 17:00:00' | '1.4.4.10.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1055 | ACABADO LAVADO FIRME DE CONCRETO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-23 08:00:00' | '2016-02-23 17:00:00' | '1.4.4.10.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1056 | APLANADO FINO ESCALERA PRINCIPAL, BALCONES TERRAZAS Y SELLO | 0 | 0 | '2016-02-23 08:00:00' | '2016-02-23 17:00:00' | '1.4.4.10.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1057 | APLANADO FINO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-23 08:00:00' | '2016-02-23 17:00:00' | '1.4.4.10.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1058 | ACABADO UNIFICACION DE TONO DE APLANADOS | 1 | 0 | '2017-02-03 11:00:00' | '2017-02-04 10:00:00' | '1.4.4.10.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1059 | NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-04 10:00:00' | '1.4.4.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1060 | FABRICACION DE SARDINELES DUCTOS | 0 | 0 | '2016-07-27 11:00:00' | '2016-08-02 10:00:00' | '1.4.4.11.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1061 | APLANADOS RUSTICOS | 0 | 0 | '2016-08-02 10:00:00' | '2016-08-08 09:00:00' | '1.4.4.11.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1062 | FABRICACION DE BASES DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.11.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1063 | COLOCACION DE TALLADORES | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.11.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1064 | ACABADO LAVADO FIRMES DE CONCRETO ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-02-23 17:00:00' | '2016-02-24 16:00:00' | '1.4.4.11.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1065 | ACABADO LAVADO FIRME DE CONCRETO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-23 17:00:00' | '2016-02-24 16:00:00' | '1.4.4.11.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1066 | APLANADO FINO Y SELLO | 0 | 0 | '2016-02-23 17:00:00' | '2016-02-24 16:00:00' | '1.4.4.11.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1067 | APLANADO FINO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-23 17:00:00' | '2016-02-24 16:00:00' | '1.4.4.11.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1068 | ACABADO UNIFICACION DE TONO DE APLANADOS | 1 | 0 | '2017-02-03 11:00:00' | '2017-02-04 10:00:00' | '1.4.4.11.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1069 | NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-03 11:00:00' | '1.4.4.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1070 | FABRICACION DE SARDINELES DUCTOS | 0 | 0 | '2016-08-08 09:00:00' | '2016-08-12 13:00:00' | '1.4.4.12.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1071 | APLANADOS RUSTICOS | 0 | 0 | '2016-08-12 14:00:00' | '2016-08-18 12:00:00' | '1.4.4.12.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1072 | FABRICACION DE BASES DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.12.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1073 | COLOCACION DE TALLADORES | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.12.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1074 | ACABADO LAVADO FIRMES DE CONCRETO ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-02-24 16:00:00' | '2016-02-25 15:00:00' | '1.4.4.12.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1075 | ACABADO LAVADO FIRME DE CONCRETO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-24 16:00:00' | '2016-02-25 15:00:00' | '1.4.4.12.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1076 | APLANADO FINO ESCALERA PRINCIPAL, BALCONES TERRAZAS Y SELLO | 0 | 0 | '2016-02-24 16:00:00' | '2016-02-25 15:00:00' | '1.4.4.12.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1077 | APLANADO FINO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-24 16:00:00' | '2016-02-25 15:00:00' | '1.4.4.12.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1078 | ACABADO UNIFICACION DE TONO DE APLANADOS | 1 | 0 | '2017-02-02 12:00:00' | '2017-02-03 11:00:00' | '1.4.4.12.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1079 | NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-03 11:00:00' | '1.4.4.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1080 | FABRICACION DE SARDINELES DUCTOS | 0 | 0 | '2016-08-18 12:00:00' | '2016-08-24 11:00:00' | '1.4.4.13.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1081 | APLANADOS RUSTICOS | 0 | 0 | '2016-08-24 11:00:00' | '2016-08-30 10:00:00' | '1.4.4.13.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1082 | FABRICACION DE BASES DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.13.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1083 | COLOCACION DE TALLADORES | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.13.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1084 | ACABADO LAVADO FIRMES DE CONCRETO ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-02-25 15:00:00' | '2016-02-26 13:00:00' | '1.4.4.13.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1085 | ACABADO LAVADO FIRME DE CONCRETO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-25 15:00:00' | '2016-02-26 13:00:00' | '1.4.4.13.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1086 | APLANADO FINO ESCALERA PRINCIPAL, BALCONES TERRAZAS Y SELLO | 0 | 0 | '2016-02-25 15:00:00' | '2016-02-26 13:00:00' | '1.4.4.13.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1087 | APLANADO FINO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-25 15:00:00' | '2016-02-26 13:00:00' | '1.4.4.13.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1088 | ACABADO UNIFICACION DE TONO DE APLANADOS | 1 | 0 | '2017-02-02 12:00:00' | '2017-02-03 11:00:00' | '1.4.4.13.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1089 | NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-02 12:00:00' | '1.4.4.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1090 | FABRICACION DE SARDINELES DUCTOS | 0 | 0 | '2016-08-30 10:00:00' | '2016-09-05 09:00:00' | '1.4.4.14.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1091 | APLANADOS RUSTICOS | 0 | 0 | '2016-09-05 09:00:00' | '2016-09-09 13:00:00' | '1.4.4.14.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1092 | FABRICACION DE BASES DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.14.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1093 | COLOCACION DE TALLADORES | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.14.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1094 | ACABADO LAVADO FIRMES DE CONCRETO ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-02-26 14:00:00' | '2016-02-27 12:00:00' | '1.4.4.14.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1095 | ACABADO LAVADO FIRME DE CONCRETO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-26 14:00:00' | '2016-02-27 12:00:00' | '1.4.4.14.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1096 | APLANADO FINO ESCALERA PRINCIPAL, BALCONES TERRAZAS Y SELLO | 0 | 0 | '2016-02-26 14:00:00' | '2016-02-27 12:00:00' | '1.4.4.14.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1097 | APLANADO FINO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-26 14:00:00' | '2016-02-27 12:00:00' | '1.4.4.14.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1098 | ACABADO UNIFICACION DE TONO DE APLANADOS | 1 | 0 | '2017-02-01 14:00:00' | '2017-02-02 12:00:00' | '1.4.4.14.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1099 | NIVEL 17 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-02 12:00:00' | '1.4.4.15' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1100 | FABRICACION DE SARDINELES DUCTOS | 0 | 0 | '2016-09-09 14:00:00' | '2016-09-15 12:00:00' | '1.4.4.15.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1101 | APLANADOS RUSTICOS | 0 | 0 | '2016-09-15 12:00:00' | '2016-09-28 10:00:00' | '1.4.4.15.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1102 | FABRICACION DE BASES DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.15.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1103 | COLOCACION DE TALLADORES | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.15.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1104 | ACABADO LAVADO FIRMES DE CONCRETO ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-02-27 12:00:00' | '2016-02-29 16:00:00' | '1.4.4.15.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1105 | ACABADO LAVADO FIRME DE CONCRETO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-27 12:00:00' | '2016-02-29 16:00:00' | '1.4.4.15.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1106 | APLANADO FINO ESCALERA PRINCIPAL, BALCONES TERRAZAS Y SELLO | 0 | 0 | '2016-02-27 12:00:00' | '2016-02-29 16:00:00' | '1.4.4.15.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1107 | APLANADO FINO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-27 12:00:00' | '2016-02-29 16:00:00' | '1.4.4.15.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1108 | ACABADO UNIFICACION DE TONO DE APLANADOS | 1 | 0 | '2017-02-01 14:00:00' | '2017-02-02 12:00:00' | '1.4.4.15.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1109 | ALIMENTADORES | 0 | 0 | '2016-04-06 10:00:00' | '2016-10-14 12:00:00' | '1.4.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1110 | NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-04-06 10:00:00' | '2016-05-06 17:00:00' | '1.4.5.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1111 | COLOCACION DE STABILOY | 0 | 0 | '2016-04-06 10:00:00' | '2016-04-11 10:00:00' | '1.4.5.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1112 | COLOCACION DE LINEA HIDROSANITARIA | 0 | 0 | '2016-04-08 08:00:00' | '2016-04-12 18:00:00' | '1.4.5.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1113 | COLOCACION DE LINEA DE GAS | 0 | 0 | '2016-04-11 10:00:00' | '2016-04-14 16:00:00' | '1.4.5.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1114 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-04-13 08:00:00' | '2016-04-15 15:00:00' | '1.4.5.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1115 | LINEAS CARGADAS HIDROSANITARIA Y GAS | 0 | 0 | '2016-04-15 15:00:00' | '2016-05-05 09:00:00' | '1.4.5.1.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1116 | ENTREGA DE PRUEBAS | 1 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-05-06 17:00:00' | '1.4.5.1.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1117 | NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-04-18 08:00:00' | '2016-05-19 15:00:00' | '1.4.5.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1118 | COLOCACION DE STABILOY | 0 | 0 | '2016-04-18 08:00:00' | '2016-04-21 13:00:00' | '1.4.5.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1119 | COLOCACION DE LINEA HIDROSANITARIA | 0 | 0 | '2016-04-19 16:00:00' | '2016-04-23 11:00:00' | '1.4.5.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1120 | COLOCACION DE LINEA DE GAS | 0 | 0 | '2016-04-21 14:00:00' | '2016-04-26 13:00:00' | '1.4.5.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1121 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-04-23 11:00:00' | '2016-04-27 12:00:00' | '1.4.5.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1122 | LINEAS CARGADAS HIDROSANITARIA Y GAS | 0 | 0 | '2016-04-27 12:00:00' | '2016-05-17 17:00:00' | '1.4.5.2.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1123 | ENTREGA DE PRUEBAS | 1 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-05-19 15:00:00' | '1.4.5.2.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1124 | NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-04-28 11:00:00' | '2016-05-31 12:00:00' | '1.4.5.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1125 | COLOCACION DE STABILOY | 0 | 0 | '2016-04-28 11:00:00' | '2016-05-03 11:00:00' | '1.4.5.3.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1126 | COLOCACION DE LINEA HIDROSANITARIA | 0 | 0 | '2016-04-30 09:00:00' | '2016-05-05 09:00:00' | '1.4.5.3.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1127 | COLOCACION DE LINEA DE GAS | 0 | 0 | '2016-05-03 11:00:00' | '2016-05-06 17:00:00' | '1.4.5.3.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1128 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-05-09 10:00:00' | '1.4.5.3.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1129 | LINEAS CARGADAS HIDROSANITARIA Y GAS | 0 | 0 | '2016-05-09 10:00:00' | '2016-05-28 10:00:00' | '1.4.5.3.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1130 | ENTREGA DE PRUEBAS | 1 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-05-31 12:00:00' | '1.4.5.3.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1131 | NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-05-12 08:00:00' | '2016-06-13 09:00:00' | '1.4.5.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1132 | COLOCACION DE STABILOY | 0 | 0 | '2016-05-12 08:00:00' | '2016-05-16 18:00:00' | '1.4.5.4.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1133 | COLOCACION DE LINEA HIDROSANITARIA | 0 | 0 | '2016-05-13 16:00:00' | '2016-05-18 16:00:00' | '1.4.5.4.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1134 | COLOCACION DE LINEA DE GAS | 0 | 0 | '2016-05-17 08:00:00' | '2016-05-20 13:00:00' | '1.4.5.4.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1135 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-05-18 16:00:00' | '2016-05-21 12:00:00' | '1.4.5.4.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1136 | LINEAS CARGADAS HIDROSANITARIA Y GAS | 0 | 0 | '2016-05-21 12:00:00' | '2016-06-09 17:00:00' | '1.4.5.4.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1137 | ENTREGA DE PRUEBAS | 1 | 0 | '2016-06-09 17:00:00' | '2016-06-13 09:00:00' | '1.4.5.4.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1138 | NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-05-23 16:00:00' | '2016-06-23 12:00:00' | '1.4.5.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1139 | COLOCACION DE STABILOY | 0 | 0 | '2016-05-23 16:00:00' | '2016-05-27 11:00:00' | '1.4.5.5.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1140 | COLOCACION DE LINEA HIDROSANITARIA | 0 | 0 | '2016-05-25 14:00:00' | '2016-05-30 13:00:00' | '1.4.5.5.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1141 | COLOCACION DE LINEA DE GAS | 0 | 0 | '2016-05-27 11:00:00' | '2016-06-01 11:00:00' | '1.4.5.5.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1142 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-05-30 14:00:00' | '2016-06-02 10:00:00' | '1.4.5.5.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1143 | LINEAS CARGADAS HIDROSANITARIA Y GAS | 0 | 0 | '2016-06-02 10:00:00' | '2016-06-21 15:00:00' | '1.4.5.5.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1144 | ENTREGA DE PRUEBAS | 1 | 0 | '2016-06-21 15:00:00' | '2016-06-23 12:00:00' | '1.4.5.5.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1145 | NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-06-03 09:00:00' | '2016-07-05 10:00:00' | '1.4.5.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1146 | COLOCACION DE STABILOY | 0 | 0 | '2016-06-03 09:00:00' | '2016-06-08 09:00:00' | '1.4.5.6.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1147 | COLOCACION DE LINEA HIDROSANITARIA | 0 | 0 | '2016-06-06 11:00:00' | '2016-06-09 17:00:00' | '1.4.5.6.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1148 | COLOCACION DE LINEA DE GAS | 0 | 0 | '2016-06-08 09:00:00' | '2016-06-13 09:00:00' | '1.4.5.6.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1149 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-06-09 17:00:00' | '2016-06-13 18:00:00' | '1.4.5.6.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1150 | LINEAS CARGADAS HIDROSANITARIA Y GAS | 0 | 0 | '2016-06-14 08:00:00' | '2016-07-01 18:00:00' | '1.4.5.6.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1151 | ENTREGA DE PRUEBAS | 1 | 0 | '2016-07-02 08:00:00' | '2016-07-05 10:00:00' | '1.4.5.6.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1152 | NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-06-14 17:00:00' | '2016-07-15 13:00:00' | '1.4.5.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1153 | COLOCACION DE STABILOY | 0 | 0 | '2016-06-14 17:00:00' | '2016-06-18 12:00:00' | '1.4.5.7.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1154 | COLOCACION DE LINEA HIDROSANITARIA | 0 | 0 | '2016-06-16 15:00:00' | '2016-06-21 15:00:00' | '1.4.5.7.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1155 | COLOCACION DE LINEA DE GAS | 0 | 0 | '2016-06-18 12:00:00' | '2016-06-23 12:00:00' | '1.4.5.7.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1156 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-06-21 15:00:00' | '2016-06-24 11:00:00' | '1.4.5.7.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1157 | LINEAS CARGADAS HIDROSANITARIA Y GAS | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-07-13 16:00:00' | '1.4.5.7.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1158 | ENTREGA DE PRUEBAS | 1 | 0 | '2016-07-13 16:00:00' | '2016-07-15 13:00:00' | '1.4.5.7.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1159 | NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-06-25 10:00:00' | '2016-07-27 11:00:00' | '1.4.5.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1160 | COLOCACION DE STABILOY | 0 | 0 | '2016-06-25 10:00:00' | '2016-06-30 10:00:00' | '1.4.5.8.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1161 | COLOCACION DE LINEA HIDROSANITARIA | 0 | 0 | '2016-06-28 12:00:00' | '2016-07-01 18:00:00' | '1.4.5.8.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1162 | COLOCACION DE LINEA DE GAS | 0 | 0 | '2016-06-30 10:00:00' | '2016-07-05 10:00:00' | '1.4.5.8.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1163 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-07-02 08:00:00' | '2016-07-06 09:00:00' | '1.4.5.8.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1164 | LINEAS CARGADAS HIDROSANITARIA Y GAS | 0 | 0 | '2016-07-06 09:00:00' | '2016-07-25 13:00:00' | '1.4.5.8.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1165 | ENTREGA DE PRUEBAS | 1 | 0 | '2016-07-25 14:00:00' | '2016-07-27 11:00:00' | '1.4.5.8.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1166 | NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-07-07 08:00:00' | '2016-08-08 09:00:00' | '1.4.5.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1167 | COLOCACION DE STABILOY | 0 | 0 | '2016-07-07 08:00:00' | '2016-07-11 18:00:00' | '1.4.5.9.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1168 | COLOCACION DE LINEA HIDROSANITARIA | 0 | 0 | '2016-07-08 16:00:00' | '2016-07-13 16:00:00' | '1.4.5.9.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1169 | COLOCACION DE LINEA DE GAS | 0 | 0 | '2016-07-12 08:00:00' | '2016-07-15 13:00:00' | '1.4.5.9.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1170 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-07-13 16:00:00' | '2016-07-16 12:00:00' | '1.4.5.9.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1171 | LINEAS CARGADAS HIDROSANITARIA Y GAS | 0 | 0 | '2016-07-16 12:00:00' | '2016-08-04 17:00:00' | '1.4.5.9.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1172 | ENTREGA DE PRUEBAS | 1 | 0 | '2016-08-04 17:00:00' | '2016-08-08 09:00:00' | '1.4.5.9.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1173 | NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-07-18 16:00:00' | '2016-08-18 12:00:00' | '1.4.5.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1174 | COLOCACION DE STABILOY | 0 | 0 | '2016-07-18 16:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.4.5.10.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1175 | COLOCACION DE LINEA HIDROSANITARIA | 0 | 0 | '2016-07-20 14:00:00' | '2016-07-25 13:00:00' | '1.4.5.10.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1176 | COLOCACION DE LINEA DE GAS | 0 | 0 | '2016-07-22 11:00:00' | '2016-07-27 11:00:00' | '1.4.5.10.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1177 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-07-25 14:00:00' | '2016-07-28 10:00:00' | '1.4.5.10.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1178 | LINEAS CARGADAS HIDROSANITARIA Y GAS | 0 | 0 | '2016-07-28 10:00:00' | '2016-08-16 15:00:00' | '1.4.5.10.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1179 | ENTREGA DE PRUEBAS | 1 | 0 | '2016-08-16 15:00:00' | '2016-08-18 12:00:00' | '1.4.5.10.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1180 | NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-07-29 09:00:00' | '2016-08-30 10:00:00' | '1.4.5.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1181 | COLOCACION DE STABILOY | 0 | 0 | '2016-07-29 09:00:00' | '2016-08-03 09:00:00' | '1.4.5.11.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1182 | COLOCACION DE LINEA HIDROSANITARIA | 0 | 0 | '2016-08-01 11:00:00' | '2016-08-04 17:00:00' | '1.4.5.11.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1183 | COLOCACION DE LINEA DE GAS | 0 | 0 | '2016-08-03 09:00:00' | '2016-08-08 09:00:00' | '1.4.5.11.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1184 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-08-04 17:00:00' | '2016-08-08 18:00:00' | '1.4.5.11.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1185 | LINEAS CARGADAS HIDROSANITARIA Y GAS | 0 | 0 | '2016-08-09 08:00:00' | '2016-08-26 18:00:00' | '1.4.5.11.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1186 | ENTREGA DE PRUEBAS | 1 | 0 | '2016-08-27 08:00:00' | '2016-08-30 10:00:00' | '1.4.5.11.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1187 | NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-08-09 17:00:00' | '2016-09-09 13:00:00' | '1.4.5.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1188 | COLOCACION DE STABILOY | 0 | 0 | '2016-08-09 17:00:00' | '2016-08-13 12:00:00' | '1.4.5.12.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1189 | COLOCACION DE LINEA HIDROSANITARIA | 0 | 0 | '2016-08-11 15:00:00' | '2016-08-16 15:00:00' | '1.4.5.12.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1190 | COLOCACION DE LINEA DE GAS | 0 | 0 | '2016-08-13 12:00:00' | '2016-08-18 12:00:00' | '1.4.5.12.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1191 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-08-16 15:00:00' | '2016-08-19 11:00:00' | '1.4.5.12.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1192 | LINEAS CARGADAS HIDROSANITARIA Y GAS | 0 | 0 | '2016-08-19 11:00:00' | '2016-09-07 16:00:00' | '1.4.5.12.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1193 | ENTREGA DE PRUEBAS | 1 | 0 | '2016-09-07 16:00:00' | '2016-09-09 13:00:00' | '1.4.5.12.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1194 | NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-08-20 10:00:00' | '2016-09-22 11:00:00' | '1.4.5.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1195 | COLOCACION DE STABILOY | 0 | 0 | '2016-08-20 10:00:00' | '2016-08-25 10:00:00' | '1.4.5.13.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1196 | COLOCACION DE LINEA HIDROSANITARIA | 0 | 0 | '2016-08-23 12:00:00' | '2016-08-26 18:00:00' | '1.4.5.13.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1197 | COLOCACION DE LINEA DE GAS | 0 | 0 | '2016-08-25 10:00:00' | '2016-08-30 10:00:00' | '1.4.5.13.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1198 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-08-27 08:00:00' | '2016-08-31 09:00:00' | '1.4.5.13.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1199 | LINEAS CARGADAS HIDROSANITARIA Y GAS | 0 | 0 | '2016-08-31 09:00:00' | '2016-09-20 13:00:00' | '1.4.5.13.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1200 | ENTREGA DE PRUEBAS | 1 | 0 | '2016-09-20 14:00:00' | '2016-09-22 11:00:00' | '1.4.5.13.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1201 | NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-09-01 08:00:00' | '2016-10-04 09:00:00' | '1.4.5.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1202 | COLOCACION DE STABILOY | 0 | 0 | '2016-09-01 08:00:00' | '2016-09-05 18:00:00' | '1.4.5.14.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1203 | COLOCACION DE LINEA HIDROSANITARIA | 0 | 0 | '2016-09-02 16:00:00' | '2016-09-07 16:00:00' | '1.4.5.14.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1204 | COLOCACION DE LINEA DE GAS | 0 | 0 | '2016-09-06 08:00:00' | '2016-09-09 13:00:00' | '1.4.5.14.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1205 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-09-07 16:00:00' | '2016-09-10 12:00:00' | '1.4.5.14.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1206 | LINEAS CARGADAS HIDROSANITARIA Y GAS | 0 | 0 | '2016-09-10 12:00:00' | '2016-09-30 17:00:00' | '1.4.5.14.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1207 | ENTREGA DE PRUEBAS | 1 | 0 | '2016-09-30 17:00:00' | '2016-10-04 09:00:00' | '1.4.5.14.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1208 | NIVEL 17 | 0 | 0 | '2016-09-12 16:00:00' | '2016-10-14 12:00:00' | '1.4.5.15' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1209 | COLOCACION DE STABILOY | 0 | 0 | '2016-09-12 16:00:00' | '2016-09-17 11:00:00' | '1.4.5.15.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1210 | COLOCACION DE LINEA HIDROSANITARIA | 0 | 0 | '2016-09-14 14:00:00' | '2016-09-20 13:00:00' | '1.4.5.15.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1211 | COLOCACION DE LINEA DE GAS | 0 | 0 | '2016-09-17 11:00:00' | '2016-09-22 11:00:00' | '1.4.5.15.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1212 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-09-20 14:00:00' | '2016-09-23 10:00:00' | '1.4.5.15.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1213 | LINEAS CARGADAS HIDROSANITARIA Y GAS | 0 | 0 | '2016-09-23 10:00:00' | '2016-10-12 15:00:00' | '1.4.5.15.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1214 | ENTREGA DE PRUEBAS | 1 | 0 | '2016-10-12 15:00:00' | '2016-10-14 12:00:00' | '1.4.5.15.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1215 | PROCESOS YESO TORRE | 0 | 0 | '2016-04-05 11:00:00' | '2016-09-27 11:00:00' | '1.4.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1216 | NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-04-05 11:00:00' | '2016-04-19 16:00:00' | '1.4.6.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1217 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA YESO | 0 | 0 | '2016-04-05 11:00:00' | '2016-04-07 09:00:00' | '1.4.6.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1218 | COLOCACION DE YESOS EN MUROS Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-04-06 10:00:00' | '2016-04-18 17:00:00' | '1.4.6.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1219 | LIMPIEZA FINA DE YESOS Y ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-04-15 15:00:00' | '2016-04-19 16:00:00' | '1.4.6.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1220 | ENTREGA DE YESO | 1 | 0 | '2016-04-18 08:00:00' | '2016-04-19 16:00:00' | '1.4.6.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1221 | NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-04-15 15:00:00' | '2016-04-30 09:00:00' | '1.4.6.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1222 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA YESO | 0 | 0 | '2016-04-15 15:00:00' | '2016-04-18 17:00:00' | '1.4.6.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1223 | COLOCACION DE YESOS EN MUROS Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-04-18 08:00:00' | '2016-04-29 10:00:00' | '1.4.6.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1224 | LIMPIEZA FINA DE YESOS Y ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-04-27 12:00:00' | '2016-04-30 09:00:00' | '1.4.6.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1225 | ENTREGA DE YESO | 1 | 0 | '2016-04-28 11:00:00' | '2016-04-30 09:00:00' | '1.4.6.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1226 | NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-04-27 12:00:00' | '2016-05-12 17:00:00' | '1.4.6.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1227 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA YESO | 0 | 0 | '2016-04-27 12:00:00' | '2016-04-29 10:00:00' | '1.4.6.3.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1228 | COLOCACION DE YESOS EN MUROS Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-04-28 11:00:00' | '2016-05-11 18:00:00' | '1.4.6.3.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1229 | LIMPIEZA FINA DE YESOS Y ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-05-09 10:00:00' | '2016-05-12 17:00:00' | '1.4.6.3.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1230 | ENTREGA DE YESO | 1 | 0 | '2016-05-11 09:00:00' | '2016-05-12 17:00:00' | '1.4.6.3.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1231 | NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-05-11 09:00:00' | '2016-05-25 13:00:00' | '1.4.6.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1232 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA YESO | 0 | 0 | '2016-05-11 09:00:00' | '2016-05-12 17:00:00' | '1.4.6.4.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1233 | COLOCACION DE YESOS EN MUROS Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-05-12 08:00:00' | '2016-05-24 15:00:00' | '1.4.6.4.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1234 | LIMPIEZA FINA DE YESOS Y ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-05-21 12:00:00' | '2016-05-25 13:00:00' | '1.4.6.4.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1235 | ENTREGA DE YESO | 1 | 0 | '2016-05-23 16:00:00' | '2016-05-25 13:00:00' | '1.4.6.4.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1236 | NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-05-21 12:00:00' | '2016-06-06 11:00:00' | '1.4.6.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1237 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA YESO | 0 | 0 | '2016-05-21 12:00:00' | '2016-05-24 15:00:00' | '1.4.6.5.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1238 | COLOCACION DE YESOS EN MUROS Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-05-23 16:00:00' | '2016-06-03 18:00:00' | '1.4.6.5.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1239 | LIMPIEZA FINA DE YESOS Y ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-06-02 10:00:00' | '2016-06-06 11:00:00' | '1.4.6.5.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1240 | ENTREGA DE YESO | 1 | 0 | '2016-06-03 09:00:00' | '2016-06-06 11:00:00' | '1.4.6.5.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1241 | NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-06-02 10:00:00' | '2016-06-16 15:00:00' | '1.4.6.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1242 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA YESO | 0 | 0 | '2016-06-02 10:00:00' | '2016-06-03 18:00:00' | '1.4.6.6.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1243 | COLOCACION DE YESOS EN MUROS Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-06-03 09:00:00' | '2016-06-15 16:00:00' | '1.4.6.6.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1244 | LIMPIEZA FINA DE YESOS Y ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-06-14 08:00:00' | '2016-06-16 15:00:00' | '1.4.6.6.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1245 | ENTREGA DE YESO | 1 | 0 | '2016-06-14 17:00:00' | '2016-06-16 15:00:00' | '1.4.6.6.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1246 | NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-06-14 08:00:00' | '2016-06-28 12:00:00' | '1.4.6.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1247 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA YESO | 0 | 0 | '2016-06-14 08:00:00' | '2016-06-15 16:00:00' | '1.4.6.7.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1248 | COLOCACION DE YESOS EN MUROS Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-06-14 17:00:00' | '2016-06-27 13:00:00' | '1.4.6.7.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1249 | LIMPIEZA FINA DE YESOS Y ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-06-28 12:00:00' | '1.4.6.7.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1250 | ENTREGA DE YESO | 1 | 0 | '2016-06-25 10:00:00' | '2016-06-28 12:00:00' | '1.4.6.7.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1251 | NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-07-08 16:00:00' | '1.4.6.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1252 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA YESO | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-06-27 13:00:00' | '1.4.6.8.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1253 | COLOCACION DE YESOS EN MUROS Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-06-25 10:00:00' | '2016-07-07 17:00:00' | '1.4.6.8.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1254 | LIMPIEZA FINA DE YESOS Y ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-07-06 09:00:00' | '2016-07-08 16:00:00' | '1.4.6.8.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1255 | ENTREGA DE YESO | 1 | 0 | '2016-07-07 08:00:00' | '2016-07-08 16:00:00' | '1.4.6.8.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1256 | NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-07-06 09:00:00' | '2016-07-20 13:00:00' | '1.4.6.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1257 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA YESO | 0 | 0 | '2016-07-06 09:00:00' | '2016-07-07 17:00:00' | '1.4.6.9.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1258 | COLOCACION DE YESOS EN MUROS Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-07-07 08:00:00' | '2016-07-19 15:00:00' | '1.4.6.9.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1259 | LIMPIEZA FINA DE YESOS Y ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-07-16 12:00:00' | '2016-07-20 13:00:00' | '1.4.6.9.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1260 | ENTREGA DE YESO | 1 | 0 | '2016-07-18 16:00:00' | '2016-07-20 13:00:00' | '1.4.6.9.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1261 | NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-07-16 12:00:00' | '2016-08-01 11:00:00' | '1.4.6.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1262 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA YESO | 0 | 0 | '2016-07-16 12:00:00' | '2016-07-19 15:00:00' | '1.4.6.10.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1263 | COLOCACION DE YESOS EN MUROS Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-07-18 16:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.4.6.10.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1264 | LIMPIEZA FINA DE YESOS Y ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-07-28 10:00:00' | '2016-08-01 11:00:00' | '1.4.6.10.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1265 | ENTREGA DE YESO | 1 | 0 | '2016-07-29 09:00:00' | '2016-08-01 11:00:00' | '1.4.6.10.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1266 | NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-07-28 10:00:00' | '2016-08-11 15:00:00' | '1.4.6.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1267 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA YESO | 0 | 0 | '2016-07-28 10:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.4.6.11.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1268 | COLOCACION DE YESOS EN MUROS Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-07-29 09:00:00' | '2016-08-10 16:00:00' | '1.4.6.11.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1269 | LIMPIEZA FINA DE YESOS Y ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-08-09 08:00:00' | '2016-08-11 15:00:00' | '1.4.6.11.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1270 | ENTREGA DE YESO | 1 | 0 | '2016-08-09 17:00:00' | '2016-08-11 15:00:00' | '1.4.6.11.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1271 | NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-08-09 08:00:00' | '2016-08-23 12:00:00' | '1.4.6.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1272 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA YESO | 0 | 0 | '2016-08-09 08:00:00' | '2016-08-10 16:00:00' | '1.4.6.12.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1273 | COLOCACION DE YESOS EN MUROS Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-08-09 17:00:00' | '2016-08-22 13:00:00' | '1.4.6.12.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1274 | LIMPIEZA FINA DE YESOS Y ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-08-19 11:00:00' | '2016-08-23 12:00:00' | '1.4.6.12.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1275 | ENTREGA DE YESO | 1 | 0 | '2016-08-20 10:00:00' | '2016-08-23 12:00:00' | '1.4.6.12.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1276 | NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-08-19 11:00:00' | '2016-09-02 16:00:00' | '1.4.6.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1277 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA YESO | 0 | 0 | '2016-08-19 11:00:00' | '2016-08-22 13:00:00' | '1.4.6.13.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1278 | COLOCACION DE YESOS EN MUROS Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-08-20 10:00:00' | '2016-09-01 17:00:00' | '1.4.6.13.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1279 | LIMPIEZA FINA DE YESOS Y ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-08-31 09:00:00' | '2016-09-02 16:00:00' | '1.4.6.13.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1280 | ENTREGA DE YESO | 1 | 0 | '2016-09-01 08:00:00' | '2016-09-02 16:00:00' | '1.4.6.13.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1281 | NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-08-31 09:00:00' | '2016-09-14 13:00:00' | '1.4.6.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1282 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA YESO | 0 | 0 | '2016-08-31 09:00:00' | '2016-09-01 17:00:00' | '1.4.6.14.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1283 | COLOCACION DE YESOS EN MUROS Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-09-01 08:00:00' | '2016-09-13 15:00:00' | '1.4.6.14.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1284 | LIMPIEZA FINA DE YESOS Y ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-09-10 12:00:00' | '2016-09-14 13:00:00' | '1.4.6.14.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1285 | ENTREGA DE YESO | 1 | 0 | '2016-09-12 16:00:00' | '2016-09-14 13:00:00' | '1.4.6.14.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1286 | NIVEL 17 | 0 | 0 | '2016-09-10 12:00:00' | '2016-09-27 11:00:00' | '1.4.6.15' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1287 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA YESO | 0 | 0 | '2016-09-10 12:00:00' | '2016-09-13 15:00:00' | '1.4.6.15.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1288 | COLOCACION DE YESOS EN MUROS Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-09-12 16:00:00' | '2016-09-26 12:00:00' | '1.4.6.15.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1289 | LIMPIEZA FINA DE YESOS Y ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-09-23 10:00:00' | '2016-09-27 11:00:00' | '1.4.6.15.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1290 | ENTREGA DE YESO | 1 | 0 | '2016-09-24 09:00:00' | '2016-09-27 11:00:00' | '1.4.6.15.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1291 | PROCESO DE CANCELERIA TORRE | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-10-11 16:00:00' | '1.4.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1292 | NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-05-04 10:00:00' | '1.4.7.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1293 | FABRICACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-04-18 17:00:00' | '1.4.7.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1294 | ELEVACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-04-19 16:00:00' | '2016-04-21 13:00:00' | '1.4.7.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1295 | COLOCACION CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-04-20 15:00:00' | '2016-05-03 11:00:00' | '1.4.7.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1296 | PRE ENTREGA DE CANCELERIA | 1 | 0 | '2016-04-30 09:00:00' | '2016-05-04 10:00:00' | '1.4.7.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1297 | NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-04-13 08:00:00' | '2016-05-16 18:00:00' | '1.4.7.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1298 | FABRICACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-04-13 08:00:00' | '2016-04-29 10:00:00' | '1.4.7.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1299 | ELEVACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-04-30 09:00:00' | '2016-05-03 11:00:00' | '1.4.7.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1300 | COLOCACION CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-05-02 12:00:00' | '2016-05-16 09:00:00' | '1.4.7.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1301 | PRE ENTREGA DE CANCELERIA | 1 | 0 | '2016-05-12 17:00:00' | '2016-05-16 18:00:00' | '1.4.7.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1302 | NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-04-23 11:00:00' | '2016-05-27 11:00:00' | '1.4.7.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1303 | FABRICACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-04-23 11:00:00' | '2016-05-11 18:00:00' | '1.4.7.3.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1304 | ELEVACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-05-12 17:00:00' | '2016-05-16 09:00:00' | '1.4.7.3.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1305 | COLOCACION CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-05-13 16:00:00' | '2016-05-26 12:00:00' | '1.4.7.3.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1306 | PRE ENTREGA DE CANCELERIA | 1 | 0 | '2016-05-24 15:00:00' | '2016-05-27 11:00:00' | '1.4.7.3.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1307 | NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-05-06 08:00:00' | '2016-06-08 18:00:00' | '1.4.7.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1308 | FABRICACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-05-06 08:00:00' | '2016-05-24 15:00:00' | '1.4.7.4.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1309 | ELEVACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-05-25 14:00:00' | '2016-05-27 11:00:00' | '1.4.7.4.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1310 | COLOCACION CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-05-26 12:00:00' | '2016-06-08 09:00:00' | '1.4.7.4.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1311 | PRE ENTREGA DE CANCELERIA | 1 | 0 | '2016-06-06 11:00:00' | '2016-06-08 18:00:00' | '1.4.7.4.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1312 | NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-05-18 16:00:00' | '2016-06-20 16:00:00' | '1.4.7.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1313 | FABRICACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-05-18 16:00:00' | '2016-06-03 18:00:00' | '1.4.7.5.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1314 | ELEVACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-06-06 11:00:00' | '2016-06-08 09:00:00' | '1.4.7.5.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1315 | COLOCACION CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-06-07 10:00:00' | '2016-06-18 12:00:00' | '1.4.7.5.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1316 | PRE ENTREGA DE CANCELERIA | 1 | 0 | '2016-06-16 15:00:00' | '2016-06-20 16:00:00' | '1.4.7.5.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1317 | NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-05-30 14:00:00' | '2016-07-01 09:00:00' | '1.4.7.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1318 | FABRICACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-05-30 14:00:00' | '2016-06-15 16:00:00' | '1.4.7.6.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1319 | ELEVACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-06-16 15:00:00' | '2016-06-18 12:00:00' | '1.4.7.6.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1320 | COLOCACION CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-06-17 14:00:00' | '2016-06-30 10:00:00' | '1.4.7.6.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1321 | PRE ENTREGA DE CANCELERIA | 1 | 0 | '2016-06-28 12:00:00' | '2016-07-01 09:00:00' | '1.4.7.6.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1322 | NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-06-09 17:00:00' | '2016-07-12 17:00:00' | '1.4.7.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1323 | FABRICACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-06-09 17:00:00' | '2016-06-27 13:00:00' | '1.4.7.7.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1324 | ELEVACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-06-28 12:00:00' | '2016-06-30 10:00:00' | '1.4.7.7.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1325 | COLOCACION CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-06-29 11:00:00' | '2016-07-11 18:00:00' | '1.4.7.7.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1326 | PRE ENTREGA DE CANCELERIA | 1 | 0 | '2016-07-08 16:00:00' | '2016-07-12 17:00:00' | '1.4.7.7.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1327 | NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-06-21 15:00:00' | '2016-07-23 10:00:00' | '1.4.7.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1328 | FABRICACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-06-21 15:00:00' | '2016-07-07 17:00:00' | '1.4.7.8.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1329 | ELEVACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-07-08 16:00:00' | '2016-07-11 18:00:00' | '1.4.7.8.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1330 | COLOCACION CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-07-11 09:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.4.7.8.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1331 | PRE ENTREGA DE CANCELERIA | 1 | 0 | '2016-07-20 14:00:00' | '2016-07-23 10:00:00' | '1.4.7.8.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1332 | NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-07-02 08:00:00' | '2016-08-03 18:00:00' | '1.4.7.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1333 | FABRICACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-07-02 08:00:00' | '2016-07-19 15:00:00' | '1.4.7.9.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1334 | ELEVACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-07-20 14:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.4.7.9.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1335 | COLOCACION CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-07-21 12:00:00' | '2016-08-03 09:00:00' | '1.4.7.9.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1336 | PRE ENTREGA DE CANCELERIA | 1 | 0 | '2016-08-01 11:00:00' | '2016-08-03 18:00:00' | '1.4.7.9.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1337 | NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-07-13 16:00:00' | '2016-08-15 16:00:00' | '1.4.7.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1338 | FABRICACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-07-13 16:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.4.7.10.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1339 | ELEVACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-08-01 11:00:00' | '2016-08-03 09:00:00' | '1.4.7.10.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1340 | COLOCACION CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-08-02 10:00:00' | '2016-08-13 12:00:00' | '1.4.7.10.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1341 | PRE ENTREGA DE CANCELERIA | 1 | 0 | '2016-08-11 15:00:00' | '2016-08-15 16:00:00' | '1.4.7.10.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1342 | NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-07-25 14:00:00' | '2016-08-26 09:00:00' | '1.4.7.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1343 | FABRICACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-07-25 14:00:00' | '2016-08-10 16:00:00' | '1.4.7.11.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1344 | ELEVACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-08-11 15:00:00' | '2016-08-13 12:00:00' | '1.4.7.11.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1345 | COLOCACION CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-08-12 14:00:00' | '2016-08-25 10:00:00' | '1.4.7.11.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1346 | PRE ENTREGA DE CANCELERIA | 1 | 0 | '2016-08-23 12:00:00' | '2016-08-26 09:00:00' | '1.4.7.11.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1347 | NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-08-04 17:00:00' | '2016-09-06 17:00:00' | '1.4.7.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1348 | FABRICACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-08-04 17:00:00' | '2016-08-22 13:00:00' | '1.4.7.12.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1349 | ELEVACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-08-23 12:00:00' | '2016-08-25 10:00:00' | '1.4.7.12.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1350 | COLOCACION CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-08-24 11:00:00' | '2016-09-05 18:00:00' | '1.4.7.12.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1351 | PRE ENTREGA DE CANCELERIA | 1 | 0 | '2016-09-02 16:00:00' | '2016-09-06 17:00:00' | '1.4.7.12.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1352 | NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-08-16 15:00:00' | '2016-09-19 15:00:00' | '1.4.7.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1353 | FABRICACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-08-16 15:00:00' | '2016-09-01 17:00:00' | '1.4.7.13.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1354 | ELEVACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-09-02 16:00:00' | '2016-09-05 18:00:00' | '1.4.7.13.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1355 | COLOCACION CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-09-05 09:00:00' | '2016-09-17 11:00:00' | '1.4.7.13.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1356 | PRE ENTREGA DE CANCELERIA | 1 | 0 | '2016-09-14 14:00:00' | '2016-09-19 15:00:00' | '1.4.7.13.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1357 | NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-08-27 08:00:00' | '2016-09-29 18:00:00' | '1.4.7.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1358 | FABRICACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-08-27 08:00:00' | '2016-09-13 15:00:00' | '1.4.7.14.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1359 | ELEVACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-09-14 14:00:00' | '2016-09-17 11:00:00' | '1.4.7.14.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1360 | COLOCACION CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-09-15 12:00:00' | '2016-09-29 09:00:00' | '1.4.7.14.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1361 | PRE ENTREGA DE CANCELERIA | 1 | 0 | '2016-09-27 11:00:00' | '2016-09-29 18:00:00' | '1.4.7.14.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1362 | NIVEL 17 | 0 | 0 | '2016-09-07 16:00:00' | '2016-10-11 16:00:00' | '1.4.7.15' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1363 | FABRICACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-09-07 16:00:00' | '2016-09-26 12:00:00' | '1.4.7.15.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1364 | ELEVACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-09-27 11:00:00' | '2016-09-29 09:00:00' | '1.4.7.15.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1365 | COLOCACION CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-09-28 10:00:00' | '2016-10-10 17:00:00' | '1.4.7.15.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1366 | PRE ENTREGA DE CANCELERIA | 1 | 0 | '2016-10-07 15:00:00' | '2016-10-11 16:00:00' | '1.4.7.15.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1367 | PROCESO DE TABLAROCA TORRE | 0 | 0 | '2016-04-18 17:00:00' | '2016-10-25 11:00:00' | '1.4.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1368 | NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-04-18 17:00:00' | '2016-05-18 16:00:00' | '1.4.8.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1369 | ELEVACION DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-04-18 17:00:00' | '2016-04-20 15:00:00' | '1.4.8.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1370 | TRAZO DE MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-04-19 16:00:00' | '2016-04-25 15:00:00' | '1.4.8.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1371 | TABLAROCA 1A CARA | 0 | 0 | '2016-04-19 16:00:00' | '2016-05-03 11:00:00' | '1.4.8.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1372 | HERRERIA DE BASES TALLADORES EN MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-04-26 14:00:00' | '2016-04-30 09:00:00' | '1.4.8.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1373 | INSTALACIONES SOBRE MUROS Y PLAFONES TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-04-26 14:00:00' | '2016-05-11 09:00:00' | '1.4.8.1.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1374 | CABLEADO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-04-26 14:00:00' | '2016-05-11 09:00:00' | '1.4.8.1.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1375 | CIERRE DE TABLAROCA Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-05-03 11:00:00' | '2016-05-17 17:00:00' | '1.4.8.1.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1376 | ENTREGA DE TABLAROCA | 1 | 0 | '2016-05-13 16:00:00' | '2016-05-18 16:00:00' | '1.4.8.1.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1377 | NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-04-29 10:00:00' | '2016-05-30 13:00:00' | '1.4.8.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1378 | ELEVACION DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-04-29 10:00:00' | '2016-05-02 12:00:00' | '1.4.8.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1379 | TRAZO DE MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-04-30 09:00:00' | '2016-05-05 18:00:00' | '1.4.8.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1380 | TABLAROCA 1A CARA | 0 | 0 | '2016-04-30 09:00:00' | '2016-05-16 09:00:00' | '1.4.8.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1381 | HERRERIA DE BASES TALLADORES EN MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-05-06 17:00:00' | '2016-05-12 17:00:00' | '1.4.8.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1382 | INSTALACIONES SOBRE MUROS Y PLAFONES TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-05-06 17:00:00' | '2016-05-21 12:00:00' | '1.4.8.2.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1383 | CABLEADO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-05-06 17:00:00' | '2016-05-21 12:00:00' | '1.4.8.2.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1384 | CIERRE DE TABLAROCA Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-05-16 09:00:00' | '2016-05-28 10:00:00' | '1.4.8.2.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1385 | ENTREGA DE TABLAROCA | 1 | 0 | '2016-05-25 14:00:00' | '2016-05-30 13:00:00' | '1.4.8.2.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1386 | NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-05-12 08:00:00' | '2016-06-09 17:00:00' | '1.4.8.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1387 | ELEVACION DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-05-12 08:00:00' | '2016-05-13 16:00:00' | '1.4.8.3.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1388 | TRAZO DE MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-05-12 17:00:00' | '2016-05-18 16:00:00' | '1.4.8.3.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1389 | TABLAROCA 1A CARA | 0 | 0 | '2016-05-12 17:00:00' | '2016-05-26 12:00:00' | '1.4.8.3.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1390 | HERRERIA DE BASES TALLADORES EN MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-05-19 15:00:00' | '2016-05-24 15:00:00' | '1.4.8.3.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1391 | INSTALACIONES SOBRE MUROS Y PLAFONES TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-05-19 15:00:00' | '2016-06-02 10:00:00' | '1.4.8.3.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1392 | CABLEADO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-05-19 15:00:00' | '2016-06-02 10:00:00' | '1.4.8.3.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1393 | CIERRE DE TABLAROCA Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-05-26 12:00:00' | '2016-06-08 18:00:00' | '1.4.8.3.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1394 | ENTREGA DE TABLAROCA | 1 | 0 | '2016-06-06 11:00:00' | '2016-06-09 17:00:00' | '1.4.8.3.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1395 | NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-05-24 15:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.4.8.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1396 | ELEVACION DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-05-24 15:00:00' | '2016-05-26 12:00:00' | '1.4.8.4.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1397 | TRAZO DE MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-05-25 14:00:00' | '2016-05-31 12:00:00' | '1.4.8.4.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1398 | TABLAROCA 1A CARA | 0 | 0 | '2016-05-25 14:00:00' | '2016-06-08 09:00:00' | '1.4.8.4.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1399 | HERRERIA DE BASES TALLADORES EN MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-06-01 11:00:00' | '2016-06-06 11:00:00' | '1.4.8.4.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1400 | INSTALACIONES SOBRE MUROS Y PLAFONES TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-06-01 11:00:00' | '2016-06-14 17:00:00' | '1.4.8.4.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1401 | CABLEADO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-06-01 11:00:00' | '2016-06-14 17:00:00' | '1.4.8.4.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1402 | CIERRE DE TABLAROCA Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-06-08 09:00:00' | '2016-06-21 15:00:00' | '1.4.8.4.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1403 | ENTREGA DE TABLAROCA | 1 | 0 | '2016-06-17 14:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.4.8.4.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1404 | NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-06-04 08:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.4.8.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1405 | ELEVACION DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-06-04 08:00:00' | '2016-06-07 10:00:00' | '1.4.8.5.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1406 | TRAZO DE MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-06-06 11:00:00' | '2016-06-10 16:00:00' | '1.4.8.5.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1407 | TABLAROCA 1A CARA | 0 | 0 | '2016-06-06 11:00:00' | '2016-06-18 12:00:00' | '1.4.8.5.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1408 | HERRERIA DE BASES TALLADORES EN MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-06-13 09:00:00' | '2016-06-16 15:00:00' | '1.4.8.5.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1409 | INSTALACIONES SOBRE MUROS Y PLAFONES TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-06-13 09:00:00' | '2016-06-25 10:00:00' | '1.4.8.5.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1410 | CABLEADO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-06-13 09:00:00' | '2016-06-25 10:00:00' | '1.4.8.5.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1411 | CIERRE DE TABLAROCA Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-06-18 12:00:00' | '2016-07-01 18:00:00' | '1.4.8.5.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1412 | ENTREGA DE TABLAROCA | 1 | 0 | '2016-06-29 11:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.4.8.5.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1413 | NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-06-15 16:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.4.8.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1414 | ELEVACION DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-06-15 16:00:00' | '2016-06-17 13:00:00' | '1.4.8.6.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1415 | TRAZO DE MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-06-16 15:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.4.8.6.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1416 | TABLAROCA 1A CARA | 0 | 0 | '2016-06-16 15:00:00' | '2016-06-30 10:00:00' | '1.4.8.6.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1417 | HERRERIA DE BASES TALLADORES EN MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-06-28 12:00:00' | '1.4.8.6.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1418 | INSTALACIONES SOBRE MUROS Y PLAFONES TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-07-06 18:00:00' | '1.4.8.6.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1419 | CABLEADO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-07-06 18:00:00' | '1.4.8.6.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1420 | CIERRE DE TABLAROCA Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-06-30 10:00:00' | '2016-07-13 16:00:00' | '1.4.8.6.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1421 | ENTREGA DE TABLAROCA | 1 | 0 | '2016-07-11 09:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.4.8.6.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1422 | NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-06-27 14:00:00' | '2016-07-26 12:00:00' | '1.4.8.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1423 | ELEVACION DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-06-27 14:00:00' | '2016-06-29 11:00:00' | '1.4.8.7.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1424 | TRAZO DE MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-06-28 12:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.4.8.7.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1425 | TABLAROCA 1A CARA | 0 | 0 | '2016-06-28 12:00:00' | '2016-07-11 18:00:00' | '1.4.8.7.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1426 | HERRERIA DE BASES TALLADORES EN MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-08 16:00:00' | '1.4.8.7.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1427 | INSTALACIONES SOBRE MUROS Y PLAFONES TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-18 16:00:00' | '1.4.8.7.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1428 | CABLEADO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-18 16:00:00' | '1.4.8.7.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1429 | CIERRE DE TABLAROCA Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-07-12 08:00:00' | '2016-07-25 13:00:00' | '1.4.8.7.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1430 | ENTREGA DE TABLAROCA | 1 | 0 | '2016-07-21 12:00:00' | '2016-07-26 12:00:00' | '1.4.8.7.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1431 | NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-07-07 17:00:00' | '2016-08-05 16:00:00' | '1.4.8.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1432 | ELEVACION DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-07-07 17:00:00' | '2016-07-11 09:00:00' | '1.4.8.8.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1433 | TRAZO DE MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-07-08 16:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.4.8.8.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1434 | TABLAROCA 1A CARA | 0 | 0 | '2016-07-08 16:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.4.8.8.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1435 | HERRERIA DE BASES TALLADORES EN MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-20 13:00:00' | '1.4.8.8.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1436 | INSTALACIONES SOBRE MUROS Y PLAFONES TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-29 09:00:00' | '1.4.8.8.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1437 | CABLEADO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-29 09:00:00' | '1.4.8.8.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1438 | CIERRE DE TABLAROCA Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-07-22 11:00:00' | '2016-08-04 17:00:00' | '1.4.8.8.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1439 | ENTREGA DE TABLAROCA | 1 | 0 | '2016-08-02 10:00:00' | '2016-08-05 16:00:00' | '1.4.8.8.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1440 | NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-07-19 15:00:00' | '2016-08-17 13:00:00' | '1.4.8.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1441 | ELEVACION DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-07-19 15:00:00' | '2016-07-21 12:00:00' | '1.4.8.9.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1442 | TRAZO DE MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-07-20 14:00:00' | '2016-07-26 12:00:00' | '1.4.8.9.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1443 | TABLAROCA 1A CARA | 0 | 0 | '2016-07-20 14:00:00' | '2016-08-03 09:00:00' | '1.4.8.9.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1444 | HERRERIA DE BASES TALLADORES EN MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-07-27 11:00:00' | '2016-08-01 11:00:00' | '1.4.8.9.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1445 | INSTALACIONES SOBRE MUROS Y PLAFONES TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-07-27 11:00:00' | '2016-08-09 17:00:00' | '1.4.8.9.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1446 | CABLEADO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-07-27 11:00:00' | '2016-08-09 17:00:00' | '1.4.8.9.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1447 | CIERRE DE TABLAROCA Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-08-03 09:00:00' | '2016-08-16 15:00:00' | '1.4.8.9.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1448 | ENTREGA DE TABLAROCA | 1 | 0 | '2016-08-12 14:00:00' | '2016-08-17 13:00:00' | '1.4.8.9.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1449 | NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-07-30 08:00:00' | '2016-08-29 11:00:00' | '1.4.8.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1450 | ELEVACION DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-07-30 08:00:00' | '2016-08-02 10:00:00' | '1.4.8.10.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1451 | TRAZO DE MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-08-01 11:00:00' | '2016-08-05 16:00:00' | '1.4.8.10.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1452 | TABLAROCA 1A CARA | 0 | 0 | '2016-08-01 11:00:00' | '2016-08-13 12:00:00' | '1.4.8.10.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1453 | HERRERIA DE BASES TALLADORES EN MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-08-08 09:00:00' | '2016-08-11 15:00:00' | '1.4.8.10.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1454 | INSTALACIONES SOBRE MUROS Y PLAFONES TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-08-08 09:00:00' | '2016-08-20 10:00:00' | '1.4.8.10.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1455 | CABLEADO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-08-08 09:00:00' | '2016-08-20 10:00:00' | '1.4.8.10.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1456 | CIERRE DE TABLAROCA Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-08-13 12:00:00' | '2016-08-26 18:00:00' | '1.4.8.10.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1457 | ENTREGA DE TABLAROCA | 1 | 0 | '2016-08-24 11:00:00' | '2016-08-29 11:00:00' | '1.4.8.10.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1458 | NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-08-10 16:00:00' | '2016-09-08 15:00:00' | '1.4.8.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1459 | ELEVACION DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-08-10 16:00:00' | '2016-08-12 13:00:00' | '1.4.8.11.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1460 | TRAZO DE MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-08-11 15:00:00' | '2016-08-17 13:00:00' | '1.4.8.11.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1461 | TABLAROCA 1A CARA | 0 | 0 | '2016-08-11 15:00:00' | '2016-08-25 10:00:00' | '1.4.8.11.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1462 | HERRERIA DE BASES TALLADORES EN MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-08-18 12:00:00' | '2016-08-23 12:00:00' | '1.4.8.11.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1463 | INSTALACIONES SOBRE MUROS Y PLAFONES TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-08-18 12:00:00' | '2016-08-31 18:00:00' | '1.4.8.11.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1464 | CABLEADO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-08-18 12:00:00' | '2016-08-31 18:00:00' | '1.4.8.11.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1465 | CIERRE DE TABLAROCA Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-08-25 10:00:00' | '2016-09-07 16:00:00' | '1.4.8.11.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1466 | ENTREGA DE TABLAROCA | 1 | 0 | '2016-09-05 09:00:00' | '2016-09-08 15:00:00' | '1.4.8.11.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1467 | NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-08-22 14:00:00' | '2016-09-21 12:00:00' | '1.4.8.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1468 | ELEVACION DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-08-22 14:00:00' | '2016-08-24 11:00:00' | '1.4.8.12.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1469 | TRAZO DE MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-08-23 12:00:00' | '2016-08-29 11:00:00' | '1.4.8.12.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1470 | TABLAROCA 1A CARA | 0 | 0 | '2016-08-23 12:00:00' | '2016-09-05 18:00:00' | '1.4.8.12.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1471 | HERRERIA DE BASES TALLADORES EN MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-08-30 10:00:00' | '2016-09-02 16:00:00' | '1.4.8.12.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1472 | INSTALACIONES SOBRE MUROS Y PLAFONES TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-08-30 10:00:00' | '2016-09-12 16:00:00' | '1.4.8.12.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1473 | CABLEADO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-08-30 10:00:00' | '2016-09-12 16:00:00' | '1.4.8.12.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1474 | CIERRE DE TABLAROCA Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-09-06 08:00:00' | '2016-09-20 13:00:00' | '1.4.8.12.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1475 | ENTREGA DE TABLAROCA | 1 | 0 | '2016-09-15 12:00:00' | '2016-09-21 12:00:00' | '1.4.8.12.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1476 | NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-09-01 17:00:00' | '2016-10-03 10:00:00' | '1.4.8.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1477 | ELEVACION DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-09-01 17:00:00' | '2016-09-05 09:00:00' | '1.4.8.13.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1478 | TRAZO DE MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-09-02 16:00:00' | '2016-09-08 15:00:00' | '1.4.8.13.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1479 | TABLAROCA 1A CARA | 0 | 0 | '2016-09-02 16:00:00' | '2016-09-17 11:00:00' | '1.4.8.13.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1480 | HERRERIA DE BASES TALLADORES EN MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-09-09 14:00:00' | '2016-09-14 13:00:00' | '1.4.8.13.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1481 | INSTALACIONES SOBRE MUROS Y PLAFONES TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-09-09 14:00:00' | '2016-09-24 09:00:00' | '1.4.8.13.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1482 | CABLEADO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-09-09 14:00:00' | '2016-09-24 09:00:00' | '1.4.8.13.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1483 | CIERRE DE TABLAROCA Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-09-17 11:00:00' | '2016-09-30 17:00:00' | '1.4.8.13.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1484 | ENTREGA DE TABLAROCA | 1 | 0 | '2016-09-28 10:00:00' | '2016-10-03 10:00:00' | '1.4.8.13.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1485 | NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-09-13 15:00:00' | '2016-10-13 13:00:00' | '1.4.8.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1486 | ELEVACION DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-09-13 15:00:00' | '2016-09-15 12:00:00' | '1.4.8.14.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1487 | TRAZO DE MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-09-14 14:00:00' | '2016-09-21 12:00:00' | '1.4.8.14.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1488 | TABLAROCA 1A CARA | 0 | 0 | '2016-09-14 14:00:00' | '2016-09-29 09:00:00' | '1.4.8.14.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1489 | HERRERIA DE BASES TALLADORES EN MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-09-22 11:00:00' | '2016-09-27 11:00:00' | '1.4.8.14.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1490 | INSTALACIONES SOBRE MUROS Y PLAFONES TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-09-22 11:00:00' | '2016-10-05 17:00:00' | '1.4.8.14.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1491 | CABLEADO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-09-22 11:00:00' | '2016-10-05 17:00:00' | '1.4.8.14.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1492 | CIERRE DE TABLAROCA Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-09-29 09:00:00' | '2016-10-12 15:00:00' | '1.4.8.14.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1493 | ENTREGA DE TABLAROCA | 1 | 0 | '2016-10-10 08:00:00' | '2016-10-13 13:00:00' | '1.4.8.14.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1494 | NIVEL 17 | 0 | 0 | '2016-09-26 12:00:00' | '2016-10-25 11:00:00' | '1.4.8.15' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1495 | ELEVACION DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-09-26 12:00:00' | '2016-09-28 10:00:00' | '1.4.8.15.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1496 | TRAZO DE MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-09-27 11:00:00' | '2016-10-03 10:00:00' | '1.4.8.15.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1497 | TABLAROCA 1A CARA | 0 | 0 | '2016-09-27 11:00:00' | '2016-10-10 17:00:00' | '1.4.8.15.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1498 | HERRERIA DE BASES TALLADORES EN MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-10-04 09:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.4.8.15.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1499 | INSTALACIONES SOBRE MUROS Y PLAFONES TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-10-04 09:00:00' | '2016-10-17 15:00:00' | '1.4.8.15.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1500 | CABLEADO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-10-04 09:00:00' | '2016-10-17 15:00:00' | '1.4.8.15.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1501 | CIERRE DE TABLAROCA Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-10-10 17:00:00' | '2016-10-24 12:00:00' | '1.4.8.15.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1502 | ENTREGA DE TABLAROCA | 1 | 0 | '2016-10-20 11:00:00' | '2016-10-25 11:00:00' | '1.4.8.15.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1503 | PROCESO CERAMICOS TORRE | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-11-11 13:00:00' | '1.4.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1504 | NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-06-03 18:00:00' | '1.4.9.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1505 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-05-19 15:00:00' | '1.4.9.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1506 | FABRICACION DE SARDINEL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-05-19 15:00:00' | '2016-05-24 15:00:00' | '1.4.9.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1507 | PRUEBAS DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-05-24 15:00:00' | '2016-05-28 10:00:00' | '1.4.9.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1508 | COLOCACION DE CERAMICOS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-05-19 15:00:00' | '2016-05-30 13:00:00' | '1.4.9.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1509 | COLOCACION CERAMICO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-06-01 11:00:00' | '1.4.9.1.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1510 | COLOCACION DE CANCELERÍA COMPLEMENTARIA | 0 | 0 | '2016-06-01 11:00:00' | '2016-06-03 18:00:00' | '1.4.9.1.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1511 | AJUSTES DE YESO EN CERAMICOS COCINAS | 0 | 0 | '2016-06-01 11:00:00' | '2016-06-03 18:00:00' | '1.4.9.1.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1512 | ENTREGA DE CERAMICO | 1 | 0 | '2016-05-31 12:00:00' | '2016-06-02 10:00:00' | '1.4.9.1.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1513 | NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-06-15 16:00:00' | '1.4.9.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1514 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-05-31 12:00:00' | '1.4.9.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1515 | FABRICACION DE SARDINEL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-05-31 12:00:00' | '2016-06-03 18:00:00' | '1.4.9.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1516 | PRUEBAS DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-06-04 08:00:00' | '2016-06-08 18:00:00' | '1.4.9.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1517 | COLOCACION DE CERAMICOS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-05-31 12:00:00' | '2016-06-09 17:00:00' | '1.4.9.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1518 | COLOCACION CERAMICO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-06-13 09:00:00' | '1.4.9.2.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1519 | COLOCACION DE CANCELERÍA COMPLEMENTARIA | 0 | 0 | '2016-06-13 09:00:00' | '2016-06-15 16:00:00' | '1.4.9.2.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1520 | AJUSTES DE YESO EN CERAMICOS COCINAS | 0 | 0 | '2016-06-13 09:00:00' | '2016-06-15 16:00:00' | '1.4.9.2.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1521 | ENTREGA DE CERAMICO | 1 | 0 | '2016-06-10 16:00:00' | '2016-06-13 18:00:00' | '1.4.9.2.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1522 | NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-06-27 13:00:00' | '1.4.9.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1523 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-06-10 16:00:00' | '1.4.9.3.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1524 | FABRICACION DE SARDINEL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-06-10 16:00:00' | '2016-06-15 16:00:00' | '1.4.9.3.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1525 | PRUEBAS DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-06-15 16:00:00' | '2016-06-20 16:00:00' | '1.4.9.3.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1526 | COLOCACION DE CERAMICOS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-06-10 16:00:00' | '2016-06-21 15:00:00' | '1.4.9.3.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1527 | COLOCACION CERAMICO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-06-23 12:00:00' | '1.4.9.3.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1528 | COLOCACION DE CANCELERÍA COMPLEMENTARIA | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-06-27 13:00:00' | '1.4.9.3.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1529 | AJUSTES DE YESO EN CERAMICOS COCINAS | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-06-27 13:00:00' | '1.4.9.3.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1530 | ENTREGA DE CERAMICO | 1 | 0 | '2016-06-22 14:00:00' | '2016-06-24 11:00:00' | '1.4.9.3.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1531 | NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-06-21 15:00:00' | '2016-07-08 16:00:00' | '1.4.9.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1532 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-06-21 15:00:00' | '2016-06-23 12:00:00' | '1.4.9.4.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1533 | FABRICACION DE SARDINEL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-06-28 12:00:00' | '1.4.9.4.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1534 | PRUEBAS DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-06-28 12:00:00' | '2016-07-01 18:00:00' | '1.4.9.4.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1535 | COLOCACION DE CERAMICOS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.4.9.4.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1536 | COLOCACION CERAMICO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-07-02 08:00:00' | '2016-07-06 09:00:00' | '1.4.9.4.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1537 | COLOCACION DE CANCELERÍA COMPLEMENTARIA | 0 | 0 | '2016-07-06 09:00:00' | '2016-07-08 16:00:00' | '1.4.9.4.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1538 | AJUSTES DE YESO EN CERAMICOS COCINAS | 0 | 0 | '2016-07-06 09:00:00' | '2016-07-08 16:00:00' | '1.4.9.4.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1539 | ENTREGA DE CERAMICO | 1 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-06 18:00:00' | '1.4.9.4.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1540 | NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-07-02 08:00:00' | '2016-07-20 13:00:00' | '1.4.9.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1541 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-07-02 08:00:00' | '2016-07-05 10:00:00' | '1.4.9.5.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1542 | FABRICACION DE SARDINEL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-08 16:00:00' | '1.4.9.5.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1543 | PRUEBAS DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-07-08 16:00:00' | '2016-07-13 16:00:00' | '1.4.9.5.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1544 | COLOCACION DE CERAMICOS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.4.9.5.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1545 | COLOCACION CERAMICO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-07-13 16:00:00' | '2016-07-16 12:00:00' | '1.4.9.5.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1546 | COLOCACION DE CANCELERÍA COMPLEMENTARIA | 0 | 0 | '2016-07-16 12:00:00' | '2016-07-20 13:00:00' | '1.4.9.5.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1547 | AJUSTES DE YESO EN CERAMICOS COCINAS | 0 | 0 | '2016-07-16 12:00:00' | '2016-07-20 13:00:00' | '1.4.9.5.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1548 | ENTREGA DE CERAMICO | 1 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-18 16:00:00' | '1.4.9.5.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1549 | NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-07-13 16:00:00' | '2016-08-01 11:00:00' | '1.4.9.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1550 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-07-13 16:00:00' | '2016-07-15 13:00:00' | '1.4.9.6.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1551 | FABRICACION DE SARDINEL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-20 13:00:00' | '1.4.9.6.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1552 | PRUEBAS DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-07-20 14:00:00' | '2016-07-25 13:00:00' | '1.4.9.6.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1553 | COLOCACION DE CERAMICOS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-26 12:00:00' | '1.4.9.6.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1554 | COLOCACION CERAMICO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-07-25 14:00:00' | '2016-07-28 10:00:00' | '1.4.9.6.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1555 | COLOCACION DE CANCELERÍA COMPLEMENTARIA | 0 | 0 | '2016-07-28 10:00:00' | '2016-08-01 11:00:00' | '1.4.9.6.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1556 | AJUSTES DE YESO EN CERAMICOS COCINAS | 0 | 0 | '2016-07-28 10:00:00' | '2016-08-01 11:00:00' | '1.4.9.6.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1557 | ENTREGA DE CERAMICO | 1 | 0 | '2016-07-27 11:00:00' | '2016-07-29 09:00:00' | '1.4.9.6.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1558 | NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-07-25 14:00:00' | '2016-08-11 15:00:00' | '1.4.9.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1559 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-07-25 14:00:00' | '2016-07-27 11:00:00' | '1.4.9.7.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1560 | FABRICACION DE SARDINEL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-07-27 11:00:00' | '2016-08-01 11:00:00' | '1.4.9.7.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1561 | PRUEBAS DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-08-01 11:00:00' | '2016-08-04 17:00:00' | '1.4.9.7.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1562 | COLOCACION DE CERAMICOS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-07-27 11:00:00' | '2016-08-05 16:00:00' | '1.4.9.7.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1563 | COLOCACION CERAMICO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-08-04 17:00:00' | '2016-08-08 18:00:00' | '1.4.9.7.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1564 | COLOCACION DE CANCELERÍA COMPLEMENTARIA | 0 | 0 | '2016-08-09 08:00:00' | '2016-08-11 15:00:00' | '1.4.9.7.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1565 | AJUSTES DE YESO EN CERAMICOS COCINAS | 0 | 0 | '2016-08-09 08:00:00' | '2016-08-11 15:00:00' | '1.4.9.7.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1566 | ENTREGA DE CERAMICO | 1 | 0 | '2016-08-08 09:00:00' | '2016-08-09 17:00:00' | '1.4.9.7.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1567 | NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-08-04 17:00:00' | '2016-08-23 12:00:00' | '1.4.9.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1568 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-08-04 17:00:00' | '2016-08-08 09:00:00' | '1.4.9.8.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1569 | FABRICACION DE SARDINEL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-08-08 09:00:00' | '2016-08-11 15:00:00' | '1.4.9.8.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1570 | PRUEBAS DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-08-11 15:00:00' | '2016-08-16 15:00:00' | '1.4.9.8.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1571 | COLOCACION DE CERAMICOS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-08-08 09:00:00' | '2016-08-17 13:00:00' | '1.4.9.8.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1572 | COLOCACION CERAMICO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-08-16 15:00:00' | '2016-08-19 11:00:00' | '1.4.9.8.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1573 | COLOCACION DE CANCELERÍA COMPLEMENTARIA | 0 | 0 | '2016-08-19 11:00:00' | '2016-08-23 12:00:00' | '1.4.9.8.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1574 | AJUSTES DE YESO EN CERAMICOS COCINAS | 0 | 0 | '2016-08-19 11:00:00' | '2016-08-23 12:00:00' | '1.4.9.8.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1575 | ENTREGA DE CERAMICO | 1 | 0 | '2016-08-18 12:00:00' | '2016-08-20 10:00:00' | '1.4.9.8.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1576 | NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-08-16 15:00:00' | '2016-09-02 16:00:00' | '1.4.9.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1577 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-08-16 15:00:00' | '2016-08-18 12:00:00' | '1.4.9.9.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1578 | FABRICACION DE SARDINEL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-08-18 12:00:00' | '2016-08-23 12:00:00' | '1.4.9.9.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1579 | PRUEBAS DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-08-23 12:00:00' | '2016-08-26 18:00:00' | '1.4.9.9.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1580 | COLOCACION DE CERAMICOS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-08-18 12:00:00' | '2016-08-29 11:00:00' | '1.4.9.9.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1581 | COLOCACION CERAMICO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-08-27 08:00:00' | '2016-08-31 09:00:00' | '1.4.9.9.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1582 | COLOCACION DE CANCELERÍA COMPLEMENTARIA | 0 | 0 | '2016-08-31 09:00:00' | '2016-09-02 16:00:00' | '1.4.9.9.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1583 | AJUSTES DE YESO EN CERAMICOS COCINAS | 0 | 0 | '2016-08-31 09:00:00' | '2016-09-02 16:00:00' | '1.4.9.9.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1584 | ENTREGA DE CERAMICO | 1 | 0 | '2016-08-30 10:00:00' | '2016-08-31 18:00:00' | '1.4.9.9.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1585 | NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-08-27 08:00:00' | '2016-09-14 13:00:00' | '1.4.9.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1586 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-08-27 08:00:00' | '2016-08-30 10:00:00' | '1.4.9.10.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1587 | FABRICACION DE SARDINEL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-08-30 10:00:00' | '2016-09-02 16:00:00' | '1.4.9.10.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1588 | PRUEBAS DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-09-02 16:00:00' | '2016-09-07 16:00:00' | '1.4.9.10.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1589 | COLOCACION DE CERAMICOS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-08-30 10:00:00' | '2016-09-08 15:00:00' | '1.4.9.10.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1590 | COLOCACION CERAMICO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-09-07 16:00:00' | '2016-09-10 12:00:00' | '1.4.9.10.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1591 | COLOCACION DE CANCELERÍA COMPLEMENTARIA | 0 | 0 | '2016-09-10 12:00:00' | '2016-09-14 13:00:00' | '1.4.9.10.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1592 | AJUSTES DE YESO EN CERAMICOS COCINAS | 0 | 0 | '2016-09-10 12:00:00' | '2016-09-14 13:00:00' | '1.4.9.10.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1593 | ENTREGA DE CERAMICO | 1 | 0 | '2016-09-09 14:00:00' | '2016-09-12 16:00:00' | '1.4.9.10.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1594 | NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-09-07 16:00:00' | '2016-09-27 11:00:00' | '1.4.9.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1595 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-09-07 16:00:00' | '2016-09-09 13:00:00' | '1.4.9.11.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1596 | FABRICACION DE SARDINEL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-09-09 14:00:00' | '2016-09-14 13:00:00' | '1.4.9.11.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1597 | PRUEBAS DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-09-14 14:00:00' | '2016-09-20 13:00:00' | '1.4.9.11.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1598 | COLOCACION DE CERAMICOS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-09-09 14:00:00' | '2016-09-21 12:00:00' | '1.4.9.11.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1599 | COLOCACION CERAMICO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-09-20 14:00:00' | '2016-09-23 10:00:00' | '1.4.9.11.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1600 | COLOCACION DE CANCELERÍA COMPLEMENTARIA | 0 | 0 | '2016-09-23 10:00:00' | '2016-09-27 11:00:00' | '1.4.9.11.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1601 | AJUSTES DE YESO EN CERAMICOS COCINAS | 0 | 0 | '2016-09-23 10:00:00' | '2016-09-27 11:00:00' | '1.4.9.11.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1602 | ENTREGA DE CERAMICO | 1 | 0 | '2016-09-22 11:00:00' | '2016-09-24 09:00:00' | '1.4.9.11.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1603 | NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-09-20 14:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.4.9.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1604 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-09-20 14:00:00' | '2016-09-22 11:00:00' | '1.4.9.12.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1605 | FABRICACION DE SARDINEL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-09-22 11:00:00' | '2016-09-27 11:00:00' | '1.4.9.12.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1606 | PRUEBAS DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-09-27 11:00:00' | '2016-09-30 17:00:00' | '1.4.9.12.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1607 | COLOCACION DE CERAMICOS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-09-22 11:00:00' | '2016-10-03 10:00:00' | '1.4.9.12.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1608 | COLOCACION CERAMICO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-09-30 17:00:00' | '2016-10-04 18:00:00' | '1.4.9.12.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1609 | COLOCACION DE CANCELERÍA COMPLEMENTARIA | 0 | 0 | '2016-10-05 08:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.4.9.12.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1610 | AJUSTES DE YESO EN CERAMICOS COCINAS | 0 | 0 | '2016-10-05 08:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.4.9.12.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1611 | ENTREGA DE CERAMICO | 1 | 0 | '2016-10-04 09:00:00' | '2016-10-05 17:00:00' | '1.4.9.12.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1612 | NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-09-30 17:00:00' | '2016-10-19 12:00:00' | '1.4.9.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1613 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-09-30 17:00:00' | '2016-10-04 09:00:00' | '1.4.9.13.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1614 | FABRICACION DE SARDINEL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-10-04 09:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.4.9.13.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1615 | PRUEBAS DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-10-07 15:00:00' | '2016-10-12 15:00:00' | '1.4.9.13.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1616 | COLOCACION DE CERAMICOS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-10-04 09:00:00' | '2016-10-13 13:00:00' | '1.4.9.13.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1617 | COLOCACION CERAMICO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-10-12 15:00:00' | '2016-10-15 11:00:00' | '1.4.9.13.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1618 | COLOCACION DE CANCELERÍA COMPLEMENTARIA | 0 | 0 | '2016-10-15 11:00:00' | '2016-10-19 12:00:00' | '1.4.9.13.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1619 | AJUSTES DE YESO EN CERAMICOS COCINAS | 0 | 0 | '2016-10-15 11:00:00' | '2016-10-19 12:00:00' | '1.4.9.13.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1620 | ENTREGA DE CERAMICO | 1 | 0 | '2016-10-14 12:00:00' | '2016-10-17 15:00:00' | '1.4.9.13.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1621 | NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-10-12 15:00:00' | '2016-10-31 10:00:00' | '1.4.9.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1622 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-10-12 15:00:00' | '2016-10-14 12:00:00' | '1.4.9.14.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1623 | FABRICACION DE SARDINEL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-10-14 12:00:00' | '2016-10-19 12:00:00' | '1.4.9.14.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1624 | PRUEBAS DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-10-19 12:00:00' | '2016-10-24 12:00:00' | '1.4.9.14.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1625 | COLOCACION DE CERAMICOS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-10-14 12:00:00' | '2016-10-25 11:00:00' | '1.4.9.14.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1626 | COLOCACION CERAMICO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-10-27 09:00:00' | '1.4.9.14.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1627 | COLOCACION DE CANCELERÍA COMPLEMENTARIA | 0 | 0 | '2016-10-27 09:00:00' | '2016-10-31 10:00:00' | '1.4.9.14.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1628 | AJUSTES DE YESO EN CERAMICOS COCINAS | 0 | 0 | '2016-10-27 09:00:00' | '2016-10-31 10:00:00' | '1.4.9.14.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1629 | ENTREGA DE CERAMICO | 1 | 0 | '2016-10-26 10:00:00' | '2016-10-27 18:00:00' | '1.4.9.14.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1630 | NIVEL 17 | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-11 13:00:00' | '1.4.9.15' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1631 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-10-26 10:00:00' | '1.4.9.15.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1632 | FABRICACION DE SARDINEL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-10-26 10:00:00' | '2016-10-31 10:00:00' | '1.4.9.15.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1633 | PRUEBAS DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-10-31 10:00:00' | '2016-11-04 16:00:00' | '1.4.9.15.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1634 | COLOCACION DE CERAMICOS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-10-26 10:00:00' | '2016-11-07 09:00:00' | '1.4.9.15.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1635 | COLOCACION CERAMICO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-11-04 16:00:00' | '2016-11-08 17:00:00' | '1.4.9.15.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1636 | COLOCACION DE CANCELERÍA COMPLEMENTARIA | 0 | 0 | '2016-11-08 17:00:00' | '2016-11-11 13:00:00' | '1.4.9.15.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1637 | AJUSTES DE YESO EN CERAMICOS COCINAS | 0 | 0 | '2016-11-08 17:00:00' | '2016-11-11 13:00:00' | '1.4.9.15.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1638 | ENTREGA DE CERAMICO | 1 | 0 | '2016-11-08 08:00:00' | '2016-11-09 16:00:00' | '1.4.9.15.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1639 | PROCESO 1RA MANO DE PINTURA Y PUERTAS | 0 | 0 | '2016-06-02 10:00:00' | '2016-12-01 18:00:00' | '1.4.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1640 | NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-06-02 10:00:00' | '2016-06-23 12:00:00' | '1.4.10.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1641 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-06-02 10:00:00' | '2016-06-03 09:00:00' | '1.4.10.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1642 | COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-06-02 10:00:00' | '2016-06-03 18:00:00' | '1.4.10.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1643 | PREPARACION DE SUPERFICIE | 0 | 0 | '2016-06-03 09:00:00' | '2016-06-14 17:00:00' | '1.4.10.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1644 | APLICACIÓN DE PASTA | 0 | 0 | '2016-06-06 11:00:00' | '2016-06-16 15:00:00' | '1.4.10.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1645 | APLICACIÓN DE SELLO Y PINTURA 1A MANO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-06-08 09:00:00' | '2016-06-20 16:00:00' | '1.4.10.1.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1646 | COL. PUERTAS PRINC. RECAMARAS Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-06-10 16:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.4.10.1.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1647 | PRIMERA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-06-17 14:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.4.10.1.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1648 | CIERRE DE CERAMICOS REMATES DE PUERTAS | 0 | 0 | '2016-06-17 14:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.4.10.1.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1649 | ENTREGA DE AREA | 1 | 0 | '2016-06-21 15:00:00' | '2016-06-23 12:00:00' | '1.4.10.1.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1650 | NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-06-14 08:00:00' | '2016-07-05 10:00:00' | '1.4.10.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1651 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-06-14 08:00:00' | '2016-06-14 17:00:00' | '1.4.10.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1652 | COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-06-14 08:00:00' | '2016-06-15 16:00:00' | '1.4.10.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1653 | PREPARACION DE SUPERFICIE | 0 | 0 | '2016-06-14 17:00:00' | '2016-06-25 10:00:00' | '1.4.10.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1654 | APLICACIÓN DE PASTA | 0 | 0 | '2016-06-16 15:00:00' | '2016-06-28 12:00:00' | '1.4.10.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1655 | APLICACIÓN DE SELLO Y PINTURA 1A MANO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-06-18 12:00:00' | '2016-07-01 09:00:00' | '1.4.10.2.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1656 | COL. PUERTAS PRINC. RECAMARAS Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-06-22 14:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.4.10.2.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1657 | PRIMERA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-06-29 11:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.4.10.2.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1658 | CIERRE DE CERAMICOS REMATES DE PUERTAS | 0 | 0 | '2016-06-29 11:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.4.10.2.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1659 | ENTREGA DE AREA | 1 | 0 | '2016-07-02 08:00:00' | '2016-07-05 10:00:00' | '1.4.10.2.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1660 | NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-07-15 13:00:00' | '1.4.10.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1661 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-06-25 10:00:00' | '1.4.10.3.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1662 | COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-06-27 13:00:00' | '1.4.10.3.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1663 | PREPARACION DE SUPERFICIE | 0 | 0 | '2016-06-25 10:00:00' | '2016-07-06 18:00:00' | '1.4.10.3.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1664 | APLICACIÓN DE PASTA | 0 | 0 | '2016-06-28 12:00:00' | '2016-07-08 16:00:00' | '1.4.10.3.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1665 | APLICACIÓN DE SELLO Y PINTURA 1A MANO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-06-30 10:00:00' | '2016-07-12 17:00:00' | '1.4.10.3.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1666 | COL. PUERTAS PRINC. RECAMARAS Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-07-04 11:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.4.10.3.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1667 | PRIMERA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-07-11 09:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.4.10.3.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1668 | CIERRE DE CERAMICOS REMATES DE PUERTAS | 0 | 0 | '2016-07-11 09:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.4.10.3.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1669 | ENTREGA DE AREA | 1 | 0 | '2016-07-13 16:00:00' | '2016-07-15 13:00:00' | '1.4.10.3.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1670 | NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-07-07 08:00:00' | '2016-07-28 10:00:00' | '1.4.10.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1671 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-07-07 08:00:00' | '2016-07-07 17:00:00' | '1.4.10.4.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1672 | COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-07-07 08:00:00' | '2016-07-08 16:00:00' | '1.4.10.4.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1673 | PREPARACION DE SUPERFICIE | 0 | 0 | '2016-07-07 17:00:00' | '2016-07-19 15:00:00' | '1.4.10.4.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1674 | APLICACIÓN DE PASTA | 0 | 0 | '2016-07-11 09:00:00' | '2016-07-21 12:00:00' | '1.4.10.4.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1675 | APLICACIÓN DE SELLO Y PINTURA 1A MANO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-07-12 17:00:00' | '2016-07-25 13:00:00' | '1.4.10.4.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1676 | COL. PUERTAS PRINC. RECAMARAS Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-27 11:00:00' | '1.4.10.4.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1677 | PRIMERA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-07-22 11:00:00' | '2016-07-27 11:00:00' | '1.4.10.4.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1678 | CIERRE DE CERAMICOS REMATES DE PUERTAS | 0 | 0 | '2016-07-22 11:00:00' | '2016-07-27 11:00:00' | '1.4.10.4.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1679 | ENTREGA DE AREA | 1 | 0 | '2016-07-26 12:00:00' | '2016-07-28 10:00:00' | '1.4.10.4.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1680 | NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-07-18 16:00:00' | '2016-08-08 18:00:00' | '1.4.10.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1681 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-07-18 16:00:00' | '2016-07-19 15:00:00' | '1.4.10.5.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1682 | COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-07-18 16:00:00' | '2016-07-20 13:00:00' | '1.4.10.5.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1683 | PREPARACION DE SUPERFICIE | 0 | 0 | '2016-07-19 15:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.4.10.5.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1684 | APLICACIÓN DE PASTA | 0 | 0 | '2016-07-21 12:00:00' | '2016-08-02 10:00:00' | '1.4.10.5.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1685 | APLICACIÓN DE SELLO Y PINTURA 1A MANO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-07-23 10:00:00' | '2016-08-04 17:00:00' | '1.4.10.5.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1686 | COL. PUERTAS PRINC. RECAMARAS Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-07-27 11:00:00' | '2016-08-08 09:00:00' | '1.4.10.5.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1687 | PRIMERA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-08-03 09:00:00' | '2016-08-08 09:00:00' | '1.4.10.5.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1688 | CIERRE DE CERAMICOS REMATES DE PUERTAS | 0 | 0 | '2016-08-03 09:00:00' | '2016-08-08 09:00:00' | '1.4.10.5.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1689 | ENTREGA DE AREA | 1 | 0 | '2016-08-05 16:00:00' | '2016-08-08 18:00:00' | '1.4.10.5.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1690 | NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-07-29 09:00:00' | '2016-08-19 11:00:00' | '1.4.10.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1691 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-07-29 09:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.4.10.6.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1692 | COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-07-29 09:00:00' | '2016-08-01 11:00:00' | '1.4.10.6.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1693 | PREPARACION DE SUPERFICIE | 0 | 0 | '2016-07-30 08:00:00' | '2016-08-10 16:00:00' | '1.4.10.6.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1694 | APLICACIÓN DE PASTA | 0 | 0 | '2016-08-02 10:00:00' | '2016-08-12 13:00:00' | '1.4.10.6.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1695 | APLICACIÓN DE SELLO Y PINTURA 1A MANO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-08-04 08:00:00' | '2016-08-16 15:00:00' | '1.4.10.6.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1696 | COL. PUERTAS PRINC. RECAMARAS Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-08-08 09:00:00' | '2016-08-18 12:00:00' | '1.4.10.6.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1697 | PRIMERA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-08-13 12:00:00' | '2016-08-18 12:00:00' | '1.4.10.6.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1698 | CIERRE DE CERAMICOS REMATES DE PUERTAS | 0 | 0 | '2016-08-13 12:00:00' | '2016-08-18 12:00:00' | '1.4.10.6.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1699 | ENTREGA DE AREA | 1 | 0 | '2016-08-17 14:00:00' | '2016-08-19 11:00:00' | '1.4.10.6.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1700 | NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-08-09 17:00:00' | '2016-08-31 09:00:00' | '1.4.10.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1701 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-08-09 17:00:00' | '2016-08-10 16:00:00' | '1.4.10.7.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1702 | COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-08-09 17:00:00' | '2016-08-11 15:00:00' | '1.4.10.7.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1703 | PREPARACION DE SUPERFICIE | 0 | 0 | '2016-08-10 16:00:00' | '2016-08-22 13:00:00' | '1.4.10.7.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1704 | APLICACIÓN DE PASTA | 0 | 0 | '2016-08-12 14:00:00' | '2016-08-24 11:00:00' | '1.4.10.7.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1705 | APLICACIÓN DE SELLO Y PINTURA 1A MANO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-08-15 16:00:00' | '2016-08-26 18:00:00' | '1.4.10.7.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1706 | COL. PUERTAS PRINC. RECAMARAS Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-08-18 12:00:00' | '2016-08-30 10:00:00' | '1.4.10.7.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1707 | PRIMERA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-08-25 10:00:00' | '2016-08-30 10:00:00' | '1.4.10.7.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1708 | CIERRE DE CERAMICOS REMATES DE PUERTAS | 0 | 0 | '2016-08-25 10:00:00' | '2016-08-30 10:00:00' | '1.4.10.7.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1709 | ENTREGA DE AREA | 1 | 0 | '2016-08-29 11:00:00' | '2016-08-31 09:00:00' | '1.4.10.7.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1710 | NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-08-20 10:00:00' | '2016-09-10 12:00:00' | '1.4.10.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1711 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-08-20 10:00:00' | '2016-08-22 13:00:00' | '1.4.10.8.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1712 | COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-08-20 10:00:00' | '2016-08-23 12:00:00' | '1.4.10.8.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1713 | PREPARACION DE SUPERFICIE | 0 | 0 | '2016-08-22 14:00:00' | '2016-09-01 17:00:00' | '1.4.10.8.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1714 | APLICACIÓN DE PASTA | 0 | 0 | '2016-08-24 11:00:00' | '2016-09-05 09:00:00' | '1.4.10.8.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1715 | APLICACIÓN DE SELLO Y PINTURA 1A MANO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-08-26 09:00:00' | '2016-09-07 16:00:00' | '1.4.10.8.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1716 | COL. PUERTAS PRINC. RECAMARAS Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-08-30 10:00:00' | '2016-09-09 13:00:00' | '1.4.10.8.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1717 | PRIMERA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-09-06 08:00:00' | '2016-09-09 13:00:00' | '1.4.10.8.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1718 | CIERRE DE CERAMICOS REMATES DE PUERTAS | 0 | 0 | '2016-09-06 08:00:00' | '2016-09-09 13:00:00' | '1.4.10.8.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1719 | ENTREGA DE AREA | 1 | 0 | '2016-09-08 15:00:00' | '2016-09-10 12:00:00' | '1.4.10.8.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1720 | NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-09-01 08:00:00' | '2016-09-23 10:00:00' | '1.4.10.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1721 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-09-01 08:00:00' | '2016-09-01 17:00:00' | '1.4.10.9.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1722 | COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-09-01 08:00:00' | '2016-09-02 16:00:00' | '1.4.10.9.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1723 | PREPARACION DE SUPERFICIE | 0 | 0 | '2016-09-01 17:00:00' | '2016-09-13 15:00:00' | '1.4.10.9.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1724 | APLICACIÓN DE PASTA | 0 | 0 | '2016-09-05 09:00:00' | '2016-09-15 12:00:00' | '1.4.10.9.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1725 | APLICACIÓN DE SELLO Y PINTURA 1A MANO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-09-06 17:00:00' | '2016-09-20 13:00:00' | '1.4.10.9.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1726 | COL. PUERTAS PRINC. RECAMARAS Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-09-09 14:00:00' | '2016-09-22 11:00:00' | '1.4.10.9.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1727 | PRIMERA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-09-17 11:00:00' | '2016-09-22 11:00:00' | '1.4.10.9.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1728 | CIERRE DE CERAMICOS REMATES DE PUERTAS | 0 | 0 | '2016-09-17 11:00:00' | '2016-09-22 11:00:00' | '1.4.10.9.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1729 | ENTREGA DE AREA | 1 | 0 | '2016-09-21 12:00:00' | '2016-09-23 10:00:00' | '1.4.10.9.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1730 | NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-09-12 16:00:00' | '2016-10-04 18:00:00' | '1.4.10.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1731 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-09-12 16:00:00' | '2016-09-13 15:00:00' | '1.4.10.10.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1732 | COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-09-12 16:00:00' | '2016-09-14 13:00:00' | '1.4.10.10.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1733 | PREPARACION DE SUPERFICIE | 0 | 0 | '2016-09-13 15:00:00' | '2016-09-26 12:00:00' | '1.4.10.10.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1734 | APLICACIÓN DE PASTA | 0 | 0 | '2016-09-15 12:00:00' | '2016-09-28 10:00:00' | '1.4.10.10.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1735 | APLICACIÓN DE SELLO Y PINTURA 1A MANO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-09-19 15:00:00' | '2016-09-30 17:00:00' | '1.4.10.10.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1736 | COL. PUERTAS PRINC. RECAMARAS Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-09-22 11:00:00' | '2016-10-04 09:00:00' | '1.4.10.10.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1737 | PRIMERA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-09-29 09:00:00' | '2016-10-04 09:00:00' | '1.4.10.10.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1738 | CIERRE DE CERAMICOS REMATES DE PUERTAS | 0 | 0 | '2016-09-29 09:00:00' | '2016-10-04 09:00:00' | '1.4.10.10.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1739 | ENTREGA DE AREA | 1 | 0 | '2016-10-03 10:00:00' | '2016-10-04 18:00:00' | '1.4.10.10.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1740 | NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-09-24 09:00:00' | '2016-10-15 11:00:00' | '1.4.10.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1741 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-09-24 09:00:00' | '2016-09-26 12:00:00' | '1.4.10.11.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1742 | COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-09-24 09:00:00' | '2016-09-27 11:00:00' | '1.4.10.11.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1743 | PREPARACION DE SUPERFICIE | 0 | 0 | '2016-09-26 12:00:00' | '2016-10-06 16:00:00' | '1.4.10.11.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1744 | APLICACIÓN DE PASTA | 0 | 0 | '2016-09-28 10:00:00' | '2016-10-08 13:00:00' | '1.4.10.11.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1745 | APLICACIÓN DE SELLO Y PINTURA 1A MANO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-09-30 08:00:00' | '2016-10-12 15:00:00' | '1.4.10.11.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1746 | COL. PUERTAS PRINC. RECAMARAS Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-10-04 09:00:00' | '2016-10-14 12:00:00' | '1.4.10.11.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1747 | PRIMERA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-10-10 17:00:00' | '2016-10-14 12:00:00' | '1.4.10.11.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1748 | CIERRE DE CERAMICOS REMATES DE PUERTAS | 0 | 0 | '2016-10-10 17:00:00' | '2016-10-14 12:00:00' | '1.4.10.11.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1749 | ENTREGA DE AREA | 1 | 0 | '2016-10-13 14:00:00' | '2016-10-15 11:00:00' | '1.4.10.11.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1750 | NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-10-05 17:00:00' | '2016-10-27 09:00:00' | '1.4.10.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1751 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-10-05 17:00:00' | '2016-10-06 16:00:00' | '1.4.10.12.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1752 | COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-10-05 17:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.4.10.12.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1753 | PREPARACION DE SUPERFICIE | 0 | 0 | '2016-10-06 16:00:00' | '2016-10-18 13:00:00' | '1.4.10.12.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1754 | APLICACIÓN DE PASTA | 0 | 0 | '2016-10-10 08:00:00' | '2016-10-20 11:00:00' | '1.4.10.12.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1755 | APLICACIÓN DE SELLO Y PINTURA 1A MANO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-10-11 16:00:00' | '2016-10-24 12:00:00' | '1.4.10.12.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1756 | COL. PUERTAS PRINC. RECAMARAS Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-10-14 12:00:00' | '2016-10-26 10:00:00' | '1.4.10.12.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1757 | PRIMERA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-10-21 10:00:00' | '2016-10-26 10:00:00' | '1.4.10.12.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1758 | CIERRE DE CERAMICOS REMATES DE PUERTAS | 0 | 0 | '2016-10-21 10:00:00' | '2016-10-26 10:00:00' | '1.4.10.12.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1759 | ENTREGA DE AREA | 1 | 0 | '2016-10-25 11:00:00' | '2016-10-27 09:00:00' | '1.4.10.12.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1760 | NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-10-17 15:00:00' | '2016-11-08 17:00:00' | '1.4.10.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1761 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-10-17 15:00:00' | '2016-10-18 13:00:00' | '1.4.10.13.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1762 | COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-10-17 15:00:00' | '2016-10-19 12:00:00' | '1.4.10.13.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1763 | PREPARACION DE SUPERFICIE | 0 | 0 | '2016-10-18 14:00:00' | '2016-10-28 17:00:00' | '1.4.10.13.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1764 | APLICACIÓN DE PASTA | 0 | 0 | '2016-10-20 11:00:00' | '2016-11-01 09:00:00' | '1.4.10.13.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1765 | APLICACIÓN DE SELLO Y PINTURA 1A MANO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-10-22 09:00:00' | '2016-11-04 16:00:00' | '1.4.10.13.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1766 | COL. PUERTAS PRINC. RECAMARAS Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-10-26 10:00:00' | '2016-11-07 18:00:00' | '1.4.10.13.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1767 | PRIMERA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-11-03 08:00:00' | '2016-11-07 18:00:00' | '1.4.10.13.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1768 | CIERRE DE CERAMICOS REMATES DE PUERTAS | 0 | 0 | '2016-11-03 08:00:00' | '2016-11-07 18:00:00' | '1.4.10.13.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1769 | ENTREGA DE AREA | 1 | 0 | '2016-11-07 09:00:00' | '2016-11-08 17:00:00' | '1.4.10.13.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1770 | NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-11-21 15:00:00' | '1.4.10.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1771 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-10-28 17:00:00' | '1.4.10.14.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1772 | COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-10-31 10:00:00' | '1.4.10.14.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1773 | PREPARACION DE SUPERFICIE | 0 | 0 | '2016-10-28 17:00:00' | '2016-11-10 15:00:00' | '1.4.10.14.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1774 | APLICACIÓN DE PASTA | 0 | 0 | '2016-11-01 09:00:00' | '2016-11-12 12:00:00' | '1.4.10.14.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1775 | APLICACIÓN DE SELLO Y PINTURA 1A MANO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-11-03 17:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.10.14.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1776 | COL. PUERTAS PRINC. RECAMARAS Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-11-08 08:00:00' | '2016-11-19 11:00:00' | '1.4.10.14.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1777 | PRIMERA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-11-14 16:00:00' | '2016-11-19 11:00:00' | '1.4.10.14.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1778 | CIERRE DE CERAMICOS REMATES DE PUERTAS | 0 | 0 | '2016-11-14 16:00:00' | '2016-11-19 11:00:00' | '1.4.10.14.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1779 | ENTREGA DE AREA | 1 | 0 | '2016-11-18 12:00:00' | '2016-11-21 15:00:00' | '1.4.10.14.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1780 | NIVEL 17 | 0 | 0 | '2016-11-09 16:00:00' | '2016-12-01 18:00:00' | '1.4.10.15' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1781 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-11-09 16:00:00' | '2016-11-10 15:00:00' | '1.4.10.15.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1782 | COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-11-09 16:00:00' | '2016-11-11 13:00:00' | '1.4.10.15.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1783 | PREPARACION DE SUPERFICIE | 0 | 0 | '2016-11-10 15:00:00' | '2016-11-23 12:00:00' | '1.4.10.15.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1784 | APLICACIÓN DE PASTA | 0 | 0 | '2016-11-12 12:00:00' | '2016-11-25 10:00:00' | '1.4.10.15.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1785 | APLICACIÓN DE SELLO Y PINTURA 1A MANO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-11-15 15:00:00' | '2016-11-29 11:00:00' | '1.4.10.15.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1786 | COL. PUERTAS PRINC. RECAMARAS Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-11-19 11:00:00' | '2016-12-01 09:00:00' | '1.4.10.15.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1787 | PRIMERA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-11-26 09:00:00' | '2016-12-01 09:00:00' | '1.4.10.15.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1788 | CIERRE DE CERAMICOS REMATES DE PUERTAS | 0 | 0 | '2016-11-26 09:00:00' | '2016-12-01 09:00:00' | '1.4.10.15.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1789 | ENTREGA DE AREA | 1 | 0 | '2016-11-30 10:00:00' | '2016-12-01 18:00:00' | '1.4.10.15.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1790 | PROCESO COCINAS Y MUEBLES DE BAÑO | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-12-17 12:00:00' | '1.4.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1791 | NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-07-07 17:00:00' | '1.4.11.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1792 | ELEVACION DE MATERIAL | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-06-25 10:00:00' | '1.4.11.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1793 | COLOCACION DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-07-06 18:00:00' | '1.4.11.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1794 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEOSRIOS | 0 | 0 | '2016-06-25 10:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.4.11.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1795 | LIMPIEZAS DE AREAS | 1 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-07 17:00:00' | '1.4.11.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1796 | NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-19 15:00:00' | '1.4.11.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1797 | ELEVACION DE MATERIAL | 0 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-06 18:00:00' | '1.4.11.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1798 | COLOCACION DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-07-06 09:00:00' | '2016-07-18 16:00:00' | '1.4.11.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1799 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEOSRIOS | 0 | 0 | '2016-07-07 08:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.4.11.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1800 | LIMPIEZAS DE AREAS | 1 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-19 15:00:00' | '1.4.11.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1801 | NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.4.11.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1802 | ELEVACION DE MATERIAL | 0 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-18 16:00:00' | '1.4.11.3.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1803 | COLOCACION DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-07-16 12:00:00' | '2016-07-29 09:00:00' | '1.4.11.3.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1804 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEOSRIOS | 0 | 0 | '2016-07-18 16:00:00' | '2016-07-26 12:00:00' | '1.4.11.3.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1805 | LIMPIEZAS DE AREAS | 1 | 0 | '2016-07-27 11:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.4.11.3.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1806 | NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-07-28 10:00:00' | '2016-08-11 15:00:00' | '1.4.11.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1807 | ELEVACION DE MATERIAL | 0 | 0 | '2016-07-28 10:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.4.11.4.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1808 | COLOCACION DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-07-29 09:00:00' | '2016-08-10 16:00:00' | '1.4.11.4.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1809 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEOSRIOS | 0 | 0 | '2016-07-30 08:00:00' | '2016-08-08 09:00:00' | '1.4.11.4.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1810 | LIMPIEZAS DE AREAS | 1 | 0 | '2016-08-09 08:00:00' | '2016-08-11 15:00:00' | '1.4.11.4.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1811 | NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-08-09 08:00:00' | '2016-08-23 12:00:00' | '1.4.11.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1812 | ELEVACION DE MATERIAL | 0 | 0 | '2016-08-09 08:00:00' | '2016-08-10 16:00:00' | '1.4.11.5.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1813 | COLOCACION DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-08-09 17:00:00' | '2016-08-22 13:00:00' | '1.4.11.5.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1814 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEOSRIOS | 0 | 0 | '2016-08-10 16:00:00' | '2016-08-18 12:00:00' | '1.4.11.5.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1815 | LIMPIEZAS DE AREAS | 1 | 0 | '2016-08-19 11:00:00' | '2016-08-23 12:00:00' | '1.4.11.5.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1816 | NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-08-19 11:00:00' | '2016-09-02 16:00:00' | '1.4.11.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1817 | ELEVACION DE MATERIAL | 0 | 0 | '2016-08-19 11:00:00' | '2016-08-22 13:00:00' | '1.4.11.6.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1818 | COLOCACION DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-08-20 10:00:00' | '2016-09-01 17:00:00' | '1.4.11.6.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1819 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEOSRIOS | 0 | 0 | '2016-08-22 14:00:00' | '2016-08-30 10:00:00' | '1.4.11.6.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1820 | LIMPIEZAS DE AREAS | 1 | 0 | '2016-08-31 09:00:00' | '2016-09-02 16:00:00' | '1.4.11.6.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1821 | NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-08-31 09:00:00' | '2016-09-14 13:00:00' | '1.4.11.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1822 | ELEVACION DE MATERIAL | 0 | 0 | '2016-08-31 09:00:00' | '2016-09-01 17:00:00' | '1.4.11.7.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1823 | COLOCACION DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-09-01 08:00:00' | '2016-09-13 15:00:00' | '1.4.11.7.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1824 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEOSRIOS | 0 | 0 | '2016-09-01 17:00:00' | '2016-09-09 13:00:00' | '1.4.11.7.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1825 | LIMPIEZAS DE AREAS | 1 | 0 | '2016-09-10 12:00:00' | '2016-09-14 13:00:00' | '1.4.11.7.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1826 | NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-09-10 12:00:00' | '2016-09-27 11:00:00' | '1.4.11.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1827 | ELEVACION DE MATERIAL | 0 | 0 | '2016-09-10 12:00:00' | '2016-09-13 15:00:00' | '1.4.11.8.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1828 | COLOCACION DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-09-12 16:00:00' | '2016-09-26 12:00:00' | '1.4.11.8.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1829 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEOSRIOS | 0 | 0 | '2016-09-13 15:00:00' | '2016-09-22 11:00:00' | '1.4.11.8.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1830 | LIMPIEZAS DE AREAS | 1 | 0 | '2016-09-23 10:00:00' | '2016-09-27 11:00:00' | '1.4.11.8.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1831 | NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-09-23 10:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.4.11.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1832 | ELEVACION DE MATERIAL | 0 | 0 | '2016-09-23 10:00:00' | '2016-09-26 12:00:00' | '1.4.11.9.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1833 | COLOCACION DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-09-24 09:00:00' | '2016-10-06 16:00:00' | '1.4.11.9.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1834 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEOSRIOS | 0 | 0 | '2016-09-26 12:00:00' | '2016-10-04 09:00:00' | '1.4.11.9.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1835 | LIMPIEZAS DE AREAS | 1 | 0 | '2016-10-05 08:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.4.11.9.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1836 | NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-10-05 08:00:00' | '2016-10-19 12:00:00' | '1.4.11.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1837 | ELEVACION DE MATERIAL | 0 | 0 | '2016-10-05 08:00:00' | '2016-10-06 16:00:00' | '1.4.11.10.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1838 | COLOCACION DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-10-05 17:00:00' | '2016-10-18 13:00:00' | '1.4.11.10.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1839 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEOSRIOS | 0 | 0 | '2016-10-06 16:00:00' | '2016-10-14 12:00:00' | '1.4.11.10.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1840 | LIMPIEZAS DE AREAS | 1 | 0 | '2016-10-15 11:00:00' | '2016-10-19 12:00:00' | '1.4.11.10.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1841 | NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-10-15 11:00:00' | '2016-10-31 10:00:00' | '1.4.11.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1842 | ELEVACION DE MATERIAL | 0 | 0 | '2016-10-15 11:00:00' | '2016-10-18 13:00:00' | '1.4.11.11.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1843 | COLOCACION DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-10-17 15:00:00' | '2016-10-28 17:00:00' | '1.4.11.11.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1844 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEOSRIOS | 0 | 0 | '2016-10-18 14:00:00' | '2016-10-26 10:00:00' | '1.4.11.11.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1845 | LIMPIEZAS DE AREAS | 1 | 0 | '2016-10-27 09:00:00' | '2016-10-31 10:00:00' | '1.4.11.11.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1846 | NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-10-27 09:00:00' | '2016-11-11 13:00:00' | '1.4.11.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1847 | ELEVACION DE MATERIAL | 0 | 0 | '2016-10-27 09:00:00' | '2016-10-28 17:00:00' | '1.4.11.12.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1848 | COLOCACION DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-11-10 15:00:00' | '1.4.11.12.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1849 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEOSRIOS | 0 | 0 | '2016-10-28 17:00:00' | '2016-11-07 18:00:00' | '1.4.11.12.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1850 | LIMPIEZAS DE AREAS | 1 | 0 | '2016-11-08 17:00:00' | '2016-11-11 13:00:00' | '1.4.11.12.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1851 | NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-11-08 17:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.4.11.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1852 | ELEVACION DE MATERIAL | 0 | 0 | '2016-11-08 17:00:00' | '2016-11-10 15:00:00' | '1.4.11.13.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1853 | COLOCACION DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-11-09 16:00:00' | '2016-11-23 12:00:00' | '1.4.11.13.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1854 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEOSRIOS | 0 | 0 | '2016-11-10 15:00:00' | '2016-11-19 11:00:00' | '1.4.11.13.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1855 | LIMPIEZAS DE AREAS | 1 | 0 | '2016-11-21 15:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.4.11.13.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1856 | NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-11-21 15:00:00' | '2016-12-06 09:00:00' | '1.4.11.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1857 | ELEVACION DE MATERIAL | 0 | 0 | '2016-11-21 15:00:00' | '2016-11-23 12:00:00' | '1.4.11.14.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1858 | COLOCACION DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-11-22 14:00:00' | '2016-12-05 10:00:00' | '1.4.11.14.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1859 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEOSRIOS | 0 | 0 | '2016-11-23 12:00:00' | '2016-12-01 09:00:00' | '1.4.11.14.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1860 | LIMPIEZAS DE AREAS | 1 | 0 | '2016-12-02 08:00:00' | '2016-12-06 09:00:00' | '1.4.11.14.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1861 | NIVEL 17 | 0 | 0 | '2016-12-02 08:00:00' | '2016-12-17 12:00:00' | '1.4.11.15' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1862 | ELEVACION DE MATERIAL | 0 | 0 | '2016-12-02 08:00:00' | '2016-12-05 10:00:00' | '1.4.11.15.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1863 | COLOCACION DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-12-02 17:00:00' | '2016-12-16 13:00:00' | '1.4.11.15.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1864 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEOSRIOS | 0 | 0 | '2016-12-05 10:00:00' | '2016-12-13 17:00:00' | '1.4.11.15.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1865 | LIMPIEZAS DE AREAS | 1 | 0 | '2016-12-14 16:00:00' | '2016-12-17 12:00:00' | '1.4.11.15.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1866 | PROCESO PISO LAMINADO Y PROMOCIONES | 0 | 0 | '2016-07-07 08:00:00' | '2017-01-20 16:00:00' | '1.4.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1867 | NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-07-07 08:00:00' | '2016-08-08 09:00:00' | '1.4.12.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1868 | COLOCACION DE PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-07-07 08:00:00' | '2016-07-19 15:00:00' | '1.4.12.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1869 | COLOCACION DE PROMOCIONES | 0 | 0 | '2016-07-19 15:00:00' | '2016-07-29 09:00:00' | '1.4.12.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1870 | DETALLADO DE CANCELERIAS | 1 | 0 | '2016-07-29 09:00:00' | '2016-08-08 09:00:00' | '1.4.12.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1871 | NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-07-18 16:00:00' | '2016-08-18 12:00:00' | '1.4.12.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1872 | COLOCACION DE PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-07-18 16:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.4.12.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1873 | COLOCACION DE PROMOCIONES | 0 | 0 | '2016-07-30 08:00:00' | '2016-08-09 17:00:00' | '1.4.12.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1874 | DETALLADO DE CANCELERIAS | 1 | 0 | '2016-08-09 17:00:00' | '2016-08-18 12:00:00' | '1.4.12.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1875 | NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-07-29 09:00:00' | '2016-08-30 10:00:00' | '1.4.12.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1876 | COLOCACION DE PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-07-29 09:00:00' | '2016-08-10 16:00:00' | '1.4.12.3.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1877 | COLOCACION DE PROMOCIONES | 0 | 0 | '2016-08-10 16:00:00' | '2016-08-20 10:00:00' | '1.4.12.3.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1878 | DETALLADO DE CANCELERIAS | 1 | 0 | '2016-08-20 10:00:00' | '2016-08-30 10:00:00' | '1.4.12.3.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1879 | NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-08-10 16:00:00' | '2016-09-10 12:00:00' | '1.4.12.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1880 | COLOCACION DE PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-08-10 16:00:00' | '2016-08-23 12:00:00' | '1.4.12.4.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1881 | COLOCACION DE PROMOCIONES | 0 | 0 | '2016-08-23 12:00:00' | '2016-09-01 17:00:00' | '1.4.12.4.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1882 | DETALLADO DE CANCELERIAS | 1 | 0 | '2016-09-01 17:00:00' | '2016-09-10 12:00:00' | '1.4.12.4.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1883 | NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-08-22 14:00:00' | '2016-09-23 10:00:00' | '1.4.12.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1884 | COLOCACION DE PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-08-22 14:00:00' | '2016-09-02 16:00:00' | '1.4.12.5.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1885 | COLOCACION DE PROMOCIONES | 0 | 0 | '2016-09-02 16:00:00' | '2016-09-13 15:00:00' | '1.4.12.5.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1886 | DETALLADO DE CANCELERIAS | 1 | 0 | '2016-09-13 15:00:00' | '2016-09-23 10:00:00' | '1.4.12.5.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1887 | NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-09-01 17:00:00' | '2016-10-04 18:00:00' | '1.4.12.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1888 | COLOCACION DE PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-09-01 17:00:00' | '2016-09-14 13:00:00' | '1.4.12.6.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1889 | COLOCACION DE PROMOCIONES | 0 | 0 | '2016-09-14 14:00:00' | '2016-09-26 12:00:00' | '1.4.12.6.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1890 | DETALLADO DE CANCELERIAS | 1 | 0 | '2016-09-26 12:00:00' | '2016-10-04 18:00:00' | '1.4.12.6.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1891 | NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-09-13 15:00:00' | '2016-10-15 11:00:00' | '1.4.12.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1892 | COLOCACION DE PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-09-13 15:00:00' | '2016-09-27 11:00:00' | '1.4.12.7.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1893 | COLOCACION DE PROMOCIONES | 0 | 0 | '2016-09-27 11:00:00' | '2016-10-06 16:00:00' | '1.4.12.7.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1894 | DETALLADO DE CANCELERIAS | 1 | 0 | '2016-10-06 16:00:00' | '2016-10-15 11:00:00' | '1.4.12.7.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1895 | NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-09-26 12:00:00' | '2016-10-27 09:00:00' | '1.4.12.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1896 | COLOCACION DE PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-09-26 12:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.4.12.8.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1897 | COLOCACION DE PROMOCIONES | 0 | 0 | '2016-10-07 15:00:00' | '2016-10-18 13:00:00' | '1.4.12.8.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1898 | DETALLADO DE CANCELERIAS | 1 | 0 | '2016-10-18 14:00:00' | '2016-10-27 09:00:00' | '1.4.12.8.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1899 | NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-10-06 16:00:00' | '2016-11-08 17:00:00' | '1.4.12.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1900 | COLOCACION DE PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-10-06 16:00:00' | '2016-10-19 12:00:00' | '1.4.12.9.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1901 | COLOCACION DE PROMOCIONES | 0 | 0 | '2016-10-19 12:00:00' | '2016-10-28 17:00:00' | '1.4.12.9.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1902 | DETALLADO DE CANCELERIAS | 1 | 0 | '2016-10-28 17:00:00' | '2016-11-08 17:00:00' | '1.4.12.9.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1903 | NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-10-18 14:00:00' | '2016-11-21 15:00:00' | '1.4.12.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1904 | COLOCACION DE PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-10-18 14:00:00' | '2016-10-31 10:00:00' | '1.4.12.10.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1905 | COLOCACION DE PROMOCIONES | 0 | 0 | '2016-10-31 10:00:00' | '2016-11-10 15:00:00' | '1.4.12.10.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1906 | DETALLADO DE CANCELERIAS | 1 | 0 | '2016-11-10 15:00:00' | '2016-11-21 15:00:00' | '1.4.12.10.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1907 | NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-10-28 17:00:00' | '2016-12-01 18:00:00' | '1.4.12.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1908 | COLOCACION DE PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-10-28 17:00:00' | '2016-11-11 13:00:00' | '1.4.12.11.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1909 | COLOCACION DE PROMOCIONES | 0 | 0 | '2016-11-11 14:00:00' | '2016-11-23 12:00:00' | '1.4.12.11.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1910 | DETALLADO DE CANCELERIAS | 1 | 0 | '2016-11-23 12:00:00' | '2016-12-01 18:00:00' | '1.4.12.11.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1911 | NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-11-10 15:00:00' | '2016-12-14 16:00:00' | '1.4.12.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1912 | COLOCACION DE PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-11-10 15:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.4.12.12.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1913 | COLOCACION DE PROMOCIONES | 0 | 0 | '2016-11-24 11:00:00' | '2016-12-05 10:00:00' | '1.4.12.12.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1914 | DETALLADO DE CANCELERIAS | 1 | 0 | '2016-12-05 10:00:00' | '2016-12-14 16:00:00' | '1.4.12.12.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1915 | NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-11-23 12:00:00' | '2016-12-28 09:00:00' | '1.4.12.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1916 | COLOCACION DE PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-11-23 12:00:00' | '2016-12-06 09:00:00' | '1.4.12.13.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1917 | COLOCACION DE PROMOCIONES | 0 | 0 | '2016-12-06 09:00:00' | '2016-12-16 13:00:00' | '1.4.12.13.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1918 | DETALLADO DE CANCELERIAS | 1 | 0 | '2016-12-16 14:00:00' | '2016-12-28 09:00:00' | '1.4.12.13.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1919 | NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-12-05 10:00:00' | '2017-01-10 12:00:00' | '1.4.12.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1920 | COLOCACION DE PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-12-05 10:00:00' | '2016-12-17 12:00:00' | '1.4.12.14.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1921 | COLOCACION DE PROMOCIONES | 0 | 0 | '2016-12-17 12:00:00' | '2016-12-29 17:00:00' | '1.4.12.14.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1922 | DETALLADO DE CANCELERIAS | 1 | 0 | '2016-12-29 17:00:00' | '2017-01-10 12:00:00' | '1.4.12.14.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1923 | NIVEL 17 | 0 | 0 | '2016-12-16 14:00:00' | '2017-01-20 16:00:00' | '1.4.12.15' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1924 | COLOCACION DE PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-12-16 14:00:00' | '2017-01-02 16:00:00' | '1.4.12.15.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1925 | COLOCACION DE PROMOCIONES | 0 | 0 | '2017-01-02 16:00:00' | '2017-01-12 10:00:00' | '1.4.12.15.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1926 | DETALLADO DE CANCELERIAS | 1 | 0 | '2017-01-12 10:00:00' | '2017-01-20 16:00:00' | '1.4.12.15.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1927 | CIERRE DE PUERTAS DUCTOS Y ELEVADORES | 0 | 0 | '2016-09-27 11:00:00' | '2016-11-01 18:00:00' | '1.4.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1928 | NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-09-27 11:00:00' | '2016-09-30 17:00:00' | '1.4.13.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1929 | DUROKC EN VANO DE PUERTA | 0 | 0 | '2016-09-27 11:00:00' | '2016-09-28 10:00:00' | '1.4.13.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1930 | CALAFATEO Y AFINADO | 0 | 0 | '2016-09-27 11:00:00' | '2016-09-29 09:00:00' | '1.4.13.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1931 | CIERRE DE ZOCLO | 0 | 0 | '2016-09-29 09:00:00' | '2016-09-29 18:00:00' | '1.4.13.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1932 | PINTURA 1RA MANO | 1 | 0 | '2016-09-30 08:00:00' | '2016-09-30 17:00:00' | '1.4.13.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1933 | NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-09-28 10:00:00' | '2016-10-03 10:00:00' | '1.4.13.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1934 | DUROKC EN VANO DE PUERTA | 0 | 0 | '2016-09-28 10:00:00' | '2016-09-29 09:00:00' | '1.4.13.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1935 | CALAFATEO Y AFINADO | 0 | 0 | '2016-09-28 10:00:00' | '2016-09-29 18:00:00' | '1.4.13.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1936 | CIERRE DE ZOCLO | 0 | 0 | '2016-09-30 08:00:00' | '2016-09-30 17:00:00' | '1.4.13.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1937 | PINTURA 1RA MANO | 1 | 0 | '2016-09-30 17:00:00' | '2016-10-03 10:00:00' | '1.4.13.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1938 | NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-10-04 09:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.4.13.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1939 | DUROKC EN VANO DE PUERTA | 0 | 0 | '2016-10-04 09:00:00' | '2016-10-04 18:00:00' | '1.4.13.3.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1940 | CALAFATEO Y AFINADO | 0 | 0 | '2016-10-04 09:00:00' | '2016-10-05 17:00:00' | '1.4.13.3.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1941 | CIERRE DE ZOCLO | 0 | 0 | '2016-10-05 17:00:00' | '2016-10-06 16:00:00' | '1.4.13.3.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1942 | PINTURA 1RA MANO | 1 | 0 | '2016-10-06 16:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.4.13.3.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1943 | NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-10-05 08:00:00' | '2016-10-08 13:00:00' | '1.4.13.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1944 | DUROKC EN VANO DE PUERTA | 0 | 0 | '2016-10-05 08:00:00' | '2016-10-05 17:00:00' | '1.4.13.4.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1945 | CALAFATEO Y AFINADO | 0 | 0 | '2016-10-05 08:00:00' | '2016-10-06 16:00:00' | '1.4.13.4.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1946 | CIERRE DE ZOCLO | 0 | 0 | '2016-10-06 16:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.4.13.4.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1947 | PINTURA 1RA MANO | 1 | 0 | '2016-10-07 15:00:00' | '2016-10-08 13:00:00' | '1.4.13.4.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1948 | NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-10-05 17:00:00' | '2016-10-10 17:00:00' | '1.4.13.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1949 | DUROKC EN VANO DE PUERTA | 0 | 0 | '2016-10-05 17:00:00' | '2016-10-06 16:00:00' | '1.4.13.5.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1950 | CALAFATEO Y AFINADO | 0 | 0 | '2016-10-05 17:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.4.13.5.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1951 | CIERRE DE ZOCLO | 0 | 0 | '2016-10-07 15:00:00' | '2016-10-08 13:00:00' | '1.4.13.5.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1952 | PINTURA 1RA MANO | 1 | 0 | '2016-10-10 08:00:00' | '2016-10-10 17:00:00' | '1.4.13.5.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1953 | NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-10-10 17:00:00' | '2016-10-14 12:00:00' | '1.4.13.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1954 | DUROKC EN VANO DE PUERTA | 0 | 0 | '2016-10-10 17:00:00' | '2016-10-11 16:00:00' | '1.4.13.6.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1955 | CALAFATEO Y AFINADO | 0 | 0 | '2016-10-10 17:00:00' | '2016-10-12 15:00:00' | '1.4.13.6.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1956 | CIERRE DE ZOCLO | 0 | 0 | '2016-10-12 15:00:00' | '2016-10-13 13:00:00' | '1.4.13.6.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1957 | PINTURA 1RA MANO | 1 | 0 | '2016-10-13 14:00:00' | '2016-10-14 12:00:00' | '1.4.13.6.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1958 | NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-10-11 16:00:00' | '2016-10-15 11:00:00' | '1.4.13.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1959 | DUROKC EN VANO DE PUERTA | 0 | 0 | '2016-10-11 16:00:00' | '2016-10-12 15:00:00' | '1.4.13.7.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1960 | CALAFATEO Y AFINADO | 0 | 0 | '2016-10-11 16:00:00' | '2016-10-13 13:00:00' | '1.4.13.7.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1961 | CIERRE DE ZOCLO | 0 | 0 | '2016-10-13 14:00:00' | '2016-10-14 12:00:00' | '1.4.13.7.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1962 | PINTURA 1RA MANO | 1 | 0 | '2016-10-14 12:00:00' | '2016-10-15 11:00:00' | '1.4.13.7.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1963 | NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-10-12 15:00:00' | '2016-10-17 15:00:00' | '1.4.13.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1964 | DUROKC EN VANO DE PUERTA | 0 | 0 | '2016-10-12 15:00:00' | '2016-10-13 13:00:00' | '1.4.13.8.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1965 | CALAFATEO Y AFINADO | 0 | 0 | '2016-10-12 15:00:00' | '2016-10-14 12:00:00' | '1.4.13.8.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1966 | CIERRE DE ZOCLO | 0 | 0 | '2016-10-14 12:00:00' | '2016-10-15 11:00:00' | '1.4.13.8.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1967 | PINTURA 1RA MANO | 1 | 0 | '2016-10-15 11:00:00' | '2016-10-17 15:00:00' | '1.4.13.8.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1968 | NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-10-17 15:00:00' | '2016-10-21 10:00:00' | '1.4.13.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1969 | DUROKC EN VANO DE PUERTA | 0 | 0 | '2016-10-17 15:00:00' | '2016-10-18 13:00:00' | '1.4.13.9.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1970 | CALAFATEO Y AFINADO | 0 | 0 | '2016-10-17 15:00:00' | '2016-10-19 12:00:00' | '1.4.13.9.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1971 | CIERRE DE ZOCLO | 0 | 0 | '2016-10-19 12:00:00' | '2016-10-20 11:00:00' | '1.4.13.9.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1972 | PINTURA 1RA MANO | 1 | 0 | '2016-10-20 11:00:00' | '2016-10-21 10:00:00' | '1.4.13.9.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1973 | NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-10-18 14:00:00' | '2016-10-22 09:00:00' | '1.4.13.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1974 | DUROKC EN VANO DE PUERTA | 0 | 0 | '2016-10-18 14:00:00' | '2016-10-19 12:00:00' | '1.4.13.10.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1975 | CALAFATEO Y AFINADO | 0 | 0 | '2016-10-18 14:00:00' | '2016-10-20 11:00:00' | '1.4.13.10.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1976 | CIERRE DE ZOCLO | 0 | 0 | '2016-10-20 11:00:00' | '2016-10-21 10:00:00' | '1.4.13.10.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1977 | PINTURA 1RA MANO | 1 | 0 | '2016-10-21 10:00:00' | '2016-10-22 09:00:00' | '1.4.13.10.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1978 | NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-10-19 12:00:00' | '2016-10-24 12:00:00' | '1.4.13.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1979 | DUROKC EN VANO DE PUERTA | 0 | 0 | '2016-10-19 12:00:00' | '2016-10-20 11:00:00' | '1.4.13.11.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1980 | CALAFATEO Y AFINADO | 0 | 0 | '2016-10-19 12:00:00' | '2016-10-21 10:00:00' | '1.4.13.11.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1981 | CIERRE DE ZOCLO | 0 | 0 | '2016-10-21 10:00:00' | '2016-10-22 09:00:00' | '1.4.13.11.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1982 | PINTURA 1RA MANO | 1 | 0 | '2016-10-22 09:00:00' | '2016-10-24 12:00:00' | '1.4.13.11.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1983 | NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-10-27 18:00:00' | '1.4.13.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1984 | DUROKC EN VANO DE PUERTA | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-10-25 11:00:00' | '1.4.13.12.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1985 | CALAFATEO Y AFINADO | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-10-26 10:00:00' | '1.4.13.12.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1986 | CIERRE DE ZOCLO | 0 | 0 | '2016-10-26 10:00:00' | '2016-10-27 09:00:00' | '1.4.13.12.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1987 | PINTURA 1RA MANO | 1 | 0 | '2016-10-27 09:00:00' | '2016-10-27 18:00:00' | '1.4.13.12.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1988 | NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-10-25 11:00:00' | '2016-10-28 17:00:00' | '1.4.13.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1989 | DUROKC EN VANO DE PUERTA | 0 | 0 | '2016-10-25 11:00:00' | '2016-10-26 10:00:00' | '1.4.13.13.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1990 | CALAFATEO Y AFINADO | 0 | 0 | '2016-10-25 11:00:00' | '2016-10-27 09:00:00' | '1.4.13.13.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1991 | CIERRE DE ZOCLO | 0 | 0 | '2016-10-27 09:00:00' | '2016-10-27 18:00:00' | '1.4.13.13.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1992 | PINTURA 1RA MANO | 1 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-10-28 17:00:00' | '1.4.13.13.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1993 | NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-10-26 10:00:00' | '2016-10-31 10:00:00' | '1.4.13.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1994 | DUROKC EN VANO DE PUERTA | 0 | 0 | '2016-10-26 10:00:00' | '2016-10-27 09:00:00' | '1.4.13.14.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1995 | CALAFATEO Y AFINADO | 0 | 0 | '2016-10-26 10:00:00' | '2016-10-27 18:00:00' | '1.4.13.14.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1996 | CIERRE DE ZOCLO | 0 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-10-28 17:00:00' | '1.4.13.14.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1997 | PINTURA 1RA MANO | 1 | 0 | '2016-10-28 17:00:00' | '2016-10-31 10:00:00' | '1.4.13.14.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1998 | NIVEL 17 | 0 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-11-01 18:00:00' | '1.4.13.15' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1999 | DUROKC EN VANO DE PUERTA | 0 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-10-28 17:00:00' | '1.4.13.15.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2000 | CALAFATEO Y AFINADO | 0 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-10-31 10:00:00' | '1.4.13.15.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2001 | CIERRE DE ZOCLO | 0 | 0 | '2016-10-31 10:00:00' | '2016-11-01 09:00:00' | '1.4.13.15.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2002 | PINTURA 1RA MANO | 1 | 0 | '2016-11-01 09:00:00' | '2016-11-01 18:00:00' | '1.4.13.15.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2003 | ELEVADOR 1 Y 2 | 0 | 0 | '2016-02-27 12:00:00' | '2016-12-05 10:00:00' | '1.4.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2004 | ENTREGA DE GUIAS MECANICAS POR MITZUBISHI | 0 | 0 | '2016-02-27 12:00:00' | '2016-02-29 16:00:00' | '1.4.14.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2005 | FABRICACION Y LLEGADA A MEXICO | 0 | 0 | '2016-03-17 08:00:00' | '2016-08-25 10:00:00' | '1.4.14.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2006 | 1RA REVISION AVANCE DE CUBOS DE ELEVADOR | 0 | 0 | '2016-05-23 16:00:00' | '2016-05-24 15:00:00' | '1.4.14.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2007 | 2DA REVISION AVANCE DE CUBO DE ELEVADORES | 0 | 0 | '2016-07-29 09:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.4.14.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2008 | ENTREGA DE BODEGAS | 0 | 0 | '2016-08-20 10:00:00' | '2016-08-23 12:00:00' | '1.4.14.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2009 | ENTREGA DE CUBO DE ELEVADOR | 0 | 0 | '2016-09-02 16:00:00' | '2016-09-05 18:00:00' | '1.4.14.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2010 | LLEGADA DE EQUIPO A OBRA | 0 | 0 | '2016-08-25 10:00:00' | '2016-08-26 18:00:00' | '1.4.14.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2011 | ACOMODO E INVENTARIO DE EQUIPO | 0 | 0 | '2016-08-27 08:00:00' | '2016-09-05 09:00:00' | '1.4.14.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2012 | ENTREGA DE FUERZA ELECTRICA | 0 | 0 | '2016-09-02 16:00:00' | '2016-09-05 09:00:00' | '1.4.14.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2013 | DESPLANTE Y TRAZO | 0 | 0 | '2016-09-06 08:00:00' | '2016-09-09 13:00:00' | '1.4.14.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2014 | COLOCACION DE GUIAS Y ARMADO DE PLATAFORMA NIVEL -5.80 A + 3.00 | 0 | 0 | '2016-09-09 14:00:00' | '2016-09-15 12:00:00' | '1.4.14.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2015 | COLOCACION DE PUERTAS - 5.80 A + 3.00 | 0 | 0 | '2016-09-15 12:00:00' | '2016-09-20 13:00:00' | '1.4.14.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2016 | COLOCACION DE GUIAS Y ARMADO DE PLATAFORMA NIVEL +3.00 AL +14.00 | 0 | 0 | '2016-09-20 14:00:00' | '2016-09-23 10:00:00' | '1.4.14.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2017 | COLOCACION DE PUERTAS +3.00 AL +14.00 | 0 | 0 | '2016-09-23 10:00:00' | '2016-09-27 11:00:00' | '1.4.14.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2018 | COLOCACION DE GUIAS Y ARMADO DE PLATAFORMA NIVEL +14.00 AL +23.30 | 0 | 0 | '2016-09-27 11:00:00' | '2016-09-29 18:00:00' | '1.4.14.15' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2019 | COLOCACION DE PUERTAS +14.00 AL + 23.30 | 0 | 0 | '2016-09-30 08:00:00' | '2016-10-04 09:00:00' | '1.4.14.16' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2020 | COLOCACION DE GUIAS Y ARMADO DE PLATAFORMA NIVEL 23.30 AL 32.60 | 0 | 0 | '2016-10-04 09:00:00' | '2016-10-06 16:00:00' | '1.4.14.17' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2021 | COLOCACION DE PUERTAS +23.30 AL +32.60 | 0 | 0 | '2016-10-06 16:00:00' | '2016-10-10 17:00:00' | '1.4.14.18' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2022 | COLOCACION DE GUIAS Y ARMADO DE PLATAFORMA NIVEL +32.60 AL +41.90 | 0 | 0 | '2016-10-10 17:00:00' | '2016-10-13 13:00:00' | '1.4.14.19' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2023 | COLOCACION DE PUERTAS + 32.60 AL +41.90 | 0 | 0 | '2016-10-13 14:00:00' | '2016-10-17 15:00:00' | '1.4.14.20' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2024 | COLOCACION DE GUIAS Y ARMADO DE PLATAFORMA NIVEL +41.90 AL +51.20 | 0 | 0 | '2016-10-17 15:00:00' | '2016-10-20 11:00:00' | '1.4.14.21' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2025 | COLOCACION DE PUERTAS +41.90 AL +51.20 | 0 | 0 | '2016-10-20 11:00:00' | '2016-10-24 12:00:00' | '1.4.14.22' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2026 | COLOCACION DE GUIAS Y ARMADO DE PLATAFORMA NIVEL 51.20 AL 54.30 | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-10-26 10:00:00' | '1.4.14.23' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2027 | COLOCACION DE PUERTAS +51.20 AL 54.30 | 0 | 0 | '2016-10-26 10:00:00' | '2016-10-27 18:00:00' | '1.4.14.24' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2028 | ARMADO DE CABINA Y COLOCACION DE CONTRAPESOS | 0 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-11-15 15:00:00' | '1.4.14.25' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2029 | PRUEBAS Y ARRANQUE | 0 | 0 | '2016-11-15 15:00:00' | '2016-12-02 17:00:00' | '1.4.14.26' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2030 | CAPACITACION PARA OPERACIÓN | 0 | 0 | '2016-12-02 17:00:00' | '2016-12-05 10:00:00' | '1.4.14.27' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2031 | PROGRAMA DE AVALUOS | 0 | 0 | '2016-10-22 09:00:00' | '2017-01-03 15:00:00' | '1.4.15' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2032 | DEPARTAMENTOS NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-10-22 09:00:00' | '2016-10-24 12:00:00' | '1.4.15.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2033 | DEPARTAMENTOS NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-10-22 09:00:00' | '2016-10-24 12:00:00' | '1.4.15.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2034 | DEPARTAMENTOS NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-10-22 09:00:00' | '2016-10-24 12:00:00' | '1.4.15.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2035 | DEPARTAMENTOS NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-10-22 09:00:00' | '2016-10-24 12:00:00' | '1.4.15.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2036 | DEPARTAMENTOS NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-10-22 09:00:00' | '2016-10-24 12:00:00' | '1.4.15.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2037 | DEPARTAMENTOS NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-10-22 09:00:00' | '2016-10-24 12:00:00' | '1.4.15.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2038 | DEPARTAMENTOS NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-10-22 09:00:00' | '2016-10-24 12:00:00' | '1.4.15.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2039 | DEPARTAMENTOS NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-10-22 09:00:00' | '2016-10-24 12:00:00' | '1.4.15.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2040 | DEPARTAMENTOS NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-11-11 14:00:00' | '2016-11-12 12:00:00' | '1.4.15.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2041 | DEPARTAMENTOS NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-11-11 14:00:00' | '2016-11-12 12:00:00' | '1.4.15.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2042 | DEPARTAMENTOS NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-11-11 14:00:00' | '2016-11-12 12:00:00' | '1.4.15.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2043 | DEPARTAMENTOS NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-11-24 11:00:00' | '2016-11-25 10:00:00' | '1.4.15.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2044 | DEPARTAMENTOS NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-12-06 09:00:00' | '2016-12-06 18:00:00' | '1.4.15.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2045 | DEPARTAMENTOS NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-12-17 12:00:00' | '2016-12-19 16:00:00' | '1.4.15.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2046 | DEPARTAMENTOS NIVEL 17 | 0 | 0 | '2017-01-02 16:00:00' | '2017-01-03 15:00:00' | '1.4.15.15' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2047 | SEGUNDA MANO Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2017-02-01 13:00:00' | '1.4.16' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2048 | NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.4.16.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2049 | 2A MANO DE PINTURA DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.16.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2050 | 2DA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-11-15 15:00:00' | '2016-11-21 15:00:00' | '1.4.16.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2051 | SELLO DE MARCOS DE PUERTAS Y CANCELERIA, CHAROLAS Y MUEBLES | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.4.16.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2052 | DETALLADO DE COCINAS Y PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.16.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2053 | COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y HIDRAHULICOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.16.1.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2054 | COLOCACION DE DETECTOR DE HUMOS Y REJILLAS DE GAS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.4.16.1.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2055 | DETALLADO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.4.16.1.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2056 | LIMPIZA FINA | 1 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.4.16.1.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2057 | NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.4.16.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2058 | 2A MANO DE PINTURA DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.16.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2059 | 2DA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-11-15 15:00:00' | '2016-11-21 15:00:00' | '1.4.16.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2060 | SELLO DE MARCOS DE PUERTAS, CHAROLAS Y MUEBLES | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.4.16.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2061 | DETALLADO DE COCINAS Y PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.16.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2062 | COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y HIDRAHULICOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.16.2.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2063 | COLOCACION DE DETECTOR DE HUMOS Y REJILLAS DE GAS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.4.16.2.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2064 | DETALLADO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.4.16.2.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2065 | LIMPIZA FINA | 1 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.4.16.2.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2066 | NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.4.16.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2067 | 2A MANO DE PINTURA DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.16.3.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2068 | 2DA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-11-15 15:00:00' | '2016-11-21 15:00:00' | '1.4.16.3.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2069 | SELLO DE MARCOS DE PUERTAS, CHAROLAS Y MUEBLES | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.4.16.3.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2070 | DETALLADO DE COCINAS Y PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.16.3.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2071 | COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y HIDRAHULICOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.16.3.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2072 | COLOCACION DE DETECTOR DE HUMOS Y REJILLAS DE GAS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.4.16.3.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2073 | DETALLADO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.4.16.3.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2074 | LIMPIZA FINA | 1 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.4.16.3.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2075 | NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-17 12:00:00' | '1.4.16.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2076 | 2A MANO DE PINTURA DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-09 15:00:00' | '1.4.16.4.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2077 | 2DA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-12-08 16:00:00' | '2016-12-14 16:00:00' | '1.4.16.4.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2078 | SELLO DE MARCOS DE PUERTAS, CHAROLAS Y MUEBLES | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-15 15:00:00' | '1.4.16.4.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2079 | DETALLADO DE COCINAS Y PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-09 15:00:00' | '1.4.16.4.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2080 | COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y HIDRAHULICOS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-09 15:00:00' | '1.4.16.4.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2081 | COLOCACION DE DETECTOR DE HUMOS Y REJILLAS DE GAS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-15 15:00:00' | '1.4.16.4.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2082 | DETALLADO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-11-22 14:00:00' | '2016-12-15 15:00:00' | '1.4.16.4.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2083 | LIMPIZA FINA | 1 | 0 | '2016-11-22 14:00:00' | '2016-12-17 12:00:00' | '1.4.16.4.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2084 | NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-17 12:00:00' | '1.4.16.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2085 | 2A MANO DE PINTURA DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-09 15:00:00' | '1.4.16.5.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2086 | 2DA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-12-08 16:00:00' | '2016-12-14 16:00:00' | '1.4.16.5.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2087 | SELLO DE MARCOS DE PUERTAS, CHAROLAS Y MUEBLES | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-15 15:00:00' | '1.4.16.5.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2088 | DETALLADO DE COCINAS Y PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-09 15:00:00' | '1.4.16.5.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2089 | COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y HIDRAHULICOS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-09 15:00:00' | '1.4.16.5.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2090 | COLOCACION DE DETECTOR DE HUMOS Y REJILLAS DE GAS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-15 15:00:00' | '1.4.16.5.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2091 | DETALLADO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-11-22 14:00:00' | '2016-12-15 15:00:00' | '1.4.16.5.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2092 | LIMPIZA FINA | 1 | 0 | '2016-11-22 14:00:00' | '2016-12-17 12:00:00' | '1.4.16.5.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2093 | NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-17 12:00:00' | '1.4.16.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2094 | 2A MANO DE PINTURA DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-09 15:00:00' | '1.4.16.6.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2095 | 2DA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-12-08 16:00:00' | '2016-12-14 16:00:00' | '1.4.16.6.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2096 | SELLO DE MARCOS DE PUERTAS, CHAROLAS Y MUEBLES | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-15 15:00:00' | '1.4.16.6.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2097 | DETALLADO DE COCINAS Y PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-09 15:00:00' | '1.4.16.6.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2098 | COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y HIDRAHULICOS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-09 15:00:00' | '1.4.16.6.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2099 | COLOCACION DE DETECTOR DE HUMOS Y REJILLAS DE GAS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-15 15:00:00' | '1.4.16.6.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2100 | DETALLADO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-11-22 14:00:00' | '2016-12-15 15:00:00' | '1.4.16.6.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2101 | LIMPIZA FINA | 1 | 0 | '2016-11-22 14:00:00' | '2016-12-17 12:00:00' | '1.4.16.6.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2102 | NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.4.16.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2103 | 2A MANO DE PINTURA DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.16.7.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2104 | 2DA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-11-15 15:00:00' | '2016-11-21 15:00:00' | '1.4.16.7.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2105 | SELLO DE MARCOS DE PUERTAS, CHAROLAS Y MUEBLES | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.4.16.7.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2106 | DETALLADO DE COCINAS Y PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.16.7.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2107 | COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y HIDRAHULICOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.16.7.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2108 | COLOCACION DE DETECTOR DE HUMOS Y REJILLAS DE GAS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.4.16.7.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2109 | DETALLADO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.4.16.7.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2110 | LIMPIZA FINA | 1 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.4.16.7.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2111 | NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.4.16.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2112 | 2A MANO DE PINTURA DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.16.8.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2113 | 2DA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-11-15 15:00:00' | '2016-11-21 15:00:00' | '1.4.16.8.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2114 | SELLO DE MARCOS DE PUERTAS, CHAROLAS Y MUEBLES | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.4.16.8.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2115 | DETALLADO DE COCINAS Y PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.16.8.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2116 | COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y HIDRAHULICOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.16.8.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2117 | COLOCACION DE DETECTOR DE HUMOS Y REJILLAS DE GAS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.4.16.8.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2118 | DETALLADO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.4.16.8.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2119 | LIMPIZA FINA | 1 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.4.16.8.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2120 | NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-11-12 12:00:00' | '2016-12-14 16:00:00' | '1.4.16.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2121 | 2A MANO DE PINTURA DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-11-12 12:00:00' | '2016-12-06 18:00:00' | '1.4.16.9.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2122 | 2DA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-12-06 09:00:00' | '2016-12-09 15:00:00' | '1.4.16.9.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2123 | SELLO DE MARCOS DE PUERTAS, CHAROLAS Y MUEBLES | 0 | 0 | '2016-11-12 12:00:00' | '2016-12-10 13:00:00' | '1.4.16.9.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2124 | DETALLADO DE COCINAS Y PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-11-12 12:00:00' | '2016-12-06 18:00:00' | '1.4.16.9.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2125 | COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y HIDRAHULICOS | 0 | 0 | '2016-11-12 12:00:00' | '2016-12-06 18:00:00' | '1.4.16.9.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2126 | COLOCACION DE DETECTOR DE HUMOS Y REJILLAS DE GAS | 0 | 0 | '2016-11-12 12:00:00' | '2016-12-10 13:00:00' | '1.4.16.9.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2127 | DETALLADO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-11-18 12:00:00' | '2016-12-10 13:00:00' | '1.4.16.9.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2128 | LIMPIZA FINA | 1 | 0 | '2016-11-18 12:00:00' | '2016-12-14 16:00:00' | '1.4.16.9.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2129 | NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-17 12:00:00' | '1.4.16.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2130 | 2A MANO DE PINTURA DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-09 15:00:00' | '1.4.16.10.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2131 | 2DA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-12-08 16:00:00' | '2016-12-14 16:00:00' | '1.4.16.10.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2132 | SELLO DE MARCOS DE PUERTAS, CHAROLAS Y MUEBLES | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-15 15:00:00' | '1.4.16.10.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2133 | DETALLADO DE COCINAS Y PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-09 15:00:00' | '1.4.16.10.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2134 | COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y HIDRAHULICOS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-09 15:00:00' | '1.4.16.10.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2135 | COLOCACION DE DETECTOR DE HUMOS Y REJILLAS DE GAS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-15 15:00:00' | '1.4.16.10.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2136 | DETALLADO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-11-22 14:00:00' | '2016-12-15 15:00:00' | '1.4.16.10.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2137 | LIMPIZA FINA | 1 | 0 | '2016-11-22 14:00:00' | '2016-12-17 12:00:00' | '1.4.16.10.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2138 | NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-12-02 08:00:00' | '2017-01-05 12:00:00' | '1.4.16.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2139 | 2A MANO DE PINTURA DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-12-02 08:00:00' | '2016-12-28 09:00:00' | '1.4.16.11.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2140 | 2DA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-12-27 10:00:00' | '2017-01-02 16:00:00' | '1.4.16.11.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2141 | SELLO DE MARCOS DE PUERTAS, CHAROLAS Y MUEBLES | 0 | 0 | '2016-12-02 08:00:00' | '2017-01-03 15:00:00' | '1.4.16.11.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2142 | DETALLADO DE COCINAS Y PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-12-02 08:00:00' | '2016-12-28 09:00:00' | '1.4.16.11.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2143 | COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y HIDRAHULICOS | 0 | 0 | '2016-12-02 08:00:00' | '2016-12-28 09:00:00' | '1.4.16.11.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2144 | COLOCACION DE DETECTOR DE HUMOS Y REJILLAS DE GAS | 0 | 0 | '2016-12-02 08:00:00' | '2017-01-03 15:00:00' | '1.4.16.11.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2145 | DETALLADO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-12-07 08:00:00' | '2017-01-03 15:00:00' | '1.4.16.11.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2146 | LIMPIZA FINA | 1 | 0 | '2016-12-07 08:00:00' | '2017-01-05 12:00:00' | '1.4.16.11.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2147 | NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-11-30 10:00:00' | '2017-01-03 15:00:00' | '1.4.16.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2148 | 2A MANO DE PINTURA DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-11-30 10:00:00' | '2016-12-26 11:00:00' | '1.4.16.12.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2149 | 2DA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-12-22 12:00:00' | '2016-12-28 18:00:00' | '1.4.16.12.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2150 | SELLO DE MARCOS DE PUERTAS, CHAROLAS Y MUEBLES | 0 | 0 | '2016-11-30 10:00:00' | '2016-12-29 17:00:00' | '1.4.16.12.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2151 | DETALLADO DE COCINAS Y PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-11-30 10:00:00' | '2016-12-26 11:00:00' | '1.4.16.12.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2152 | COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y HIDRAHULICOS | 0 | 0 | '2016-11-30 10:00:00' | '2016-12-26 11:00:00' | '1.4.16.12.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2153 | COLOCACION DE DETECTOR DE HUMOS Y REJILLAS DE GAS | 0 | 0 | '2016-11-30 10:00:00' | '2016-12-29 17:00:00' | '1.4.16.12.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2154 | DETALLADO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-12-05 10:00:00' | '2016-12-29 17:00:00' | '1.4.16.12.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2155 | LIMPIZA FINA | 1 | 0 | '2016-12-05 10:00:00' | '2017-01-03 15:00:00' | '1.4.16.12.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2156 | NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-12-26 11:00:00' | '2017-01-25 16:00:00' | '1.4.16.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2157 | 2A MANO DE PINTURA DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-12-26 11:00:00' | '2017-01-18 18:00:00' | '1.4.16.13.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2158 | 2DA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2017-01-18 09:00:00' | '2017-01-23 09:00:00' | '1.4.16.13.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2159 | SELLO DE MARCOS DE PUERTAS, CHAROLAS Y MUEBLES | 0 | 0 | '2016-12-26 11:00:00' | '2017-01-23 18:00:00' | '1.4.16.13.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2160 | DETALLADO DE COCINAS Y PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-12-26 11:00:00' | '2017-01-18 18:00:00' | '1.4.16.13.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2161 | COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y HIDRAHULICOS | 0 | 0 | '2016-12-26 11:00:00' | '2017-01-18 18:00:00' | '1.4.16.13.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2162 | COLOCACION DE DETECTOR DE HUMOS Y REJILLAS DE GAS | 0 | 0 | '2016-12-26 11:00:00' | '2017-01-23 18:00:00' | '1.4.16.13.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2163 | DETALLADO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-12-29 17:00:00' | '2017-01-23 18:00:00' | '1.4.16.13.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2164 | LIMPIZA FINA | 1 | 0 | '2016-12-29 17:00:00' | '2017-01-25 16:00:00' | '1.4.16.13.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2165 | NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-12-26 11:00:00' | '2017-01-25 16:00:00' | '1.4.16.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2166 | 2A MANO DE PINTURA DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-12-26 11:00:00' | '2017-01-18 18:00:00' | '1.4.16.14.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2167 | 2DA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2017-01-18 09:00:00' | '2017-01-23 09:00:00' | '1.4.16.14.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2168 | SELLO DE MARCOS DE PUERTAS, CHAROLAS Y MUEBLES | 0 | 0 | '2016-12-26 11:00:00' | '2017-01-23 18:00:00' | '1.4.16.14.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2169 | DETALLADO DE COCINAS Y PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-12-26 11:00:00' | '2017-01-18 18:00:00' | '1.4.16.14.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2170 | COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y HIDRAHULICOS | 0 | 0 | '2016-12-26 11:00:00' | '2017-01-18 18:00:00' | '1.4.16.14.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2171 | COLOCACION DE DETECTOR DE HUMOS Y REJILLAS DE GAS | 0 | 0 | '2016-12-26 11:00:00' | '2017-01-23 18:00:00' | '1.4.16.14.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2172 | DETALLADO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-12-29 17:00:00' | '2017-01-23 18:00:00' | '1.4.16.14.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2173 | LIMPIZA FINA | 1 | 0 | '2016-12-29 17:00:00' | '2017-01-25 16:00:00' | '1.4.16.14.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2174 | NIVEL 17 | 0 | 0 | '2017-01-03 15:00:00' | '2017-02-01 13:00:00' | '1.4.16.15' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2175 | 2A MANO DE PINTURA DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2017-01-03 15:00:00' | '2017-01-25 16:00:00' | '1.4.16.15.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2176 | 2DA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2017-01-24 17:00:00' | '2017-01-28 12:00:00' | '1.4.16.15.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2177 | SELLO DE MARCOS DE PUERTAS, CHAROLAS Y MUEBLES | 0 | 0 | '2017-01-03 15:00:00' | '2017-01-30 16:00:00' | '1.4.16.15.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2178 | DETALLADO DE COCINAS Y PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2017-01-03 15:00:00' | '2017-01-25 16:00:00' | '1.4.16.15.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2179 | COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y HIDRAHULICOS | 0 | 0 | '2017-01-03 15:00:00' | '2017-01-25 16:00:00' | '1.4.16.15.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2180 | COLOCACION DE DETECTOR DE HUMOS Y REJILLAS DE GAS | 0 | 0 | '2017-01-03 15:00:00' | '2017-01-30 16:00:00' | '1.4.16.15.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2181 | DETALLADO DE PINTURA | 0 | 0 | '2017-01-07 10:00:00' | '2017-01-30 16:00:00' | '1.4.16.15.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2182 | LIMPIZA FINA | 1 | 0 | '2017-01-07 10:00:00' | '2017-02-01 13:00:00' | '1.4.16.15.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2183 | PROCESO SKY | 0 | 0 | '2016-08-08 09:00:00' | '2016-11-30 10:00:00' | '1.4.17' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2184 | RECTIFICACION DE SALIDAS | 0 | 0 | '2016-08-08 09:00:00' | '2016-08-11 15:00:00' | '1.4.17.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2185 | MUROS DE NOVABRICK | 0 | 0 | '2016-08-11 15:00:00' | '2016-09-02 16:00:00' | '1.4.17.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2186 | LOSA BAÑOS | 0 | 0 | '2016-08-29 11:00:00' | '2016-09-08 15:00:00' | '1.4.17.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2187 | RELLENOS PARA PENDIENTES | 0 | 0 | '2016-08-29 11:00:00' | '2016-09-14 13:00:00' | '1.4.17.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2188 | FIRME CON PENDIENTES | 0 | 0 | '2016-09-05 09:00:00' | '2016-09-22 11:00:00' | '1.4.17.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2189 | REPELLADOS PARTE BAJA MURO PARA IMPERMEABILIZAR Y CAPUCHONES | 0 | 0 | '2016-09-02 16:00:00' | '2016-09-09 13:00:00' | '1.4.17.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2190 | IMPERMEABILIZAR | 0 | 0 | '2016-09-09 14:00:00' | '2016-09-28 10:00:00' | '1.4.17.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2191 | APLANADO GRUESO | 0 | 0 | '2016-09-15 12:00:00' | '2016-10-08 13:00:00' | '1.4.17.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2192 | CAPUCHONES DE HERRERIA | 0 | 0 | '2016-09-09 14:00:00' | '2016-09-28 10:00:00' | '1.4.17.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2193 | PUERTAS DE HERRERIA | 0 | 0 | '2016-10-10 08:00:00' | '2016-10-20 11:00:00' | '1.4.17.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2194 | COLOCACION DE CERAMICOS SKY Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-09-28 10:00:00' | '2016-10-26 10:00:00' | '1.4.17.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2195 | APLANADO FINO EN MUROS | 0 | 0 | '2016-10-20 11:00:00' | '2016-10-31 10:00:00' | '1.4.17.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2196 | PRIMERA MANO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-10-31 10:00:00' | '2016-11-11 13:00:00' | '1.4.17.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2197 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEORIOS | 0 | 0 | '2016-11-11 14:00:00' | '2016-11-18 12:00:00' | '1.4.17.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2198 | COLOCACION DE JARDINERIA Y BANCAS | 0 | 0 | '2016-11-11 14:00:00' | '2016-11-18 12:00:00' | '1.4.17.15' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2199 | SEGUNDA MANO DE PINTURA HERRERIA | 0 | 0 | '2016-11-18 12:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.4.17.16' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2200 | PUERTA DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-11-24 11:00:00' | '2016-11-25 10:00:00' | '1.4.17.17' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2201 | SEGUNDA MANO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-11-18 12:00:00' | '2016-11-30 10:00:00' | '1.4.17.18' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2202 | COLOCACION DE ACCESORIOS | 0 | 0 | '2016-11-24 11:00:00' | '2016-11-29 11:00:00' | '1.4.17.19' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2203 | DETALLADO Y ENTREGA DE DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-11-19 11:00:00' | '2017-02-15 10:00:00' | '1.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2204 | NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-11-19 11:00:00' | '2016-12-10 13:00:00' | '1.5.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2205 | RECORRIDO POSTVENTA | 0 | 0 | '2016-11-19 11:00:00' | '2016-12-06 18:00:00' | '1.5.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2206 | DETALLADO | 0 | 0 | '2016-11-26 09:00:00' | '2016-12-08 16:00:00' | '1.5.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2207 | LIMPIEZA FINAL | 0 | 0 | '2016-11-29 11:00:00' | '2016-12-10 13:00:00' | '1.5.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2208 | NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-11-19 11:00:00' | '2016-12-10 13:00:00' | '1.5.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2209 | RECORRIDO POSTVENTA | 0 | 0 | '2016-11-19 11:00:00' | '2016-12-06 18:00:00' | '1.5.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2210 | DETALLADO | 0 | 0 | '2016-11-26 09:00:00' | '2016-12-08 16:00:00' | '1.5.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2211 | LIMPIEZA FINAL | 0 | 0 | '2016-11-29 11:00:00' | '2016-12-10 13:00:00' | '1.5.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2212 | NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-11-19 11:00:00' | '2016-12-10 13:00:00' | '1.5.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2213 | RECORRIDO POSTVENTA | 0 | 0 | '2016-11-19 11:00:00' | '2016-12-06 18:00:00' | '1.5.3.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2214 | DETALLADO | 0 | 0 | '2016-11-26 09:00:00' | '2016-12-08 16:00:00' | '1.5.3.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2215 | LIMPIEZA FINAL | 0 | 0 | '2016-11-29 11:00:00' | '2016-12-10 13:00:00' | '1.5.3.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2216 | NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-12-13 17:00:00' | '2017-01-07 10:00:00' | '1.5.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2217 | RECORRIDO POSTVENTA | 0 | 0 | '2016-12-13 17:00:00' | '2017-01-03 15:00:00' | '1.5.4.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2218 | DETALLADO | 0 | 0 | '2016-12-20 15:00:00' | '2017-01-05 12:00:00' | '1.5.4.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2219 | LIMPIEZA FINAL | 0 | 0 | '2016-12-22 12:00:00' | '2017-01-07 10:00:00' | '1.5.4.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2220 | NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-12-13 17:00:00' | '2017-01-07 10:00:00' | '1.5.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2221 | RECORRIDO POSTVENTA | 0 | 0 | '2016-12-13 17:00:00' | '2017-01-03 15:00:00' | '1.5.5.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2222 | DETALLADO | 0 | 0 | '2016-12-20 15:00:00' | '2017-01-05 12:00:00' | '1.5.5.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2223 | LIMPIEZA FINAL | 0 | 0 | '2016-12-22 12:00:00' | '2017-01-07 10:00:00' | '1.5.5.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2224 | NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-12-13 17:00:00' | '2017-01-03 15:00:00' | '1.5.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2225 | RECORRIDO POSTVENTA | 0 | 0 | '2016-12-13 17:00:00' | '2016-12-28 09:00:00' | '1.5.6.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2226 | DETALLADO | 0 | 0 | '2016-12-15 15:00:00' | '2016-12-29 17:00:00' | '1.5.6.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2227 | LIMPIEZA FINAL | 0 | 0 | '2016-12-17 12:00:00' | '2017-01-03 15:00:00' | '1.5.6.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2228 | NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-11-19 11:00:00' | '2016-12-10 13:00:00' | '1.5.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2229 | RECORRIDO POSTVENTA | 0 | 0 | '2016-11-19 11:00:00' | '2016-12-06 18:00:00' | '1.5.7.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2230 | DETALLADO | 0 | 0 | '2016-11-26 09:00:00' | '2016-12-08 16:00:00' | '1.5.7.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2231 | LIMPIEZA FINAL | 0 | 0 | '2016-11-29 11:00:00' | '2016-12-10 13:00:00' | '1.5.7.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2232 | NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-11-19 11:00:00' | '2016-12-10 13:00:00' | '1.5.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2233 | RECORRIDO POSTVENTA | 0 | 0 | '2016-11-19 11:00:00' | '2016-12-06 18:00:00' | '1.5.8.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2234 | DETALLADO | 0 | 0 | '2016-11-26 09:00:00' | '2016-12-08 16:00:00' | '1.5.8.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2235 | LIMPIEZA FINAL | 0 | 0 | '2016-11-29 11:00:00' | '2016-12-10 13:00:00' | '1.5.8.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2236 | NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-12-08 16:00:00' | '2017-01-04 13:00:00' | '1.5.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2237 | RECORRIDO POSTVENTA | 0 | 0 | '2016-12-08 16:00:00' | '2016-12-28 18:00:00' | '1.5.9.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2238 | DETALLADO | 0 | 0 | '2016-12-16 14:00:00' | '2017-01-02 16:00:00' | '1.5.9.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2239 | LIMPIEZA FINAL | 0 | 0 | '2016-12-19 16:00:00' | '2017-01-04 13:00:00' | '1.5.9.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2240 | NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-12-13 17:00:00' | '2017-01-07 10:00:00' | '1.5.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2241 | RECORRIDO POSTVENTA | 0 | 0 | '2016-12-13 17:00:00' | '2017-01-03 15:00:00' | '1.5.10.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2242 | DETALLADO | 0 | 0 | '2016-12-20 15:00:00' | '2017-01-05 12:00:00' | '1.5.10.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2243 | LIMPIEZA FINAL | 0 | 0 | '2016-12-22 12:00:00' | '2017-01-07 10:00:00' | '1.5.10.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2244 | NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-12-29 17:00:00' | '2017-01-23 09:00:00' | '1.5.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2245 | RECORRIDO POSTVENTA | 0 | 0 | '2016-12-29 17:00:00' | '2017-01-18 09:00:00' | '1.5.11.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2246 | DETALLADO | 0 | 0 | '2017-01-07 10:00:00' | '2017-01-19 17:00:00' | '1.5.11.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2247 | LIMPIEZA FINAL | 0 | 0 | '2017-01-10 12:00:00' | '2017-01-23 09:00:00' | '1.5.11.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2248 | NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-12-28 09:00:00' | '2017-01-16 11:00:00' | '1.5.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2249 | RECORRIDO POSTVENTA | 0 | 0 | '2016-12-28 09:00:00' | '2017-01-11 11:00:00' | '1.5.12.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2250 | DETALLADO | 0 | 0 | '2016-12-29 17:00:00' | '2017-01-13 09:00:00' | '1.5.12.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2251 | LIMPIEZA FINAL | 0 | 0 | '2017-01-03 15:00:00' | '2017-01-16 11:00:00' | '1.5.12.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2252 | NIVEL 15 | 0 | 0 | '2017-01-20 16:00:00' | '2017-02-13 12:00:00' | '1.5.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2253 | RECORRIDO POSTVENTA | 0 | 0 | '2017-01-20 16:00:00' | '2017-02-08 12:00:00' | '1.5.13.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2254 | DETALLADO | 0 | 0 | '2017-01-27 14:00:00' | '2017-02-10 10:00:00' | '1.5.13.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2255 | LIMPIEZA FINAL | 0 | 0 | '2017-01-30 16:00:00' | '2017-02-13 12:00:00' | '1.5.13.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2256 | NIVEL 16 | 0 | 0 | '2017-01-20 16:00:00' | '2017-02-13 12:00:00' | '1.5.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2257 | RECORRIDO POSTVENTA | 0 | 0 | '2017-01-20 16:00:00' | '2017-02-08 12:00:00' | '1.5.14.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2258 | DETALLADO | 0 | 0 | '2017-01-27 14:00:00' | '2017-02-10 10:00:00' | '1.5.14.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2259 | LIMPIEZA FINAL | 0 | 0 | '2017-01-30 16:00:00' | '2017-02-13 12:00:00' | '1.5.14.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2260 | NIVEL 17 | 0 | 0 | '2017-01-27 14:00:00' | '2017-02-15 10:00:00' | '1.5.15' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2261 | RECORRIDO POSTVENTA | 0 | 0 | '2017-01-27 14:00:00' | '2017-02-10 10:00:00' | '1.5.15.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2262 | DETALLADO | 0 | 0 | '2017-01-30 16:00:00' | '2017-02-13 12:00:00' | '1.5.15.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2263 | LIMPIEZA FINAL | 0 | 0 | '2017-02-01 14:00:00' | '2017-02-15 10:00:00' | '1.5.15.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2264 | CONTRATACIONES | 0 | 0 | '2016-02-08 14:00:00' | '2016-09-13 15:00:00' | '1.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2265 | ESTRUCTURA | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-07-21 12:00:00' | '1.6.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2266 | REVISION ALCANCES AREA DE CONTRATOS | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-07-01 18:00:00' | '1.6.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2267 | REVISION DE ALCANCE OBRA | 0 | 0 | '2016-07-02 08:00:00' | '2016-07-08 16:00:00' | '1.6.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2268 | ENTREGA DE PROGRAMA | 0 | 0 | '2016-07-08 16:00:00' | '2016-07-11 09:00:00' | '1.6.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2269 | ENTREGA DE ENTREGABLES | 0 | 0 | '2016-07-11 09:00:00' | '2016-07-13 16:00:00' | '1.6.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2270 | CUADRO COMPARATIVO | 0 | 0 | '2016-07-13 16:00:00' | '2016-07-20 13:00:00' | '1.6.1.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2271 | FIRMA DE CONTRATO | 0 | 0 | '2016-07-20 14:00:00' | '2016-07-21 12:00:00' | '1.6.1.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2272 | MUROS DE FACHADA | 0 | 0 | '2016-06-25 10:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.6.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2273 | REVISION ALCANCES AREA DE CONTRATOS | 0 | 0 | '2016-06-25 10:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.6.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2274 | REVISION DE ALCANCE OBRA | 0 | 0 | '2016-07-04 11:00:00' | '2016-07-11 09:00:00' | '1.6.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2275 | ENTREGA DE PROGRAMA | 0 | 0 | '2016-07-11 09:00:00' | '2016-07-11 18:00:00' | '1.6.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2276 | ENTREGA DE ENTREGABLES | 0 | 0 | '2016-07-12 08:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.6.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2277 | CUADRO COMPARATIVO | 0 | 0 | '2016-07-14 15:00:00' | '2016-07-21 12:00:00' | '1.6.2.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2278 | FIRMA DE CONTRATO | 0 | 0 | '2016-07-21 12:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.6.2.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2279 | INSTALACIONE ELECTRICA TORRE | 0 | 0 | '2016-06-25 10:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.6.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2280 | REVISION ALCANCES AREA DE CONTRATOS | 0 | 0 | '2016-06-25 10:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.6.3.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2281 | REVISION DE ALCANCE OBRA | 0 | 0 | '2016-07-04 11:00:00' | '2016-07-11 09:00:00' | '1.6.3.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2282 | ENTREGA DE PROGRAMA | 0 | 0 | '2016-07-11 09:00:00' | '2016-07-11 18:00:00' | '1.6.3.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2283 | ENTREGA DE ENTREGABLES | 0 | 0 | '2016-07-12 08:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.6.3.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2284 | CUADRO COMPARATIVO | 0 | 0 | '2016-07-14 15:00:00' | '2016-07-21 12:00:00' | '1.6.3.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2285 | FIRMA DE CONTRATO | 0 | 0 | '2016-07-21 12:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.6.3.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2286 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS TORRE | 0 | 0 | '2016-06-25 10:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.6.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2287 | REVISION ALCANCES AREA DE CONTRATOS | 0 | 0 | '2016-06-25 10:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.6.4.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2288 | REVISION DE ALCANCE OBRA | 0 | 0 | '2016-07-04 11:00:00' | '2016-07-11 09:00:00' | '1.6.4.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2289 | ENTREGA DE PROGRAMA | 0 | 0 | '2016-07-11 09:00:00' | '2016-07-11 18:00:00' | '1.6.4.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2290 | ENTREGA DE ENTREGABLES | 0 | 0 | '2016-07-12 08:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.6.4.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2291 | CUADRO COMPARATIVO | 0 | 0 | '2016-07-14 15:00:00' | '2016-07-21 12:00:00' | '1.6.4.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2292 | FIRMA DE CONTRATO | 0 | 0 | '2016-07-21 12:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.6.4.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2293 | INSTALACIONES GAS | 0 | 0 | '2016-02-10 11:00:00' | '2016-03-08 12:00:00' | '1.6.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2294 | REVISION ALCANCES AREA DE CONTRATOS | 0 | 0 | '2016-02-10 11:00:00' | '2016-02-17 18:00:00' | '1.6.5.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2295 | REVISION DE ALCANCE OBRA | 0 | 0 | '2016-02-18 08:00:00' | '2016-02-24 16:00:00' | '1.6.5.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2296 | ENTREGA DE PROGRAMA | 0 | 0 | '2016-02-24 16:00:00' | '2016-02-25 15:00:00' | '1.6.5.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2297 | ENTREGA DE ENTREGABLES | 0 | 0 | '2016-02-25 15:00:00' | '2016-02-29 16:00:00' | '1.6.5.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2298 | CUADRO COMPARATIVO | 0 | 0 | '2016-02-29 16:00:00' | '2016-03-07 13:00:00' | '1.6.5.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2299 | FIRMA DE CONTRATO | 0 | 0 | '2016-03-07 14:00:00' | '2016-03-08 12:00:00' | '1.6.5.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2300 | INSTALACIONES EXTRACCION | 0 | 0 | '2016-02-10 11:00:00' | '2016-03-08 12:00:00' | '1.6.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2301 | REVISION ALCANCES AREA DE CONTRATOS | 0 | 0 | '2016-02-10 11:00:00' | '2016-02-17 18:00:00' | '1.6.6.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2302 | REVISION DE ALCANCE OBRA | 0 | 0 | '2016-02-18 08:00:00' | '2016-02-24 16:00:00' | '1.6.6.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2303 | ENTREGA DE PROGRAMA | 0 | 0 | '2016-02-24 16:00:00' | '2016-02-25 15:00:00' | '1.6.6.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2304 | ENTREGA DE ENTREGABLES | 0 | 0 | '2016-02-25 15:00:00' | '2016-02-29 16:00:00' | '1.6.6.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2305 | CUADRO COMPARATIVO | 0 | 0 | '2016-02-29 16:00:00' | '2016-03-07 13:00:00' | '1.6.6.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2306 | FIRMA DE CONTRATO | 0 | 0 | '2016-03-07 14:00:00' | '2016-03-08 12:00:00' | '1.6.6.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2307 | INSTALACIONES MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-02-10 11:00:00' | '2016-03-08 12:00:00' | '1.6.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2308 | REVISION ALCANCES AREA DE CONTRATOS | 0 | 0 | '2016-02-10 11:00:00' | '2016-02-17 18:00:00' | '1.6.7.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2309 | REVISION DE ALCANCE OBRA | 0 | 0 | '2016-02-18 08:00:00' | '2016-02-24 16:00:00' | '1.6.7.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2310 | ENTREGA DE PROGRAMA | 0 | 0 | '2016-02-24 16:00:00' | '2016-02-25 15:00:00' | '1.6.7.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2311 | ENTREGA DE ENTREGABLES | 0 | 0 | '2016-02-25 15:00:00' | '2016-02-29 16:00:00' | '1.6.7.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2312 | CUADRO COMPARATIVO | 0 | 0 | '2016-02-29 16:00:00' | '2016-03-07 13:00:00' | '1.6.7.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2313 | FIRMA DE CONTRATO | 0 | 0 | '2016-03-07 14:00:00' | '2016-03-08 12:00:00' | '1.6.7.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2314 | ALBAÑILERIA TORRE | 0 | 0 | '2016-02-23 17:00:00' | '2016-03-22 18:00:00' | '1.6.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2315 | REVISION ALCANCES AREA DE CONTRATOS | 0 | 0 | '2016-02-23 17:00:00' | '2016-03-02 13:00:00' | '1.6.8.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2316 | REVISION DE ALCANCE OBRA | 0 | 0 | '2016-03-02 14:00:00' | '2016-03-09 11:00:00' | '1.6.8.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2317 | ENTREGA DE PROGRAMA | 0 | 0 | '2016-03-09 11:00:00' | '2016-03-10 10:00:00' | '1.6.8.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2318 | ENTREGA DE ENTREGABLES | 0 | 0 | '2016-03-10 10:00:00' | '2016-03-14 11:00:00' | '1.6.8.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2319 | CUADRO COMPARATIVO | 0 | 0 | '2016-03-14 11:00:00' | '2016-03-22 09:00:00' | '1.6.8.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2320 | FIRMA DE CONTRATO | 0 | 0 | '2016-03-22 09:00:00' | '2016-03-22 18:00:00' | '1.6.8.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2321 | INSTALACIONES ALUMINIO | 0 | 0 | '2016-02-08 14:00:00' | '2016-03-05 10:00:00' | '1.6.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2322 | REVISION ALCANCES AREA DE CONTRATOS | 0 | 0 | '2016-02-08 14:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.6.9.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2323 | REVISION DE ALCANCE OBRA | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-22 18:00:00' | '1.6.9.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2324 | ENTREGA DE PROGRAMA | 0 | 0 | '2016-02-23 08:00:00' | '2016-02-23 17:00:00' | '1.6.9.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2325 | ENTREGA DE ENTREGABLES | 0 | 0 | '2016-02-23 17:00:00' | '2016-02-26 13:00:00' | '1.6.9.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2326 | CUADRO COMPARATIVO | 0 | 0 | '2016-02-26 14:00:00' | '2016-03-04 11:00:00' | '1.6.9.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2327 | FIRMA DE CONTRATO | 0 | 0 | '2016-03-04 11:00:00' | '2016-03-05 10:00:00' | '1.6.9.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2328 | INSTALACIONES ACABADOS EMPRESA 1 | 0 | 0 | '2016-02-23 08:00:00' | '2016-03-22 09:00:00' | '1.6.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2329 | REVISION ALCANCES AREA DE CONTRATOS | 0 | 0 | '2016-02-23 08:00:00' | '2016-03-01 15:00:00' | '1.6.10.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2330 | REVISION DE ALCANCE OBRA | 0 | 0 | '2016-03-01 15:00:00' | '2016-03-08 12:00:00' | '1.6.10.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2331 | ENTREGA DE PROGRAMA | 0 | 0 | '2016-03-08 12:00:00' | '2016-03-09 11:00:00' | '1.6.10.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2332 | ENTREGA DE ENTREGABLES | 0 | 0 | '2016-03-09 11:00:00' | '2016-03-11 18:00:00' | '1.6.10.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2333 | CUADRO COMPARATIVO | 0 | 0 | '2016-03-12 08:00:00' | '2016-03-18 16:00:00' | '1.6.10.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2334 | FIRMA DE CONTRATO | 0 | 0 | '2016-03-18 16:00:00' | '2016-03-22 09:00:00' | '1.6.10.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2335 | INSTALACIONES ACABADOS EMPRESA 2 | 0 | 0 | '2016-05-04 10:00:00' | '2016-06-01 11:00:00' | '1.6.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2336 | REVISION ALCANCES AREA DE CONTRATOS | 0 | 0 | '2016-05-04 10:00:00' | '2016-05-12 17:00:00' | '1.6.11.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2337 | REVISION DE ALCANCE OBRA | 0 | 0 | '2016-05-12 17:00:00' | '2016-05-19 15:00:00' | '1.6.11.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2338 | ENTREGA DE PROGRAMA | 0 | 0 | '2016-05-19 15:00:00' | '2016-05-20 13:00:00' | '1.6.11.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2339 | ENTREGA DE ENTREGABLES | 0 | 0 | '2016-05-20 14:00:00' | '2016-05-24 15:00:00' | '1.6.11.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2340 | CUADRO COMPARATIVO | 0 | 0 | '2016-05-24 15:00:00' | '2016-05-31 12:00:00' | '1.6.11.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2341 | FIRMA DE CONTRATO | 0 | 0 | '2016-05-31 12:00:00' | '2016-06-01 11:00:00' | '1.6.11.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2342 | INSTALACIONES PUERTAS DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-05-02 12:00:00' | '2016-05-30 13:00:00' | '1.6.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2343 | REVISION ALCANCES AREA DE CONTRATOS | 0 | 0 | '2016-05-02 12:00:00' | '2016-05-11 09:00:00' | '1.6.12.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2344 | REVISION DE ALCANCE OBRA | 0 | 0 | '2016-05-11 09:00:00' | '2016-05-17 17:00:00' | '1.6.12.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2345 | ENTREGA DE PROGRAMA | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-05-18 16:00:00' | '1.6.12.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2346 | ENTREGA DE ENTREGABLES | 0 | 0 | '2016-05-18 16:00:00' | '2016-05-21 12:00:00' | '1.6.12.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2347 | CUADRO COMPARATIVO | 0 | 0 | '2016-05-21 12:00:00' | '2016-05-28 10:00:00' | '1.6.12.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2348 | FIRMA DE CONTRATO | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-05-30 13:00:00' | '1.6.12.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2349 | INSTALACIONES PUERTAS DUCTOS | 0 | 0 | '2016-08-17 14:00:00' | '2016-09-13 15:00:00' | '1.6.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2350 | REVISION ALCANCES AREA DE CONTRATOS | 0 | 0 | '2016-08-17 14:00:00' | '2016-08-25 10:00:00' | '1.6.13.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2351 | REVISION DE ALCANCE OBRA | 0 | 0 | '2016-08-25 10:00:00' | '2016-08-31 18:00:00' | '1.6.13.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2352 | ENTREGA DE PROGRAMA | 0 | 0 | '2016-09-01 08:00:00' | '2016-09-01 17:00:00' | '1.6.13.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2353 | ENTREGA DE ENTREGABLES | 0 | 0 | '2016-09-01 17:00:00' | '2016-09-05 18:00:00' | '1.6.13.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2354 | CUADRO COMPARATIVO | 0 | 0 | '2016-09-06 08:00:00' | '2016-09-12 16:00:00' | '1.6.13.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2355 | FIRMA DE CONTRATO | 0 | 0 | '2016-09-12 16:00:00' | '2016-09-13 15:00:00' | '1.6.13.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2356 | INSTALACIONES COCINAS | 0 | 0 | '2016-03-10 10:00:00' | '2016-04-08 17:00:00' | '1.6.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2357 | REVISION ALCANCES AREA DE CONTRATOS | 0 | 0 | '2016-03-10 10:00:00' | '2016-03-17 17:00:00' | '1.6.14.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2358 | REVISION DE ALCANCE OBRA | 0 | 0 | '2016-03-17 17:00:00' | '2016-03-28 15:00:00' | '1.6.14.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2359 | ENTREGA DE PROGRAMA | 0 | 0 | '2016-03-28 15:00:00' | '2016-03-29 13:00:00' | '1.6.14.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2360 | ENTREGA DE ENTREGABLES | 0 | 0 | '2016-03-29 14:00:00' | '2016-04-01 10:00:00' | '1.6.14.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2361 | CUADRO COMPARATIVO | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-04-07 18:00:00' | '1.6.14.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2362 | FIRMA DE CONTRATO | 0 | 0 | '2016-04-08 08:00:00' | '2016-04-08 17:00:00' | '1.6.14.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2363 | INSTALACIONES PISO LAMINADO | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-06-24 11:00:00' | '1.6.15' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2364 | REVISION ALCANCES AREA DE CONTRATOS | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-06-06 11:00:00' | '1.6.15.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2365 | REVISION DE ALCANCE OBRA | 0 | 0 | '2016-06-06 11:00:00' | '2016-06-13 09:00:00' | '1.6.15.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2366 | ENTREGA DE PROGRAMA | 0 | 0 | '2016-06-13 09:00:00' | '2016-06-13 18:00:00' | '1.6.15.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2367 | ENTREGA DE ENTREGABLES | 0 | 0 | '2016-06-14 08:00:00' | '2016-06-16 15:00:00' | '1.6.15.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2368 | CUADRO COMPARATIVO | 0 | 0 | '2016-06-16 15:00:00' | '2016-06-23 12:00:00' | '1.6.15.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2369 | FIRMA DE CONTRATO | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-06-24 11:00:00' | '1.6.15.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2370 | SUMINISTROS A OBRA | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-10-13 13:00:00' | '1.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2371 | MUEBLES Y ACCESORIOS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-10-13 13:00:00' | '1.7.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2372 | SUMINISTRO DE MONOMANDOS REGADERAS 1ER PEDIDO | 0 | 0 | '2016-03-09 11:00:00' | '2016-03-10 10:00:00' | '1.7.1.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2373 | SUMINISTRO DE MONOMANDOS REGADERAS 2DO PEDIDO | 0 | 0 | '2016-05-06 17:00:00' | '2016-05-09 10:00:00' | '1.7.1.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2374 | SUMINISTRO DE MONOMANDOS REGADERAS 3ER PEDIDO | 0 | 0 | '2016-07-04 11:00:00' | '2016-07-05 10:00:00' | '1.7.1.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2375 | SUMINISTRO DE TALLADORES 1ER PEDIDO | 0 | 0 | '2016-10-12 15:00:00' | '2016-10-13 13:00:00' | '1.7.1.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2376 | SUMINISTRO DE TALLADORES 2DO PEDIDO | 0 | 0 | '2016-07-02 08:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.7.1.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2377 | SUMINISTRO DE TALLADORES 3ER PEDIDO | 0 | 0 | '2016-08-27 08:00:00' | '2016-08-29 11:00:00' | '1.7.1.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2378 | SUMINISTRO DE MUEBLES WC, LAVABOS, REGADERAS, CALENTADORES Y ACCESORIOS 1ER PEDIDO | 0 | 0 | '2016-06-13 09:00:00' | '2016-06-13 18:00:00' | '1.7.1.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2379 | SUMINISTRO DE MUEBLES WC, LAVABOS, REGADERAS, CALENTADORES Y ACCESORIOS 2DO PEDIDO | 0 | 0 | '2016-08-09 08:00:00' | '2016-08-09 17:00:00' | '1.7.1.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2380 | SUMINISTRO DE MUEBLES WC, LAVABOS, REGADERAS, CALENTADORES Y ACCESORIOS 3ER PEDIDO | 0 | 0 | '2016-10-05 08:00:00' | '2016-10-05 17:00:00' | '1.7.1.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2381 | REJILLAS EXTRACCION DE GAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.1.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2382 | CERAMICOS | 0 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-09-17 11:00:00' | '1.7.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2383 | SUMINISTRO DE CERAMICOS DEPTOS Y PASILLOS 1ER PEDIDO | 0 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-05-05 18:00:00' | '1.7.2.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2384 | SUMINISTRO DE CERAMICOS DEPTOS Y PASILLOS 2DO PEDIDO | 0 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-06 09:00:00' | '1.7.2.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2385 | SUMINISTRO DE CERAMICOS DEPTOS Y PASILLOS 3ER PEDIDO | 0 | 0 | '2016-08-27 08:00:00' | '2016-08-29 11:00:00' | '1.7.2.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2386 | SUMINISTRO DE CERAMICO TERRAZA (TIPO SKY) | 0 | 0 | '2016-07-13 16:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.7.2.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2387 | SUMISNITRO DE CERAMICO SKY Y PISO ELEVADORES | 0 | 0 | '2016-09-15 12:00:00' | '2016-09-17 11:00:00' | '1.7.2.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2388 | PUERTAS Y ACCESORIOS | 0 | 0 | '2016-05-21 12:00:00' | '2016-05-26 12:00:00' | '1.7.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2389 | SUMINISTRO DE PUERTAS Y ACCESORIOS DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-05-21 12:00:00' | '2016-05-23 16:00:00' | '1.7.3.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2390 | SUMINISTRO DE PUERTAS Y CHAPAS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-05-25 14:00:00' | '2016-05-26 12:00:00' | '1.7.3.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2391 | PISO LAMINADO | 0 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-06-21 15:00:00' | '1.7.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2392 | SUMINSITRO DE PISO LAMINADO | 0 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-06-21 15:00:00' | '1.7.4.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2393 | EQUIPAMIENTO | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2394 | SUMINISTRO DE MAMPARAS SKY | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.5.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2395 | SUMINISTROS DE ESPEJOS Y ACCESORIOS SKY | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.5.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2396 | SUMINISTRO DE BANCAS SKY | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.5.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2397 | JARDINERIA | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2398 | SUMINISTRO DE JARDINERIA | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.6.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2399 | ELEVACOCHES | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2400 | SIMINISTRO DE ELEVACOCHES | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.7.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2401 | SEÑALETICA | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2402 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2403 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.2' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2404 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.3' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2405 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.4' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2406 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.5' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2407 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.6' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2408 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.7' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2409 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2410 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.9' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2411 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.10' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2412 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.11' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2413 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.12' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2414 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.13' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2415 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.14' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2416 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL 17 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.15' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2417 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL SKY | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.16' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2418 | FIN DE PROYECTO | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 09:00:00' | '1.8' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001

## Hoja2
IdProject | Nombre-project | Actividad - project | Hito - project | Fecha Inicio -project | Fecha Fin - project | Indice - project | IdProyecto - project | Empresa Actividad | Usuario Actividad | Factor incumplimiento actividad
1 | PUERTA TOREO ETAPA 2 TORRE 4 | 0 | 0 | '2016-02-08 14:00:00' | '2017-02-15 10:00:00' | '1' | PRY0001 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2 | INICIO DE PROYECTO | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 09:00:00' | '1.1' | PRY0002 | EMP0001 | US001 | IFI0001
3 | ESTRUCTURA TORRE | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-10-27 09:00:00' | '1.2' | PRY0003 | EMP0001 | US001 | IFI0001
4 | ESTRUCTURA TORRE NIVEL 3 LOSA +10.90 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-03-07 13:00:00' | '1.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
5 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-03-02 13:00:00' | '1.2.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
6 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-15 11:00:00' | '1.2.1.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
7 | MUROS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.2.1.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
8 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-02-13 08:00:00' | '2016-02-17 09:00:00' | '1.2.1.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
9 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-02-13 08:00:00' | '2016-02-17 09:00:00' | '1.2.1.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
10 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-02-15 11:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.2.1.1.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
11 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-02-17 09:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.2.1.1.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
12 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-02-18 08:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.2.1.1.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
13 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-02-18 08:00:00' | '2016-02-22 18:00:00' | '1.2.1.1.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
14 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-02-18 17:00:00' | '2016-02-22 18:00:00' | '1.2.1.1.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
15 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | 2016-02-19 16:00:00' | '2016-02-22 18:00:00' | '1.2.1.1.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
16 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-02-19 16:00:00' | '2016-02-22 18:00:00' | '1.2.1.1.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
17 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-02-19 16:00:00' | '2016-02-22 18:00:00' | '1.2.1.1.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
18 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-02-23 08:00:00' | '2016-02-23 17:00:00' | '1.2.1.1.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
19 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-02-27 12:00:00' | '2016-03-02 13:00:00' | '1.2.1.1.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
20 | LOSA 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-02-17 09:00:00' | '2016-03-07 13:00:00' | '1.2.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
21 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-02-17 09:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.2.1.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
22 | MUROS | 0 | 0 | '2016-02-17 09:00:00' | '2016-02-19 16:00:00' | '1.2.1.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
23 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-02-18 08:00:00' | '2016-02-22 09:00:00' | '1.2.1.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
24 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-02-18 08:00:00' | '2016-02-22 09:00:00' | '1.2.1.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
25 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-02-18 17:00:00' | '2016-02-23 17:00:00' | '1.2.1.2.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
26 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-02-22 09:00:00' | '2016-02-23 17:00:00' | '1.2.1.2.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
27 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-02-23 08:00:00' | '2016-02-23 17:00:00' | '1.2.1.2.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
28 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-02-23 08:00:00' | '2016-02-26 13:00:00' | '1.2.1.2.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
29 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-02-23 17:00:00' | '2016-02-26 13:00:00' | '1.2.1.2.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
30 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-02-24 16:00:00' | '2016-02-26 13:00:00' | '1.2.1.2.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
31 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-02-24 16:00:00' | '2016-02-26 13:00:00' | '1.2.1.2.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
32 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-02-24 16:00:00' | '2016-02-26 13:00:00' | '1.2.1.2.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
33 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-02-26 14:00:00' | '2016-02-27 12:00:00' | '1.2.1.2.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
34 | DECIMBRADO | 1 | 0 | '2016-03-03 12:00:00' | '2016-03-07 13:00:00' | '1.2.1.2.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
35 | ESTRUCTURA TORRE NIVEL 4 LOSA +14.00 | 0 | 0 | '2016-02-23 17:00:00' | '2016-03-17 17:00:00' | '1.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
36 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-02-23 17:00:00' | '2016-03-14 11:00:00' | '1.2.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
37 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-02-23 17:00:00' | '2016-02-25 15:00:00' | '1.2.2.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
38 | MUROS | 0 | 0 | '2016-02-23 17:00:00' | '2016-02-26 13:00:00' | '1.2.2.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
39 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-02-24 16:00:00' | '2016-02-27 12:00:00' | '1.2.2.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
40 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-02-24 16:00:00' | '2016-02-27 12:00:00' | '1.2.2.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
41 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-02-25 15:00:00' | '2016-03-01 15:00:00' | '1.2.2.1.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
42 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-02-27 12:00:00' | '2016-03-01 15:00:00' | '1.2.2.1.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
43 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-02-29 16:00:00' | '2016-03-01 15:00:00' | '1.2.2.1.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
44 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-02-29 16:00:00' | '2016-03-04 11:00:00' | '1.2.2.1.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
45 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-03-01 15:00:00' | '2016-03-04 11:00:00' | '1.2.2.1.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
46 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-03-02 14:00:00' | '2016-03-04 11:00:00' | '1.2.2.1.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
47 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-03-02 14:00:00' | '2016-03-04 11:00:00' | '1.2.2.1.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
48 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-03-02 14:00:00' | '2016-03-04 11:00:00' | '1.2.2.1.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
49 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-03-04 11:00:00' | '2016-03-05 10:00:00' | '1.2.2.1.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
50 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-03-10 10:00:00' | '2016-03-14 11:00:00' | '1.2.2.1.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
51 | LOSA 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-02-27 12:00:00' | '2016-03-17 17:00:00' | '1.2.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
52 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-02-27 12:00:00' | '2016-03-01 15:00:00' | '1.2.2.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
53 | MUROS | 0 | 0 | '2016-02-27 12:00:00' | '2016-03-02 13:00:00' | '1.2.2.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
54 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-02-29 16:00:00' | '2016-03-03 12:00:00' | '1.2.2.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
55 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-02-29 16:00:00' | '2016-03-03 12:00:00' | '1.2.2.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
56 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-03-01 15:00:00' | '2016-03-05 10:00:00' | '1.2.2.2.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
57 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-03-03 12:00:00' | '2016-03-05 10:00:00' | '1.2.2.2.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
58 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-03-04 11:00:00' | '2016-03-05 10:00:00' | '1.2.2.2.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
59 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-03-04 11:00:00' | '2016-03-09 11:00:00' | '1.2.2.2.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
60 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-03-05 10:00:00' | '2016-03-09 11:00:00' | '1.2.2.2.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
61 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-03-07 14:00:00' | '2016-03-09 11:00:00' | '1.2.2.2.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
62 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-03-07 14:00:00' | '2016-03-09 11:00:00' | '1.2.2.2.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
63 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-03-07 14:00:00' | '2016-03-09 11:00:00' | '1.2.2.2.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
64 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-03-09 11:00:00' | '2016-03-10 10:00:00' | '1.2.2.2.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
65 | DECIMBRADO | 1 | 0 | '2016-03-15 10:00:00' | '2016-03-17 17:00:00' | '1.2.2.2.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
66 | ESTRUCTURA TORRE NIVEL 5 LOSA +17.10 | 0 | 0 | '2016-03-05 10:00:00' | '2016-04-01 10:00:00' | '1.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
67 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-03-05 10:00:00' | '2016-03-28 15:00:00' | '1.2.3.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
68 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-03-05 10:00:00' | '2016-03-08 12:00:00' | '1.2.3.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
69 | MUROS | 0 | 0 | '2016-03-05 10:00:00' | '2016-03-09 11:00:00' | '1.2.3.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
70 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-03-07 14:00:00' | '2016-03-10 10:00:00' | '1.2.3.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
71 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-03-07 14:00:00' | '2016-03-10 10:00:00' | '1.2.3.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
72 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-03-08 12:00:00' | '2016-03-11 18:00:00' | '1.2.3.1.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
73 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-03-10 10:00:00' | '2016-03-11 18:00:00' | '1.2.3.1.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
74 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-03-11 09:00:00' | '2016-03-11 18:00:00' | '1.2.3.1.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
75 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-03-11 09:00:00' | '2016-03-16 09:00:00' | '1.2.3.1.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
76 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-03-12 08:00:00' | '2016-03-16 09:00:00' | '1.2.3.1.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
77 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-03-14 11:00:00' | '2016-03-16 09:00:00' | '1.2.3.1.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
78 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-03-14 11:00:00' | '2016-03-16 09:00:00' | '1.2.3.1.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
79 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-03-14 11:00:00' | '2016-03-16 09:00:00' | '1.2.3.1.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
80 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-03-16 09:00:00' | '2016-03-16 18:00:00' | '1.2.3.1.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
81 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-03-23 08:00:00' | '2016-03-28 15:00:00' | '1.2.3.1.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
82 | LOSA 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-03-10 10:00:00' | '2016-04-01 10:00:00' | '1.2.3.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
83 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-03-10 10:00:00' | '2016-03-11 18:00:00' | '1.2.3.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
84 | MUROS | 0 | 0 | '2016-03-10 10:00:00' | '2016-03-14 11:00:00' | '1.2.3.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
85 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-03-11 09:00:00' | '2016-03-15 10:00:00' | '1.2.3.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
86 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-03-11 09:00:00' | '2016-03-15 10:00:00' | '1.2.3.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
87 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-03-12 08:00:00' | '2016-03-16 18:00:00' | '1.2.3.2.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
88 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-03-15 10:00:00' | '2016-03-16 18:00:00' | '1.2.3.2.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
89 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-03-16 09:00:00' | '2016-03-16 18:00:00' | '1.2.3.2.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
90 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-03-16 09:00:00' | '2016-03-22 09:00:00' | '1.2.3.2.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
91 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-03-17 08:00:00' | '2016-03-22 09:00:00' | '1.2.3.2.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
92 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-03-17 17:00:00' | '2016-03-22 09:00:00' | '1.2.3.2.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
93 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-03-17 17:00:00' | '2016-03-22 09:00:00' | '1.2.3.2.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
94 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-03-17 17:00:00' | '2016-03-22 09:00:00' | '1.2.3.2.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
95 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-03-22 09:00:00' | '2016-03-22 18:00:00' | '1.2.3.2.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
96 | DECIMBRADO | 1 | 0 | '2016-03-29 14:00:00' | '2016-04-01 10:00:00' | '1.2.3.2.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
97 | ESTRUCTURA TORRE NIVEL 6 LOSA + 20.20 | 0 | 0 | '2016-03-17 08:00:00' | '2016-04-12 18:00:00' | '1.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
98 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-03-17 08:00:00' | '2016-04-07 18:00:00' | '1.2.4.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
99 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-03-17 08:00:00' | '2016-03-18 16:00:00' | '1.2.4.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
100 | MUROS | 0 | 0 | '2016-03-17 08:00:00' | '2016-03-22 09:00:00' | '1.2.4.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
101 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-03-17 17:00:00' | '2016-03-22 18:00:00' | '1.2.4.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
102 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-03-17 17:00:00' | '2016-03-22 18:00:00' | '1.2.4.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
103 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-03-18 16:00:00' | '2016-03-24 16:00:00' | '1.2.4.1.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
104 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-03-23 08:00:00' | '2016-03-24 16:00:00' | '1.2.4.1.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
105 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-03-23 17:00:00' | '2016-03-24 16:00:00' | '1.2.4.1.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
106 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-03-23 17:00:00' | '2016-03-30 12:00:00' | '1.2.4.1.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
107 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-03-24 16:00:00' | '2016-03-30 12:00:00' | '1.2.4.1.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
108 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-03-28 15:00:00' | '2016-03-30 12:00:00' | '1.2.4.1.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
109 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-03-28 15:00:00' | '2016-03-30 12:00:00' | '1.2.4.1.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
110 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-03-28 15:00:00' | '2016-03-30 12:00:00' | '1.2.4.1.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
111 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-03-30 12:00:00' | '2016-03-31 11:00:00' | '1.2.4.1.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
112 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-04-05 11:00:00' | '2016-04-07 18:00:00' | '1.2.4.1.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
113 | LOSA 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-03-23 08:00:00' | '2016-04-12 18:00:00' | '1.2.4.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
114 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-03-23 08:00:00' | '2016-03-24 16:00:00' | '1.2.4.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
115 | MUROS | 0 | 0 | '2016-03-23 08:00:00' | '2016-03-28 15:00:00' | '1.2.4.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
116 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-03-23 17:00:00' | '2016-03-29 13:00:00' | '1.2.4.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
117 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-03-23 17:00:00' | '2016-03-29 13:00:00' | '1.2.4.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
118 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-03-24 16:00:00' | '2016-03-31 11:00:00' | '1.2.4.2.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
119 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-03-29 14:00:00' | '2016-03-31 11:00:00' | '1.2.4.2.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
120 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-03-30 12:00:00' | '2016-03-31 11:00:00' | '1.2.4.2.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
121 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-03-30 12:00:00' | '2016-04-04 12:00:00' | '1.2.4.2.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
122 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-03-31 11:00:00' | '2016-04-04 12:00:00' | '1.2.4.2.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
123 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-04-04 12:00:00' | '1.2.4.2.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
124 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-04-04 12:00:00' | '1.2.4.2.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
125 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-04-04 12:00:00' | '1.2.4.2.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
126 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-04-04 12:00:00' | '2016-04-05 11:00:00' | '1.2.4.2.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
127 | DECIMBRADO | 1 | 0 | '2016-04-08 17:00:00' | '2016-04-12 18:00:00' | '1.2.4.2.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
128 | ESTRUCTURA TORRE NIVEL 7 LOSA +23.30 | 0 | 0 | '2016-03-31 11:00:00' | '2016-04-23 11:00:00' | '1.2.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
129 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-03-31 11:00:00' | '2016-04-19 16:00:00' | '1.2.5.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
130 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-03-31 11:00:00' | '2016-04-02 09:00:00' | '1.2.5.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
131 | MUROS | 0 | 0 | '2016-03-31 11:00:00' | '2016-04-04 12:00:00' | '1.2.5.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
132 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-04-05 11:00:00' | '1.2.5.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
133 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-04-05 11:00:00' | '1.2.5.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
134 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-04-02 09:00:00' | '2016-04-07 09:00:00' | '1.2.5.1.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
135 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-04-05 11:00:00' | '2016-04-07 09:00:00' | '1.2.5.1.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
136 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-04-06 10:00:00' | '2016-04-07 09:00:00' | '1.2.5.1.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
137 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-04-06 10:00:00' | '2016-04-11 10:00:00' | '1.2.5.1.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
138 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-04-07 09:00:00' | '2016-04-11 10:00:00' | '1.2.5.1.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
139 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-04-08 08:00:00' | '2016-04-11 10:00:00' | '1.2.5.1.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
140 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-04-08 08:00:00' | '2016-04-11 10:00:00' | '1.2.5.1.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
141 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-04-08 08:00:00' | '2016-04-11 10:00:00' | '1.2.5.1.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
142 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-04-11 10:00:00' | '2016-04-12 09:00:00' | '1.2.5.1.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
143 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-04-15 15:00:00' | '2016-04-19 16:00:00' | '1.2.5.1.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
144 | LOSA 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-04-05 11:00:00' | '2016-04-23 11:00:00' | '1.2.5.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
145 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-04-05 11:00:00' | '2016-04-07 09:00:00' | '1.2.5.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
146 | MUROS | 0 | 0 | '2016-04-05 11:00:00' | '2016-04-07 18:00:00' | '1.2.5.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
147 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-04-06 10:00:00' | '2016-04-08 17:00:00' | '1.2.5.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
148 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-04-06 10:00:00' | '2016-04-08 17:00:00' | '1.2.5.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
149 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-04-07 09:00:00' | '2016-04-12 09:00:00' | '1.2.5.2.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
150 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-04-08 17:00:00' | '2016-04-12 09:00:00' | '1.2.5.2.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
151 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-04-11 10:00:00' | '2016-04-12 09:00:00' | '1.2.5.2.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
152 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-04-11 10:00:00' | '2016-04-14 16:00:00' | '1.2.5.2.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
153 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-04-12 09:00:00' | '2016-04-14 16:00:00' | '1.2.5.2.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
154 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-04-13 08:00:00' | '2016-04-14 16:00:00' | '1.2.5.2.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
155 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-04-13 08:00:00' | '2016-04-14 16:00:00' | '1.2.5.2.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
156 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-04-13 08:00:00' | '2016-04-14 16:00:00' | '1.2.5.2.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
157 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-04-14 16:00:00' | '2016-04-15 15:00:00' | '1.2.5.2.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
158 | DECIMBRADO | 1 | 0 | '2016-04-20 15:00:00' | '2016-04-23 11:00:00' | '1.2.5.2.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
159 | ESTRUCTURA TORRE NIVEL 8 LOSA +26.40 | 0 | 0 | '2016-04-12 09:00:00' | '2016-05-05 09:00:00' | '1.2.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
160 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-04-12 09:00:00' | '2016-04-30 09:00:00' | '1.2.6.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
161 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-04-12 09:00:00' | '2016-04-13 17:00:00' | '1.2.6.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
162 | MUROS | 0 | 0 | '2016-04-12 09:00:00' | '2016-04-14 16:00:00' | '1.2.6.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
163 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-04-13 08:00:00' | '2016-04-15 15:00:00' | '1.2.6.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
164 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-04-13 08:00:00' | '2016-04-15 15:00:00' | '1.2.6.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
165 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-04-13 17:00:00' | '2016-04-18 17:00:00' | '1.2.6.1.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
166 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-04-15 15:00:00' | '2016-04-18 17:00:00' | '1.2.6.1.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
167 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-04-18 08:00:00' | '2016-04-18 17:00:00' | '1.2.6.1.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
168 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-04-18 08:00:00' | '2016-04-21 13:00:00' | '1.2.6.1.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
169 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-04-18 17:00:00' | '2016-04-21 13:00:00' | '1.2.6.1.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
170 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-04-19 16:00:00' | '2016-04-21 13:00:00' | '1.2.6.1.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
171 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-04-19 16:00:00' | '2016-04-21 13:00:00' | '1.2.6.1.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
172 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-04-19 16:00:00' | '2016-04-21 13:00:00' | '1.2.6.1.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
173 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-04-21 14:00:00' | '2016-04-22 12:00:00' | '1.2.6.1.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
174 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-04-27 12:00:00' | '2016-04-30 09:00:00' | '1.2.6.1.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
175 | LOSA 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-04-15 15:00:00' | '2016-05-05 09:00:00' | '1.2.6.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
176 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-04-15 15:00:00' | '2016-04-18 17:00:00' | '1.2.6.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
177 | MUROS | 0 | 0 | '2016-04-15 15:00:00' | '2016-04-19 16:00:00' | '1.2.6.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
178 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-04-18 08:00:00' | '2016-04-20 15:00:00' | '1.2.6.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
179 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-04-18 08:00:00' | '2016-04-20 15:00:00' | '1.2.6.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
180 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-04-18 17:00:00' | '2016-04-22 12:00:00' | '1.2.6.2.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
181 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-04-20 15:00:00' | '2016-04-22 12:00:00' | '1.2.6.2.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
182 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-04-21 14:00:00' | '2016-04-22 12:00:00' | '1.2.6.2.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
183 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-04-21 14:00:00' | '2016-04-26 13:00:00' | '1.2.6.2.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
184 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-04-22 12:00:00' | '2016-04-26 13:00:00' | '1.2.6.2.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
185 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-04-23 11:00:00' | '2016-04-26 13:00:00' | '1.2.6.2.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
186 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-04-23 11:00:00' | '2016-04-26 13:00:00' | '1.2.6.2.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
187 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-04-23 11:00:00' | '2016-04-26 13:00:00' | '1.2.6.2.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
188 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-04-26 14:00:00' | '2016-04-27 12:00:00' | '1.2.6.2.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
189 | DECIMBRADO | 1 | 0 | '2016-05-02 12:00:00' | '2016-05-05 09:00:00' | '1.2.6.2.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
190 | ESTRUCTURA TORRE NIVEL 9 LOSA +29.50 | 0 | 0 | '2016-04-22 12:00:00' | '2016-05-17 17:00:00' | '1.2.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
191 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-04-22 12:00:00' | '2016-05-12 17:00:00' | '1.2.7.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
192 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-04-22 12:00:00' | '2016-04-25 15:00:00' | '1.2.7.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
193 | MUROS | 0 | 0 | '2016-04-22 12:00:00' | '2016-04-26 13:00:00' | '1.2.7.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
194 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-04-23 11:00:00' | '2016-04-27 12:00:00' | '1.2.7.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
195 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-04-23 11:00:00' | '2016-04-27 12:00:00' | '1.2.7.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
196 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-04-25 15:00:00' | '2016-04-29 10:00:00' | '1.2.7.1.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
197 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-04-27 12:00:00' | '2016-04-29 10:00:00' | '1.2.7.1.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
198 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-04-28 11:00:00' | '2016-04-29 10:00:00' | '1.2.7.1.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
199 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-04-28 11:00:00' | '2016-05-03 11:00:00' | '1.2.7.1.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
200 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-04-29 10:00:00' | '2016-05-03 11:00:00' | '1.2.7.1.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
201 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-04-30 09:00:00' | '2016-05-03 11:00:00' | '1.2.7.1.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
202 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-04-30 09:00:00' | '2016-05-03 11:00:00' | '1.2.7.1.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
203 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-04-30 09:00:00' | '2016-05-03 11:00:00' | '1.2.7.1.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
204 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-05-03 11:00:00' | '2016-05-04 10:00:00' | '1.2.7.1.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
205 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-05-09 10:00:00' | '2016-05-12 17:00:00' | '1.2.7.1.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
206 | LOSA 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-04-27 12:00:00' | '2016-05-17 17:00:00' | '1.2.7.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
207 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-04-27 12:00:00' | '2016-04-29 10:00:00' | '1.2.7.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
208 | MUROS | 0 | 0 | '2016-04-27 12:00:00' | '2016-04-30 09:00:00' | '1.2.7.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
209 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-04-28 11:00:00' | '2016-05-02 12:00:00' | '1.2.7.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
210 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-04-28 11:00:00' | '2016-05-02 12:00:00' | '1.2.7.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
211 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-04-29 10:00:00' | '2016-05-04 10:00:00' | '1.2.7.2.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
212 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-05-02 12:00:00' | '2016-05-04 10:00:00' | '1.2.7.2.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
213 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-05-03 11:00:00' | '2016-05-04 10:00:00' | '1.2.7.2.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
214 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-05-03 11:00:00' | '2016-05-06 17:00:00' | '1.2.7.2.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
215 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-05-04 10:00:00' | '2016-05-06 17:00:00' | '1.2.7.2.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
216 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-05-06 17:00:00' | '1.2.7.2.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
217 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-05-06 17:00:00' | '1.2.7.2.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
218 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-05-06 17:00:00' | '1.2.7.2.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
219 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-05-06 17:00:00' | '2016-05-09 10:00:00' | '1.2.7.2.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
220 | DECIMBRADO | 1 | 0 | '2016-05-13 16:00:00' | '2016-05-17 17:00:00' | '1.2.7.2.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
221 | ESTRUCTURA TORRE NIVEL 10 LOSA +32.60 | 0 | 0 | '2016-05-04 10:00:00' | '2016-05-28 10:00:00' | '1.2.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
222 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-05-04 10:00:00' | '2016-05-24 15:00:00' | '1.2.8.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
223 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-05-04 10:00:00' | '2016-05-05 18:00:00' | '1.2.8.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
224 | MUROS | 0 | 0 | '2016-05-04 10:00:00' | '2016-05-06 17:00:00' | '1.2.8.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
225 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-05-09 10:00:00' | '1.2.8.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
226 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-05-09 10:00:00' | '1.2.8.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
227 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-05-06 08:00:00' | '2016-05-11 18:00:00' | '1.2.8.1.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
228 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-05-09 10:00:00' | '2016-05-11 18:00:00' | '1.2.8.1.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
229 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-05-11 09:00:00' | '2016-05-11 18:00:00' | '1.2.8.1.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
230 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-05-11 09:00:00' | '2016-05-16 09:00:00' | '1.2.8.1.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
231 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-05-12 08:00:00' | '2016-05-16 09:00:00' | '1.2.8.1.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
232 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-05-12 17:00:00' | '2016-05-16 09:00:00' | '1.2.8.1.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
233 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-05-12 17:00:00' | '2016-05-16 09:00:00' | '1.2.8.1.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
234 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-05-12 17:00:00' | '2016-05-16 09:00:00' | '1.2.8.1.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
235 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-05-16 09:00:00' | '2016-05-16 18:00:00' | '1.2.8.1.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
236 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-05-20 14:00:00' | '2016-05-24 15:00:00' | '1.2.8.1.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
237 | LOSA 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-05-09 10:00:00' | '2016-05-28 10:00:00' | '1.2.8.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
238 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-05-09 10:00:00' | '2016-05-11 18:00:00' | '1.2.8.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
239 | MUROS | 0 | 0 | '2016-05-09 10:00:00' | '2016-05-12 17:00:00' | '1.2.8.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
240 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-05-11 09:00:00' | '2016-05-13 16:00:00' | '1.2.8.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
241 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-05-11 09:00:00' | '2016-05-13 16:00:00' | '1.2.8.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
242 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-05-12 08:00:00' | '2016-05-16 18:00:00' | '1.2.8.2.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
243 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-05-13 16:00:00' | '2016-05-16 18:00:00' | '1.2.8.2.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
244 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-05-16 09:00:00' | '2016-05-16 18:00:00' | '1.2.8.2.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
245 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-05-16 09:00:00' | '2016-05-19 15:00:00' | '1.2.8.2.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
246 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-05-17 08:00:00' | '2016-05-19 15:00:00' | '1.2.8.2.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
247 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-05-19 15:00:00' | '1.2.8.2.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
248 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-05-19 15:00:00' | '1.2.8.2.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
249 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-05-19 15:00:00' | '1.2.8.2.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
250 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-05-19 15:00:00' | '2016-05-20 13:00:00' | '1.2.8.2.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
251 | DECIMBRADO | 1 | 0 | '2016-05-25 14:00:00' | '2016-05-28 10:00:00' | '1.2.8.2.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
252 | ESTRUCTURA TORRE NIVEL 11 LOSA +35.70 | 0 | 0 | '2016-05-17 08:00:00' | '2016-06-08 18:00:00' | '1.2.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
253 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-05-17 08:00:00' | '2016-06-03 18:00:00' | '1.2.9.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
254 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-05-17 08:00:00' | '2016-05-18 16:00:00' | '1.2.9.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
255 | MUROS | 0 | 0 | '2016-05-17 08:00:00' | '2016-05-19 15:00:00' | '1.2.9.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
256 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-05-20 13:00:00' | '1.2.9.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
257 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-05-20 13:00:00' | '1.2.9.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
258 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-05-18 16:00:00' | '2016-05-23 16:00:00' | '1.2.9.1.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
259 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-05-20 14:00:00' | '2016-05-23 16:00:00' | '1.2.9.1.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
260 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-05-21 12:00:00' | '2016-05-23 16:00:00' | '1.2.9.1.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
261 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-05-21 12:00:00' | '2016-05-26 12:00:00' | '1.2.9.1.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
262 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-05-23 16:00:00' | '2016-05-26 12:00:00' | '1.2.9.1.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
263 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-05-24 15:00:00' | '2016-05-26 12:00:00' | '1.2.9.1.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
264 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-05-24 15:00:00' | '2016-05-26 12:00:00' | '1.2.9.1.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
265 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-05-24 15:00:00' | '2016-05-26 12:00:00' | '1.2.9.1.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
266 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-05-26 12:00:00' | '2016-05-27 11:00:00' | '1.2.9.1.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
267 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-06-01 11:00:00' | '2016-06-03 18:00:00' | '1.2.9.1.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
268 | LOSA 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-05-20 14:00:00' | '2016-06-08 18:00:00' | '1.2.9.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
269 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-05-20 14:00:00' | '2016-05-23 16:00:00' | '1.2.9.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
270 | MUROS | 0 | 0 | '2016-05-20 14:00:00' | '2016-05-24 15:00:00' | '1.2.9.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
271 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-05-21 12:00:00' | '2016-05-25 13:00:00' | '1.2.9.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
272 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-05-21 12:00:00' | '2016-05-25 13:00:00' | '1.2.9.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
273 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-05-23 16:00:00' | '2016-05-27 11:00:00' | '1.2.9.2.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
274 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-05-25 14:00:00' | '2016-05-27 11:00:00' | '1.2.9.2.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
275 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-05-26 12:00:00' | '2016-05-27 11:00:00' | '1.2.9.2.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
276 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-05-26 12:00:00' | '2016-05-31 12:00:00' | '1.2.9.2.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
277 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-05-27 11:00:00' | '2016-05-31 12:00:00' | '1.2.9.2.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
278 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-05-31 12:00:00' | '1.2.9.2.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
279 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-05-31 12:00:00' | '1.2.9.2.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
280 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-05-31 12:00:00' | '1.2.9.2.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
281 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-05-31 12:00:00' | '2016-06-01 11:00:00' | '1.2.9.2.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
282 | DECIMBRADO | 1 | 0 | '2016-06-06 11:00:00' | '2016-06-08 18:00:00' | '1.2.9.2.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
283 | ESTRUCTURA TORRE NIVEL 12 LOSA +38.80 | 0 | 0 | '2016-05-27 11:00:00' | '2016-06-20 16:00:00' | '1.2.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
284 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-05-27 11:00:00' | '2016-06-15 16:00:00' | '1.2.10.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
285 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-05-27 11:00:00' | '2016-05-30 13:00:00' | '1.2.10.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
286 | MUROS | 0 | 0 | '2016-05-27 11:00:00' | '2016-05-31 12:00:00' | '1.2.10.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
287 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-06-01 11:00:00' | '1.2.10.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
288 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-06-01 11:00:00' | '1.2.10.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
289 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-05-30 14:00:00' | '2016-06-03 09:00:00' | '1.2.10.1.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
290 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-06-01 11:00:00' | '2016-06-03 09:00:00' | '1.2.10.1.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
291 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-06-02 10:00:00' | '2016-06-03 09:00:00' | '1.2.10.1.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
292 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-06-02 10:00:00' | '2016-06-07 10:00:00' | '1.2.10.1.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
293 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-06-03 09:00:00' | '2016-06-07 10:00:00' | '1.2.10.1.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
294 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-06-04 08:00:00' | '2016-06-07 10:00:00' | '1.2.10.1.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
295 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-06-04 08:00:00' | '2016-06-07 10:00:00' | '1.2.10.1.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
296 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-06-04 08:00:00' | '2016-06-07 10:00:00' | '1.2.10.1.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
297 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-06-07 10:00:00' | '2016-06-08 09:00:00' | '1.2.10.1.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
298 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-06-13 09:00:00' | '2016-06-15 16:00:00' | '1.2.10.1.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
299 | LOSA 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-06-01 11:00:00' | '2016-06-20 16:00:00' | '1.2.10.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
300 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-06-01 11:00:00' | '2016-06-03 09:00:00' | '1.2.10.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
301 | MUROS | 0 | 0 | '2016-06-01 11:00:00' | '2016-06-03 18:00:00' | '1.2.10.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
302 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-06-02 10:00:00' | '2016-06-06 11:00:00' | '1.2.10.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
303 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-06-02 10:00:00' | '2016-06-06 11:00:00' | '1.2.10.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
304 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-06-03 09:00:00' | '2016-06-08 09:00:00' | '1.2.10.2.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
305 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-06-06 11:00:00' | '2016-06-08 09:00:00' | '1.2.10.2.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
306 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-06-07 10:00:00' | '2016-06-08 09:00:00' | '1.2.10.2.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
307 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-06-07 10:00:00' | '2016-06-10 16:00:00' | '1.2.10.2.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
308 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-06-08 09:00:00' | '2016-06-10 16:00:00' | '1.2.10.2.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
309 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-06-10 16:00:00' | '1.2.10.2.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
310 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-06-10 16:00:00' | '1.2.10.2.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
311 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-06-10 16:00:00' | '1.2.10.2.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
312 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-06-10 16:00:00' | '2016-06-13 09:00:00' | '1.2.10.2.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
313 | DECIMBRADO | 1 | 0 | '2016-06-16 15:00:00' | '2016-06-20 16:00:00' | '1.2.10.2.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
314 | ESTRUCTURA TORRE NIVEL 14 LOSA +41.90 | 0 | 0 | '2016-06-08 09:00:00' | '2016-07-01 09:00:00' | '1.2.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
315 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-06-08 09:00:00' | '2016-06-27 13:00:00' | '1.2.11.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
316 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-06-08 09:00:00' | '2016-06-09 17:00:00' | '1.2.11.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
317 | MUROS | 0 | 0 | '2016-06-08 09:00:00' | '2016-06-10 16:00:00' | '1.2.11.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
318 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-06-13 09:00:00' | '1.2.11.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
319 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-06-13 09:00:00' | '1.2.11.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
320 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-06-09 17:00:00' | '2016-06-14 17:00:00' | '1.2.11.1.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
321 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-06-13 09:00:00' | '2016-06-14 17:00:00' | '1.2.11.1.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
322 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-06-14 08:00:00' | '2016-06-14 17:00:00' | '1.2.11.1.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
323 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-06-14 08:00:00' | '2016-06-17 13:00:00' | '1.2.11.1.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
324 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-06-14 17:00:00' | '2016-06-17 13:00:00' | '1.2.11.1.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
325 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-06-15 16:00:00' | '2016-06-17 13:00:00' | '1.2.11.1.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
326 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-06-15 16:00:00' | '2016-06-17 13:00:00' | '1.2.11.1.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
327 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-06-15 16:00:00' | '2016-06-17 13:00:00' | '1.2.11.1.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
328 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-06-17 14:00:00' | '2016-06-18 12:00:00' | '1.2.11.1.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
329 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-06-27 13:00:00' | '1.2.11.1.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
330 | LOSA 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-06-13 09:00:00' | '2016-07-01 09:00:00' | '1.2.11.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
331 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-06-13 09:00:00' | '2016-06-14 17:00:00' | '1.2.11.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
332 | MUROS | 0 | 0 | '2016-06-13 09:00:00' | '2016-06-15 16:00:00' | '1.2.11.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
333 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-06-14 08:00:00' | '2016-06-16 15:00:00' | '1.2.11.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
334 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-06-14 08:00:00' | '2016-06-16 15:00:00' | '1.2.11.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
335 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-06-14 17:00:00' | '2016-06-18 12:00:00' | '1.2.11.2.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
336 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-06-16 15:00:00' | '2016-06-18 12:00:00' | '1.2.11.2.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
337 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-06-17 14:00:00' | '2016-06-18 12:00:00' | '1.2.11.2.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
338 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-06-17 14:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.2.11.2.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
339 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-06-18 12:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.2.11.2.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
340 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.2.11.2.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
341 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.2.11.2.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
342 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.2.11.2.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
343 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-06-22 14:00:00' | '2016-06-23 12:00:00' | '1.2.11.2.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
344 | DECIMBRADO | 1 | 0 | '2016-06-28 12:00:00' | '2016-07-01 09:00:00' | '1.2.11.2.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
345 | ESTRUCTURA TORRE NIVEL 15 LOSA +45.00 | 0 | 0 | '2016-06-18 12:00:00' | '2016-07-12 17:00:00' | '1.2.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
346 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-06-18 12:00:00' | '2016-07-07 17:00:00' | '1.2.12.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
347 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-06-18 12:00:00' | '2016-06-21 15:00:00' | '1.2.12.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
348 | MUROS | 0 | 0 | '2016-06-18 12:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.2.12.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
349 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-06-23 12:00:00' | '1.2.12.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
350 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-06-23 12:00:00' | '1.2.12.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
351 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-06-21 15:00:00' | '2016-06-25 10:00:00' | '1.2.12.1.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
352 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-06-25 10:00:00' | '1.2.12.1.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
353 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-06-25 10:00:00' | '1.2.12.1.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
354 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-06-29 11:00:00' | '1.2.12.1.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
355 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-06-25 10:00:00' | '2016-06-29 11:00:00' | '1.2.12.1.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
356 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-06-27 14:00:00' | '2016-06-29 11:00:00' | '1.2.12.1.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
357 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-06-27 14:00:00' | '2016-06-29 11:00:00' | '1.2.12.1.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
358 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-06-27 14:00:00' | '2016-06-29 11:00:00' | '1.2.12.1.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
359 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-06-29 11:00:00' | '2016-06-30 10:00:00' | '1.2.12.1.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
360 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-07 17:00:00' | '1.2.12.1.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
361 | LOSA 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-07-12 17:00:00' | '1.2.12.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
362 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-06-25 10:00:00' | '1.2.12.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
363 | MUROS | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-06-27 13:00:00' | '1.2.12.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
364 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-06-28 12:00:00' | '1.2.12.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
365 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-06-28 12:00:00' | '1.2.12.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
366 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-06-25 10:00:00' | '2016-06-30 10:00:00' | '1.2.12.2.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
367 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-06-28 12:00:00' | '2016-06-30 10:00:00' | '1.2.12.2.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
368 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-06-29 11:00:00' | '2016-06-30 10:00:00' | '1.2.12.2.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
369 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-06-29 11:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.2.12.2.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
370 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-06-30 10:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.2.12.2.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
371 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-07-01 09:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.2.12.2.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
372 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-07-01 09:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.2.12.2.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
373 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-07-01 09:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.2.12.2.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
374 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-07-04 11:00:00' | '2016-07-05 10:00:00' | '1.2.12.2.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
375 | DECIMBRADO | 1 | 0 | '2016-07-08 16:00:00' | '2016-07-12 17:00:00' | '1.2.12.2.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
376 | ESTRUCTURA TORRE NIVEL 16 LOSA + 48.10 | 0 | 0 | '2016-06-30 10:00:00' | '2016-07-23 10:00:00' | '1.2.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
377 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-06-30 10:00:00' | '2016-07-19 15:00:00' | '1.2.13.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
378 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-06-30 10:00:00' | '2016-07-01 18:00:00' | '1.2.13.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
379 | MUROS | 0 | 0 | '2016-06-30 10:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.2.13.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
380 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-07-01 09:00:00' | '2016-07-05 10:00:00' | '1.2.13.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
381 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-07-01 09:00:00' | '2016-07-05 10:00:00' | '1.2.13.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
382 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-07-02 08:00:00' | '2016-07-06 18:00:00' | '1.2.13.1.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
383 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-06 18:00:00' | '1.2.13.1.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
384 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-07-06 09:00:00' | '2016-07-06 18:00:00' | '1.2.13.1.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
385 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-07-06 09:00:00' | '2016-07-11 09:00:00' | '1.2.13.1.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
386 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-07-07 08:00:00' | '2016-07-11 09:00:00' | '1.2.13.1.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
387 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-07-07 17:00:00' | '2016-07-11 09:00:00' | '1.2.13.1.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
388 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-07-07 17:00:00' | '2016-07-11 09:00:00' | '1.2.13.1.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
389 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-07-07 17:00:00' | '2016-07-11 09:00:00' | '1.2.13.1.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
390 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-07-11 09:00:00' | '2016-07-11 18:00:00' | '1.2.13.1.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
391 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-19 15:00:00' | '1.2.13.1.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
392 | LOSA 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-23 10:00:00' | '1.2.13.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
393 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-06 18:00:00' | '1.2.13.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
394 | MUROS | 0 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-07 17:00:00' | '1.2.13.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
395 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-07-06 09:00:00' | '2016-07-08 16:00:00' | '1.2.13.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
396 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-07-06 09:00:00' | '2016-07-08 16:00:00' | '1.2.13.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
397 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-07-07 08:00:00' | '2016-07-11 18:00:00' | '1.2.13.2.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
398 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-07-08 16:00:00' | '2016-07-11 18:00:00' | '1.2.13.2.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
399 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-07-11 09:00:00' | '2016-07-11 18:00:00' | '1.2.13.2.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
400 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-07-11 09:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.2.13.2.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
401 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-07-12 08:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.2.13.2.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
402 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-07-12 17:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.2.13.2.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
403 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-07-12 17:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.2.13.2.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
404 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-07-12 17:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.2.13.2.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
405 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-07-14 15:00:00' | '2016-07-15 13:00:00' | '1.2.13.2.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
406 | DECIMBRADO | 1 | 0 | '2016-07-20 14:00:00' | '2016-07-23 10:00:00' | '1.2.13.2.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
407 | ESTRUCTURA TORRE NIVEL 17 LOSA +51.20 | 0 | 0 | '2016-07-12 08:00:00' | '2016-08-03 18:00:00' | '1.2.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
408 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-07-12 08:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.2.14.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
409 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-07-12 08:00:00' | '2016-07-13 16:00:00' | '1.2.14.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
410 | MUROS | 0 | 0 | '2016-07-12 08:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.2.14.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
411 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-07-12 17:00:00' | '2016-07-15 13:00:00' | '1.2.14.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
412 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-07-12 17:00:00' | '2016-07-15 13:00:00' | '1.2.14.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
413 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-07-13 16:00:00' | '2016-07-18 16:00:00' | '1.2.14.1.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
414 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-18 16:00:00' | '1.2.14.1.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
415 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-07-16 12:00:00' | '2016-07-18 16:00:00' | '1.2.14.1.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
416 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-07-16 12:00:00' | '2016-07-21 12:00:00' | '1.2.14.1.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
417 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-07-18 16:00:00' | '2016-07-21 12:00:00' | '1.2.14.1.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
418 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-07-19 15:00:00' | '2016-07-21 12:00:00' | '1.2.14.1.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
419 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-07-19 15:00:00' | '2016-07-21 12:00:00' | '1.2.14.1.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
420 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-07-19 15:00:00' | '2016-07-21 12:00:00' | '1.2.14.1.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
421 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-07-21 12:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.2.14.1.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
422 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-07-27 11:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.2.14.1.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
423 | LOSA 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-08-03 18:00:00' | '1.2.14.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
424 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-18 16:00:00' | '1.2.14.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
425 | MUROS | 0 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-19 15:00:00' | '1.2.14.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
426 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-07-16 12:00:00' | '2016-07-20 13:00:00' | '1.2.14.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
427 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-07-16 12:00:00' | '2016-07-20 13:00:00' | '1.2.14.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
428 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-07-18 16:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.2.14.2.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
429 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-07-20 14:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.2.14.2.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
430 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-07-21 12:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.2.14.2.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
431 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-07-21 12:00:00' | '2016-07-26 12:00:00' | '1.2.14.2.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
432 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-07-22 11:00:00' | '2016-07-26 12:00:00' | '1.2.14.2.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
433 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-07-23 10:00:00' | '2016-07-26 12:00:00' | '1.2.14.2.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
434 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-07-23 10:00:00' | '2016-07-26 12:00:00' | '1.2.14.2.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
435 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-07-23 10:00:00' | '2016-07-26 12:00:00' | '1.2.14.2.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
436 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-07-26 12:00:00' | '2016-07-27 11:00:00' | '1.2.14.2.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
437 | DECIMBRADO | 1 | 0 | '2016-08-01 11:00:00' | '2016-08-03 18:00:00' | '1.2.14.2.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
438 | ESTRUCTURA TORRE NIVEL AZOTEA LOSA +54.30 | 0 | 0 | '2016-07-22 11:00:00' | '2016-08-15 16:00:00' | '1.2.15' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
439 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-07-22 11:00:00' | '2016-08-10 16:00:00' | '1.2.15.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
440 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-07-22 11:00:00' | '2016-07-25 13:00:00' | '1.2.15.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
441 | MUROS | 0 | 0 | '2016-07-22 11:00:00' | '2016-07-26 12:00:00' | '1.2.15.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
442 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-07-23 10:00:00' | '2016-07-27 11:00:00' | '1.2.15.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
443 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-07-23 10:00:00' | '2016-07-27 11:00:00' | '1.2.15.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
444 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-07-25 14:00:00' | '2016-07-29 09:00:00' | '1.2.15.1.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
445 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-07-27 11:00:00' | '2016-07-29 09:00:00' | '1.2.15.1.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
446 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-07-28 10:00:00' | '2016-07-29 09:00:00' | '1.2.15.1.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
447 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-07-28 10:00:00' | '2016-08-02 10:00:00' | '1.2.15.1.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
448 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-07-29 09:00:00' | '2016-08-02 10:00:00' | '1.2.15.1.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
449 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-07-30 08:00:00' | '2016-08-02 10:00:00' | '1.2.15.1.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
450 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-07-30 08:00:00' | '2016-08-02 10:00:00' | '1.2.15.1.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
451 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-07-30 08:00:00' | '2016-08-02 10:00:00' | '1.2.15.1.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
452 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-08-02 10:00:00' | '2016-08-03 09:00:00' | '1.2.15.1.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
453 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-08-08 09:00:00' | '2016-08-10 16:00:00' | '1.2.15.1.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
454 | LOSA 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-07-27 11:00:00' | '2016-08-15 16:00:00' | '1.2.15.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
455 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-07-27 11:00:00' | '2016-07-29 09:00:00' | '1.2.15.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
456 | MUROS | 0 | 0 | '2016-07-27 11:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.2.15.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
457 | FONDO TRABES | 0 | 0 | '2016-07-28 10:00:00' | '2016-08-01 11:00:00' | '1.2.15.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
458 | ARMADO DE TRABES | 0 | 0 | '2016-07-28 10:00:00' | '2016-08-01 11:00:00' | '1.2.15.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
459 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-07-29 09:00:00' | '2016-08-03 09:00:00' | '1.2.15.2.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
460 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-08-01 11:00:00' | '2016-08-03 09:00:00' | '1.2.15.2.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
461 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-08-02 10:00:00' | '2016-08-03 09:00:00' | '1.2.15.2.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
462 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-08-02 10:00:00' | '2016-08-05 16:00:00' | '1.2.15.2.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
463 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-08-03 09:00:00' | '2016-08-05 16:00:00' | '1.2.15.2.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
464 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-08-04 08:00:00' | '2016-08-05 16:00:00' | '1.2.15.2.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
465 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-08-04 08:00:00' | '2016-08-05 16:00:00' | '1.2.15.2.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
466 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-08-04 08:00:00' | '2016-08-05 16:00:00' | '1.2.15.2.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
467 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-08-05 16:00:00' | '2016-08-08 09:00:00' | '1.2.15.2.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
468 | DECIMBRADO | 1 | 0 | '2016-08-11 15:00:00' | '2016-08-15 16:00:00' | '1.2.15.2.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
469 | ESTRUCTURA TORRE CUBO DE ELEVADOR | 0 | 0 | '2016-08-03 09:00:00' | '2016-08-20 10:00:00' | '1.2.16' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
470 | LOSA 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-08-03 09:00:00' | '2016-08-20 10:00:00' | '1.2.16.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
471 | COLUMNAS | 0 | 0 | '2016-08-03 09:00:00' | '2016-08-03 18:00:00' | '1.2.16.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
472 | MUROS | 0 | 0 | '2016-08-04 08:00:00' | '2016-08-04 17:00:00' | '1.2.16.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
473 | CIMBRA EN LOSA | 0 | 0 | '2016-08-04 17:00:00' | '2016-08-05 16:00:00' | '1.2.16.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
474 | 1ER TRAZO | 0 | 0 | '2016-08-05 16:00:00' | '2016-08-08 09:00:00' | '1.2.16.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
475 | INSTALACIONES 1RA ETAPA | 0 | 0 | '2016-08-08 09:00:00' | '2016-08-08 18:00:00' | '1.2.16.1.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
476 | ARMADO DE NERVADURAS | 0 | 0 | '2016-08-05 16:00:00' | '2016-08-08 09:00:00' | '1.2.16.1.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
477 | COLOCACION DE CASETON | 0 | 0 | '2016-08-08 09:00:00' | '2016-08-08 18:00:00' | '1.2.16.1.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
478 | 2DO TRAZO | 0 | 0 | '2016-08-09 08:00:00' | '2016-08-09 17:00:00' | '1.2.16.1.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
479 | INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-08-09 17:00:00' | '2016-08-10 16:00:00' | '1.2.16.1.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
480 | CIMBRA PERIMETRAL | 0 | 0 | '2016-08-10 16:00:00' | '2016-08-11 15:00:00' | '1.2.16.1.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
481 | COLADO DE LOSA | 0 | 0 | '2016-08-11 15:00:00' | '2016-08-12 13:00:00' | '1.2.16.1.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
482 | DECIMBRAR | 1 | 0 | '2016-08-17 14:00:00' | '2016-08-20 10:00:00' | '1.2.16.1.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
483 | FACHADAS LIMPIEZA | 0 | 0 | '2016-08-15 16:00:00' | '2016-10-04 18:00:00' | '1.2.17' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
484 | FACHADA DEMET | 0 | 0 | '2016-08-15 16:00:00' | '2016-09-10 12:00:00' | '1.2.17.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
485 | FACHADA VIALIDAD DEMET DEMET | 0 | 0 | '2016-09-10 12:00:00' | '2016-09-26 12:00:00' | '1.2.17.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
486 | FACHADA PATIO CENTRAL | 0 | 0 | '2016-08-29 11:00:00' | '2016-09-26 12:00:00' | '1.2.17.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
487 | FACHADA UNION | 0 | 0 | '2016-09-26 12:00:00' | '2016-10-04 18:00:00' | '1.2.17.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
488 | SELLO EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS | 0 | 0 | '2016-09-10 12:00:00' | '2016-10-10 17:00:00' | '1.2.18' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
489 | SELLO FACHADA DEMET | 0 | 0 | '2016-09-10 12:00:00' | '2016-09-26 12:00:00' | '1.2.18.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
490 | SELLO FACHADA VIALIDAD DEMET DEMET | 0 | 0 | '2016-09-26 12:00:00' | '2016-09-30 17:00:00' | '1.2.18.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
491 | SELLO FACHADA PATIO CENTRAL | 0 | 0 | '2016-09-26 12:00:00' | '2016-10-08 13:00:00' | '1.2.18.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
492 | SELLO FACHADA UNION | 0 | 0 | '2016-10-05 08:00:00' | '2016-10-10 17:00:00' | '1.2.18.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
493 | SELLO EN ESTRUCTURA | 0 | 0 | '2016-09-26 12:00:00' | '2016-10-27 09:00:00' | '1.2.19' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
494 | SELLO FACHADA DEMET | 0 | 0 | '2016-09-26 12:00:00' | '2016-10-13 13:00:00' | '1.2.19.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
495 | SELLO FACHADA VIALIDAD DEMET DEMET | 0 | 0 | '2016-09-30 17:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.2.19.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
496 | SELLO FACHADA PATIO CENTRAL | 0 | 0 | '2016-10-10 08:00:00' | '2016-10-27 09:00:00' | '1.2.19.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
497 | SELLO FACHADA UNION | 0 | 0 | '2016-10-10 17:00:00' | '2016-10-15 11:00:00' | '1.2.19.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
498 | HERRERIA ESCALERAS | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-12-07 17:00:00' | '1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
499 | ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-10-15 11:00:00' | '1.3.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
500 | LOUVER | 0 | 0 | '2016-09-01 08:00:00' | '2016-10-15 11:00:00' | '1.3.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
501 | TRAMO 1 | 0 | 0 | '2016-09-01 08:00:00' | '2016-09-05 09:00:00' | '1.3.1.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
502 | TRAMO 2 | 0 | 0 | '2016-09-05 09:00:00' | '2016-09-07 16:00:00' | '1.3.1.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
503 | TRAMO 3 | 0 | 0 | '2016-09-07 16:00:00' | '2016-09-10 12:00:00' | '1.3.1.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
504 | TRAMO 4 | 0 | 0 | '2016-09-10 12:00:00' | '2016-09-14 13:00:00' | '1.3.1.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
505 | TRAMO 5 | 0 | 0 | '2016-09-14 14:00:00' | '2016-09-19 15:00:00' | '1.3.1.1.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
506 | TRAMO 6 | 0 | 0 | '2016-09-19 15:00:00' | '2016-09-22 11:00:00' | '1.3.1.1.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
507 | TRAMO 7 | 0 | 0 | '2016-09-22 11:00:00' | '2016-09-26 12:00:00' | '1.3.1.1.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
508 | TRAMO 8 | 0 | 0 | '2016-09-26 12:00:00' | '2016-09-29 09:00:00' | '1.3.1.1.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
509 | PINTURA DE MODULOS | 1 | 0 | '2016-09-29 09:00:00' | '2016-10-15 11:00:00' | '1.3.1.1.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
510 | NIVEL +7.80 a +10.90 | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-09-30 17:00:00' | '1.3.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
511 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-04-06 10:00:00' | '1.3.1.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
512 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-06 10:00:00' | '2016-04-07 18:00:00' | '1.3.1.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
513 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-08 08:00:00' | '2016-04-12 09:00:00' | '1.3.1.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
514 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-09-29 09:00:00' | '2016-09-29 18:00:00' | '1.3.1.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
515 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-09-30 08:00:00' | '2016-09-30 17:00:00' | '1.3.1.2.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
516 | NIVEL +10.90 a +14.00 | 0 | 0 | '2016-04-13 08:00:00' | '2016-10-03 10:00:00' | '1.3.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
517 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-13 08:00:00' | '2016-04-16 13:00:00' | '1.3.1.3.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
518 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-18 08:00:00' | '2016-04-19 16:00:00' | '1.3.1.3.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
519 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-19 16:00:00' | '2016-04-22 12:00:00' | '1.3.1.3.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
520 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-09-30 08:00:00' | '2016-09-30 17:00:00' | '1.3.1.3.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
521 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-09-30 17:00:00' | '2016-10-03 10:00:00' | '1.3.1.3.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
522 | NIVEL +14.00 a +17.10 | 0 | 0 | '2016-04-23 11:00:00' | '2016-10-04 09:00:00' | '1.3.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
523 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-23 11:00:00' | '2016-04-28 11:00:00' | '1.3.1.4.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
524 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-28 11:00:00' | '2016-04-30 09:00:00' | '1.3.1.4.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
525 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-30 09:00:00' | '2016-05-04 10:00:00' | '1.3.1.4.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
526 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-09-30 17:00:00' | '2016-10-03 10:00:00' | '1.3.1.4.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
527 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-03 10:00:00' | '2016-10-04 09:00:00' | '1.3.1.4.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
528 | NIVEL +17.10 a +20.20 | 0 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-10-04 18:00:00' | '1.3.1.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
529 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-05-11 09:00:00' | '1.3.1.5.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
530 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-05-11 09:00:00' | '2016-05-12 17:00:00' | '1.3.1.5.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
531 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-05-12 17:00:00' | '2016-05-16 18:00:00' | '1.3.1.5.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
532 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-10-03 10:00:00' | '2016-10-04 09:00:00' | '1.3.1.5.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
533 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-04 09:00:00' | '2016-10-04 18:00:00' | '1.3.1.5.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
534 | NIVEL +20.20 a +23.30 | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-10-05 17:00:00' | '1.3.1.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
535 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-05-21 12:00:00' | '1.3.1.6.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
536 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-05-21 12:00:00' | '2016-05-24 15:00:00' | '1.3.1.6.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
537 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-05-24 15:00:00' | '2016-05-27 11:00:00' | '1.3.1.6.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
538 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-10-04 09:00:00' | '2016-10-04 18:00:00' | '1.3.1.6.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
539 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-05 08:00:00' | '2016-10-05 17:00:00' | '1.3.1.6.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
540 | NIVEL +23.30 a +26.40 | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-10-06 16:00:00' | '1.3.1.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
541 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-06-02 10:00:00' | '1.3.1.7.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
542 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-02 10:00:00' | '2016-06-03 18:00:00' | '1.3.1.7.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
543 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-04 08:00:00' | '2016-06-08 09:00:00' | '1.3.1.7.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
544 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-10-05 08:00:00' | '2016-10-05 17:00:00' | '1.3.1.7.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
545 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-05 17:00:00' | '2016-10-06 16:00:00' | '1.3.1.7.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
546 | NIVEL +26.40 a +29.50 | 0 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.3.1.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
547 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-06-13 18:00:00' | '1.3.1.8.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
548 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-14 08:00:00' | '2016-06-15 16:00:00' | '1.3.1.8.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
549 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-15 16:00:00' | '2016-06-18 12:00:00' | '1.3.1.8.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
550 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-10-05 17:00:00' | '2016-10-06 16:00:00' | '1.3.1.8.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
551 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-06 16:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.3.1.8.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
552 | NIVEL +29.50 a +32.60 | 0 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-10-08 13:00:00' | '1.3.1.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
553 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-06-24 11:00:00' | '1.3.1.9.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
554 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-06-27 13:00:00' | '1.3.1.9.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
555 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-27 14:00:00' | '2016-06-30 10:00:00' | '1.3.1.9.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
556 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-10-06 16:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.3.1.9.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
557 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-07 15:00:00' | '2016-10-08 13:00:00' | '1.3.1.9.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
558 | NIVEL +32.60 a +35.70 | 0 | 0 | '2016-07-01 09:00:00' | '2016-10-10 17:00:00' | '1.3.1.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
559 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-01 09:00:00' | '2016-07-06 09:00:00' | '1.3.1.10.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
560 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-06 09:00:00' | '2016-07-07 17:00:00' | '1.3.1.10.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
561 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-07 17:00:00' | '2016-07-11 18:00:00' | '1.3.1.10.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
562 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-10-07 15:00:00' | '2016-10-08 13:00:00' | '1.3.1.10.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
563 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-10 08:00:00' | '2016-10-10 17:00:00' | '1.3.1.10.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
564 | NIVEL +35.70 a +38.80 | 0 | 0 | '2016-07-12 17:00:00' | '2016-10-11 16:00:00' | '1.3.1.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
565 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-12 17:00:00' | '2016-07-16 12:00:00' | '1.3.1.11.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
566 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-16 12:00:00' | '2016-07-19 15:00:00' | '1.3.1.11.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
567 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-19 15:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.3.1.11.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
568 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-10-10 08:00:00' | '2016-10-10 17:00:00' | '1.3.1.11.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
569 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-10 17:00:00' | '2016-10-11 16:00:00' | '1.3.1.11.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
570 | NIVEL +38.80 a +41.90 | 0 | 0 | '2016-07-23 10:00:00' | '2016-10-12 15:00:00' | '1.3.1.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
571 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-23 10:00:00' | '2016-07-28 10:00:00' | '1.3.1.12.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
572 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-28 10:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.3.1.12.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
573 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-30 08:00:00' | '2016-08-03 09:00:00' | '1.3.1.12.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
574 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-10-10 17:00:00' | '2016-10-11 16:00:00' | '1.3.1.12.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
575 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-11 16:00:00' | '2016-10-12 15:00:00' | '1.3.1.12.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
576 | NIVEL +41.90 a +45.00 | 0 | 0 | '2016-08-04 08:00:00' | '2016-10-13 13:00:00' | '1.3.1.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
577 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-04 08:00:00' | '2016-08-08 18:00:00' | '1.3.1.13.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
578 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-09 08:00:00' | '2016-08-10 16:00:00' | '1.3.1.13.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
579 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-10 16:00:00' | '2016-08-13 12:00:00' | '1.3.1.13.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
580 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-10-11 16:00:00' | '2016-10-12 15:00:00' | '1.3.1.13.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
581 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-12 15:00:00' | '2016-10-13 13:00:00' | '1.3.1.13.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
582 | NIVEL +45.00 a +48.10 | 0 | 0 | '2016-08-15 16:00:00' | '2016-10-14 12:00:00' | '1.3.1.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
583 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-15 16:00:00' | '2016-08-19 11:00:00' | '1.3.1.14.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
584 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-19 11:00:00' | '2016-08-22 13:00:00' | '1.3.1.14.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
585 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-22 14:00:00' | '2016-08-25 10:00:00' | '1.3.1.14.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
586 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-10-12 15:00:00' | '2016-10-13 13:00:00' | '1.3.1.14.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
587 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-13 14:00:00' | '2016-10-14 12:00:00' | '1.3.1.14.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
588 | NIVEL +48.10 a +51.20 | 0 | 0 | '2016-08-22 14:00:00' | '2016-10-15 11:00:00' | '1.3.1.15' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
589 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-22 14:00:00' | '2016-08-26 09:00:00' | '1.3.1.15.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
590 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-26 09:00:00' | '2016-08-29 11:00:00' | '1.3.1.15.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
591 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-29 11:00:00' | '2016-08-31 18:00:00' | '1.3.1.15.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
592 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-10-13 14:00:00' | '2016-10-14 12:00:00' | '1.3.1.15.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
593 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-14 12:00:00' | '2016-10-15 11:00:00' | '1.3.1.15.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
594 | ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-12-07 17:00:00' | '1.3.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
595 | LOUVER | 0 | 0 | '2016-09-07 16:00:00' | '2016-12-07 17:00:00' | '1.3.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
596 | TRAMO 1 | 0 | 0 | '2016-09-07 16:00:00' | '2016-09-10 12:00:00' | '1.3.2.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
597 | TRAMO 2 | 0 | 0 | '2016-09-10 12:00:00' | '2016-09-14 13:00:00' | '1.3.2.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
598 | TRAMO 3 | 0 | 0 | '2016-09-14 14:00:00' | '2016-09-19 15:00:00' | '1.3.2.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
599 | TRAMO 4 | 0 | 0 | '2016-09-19 15:00:00' | '2016-09-22 11:00:00' | '1.3.2.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
600 | TRAMO 5 | 0 | 0 | '2016-09-22 11:00:00' | '2016-09-26 12:00:00' | '1.3.2.1.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
601 | TRAMO 6 | 0 | 0 | '2016-09-26 12:00:00' | '2016-09-29 09:00:00' | '1.3.2.1.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
602 | TRAMO 7 | 0 | 0 | '2016-09-29 09:00:00' | '2016-10-03 10:00:00' | '1.3.2.1.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
603 | TRAMO 8 | 0 | 0 | '2016-10-03 10:00:00' | '2016-10-05 17:00:00' | '1.3.2.1.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
604 | PINTURA DE MODULOS | 0 | 0 | '2016-10-05 17:00:00' | '2016-10-22 09:00:00' | '1.3.2.1.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
605 | DETALLADO DE LOUVER PINTURA | 1 | 0 | '2016-11-26 09:00:00' | '2016-12-07 17:00:00' | '1.3.2.1.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
606 | NIVEL +7.80 a +10.90 | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-11-26 09:00:00' | '1.3.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
607 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-04-06 10:00:00' | '1.3.2.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
608 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-06 10:00:00' | '2016-04-07 18:00:00' | '1.3.2.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
609 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-08 08:00:00' | '2016-04-12 09:00:00' | '1.3.2.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
610 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-11-24 11:00:00' | '2016-11-25 10:00:00' | '1.3.2.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
611 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-11-25 10:00:00' | '2016-11-26 09:00:00' | '1.3.2.2.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
612 | NIVEL +10.90 a +14.00 | 0 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.3.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
613 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-05-11 09:00:00' | '1.3.2.3.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
614 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-05-11 09:00:00' | '2016-05-12 17:00:00' | '1.3.2.3.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
615 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-05-12 17:00:00' | '2016-05-16 18:00:00' | '1.3.2.3.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
616 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-11-22 14:00:00' | '2016-11-23 12:00:00' | '1.3.2.3.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
617 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-11-23 12:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.3.2.3.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
618 | NIVEL +14.00 a +17.10 | 0 | 0 | '2016-04-13 08:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.3.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
619 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-13 08:00:00' | '2016-04-16 13:00:00' | '1.3.2.4.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
620 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-18 08:00:00' | '2016-04-19 16:00:00' | '1.3.2.4.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
621 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-19 16:00:00' | '2016-04-22 12:00:00' | '1.3.2.4.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
622 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-11-19 11:00:00' | '2016-11-21 15:00:00' | '1.3.2.4.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
623 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-11-21 15:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.3.2.4.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
624 | NIVEL +17.10 a +20.20 | 0 | 0 | '2016-04-23 11:00:00' | '2016-11-19 11:00:00' | '1.3.2.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
625 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-23 11:00:00' | '2016-04-28 11:00:00' | '1.3.2.5.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
626 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-28 11:00:00' | '2016-04-30 09:00:00' | '1.3.2.5.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
627 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-04-30 09:00:00' | '2016-05-04 10:00:00' | '1.3.2.5.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
628 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-11-18 12:00:00' | '1.3.2.5.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
629 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-11-18 12:00:00' | '2016-11-19 11:00:00' | '1.3.2.5.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
630 | NIVEL +20.20 a +23.30 | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.3.2.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
631 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-05-21 12:00:00' | '1.3.2.6.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
632 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-05-21 12:00:00' | '2016-05-24 15:00:00' | '1.3.2.6.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
633 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-05-24 15:00:00' | '2016-05-27 11:00:00' | '1.3.2.6.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
634 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-11-14 16:00:00' | '2016-11-15 15:00:00' | '1.3.2.6.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
635 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-11-15 15:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.3.2.6.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
636 | NIVEL +23.30 a +26.40 | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-11-14 16:00:00' | '1.3.2.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
637 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-06-02 10:00:00' | '1.3.2.7.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
638 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-02 10:00:00' | '2016-06-03 18:00:00' | '1.3.2.7.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
639 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-04 08:00:00' | '2016-06-08 09:00:00' | '1.3.2.7.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
640 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-11-11 14:00:00' | '2016-11-12 12:00:00' | '1.3.2.7.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
641 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-11-12 12:00:00' | '2016-11-14 16:00:00' | '1.3.2.7.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
642 | NIVEL +26.40 a +29.50 | 0 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-11-11 13:00:00' | '1.3.2.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
643 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-06-13 18:00:00' | '1.3.2.8.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
644 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-14 08:00:00' | '2016-06-15 16:00:00' | '1.3.2.8.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
645 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-15 16:00:00' | '2016-06-18 12:00:00' | '1.3.2.8.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
646 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-11-09 16:00:00' | '2016-11-10 15:00:00' | '1.3.2.8.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
647 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-11-10 15:00:00' | '2016-11-11 13:00:00' | '1.3.2.8.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
648 | NIVEL +29.50 a +32.60 | 0 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-11-09 16:00:00' | '1.3.2.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
649 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-06-24 11:00:00' | '1.3.2.9.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
650 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-06-27 13:00:00' | '1.3.2.9.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
651 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-06-27 14:00:00' | '2016-06-30 10:00:00' | '1.3.2.9.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
652 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-11-08 08:00:00' | '2016-11-08 17:00:00' | '1.3.2.9.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
653 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-11-08 17:00:00' | '2016-11-09 16:00:00' | '1.3.2.9.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
654 | NIVEL +32.60 a +35.70 | 0 | 0 | '2016-07-01 09:00:00' | '2016-11-08 17:00:00' | '1.3.2.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
655 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-01 09:00:00' | '2016-07-06 09:00:00' | '1.3.2.10.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
656 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-06 09:00:00' | '2016-07-07 17:00:00' | '1.3.2.10.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
657 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-07 17:00:00' | '2016-07-11 18:00:00' | '1.3.2.10.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
658 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-11-07 09:00:00' | '2016-11-07 18:00:00' | '1.3.2.10.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
659 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-11-08 08:00:00' | '2016-11-08 17:00:00' | '1.3.2.10.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
660 | NIVEL +35.70 a +38.80 | 0 | 0 | '2016-07-12 17:00:00' | '2016-11-07 09:00:00' | '1.3.2.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
661 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-12 17:00:00' | '2016-07-16 12:00:00' | '1.3.2.11.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
662 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-16 12:00:00' | '2016-07-19 15:00:00' | '1.3.2.11.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
663 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-19 15:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.3.2.11.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
664 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-11-03 17:00:00' | '2016-11-04 16:00:00' | '1.3.2.11.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
665 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-11-04 16:00:00' | '2016-11-07 09:00:00' | '1.3.2.11.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
666 | NIVEL +38.80 a +41.90 | 0 | 0 | '2016-07-23 10:00:00' | '2016-11-03 17:00:00' | '1.3.2.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
667 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-23 10:00:00' | '2016-07-28 10:00:00' | '1.3.2.12.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
668 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-28 10:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.3.2.12.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
669 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-07-30 08:00:00' | '2016-08-03 09:00:00' | '1.3.2.12.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
670 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-11-01 09:00:00' | '2016-11-01 18:00:00' | '1.3.2.12.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
671 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-11-03 08:00:00' | '2016-11-03 17:00:00' | '1.3.2.12.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
672 | NIVEL +41.90 a +45.00 | 0 | 0 | '2016-08-04 08:00:00' | '2016-11-01 09:00:00' | '1.3.2.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
673 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-04 08:00:00' | '2016-08-08 18:00:00' | '1.3.2.13.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
674 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-09 08:00:00' | '2016-08-10 16:00:00' | '1.3.2.13.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
675 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-10 16:00:00' | '2016-08-13 12:00:00' | '1.3.2.13.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
676 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-10-28 17:00:00' | '2016-10-31 10:00:00' | '1.3.2.13.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
677 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-31 10:00:00' | '2016-11-01 09:00:00' | '1.3.2.13.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
678 | NIVEL +45.00 a +48.10 | 0 | 0 | '2016-08-15 16:00:00' | '2016-10-28 17:00:00' | '1.3.2.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
679 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-15 16:00:00' | '2016-08-19 11:00:00' | '1.3.2.14.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
680 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-19 11:00:00' | '2016-08-22 13:00:00' | '1.3.2.14.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
681 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-22 14:00:00' | '2016-08-25 10:00:00' | '1.3.2.14.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
682 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-10-27 09:00:00' | '2016-10-27 18:00:00' | '1.3.2.14.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
683 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-10-28 17:00:00' | '1.3.2.14.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
684 | NIVEL +48.10 a +51.20 | 0 | 0 | '2016-08-22 14:00:00' | '2016-10-27 09:00:00' | '1.3.2.15' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
685 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-22 14:00:00' | '2016-08-26 09:00:00' | '1.3.2.15.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
686 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-26 09:00:00' | '2016-08-29 11:00:00' | '1.3.2.15.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
687 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-29 11:00:00' | '2016-08-31 18:00:00' | '1.3.2.15.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
688 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-10-25 11:00:00' | '2016-10-26 10:00:00' | '1.3.2.15.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
689 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-26 10:00:00' | '2016-10-27 09:00:00' | '1.3.2.15.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
690 | NIVEL +51.20 a +54.30 | 0 | 0 | '2016-08-29 11:00:00' | '2016-10-25 11:00:00' | '1.3.2.16' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
691 | COLOCACION DE ESTRUCTURA ESCALERA | 0 | 0 | '2016-08-29 11:00:00' | '2016-09-01 17:00:00' | '1.3.2.16.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
692 | COLOCACION DE HUELLAS DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-09-01 17:00:00' | '2016-09-05 09:00:00' | '1.3.2.16.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
693 | COLOCACION DE BARANDAL ESCALERA | 0 | 0 | '2016-09-05 09:00:00' | '2016-09-07 16:00:00' | '1.3.2.16.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
694 | PINTURA EN PARTE INFERIOR DE ESCALERA | 0 | 0 | '2016-10-22 09:00:00' | '2016-10-24 12:00:00' | '1.3.2.16.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
695 | PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE ESCALERA | 1 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-10-25 11:00:00' | '1.3.2.16.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
696 | TORRE PROCESOS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-10 10:00:00' | '1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
697 | PROCESO RECTIFICACION DE INSTALACIONES Y PLANICIDAD TORRE | 0 | 0 | '2016-03-07 14:00:00' | '2016-08-29 11:00:00' | '1.4.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
698 | NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-03-07 14:00:00' | '2016-03-22 09:00:00' | '1.4.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
699 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y RENIVELACION 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-03-07 14:00:00' | '2016-03-14 11:00:00' | '1.4.1.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
700 | TRAZO TOPOGRAFICO 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-03-14 11:00:00' | '2016-03-15 10:00:00' | '1.4.1.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
701 | TRAZO TOPOGRAFICO 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-03-14 11:00:00' | '2016-03-15 10:00:00' | '1.4.1.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
702 | CORRECCION DE INTALACIONES Y TAPADO DE LAS MISMAS | 0 | 0 | '2016-03-15 10:00:00' | '2016-03-17 17:00:00' | '1.4.1.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
703 | ENTREGA DE ESTRUCTURA | 1 | 0 | '2016-03-17 17:00:00' | '2016-03-22 09:00:00' | '1.4.1.1.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
704 | NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-03-17 17:00:00' | '2016-04-04 12:00:00' | '1.4.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
705 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y RENIVELACION 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-03-17 17:00:00' | '2016-03-28 15:00:00' | '1.4.1.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
706 | TRAZO TOPOGRAFICO 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-03-28 15:00:00' | '2016-03-29 13:00:00' | '1.4.1.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
707 | TRAZO TOPOGRAFICO 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-03-28 15:00:00' | '2016-03-29 13:00:00' | '1.4.1.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
708 | CORRECCION DE INTALACIONES Y TAPADO DE LAS MISMAS | 0 | 0 | '2016-03-29 14:00:00' | '2016-04-01 10:00:00' | '1.4.1.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
709 | ENTREGA DE ESTRUCTURA | 1 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-04-04 12:00:00' | '1.4.1.2.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
710 | NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-04-14 16:00:00' | '1.4.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
711 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y RENIVELACION 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-04-07 18:00:00' | '1.4.1.3.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
712 | TRAZO TOPOGRAFICO 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-04-08 08:00:00' | '2016-04-08 17:00:00' | '1.4.1.3.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
713 | TRAZO TOPOGRAFICO 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-04-08 08:00:00' | '2016-04-08 17:00:00' | '1.4.1.3.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
714 | CORRECCION DE INTALACIONES Y TAPADO DE LAS MISMAS | 0 | 0 | '2016-04-08 17:00:00' | '2016-04-12 18:00:00' | '1.4.1.3.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
715 | ENTREGA DE ESTRUCTURA | 1 | 0 | '2016-04-13 08:00:00' | '2016-04-14 16:00:00' | '1.4.1.3.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
716 | NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-04-13 08:00:00' | '2016-04-26 13:00:00' | '1.4.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
717 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y RENIVELACION 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-04-13 08:00:00' | '2016-04-19 16:00:00' | '1.4.1.4.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
718 | TRAZO TOPOGRAFICO 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-04-19 16:00:00' | '2016-04-20 15:00:00' | '1.4.1.4.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
719 | TRAZO TOPOGRAFICO 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-04-19 16:00:00' | '2016-04-20 15:00:00' | '1.4.1.4.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
720 | CORRECCION DE INTALACIONES Y TAPADO DE LAS MISMAS | 0 | 0 | '2016-04-20 15:00:00' | '2016-04-23 11:00:00' | '1.4.1.4.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
721 | ENTREGA DE ESTRUCTURA | 1 | 0 | '2016-04-23 11:00:00' | '2016-04-26 13:00:00' | '1.4.1.4.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
722 | NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-04-23 11:00:00' | '2016-05-06 17:00:00' | '1.4.1.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
723 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y RENIVELACION 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-04-23 11:00:00' | '2016-04-30 09:00:00' | '1.4.1.5.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
724 | TRAZO TOPOGRAFICO 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-04-30 09:00:00' | '2016-05-02 12:00:00' | '1.4.1.5.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
725 | TRAZO TOPOGRAFICO 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-04-30 09:00:00' | '2016-05-02 12:00:00' | '1.4.1.5.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
726 | CORRECCION DE INTALACIONES Y TAPADO DE LAS MISMAS | 0 | 0 | '2016-05-02 12:00:00' | '2016-05-05 09:00:00' | '1.4.1.5.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
727 | ENTREGA DE ESTRUCTURA | 1 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-05-06 17:00:00' | '1.4.1.5.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
728 | NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-05-19 15:00:00' | '1.4.1.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
729 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y RENIVELACION 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-05-12 17:00:00' | '1.4.1.6.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
730 | TRAZO TOPOGRAFICO 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-05-12 17:00:00' | '2016-05-13 16:00:00' | '1.4.1.6.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
731 | TRAZO TOPOGRAFICO 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-05-12 17:00:00' | '2016-05-13 16:00:00' | '1.4.1.6.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
732 | CORRECCION DE INTALACIONES Y TAPADO DE LAS MISMAS | 0 | 0 | '2016-05-13 16:00:00' | '2016-05-17 17:00:00' | '1.4.1.6.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
733 | ENTREGA DE ESTRUCTURA | 1 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-05-19 15:00:00' | '1.4.1.6.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
734 | NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-05-31 12:00:00' | '1.4.1.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
735 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y RENIVELACION 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-05-24 15:00:00' | '1.4.1.7.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
736 | TRAZO TOPOGRAFICO 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-05-24 15:00:00' | '2016-05-25 13:00:00' | '1.4.1.7.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
737 | TRAZO TOPOGRAFICO 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-05-24 15:00:00' | '2016-05-25 13:00:00' | '1.4.1.7.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
738 | CORRECCION DE INTALACIONES Y TAPADO DE LAS MISMAS | 0 | 0 | '2016-05-25 14:00:00' | '2016-05-28 10:00:00' | '1.4.1.7.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
739 | ENTREGA DE ESTRUCTURA | 1 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-05-31 12:00:00' | '1.4.1.7.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
740 | NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-06-10 16:00:00' | '1.4.1.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
741 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y RENIVELACION 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-06-03 18:00:00' | '1.4.1.8.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
742 | TRAZO TOPOGRAFICO 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-06-04 08:00:00' | '2016-06-06 11:00:00' | '1.4.1.8.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
743 | TRAZO TOPOGRAFICO 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-06-04 08:00:00' | '2016-06-06 11:00:00' | '1.4.1.8.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
744 | CORRECCION DE INTALACIONES Y TAPADO DE LAS MISMAS | 0 | 0 | '2016-06-06 11:00:00' | '2016-06-08 18:00:00' | '1.4.1.8.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
745 | ENTREGA DE ESTRUCTURA | 1 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-06-10 16:00:00' | '1.4.1.8.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
746 | NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.4.1.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
747 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y RENIVELACION 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-06-15 16:00:00' | '1.4.1.9.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
748 | TRAZO TOPOGRAFICO 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-06-15 16:00:00' | '2016-06-16 15:00:00' | '1.4.1.9.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
749 | TRAZO TOPOGRAFICO 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-06-15 16:00:00' | '2016-06-16 15:00:00' | '1.4.1.9.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
750 | CORRECCION DE INTALACIONES Y TAPADO DE LAS MISMAS | 0 | 0 | '2016-06-16 15:00:00' | '2016-06-20 16:00:00' | '1.4.1.9.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
751 | ENTREGA DE ESTRUCTURA | 1 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.4.1.9.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
752 | NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.4.1.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
753 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y RENIVELACION 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-06-27 13:00:00' | '1.4.1.10.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
754 | TRAZO TOPOGRAFICO 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-06-27 14:00:00' | '2016-06-28 12:00:00' | '1.4.1.10.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
755 | TRAZO TOPOGRAFICO 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-06-27 14:00:00' | '2016-06-28 12:00:00' | '1.4.1.10.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
756 | CORRECCION DE INTALACIONES Y TAPADO DE LAS MISMAS | 0 | 0 | '2016-06-28 12:00:00' | '2016-07-01 09:00:00' | '1.4.1.10.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
757 | ENTREGA DE ESTRUCTURA | 1 | 0 | '2016-07-01 09:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.4.1.10.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
758 | NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-07-01 09:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.4.1.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
759 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y RENIVELACION 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-07-01 09:00:00' | '2016-07-07 17:00:00' | '1.4.1.11.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
760 | TRAZO TOPOGRAFICO 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-07-07 17:00:00' | '2016-07-08 16:00:00' | '1.4.1.11.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
761 | TRAZO TOPOGRAFICO 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-07-07 17:00:00' | '2016-07-08 16:00:00' | '1.4.1.11.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
762 | CORRECCION DE INTALACIONES Y TAPADO DE LAS MISMAS | 0 | 0 | '2016-07-08 16:00:00' | '2016-07-12 17:00:00' | '1.4.1.11.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
763 | ENTREGA DE ESTRUCTURA | 1 | 0 | '2016-07-12 17:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.4.1.11.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
764 | NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-07-12 17:00:00' | '2016-07-26 12:00:00' | '1.4.1.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
765 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y RENIVELACION 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-07-12 17:00:00' | '2016-07-19 15:00:00' | '1.4.1.12.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
766 | TRAZO TOPOGRAFICO 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-07-19 15:00:00' | '2016-07-20 13:00:00' | '1.4.1.12.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
767 | TRAZO TOPOGRAFICO 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-07-19 15:00:00' | '2016-07-20 13:00:00' | '1.4.1.12.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
768 | CORRECCION DE INTALACIONES Y TAPADO DE LAS MISMAS | 0 | 0 | '2016-07-20 14:00:00' | '2016-07-23 10:00:00' | '1.4.1.12.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
769 | ENTREGA DE ESTRUCTURA | 1 | 0 | '2016-07-23 10:00:00' | '2016-07-26 12:00:00' | '1.4.1.12.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
770 | NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-07-23 10:00:00' | '2016-08-05 16:00:00' | '1.4.1.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
771 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y RENIVELACION 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-07-23 10:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.4.1.13.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
772 | TRAZO TOPOGRAFICO 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-07-30 08:00:00' | '2016-08-01 11:00:00' | '1.4.1.13.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
773 | TRAZO TOPOGRAFICO 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-07-30 08:00:00' | '2016-08-01 11:00:00' | '1.4.1.13.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
774 | CORRECCION DE INTALACIONES Y TAPADO DE LAS MISMAS | 0 | 0 | '2016-08-01 11:00:00' | '2016-08-03 18:00:00' | '1.4.1.13.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
775 | ENTREGA DE ESTRUCTURA | 1 | 0 | '2016-08-04 08:00:00' | '2016-08-05 16:00:00' | '1.4.1.13.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
776 | NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-08-04 08:00:00' | '2016-08-17 13:00:00' | '1.4.1.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
777 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y RENIVELACION 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-08-04 08:00:00' | '2016-08-10 16:00:00' | '1.4.1.14.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
778 | TRAZO TOPOGRAFICO 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-08-10 16:00:00' | '2016-08-11 15:00:00' | '1.4.1.14.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
779 | TRAZO TOPOGRAFICO 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-08-10 16:00:00' | '2016-08-11 15:00:00' | '1.4.1.14.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
780 | CORRECCION DE INTALACIONES Y TAPADO DE LAS MISMAS | 0 | 0 | '2016-08-11 15:00:00' | '2016-08-15 16:00:00' | '1.4.1.14.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
781 | ENTREGA DE ESTRUCTURA | 1 | 0 | '2016-08-15 16:00:00' | '2016-08-17 13:00:00' | '1.4.1.14.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
782 | NIVEL 17 | 0 | 0 | '2016-08-15 16:00:00' | '2016-08-29 11:00:00' | '1.4.1.15' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
783 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y RENIVELACION 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-08-15 16:00:00' | '2016-08-22 13:00:00' | '1.4.1.15.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
784 | TRAZO TOPOGRAFICO 1ER TRAMO | 0 | 0 | '2016-08-22 14:00:00' | '2016-08-23 12:00:00' | '1.4.1.15.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
785 | TRAZO TOPOGRAFICO 2DO TRAMO | 0 | 0 | '2016-08-22 14:00:00' | '2016-08-23 12:00:00' | '1.4.1.15.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
786 | CORRECCION DE INTALACIONES Y TAPADO DE LAS MISMAS | 0 | 0 | '2016-08-23 12:00:00' | '2016-08-26 09:00:00' | '1.4.1.15.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
787 | ENTREGA DE ESTRUCTURA | 1 | 0 | '2016-08-26 09:00:00' | '2016-08-29 11:00:00' | '1.4.1.15.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
788 | INS. VERTICALES Y HORIZONTALES | 0 | 0 | '2016-03-22 09:00:00' | '2016-09-12 16:00:00' | '1.4.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
789 | NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-03-22 09:00:00' | '2016-04-06 10:00:00' | '1.4.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
790 | INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN PASILLOS Y DUCTOS | 0 | 0 | '2016-03-22 09:00:00' | '2016-04-04 12:00:00' | '1.4.2.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
791 | CHAROLAS INSTALACION ELECTRICA- HIDROSANITARIA-GAS-ESPECIALES | 0 | 0 | '2016-03-22 09:00:00' | '2016-03-31 11:00:00' | '1.4.2.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
792 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 1 | 0 | '2016-04-04 12:00:00' | '2016-04-06 10:00:00' | '1.4.2.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
793 | NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-04-04 12:00:00' | '2016-04-16 13:00:00' | '1.4.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
794 | INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN PASILLOS Y DUCTOS | 0 | 0 | '2016-04-04 12:00:00' | '2016-04-14 16:00:00' | '1.4.2.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
795 | CHAROLAS INSTALACION ELECTRICA- HIDROSANITARIA-GAS-ESPECIALES | 0 | 0 | '2016-04-04 12:00:00' | '2016-04-12 09:00:00' | '1.4.2.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
796 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 1 | 0 | '2016-04-14 16:00:00' | '2016-04-16 13:00:00' | '1.4.2.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
797 | NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-04-14 16:00:00' | '2016-04-28 11:00:00' | '1.4.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
798 | INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN PASILLOS Y DUCTOS | 0 | 0 | '2016-04-14 16:00:00' | '2016-04-26 13:00:00' | '1.4.2.3.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
799 | CHAROLAS INSTALACION ELECTRICA- HIDROSANITARIA-GAS-ESPECIALES | 0 | 0 | '2016-04-14 16:00:00' | '2016-04-22 12:00:00' | '1.4.2.3.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
800 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 1 | 0 | '2016-04-26 14:00:00' | '2016-04-28 11:00:00' | '1.4.2.3.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
801 | NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-04-26 14:00:00' | '2016-05-11 09:00:00' | '1.4.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
802 | INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN PASILLOS Y DUCTOS | 0 | 0 | '2016-04-26 14:00:00' | '2016-05-06 17:00:00' | '1.4.2.4.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
803 | CHAROLAS INSTALACION ELECTRICA- HIDROSANITARIA-GAS-ESPECIALES | 0 | 0 | '2016-04-26 14:00:00' | '2016-05-04 10:00:00' | '1.4.2.4.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
804 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 1 | 0 | '2016-05-06 17:00:00' | '2016-05-11 09:00:00' | '1.4.2.4.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
805 | NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-05-06 17:00:00' | '2016-05-21 12:00:00' | '1.4.2.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
806 | INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN PASILLOS Y DUCTOS | 0 | 0 | '2016-05-06 17:00:00' | '2016-05-19 15:00:00' | '1.4.2.5.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
807 | CHAROLAS INSTALACION ELECTRICA- HIDROSANITARIA-GAS-ESPECIALES | 0 | 0 | '2016-05-06 17:00:00' | '2016-05-16 18:00:00' | '1.4.2.5.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
808 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 1 | 0 | '2016-05-19 15:00:00' | '2016-05-21 12:00:00' | '1.4.2.5.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
809 | NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-05-19 15:00:00' | '2016-06-02 10:00:00' | '1.4.2.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
810 | INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN PASILLOS Y DUCTOS | 0 | 0 | '2016-05-19 15:00:00' | '2016-05-31 12:00:00' | '1.4.2.6.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
811 | CHAROLAS INSTALACION ELECTRICA- HIDROSANITARIA-GAS-ESPECIALES | 0 | 0 | '2016-05-19 15:00:00' | '2016-05-27 11:00:00' | '1.4.2.6.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
812 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 1 | 0 | '2016-05-31 12:00:00' | '2016-06-02 10:00:00' | '1.4.2.6.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
813 | NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-05-31 12:00:00' | '2016-06-13 18:00:00' | '1.4.2.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
814 | INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN PASILLOS Y DUCTOS | 0 | 0 | '2016-05-31 12:00:00' | '2016-06-10 16:00:00' | '1.4.2.7.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
815 | CHAROLAS INSTALACION ELECTRICA- HIDROSANITARIA-GAS-ESPECIALES | 0 | 0 | '2016-05-31 12:00:00' | '2016-06-08 09:00:00' | '1.4.2.7.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
816 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 1 | 0 | '2016-06-10 16:00:00' | '2016-06-13 18:00:00' | '1.4.2.7.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
817 | NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-06-10 16:00:00' | '2016-06-24 11:00:00' | '1.4.2.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
818 | INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN PASILLOS Y DUCTOS | 0 | 0 | '2016-06-10 16:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.4.2.8.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
819 | CHAROLAS INSTALACION ELECTRICA- HIDROSANITARIA-GAS-ESPECIALES | 0 | 0 | '2016-06-10 16:00:00' | '2016-06-18 12:00:00' | '1.4.2.8.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
820 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 1 | 0 | '2016-06-22 14:00:00' | '2016-06-24 11:00:00' | '1.4.2.8.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
821 | NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-06-22 14:00:00' | '2016-07-06 09:00:00' | '1.4.2.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
822 | INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN PASILLOS Y DUCTOS | 0 | 0 | '2016-06-22 14:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.4.2.9.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
823 | CHAROLAS INSTALACION ELECTRICA- HIDROSANITARIA-GAS-ESPECIALES | 0 | 0 | '2016-06-22 14:00:00' | '2016-06-30 10:00:00' | '1.4.2.9.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
824 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 1 | 0 | '2016-07-04 11:00:00' | '2016-07-06 09:00:00' | '1.4.2.9.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
825 | NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-07-04 11:00:00' | '2016-07-16 12:00:00' | '1.4.2.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
826 | INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN PASILLOS Y DUCTOS | 0 | 0 | '2016-07-04 11:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.4.2.10.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
827 | CHAROLAS INSTALACION ELECTRICA- HIDROSANITARIA-GAS-ESPECIALES | 0 | 0 | '2016-07-04 11:00:00' | '2016-07-11 18:00:00' | '1.4.2.10.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
828 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 1 | 0 | '2016-07-14 15:00:00' | '2016-07-16 12:00:00' | '1.4.2.10.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
829 | NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-07-14 15:00:00' | '2016-07-28 10:00:00' | '1.4.2.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
830 | INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN PASILLOS Y DUCTOS | 0 | 0 | '2016-07-14 15:00:00' | '2016-07-26 12:00:00' | '1.4.2.11.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
831 | CHAROLAS INSTALACION ELECTRICA- HIDROSANITARIA-GAS-ESPECIALES | 0 | 0 | '2016-07-14 15:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.4.2.11.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
832 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 1 | 0 | '2016-07-26 12:00:00' | '2016-07-28 10:00:00' | '1.4.2.11.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
833 | NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-07-26 12:00:00' | '2016-08-08 18:00:00' | '1.4.2.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
834 | INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN PASILLOS Y DUCTOS | 0 | 0 | '2016-07-26 12:00:00' | '2016-08-05 16:00:00' | '1.4.2.12.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
835 | CHAROLAS INSTALACION ELECTRICA- HIDROSANITARIA-GAS-ESPECIALES | 0 | 0 | '2016-07-26 12:00:00' | '2016-08-03 09:00:00' | '1.4.2.12.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
836 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 1 | 0 | '2016-08-05 16:00:00' | '2016-08-08 18:00:00' | '1.4.2.12.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
837 | NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-08-05 16:00:00' | '2016-08-19 11:00:00' | '1.4.2.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
838 | INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN PASILLOS Y DUCTOS | 0 | 0 | '2016-08-05 16:00:00' | '2016-08-17 13:00:00' | '1.4.2.13.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
839 | CHAROLAS INSTALACION ELECTRICA- HIDROSANITARIA-GAS-ESPECIALES | 0 | 0 | '2016-08-05 16:00:00' | '2016-08-13 12:00:00' | '1.4.2.13.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
840 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 1 | 0 | '2016-08-17 14:00:00' | '2016-08-19 11:00:00' | '1.4.2.13.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
841 | NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-08-17 14:00:00' | '2016-08-31 18:00:00' | '1.4.2.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
842 | INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN PASILLOS Y DUCTOS | 0 | 0 | '2016-08-17 14:00:00' | '2016-08-29 11:00:00' | '1.4.2.14.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
843 | CHAROLAS INSTALACION ELECTRICA- HIDROSANITARIA-GAS-ESPECIALES | 0 | 0 | '2016-08-17 14:00:00' | '2016-08-25 10:00:00' | '1.4.2.14.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
844 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 1 | 0 | '2016-08-29 11:00:00' | '2016-08-31 18:00:00' | '1.4.2.14.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
845 | NIVEL 17 | 0 | 0 | '2016-08-29 11:00:00' | '2016-09-12 16:00:00' | '1.4.2.15' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
846 | INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN PASILLOS Y DUCTOS | 0 | 0 | '2016-08-29 11:00:00' | '2016-09-08 15:00:00' | '1.4.2.15.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
847 | CHAROLAS INSTALACION ELECTRICA- HIDROSANITARIA-GAS-ESPECIALES | 0 | 0 | '2016-08-29 11:00:00' | '2016-09-05 18:00:00' | '1.4.2.15.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
848 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 1 | 0 | '2016-09-08 15:00:00' | '2016-09-12 16:00:00' | '1.4.2.15.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
849 | PROCESO ALBAÑILERIA MUROS TORRE | 0 | 0 | '2016-03-22 09:00:00' | '2016-09-12 16:00:00' | '1.4.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
850 | NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-03-22 09:00:00' | '2016-04-06 10:00:00' | '1.4.3.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
851 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA | 0 | 0 | '2016-03-22 09:00:00' | '2016-03-23 17:00:00' | '1.4.3.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
852 | MUROS NOVABRICK INICIANDO MURO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-03-23 08:00:00' | '2016-04-04 12:00:00' | '1.4.3.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
853 | HERRERIA INTALACION DE PLACAS TALLADORES | 0 | 0 | '2016-03-29 14:00:00' | '2016-04-01 10:00:00' | '1.4.3.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
854 | INSTALACIONES EN MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-03-24 16:00:00' | '2016-04-02 09:00:00' | '1.4.3.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
855 | RESANES DE INSTALACIONES Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-03-31 11:00:00' | '2016-04-06 10:00:00' | '1.4.3.1.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
856 | ENTREGA MUROS NOVABICK | 1 | 0 | '2016-04-05 11:00:00' | '2016-04-06 10:00:00' | '1.4.3.1.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
857 | NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-04-04 12:00:00' | '2016-04-16 13:00:00' | '1.4.3.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
858 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA | 0 | 0 | '2016-04-04 12:00:00' | '2016-04-06 10:00:00' | '1.4.3.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
859 | MUROS NOVABRICK INICIANDO MURO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-04-05 11:00:00' | '2016-04-14 16:00:00' | '1.4.3.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
860 | HERRERIA INTALACION DE PLACAS TALLADORES | 0 | 0 | '2016-04-08 17:00:00' | '2016-04-12 18:00:00' | '1.4.3.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
861 | INSTALACIONES EN MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-04-07 09:00:00' | '2016-04-13 17:00:00' | '1.4.3.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
862 | RESANES DE INSTALACIONES Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-04-12 09:00:00' | '2016-04-16 13:00:00' | '1.4.3.2.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
863 | ENTREGA MUROS NOVABICK | 1 | 0 | '2016-04-15 15:00:00' | '2016-04-16 13:00:00' | '1.4.3.2.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
864 | NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-04-14 16:00:00' | '2016-04-28 11:00:00' | '1.4.3.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
865 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA | 0 | 0 | '2016-04-14 16:00:00' | '2016-04-16 13:00:00' | '1.4.3.3.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
866 | MUROS NOVABRICK INICIANDO MURO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-04-15 15:00:00' | '2016-04-26 13:00:00' | '1.4.3.3.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
867 | HERRERIA INTALACION DE PLACAS TALLADORES | 0 | 0 | '2016-04-20 15:00:00' | '2016-04-23 11:00:00' | '1.4.3.3.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
868 | INSTALACIONES EN MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-04-18 17:00:00' | '2016-04-25 15:00:00' | '1.4.3.3.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
869 | RESANES DE INSTALACIONES Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-04-22 12:00:00' | '2016-04-28 11:00:00' | '1.4.3.3.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
870 | ENTREGA MUROS NOVABICK | 1 | 0 | '2016-04-27 12:00:00' | '2016-04-28 11:00:00' | '1.4.3.3.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
871 | NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-04-26 14:00:00' | '2016-05-11 18:00:00' | '1.4.3.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
872 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA | 0 | 0 | '2016-04-26 14:00:00' | '2016-04-28 11:00:00' | '1.4.3.4.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
873 | MUROS NOVABRICK INICIANDO MURO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-04-27 12:00:00' | '2016-05-09 10:00:00' | '1.4.3.4.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
874 | HERRERIA INTALACION DE PLACAS TALLADORES | 0 | 0 | '2016-05-03 11:00:00' | '2016-05-05 18:00:00' | '1.4.3.4.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
875 | INSTALACIONES EN MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-04-30 09:00:00' | '2016-05-06 17:00:00' | '1.4.3.4.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
876 | RESANES DE INSTALACIONES Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-05-11 18:00:00' | '1.4.3.4.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
877 | ENTREGA MUROS NOVABICK | 1 | 0 | '2016-05-11 09:00:00' | '2016-05-11 18:00:00' | '1.4.3.4.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
878 | NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-05-06 17:00:00' | '2016-05-23 16:00:00' | '1.4.3.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
879 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA | 0 | 0 | '2016-05-06 17:00:00' | '2016-05-11 09:00:00' | '1.4.3.5.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
880 | MUROS NOVABRICK INICIANDO MURO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-05-09 10:00:00' | '2016-05-20 13:00:00' | '1.4.3.5.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
881 | HERRERIA INTALACION DE PLACAS TALLADORES | 0 | 0 | '2016-05-16 09:00:00' | '2016-05-18 16:00:00' | '1.4.3.5.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
882 | INSTALACIONES EN MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-05-12 17:00:00' | '2016-05-19 15:00:00' | '1.4.3.5.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
883 | RESANES DE INSTALACIONES Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-05-23 16:00:00' | '1.4.3.5.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
884 | ENTREGA MUROS NOVABICK | 1 | 0 | '2016-05-21 12:00:00' | '2016-05-23 16:00:00' | '1.4.3.5.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
885 | NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-05-19 15:00:00' | '2016-06-03 09:00:00' | '1.4.3.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
886 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA | 0 | 0 | '2016-05-19 15:00:00' | '2016-05-21 12:00:00' | '1.4.3.6.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
887 | MUROS NOVABRICK INICIANDO MURO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-05-20 14:00:00' | '2016-06-01 11:00:00' | '1.4.3.6.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
888 | HERRERIA INTALACION DE PLACAS TALLADORES | 0 | 0 | '2016-05-26 12:00:00' | '2016-05-30 13:00:00' | '1.4.3.6.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
889 | INSTALACIONES EN MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-05-24 15:00:00' | '2016-05-31 12:00:00' | '1.4.3.6.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
890 | RESANES DE INSTALACIONES Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-06-03 09:00:00' | '1.4.3.6.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
891 | ENTREGA MUROS NOVABICK | 1 | 0 | '2016-06-02 10:00:00' | '2016-06-03 09:00:00' | '1.4.3.6.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
892 | NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-05-31 12:00:00' | '2016-06-14 17:00:00' | '1.4.3.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
893 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA | 0 | 0 | '2016-05-31 12:00:00' | '2016-06-02 10:00:00' | '1.4.3.7.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
894 | MUROS NOVABRICK INICIANDO MURO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-06-01 11:00:00' | '2016-06-13 09:00:00' | '1.4.3.7.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
895 | HERRERIA INTALACION DE PLACAS TALLADORES | 0 | 0 | '2016-06-07 10:00:00' | '2016-06-09 17:00:00' | '1.4.3.7.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
896 | INSTALACIONES EN MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-06-04 08:00:00' | '2016-06-10 16:00:00' | '1.4.3.7.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
897 | RESANES DE INSTALACIONES Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-06-14 17:00:00' | '1.4.3.7.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
898 | ENTREGA MUROS NOVABICK | 1 | 0 | '2016-06-14 08:00:00' | '2016-06-14 17:00:00' | '1.4.3.7.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
899 | NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-06-10 16:00:00' | '2016-06-25 10:00:00' | '1.4.3.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
900 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA | 0 | 0 | '2016-06-10 16:00:00' | '2016-06-13 18:00:00' | '1.4.3.8.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
901 | MUROS NOVABRICK INICIANDO MURO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-06-13 09:00:00' | '2016-06-23 12:00:00' | '1.4.3.8.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
902 | HERRERIA INTALACION DE PLACAS TALLADORES | 0 | 0 | '2016-06-17 14:00:00' | '2016-06-21 15:00:00' | '1.4.3.8.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
903 | INSTALACIONES EN MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-06-15 16:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.4.3.8.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
904 | RESANES DE INSTALACIONES Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-06-25 10:00:00' | '1.4.3.8.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
905 | ENTREGA MUROS NOVABICK | 1 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-06-25 10:00:00' | '1.4.3.8.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
906 | NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-06-22 14:00:00' | '2016-07-06 18:00:00' | '1.4.3.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
907 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA | 0 | 0 | '2016-06-22 14:00:00' | '2016-06-24 11:00:00' | '1.4.3.9.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
908 | MUROS NOVABRICK INICIANDO MURO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-07-05 10:00:00' | '1.4.3.9.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
909 | HERRERIA INTALACION DE PLACAS TALLADORES | 0 | 0 | '2016-06-29 11:00:00' | '2016-07-01 18:00:00' | '1.4.3.9.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
910 | INSTALACIONES EN MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-06-27 14:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.4.3.9.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
911 | RESANES DE INSTALACIONES Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-07-01 09:00:00' | '2016-07-06 18:00:00' | '1.4.3.9.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
912 | ENTREGA MUROS NOVABICK | 1 | 0 | '2016-07-06 09:00:00' | '2016-07-06 18:00:00' | '1.4.3.9.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
913 | NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-07-04 11:00:00' | '2016-07-18 16:00:00' | '1.4.3.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
914 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA | 0 | 0 | '2016-07-04 11:00:00' | '2016-07-06 09:00:00' | '1.4.3.10.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
915 | MUROS NOVABRICK INICIANDO MURO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-15 13:00:00' | '1.4.3.10.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
916 | HERRERIA INTALACION DE PLACAS TALLADORES | 0 | 0 | '2016-07-11 09:00:00' | '2016-07-13 16:00:00' | '1.4.3.10.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
917 | INSTALACIONES EN MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-07-07 17:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.4.3.10.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
918 | RESANES DE INSTALACIONES Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-07-12 17:00:00' | '2016-07-18 16:00:00' | '1.4.3.10.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
919 | ENTREGA MUROS NOVABICK | 1 | 0 | '2016-07-16 12:00:00' | '2016-07-18 16:00:00' | '1.4.3.10.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
920 | NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-07-14 15:00:00' | '2016-07-29 09:00:00' | '1.4.3.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
921 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA | 0 | 0 | '2016-07-14 15:00:00' | '2016-07-16 12:00:00' | '1.4.3.11.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
922 | MUROS NOVABRICK INICIANDO MURO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-27 11:00:00' | '1.4.3.11.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
923 | HERRERIA INTALACION DE PLACAS TALLADORES | 0 | 0 | '2016-07-21 12:00:00' | '2016-07-25 13:00:00' | '1.4.3.11.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
924 | INSTALACIONES EN MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-07-19 15:00:00' | '2016-07-26 12:00:00' | '1.4.3.11.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
925 | RESANES DE INSTALACIONES Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-07-23 10:00:00' | '2016-07-29 09:00:00' | '1.4.3.11.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
926 | ENTREGA MUROS NOVABICK | 1 | 0 | '2016-07-28 10:00:00' | '2016-07-29 09:00:00' | '1.4.3.11.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
927 | NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-07-26 12:00:00' | '2016-08-09 17:00:00' | '1.4.3.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
928 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA | 0 | 0 | '2016-07-26 12:00:00' | '2016-07-28 10:00:00' | '1.4.3.12.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
929 | MUROS NOVABRICK INICIANDO MURO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-07-27 11:00:00' | '2016-08-08 09:00:00' | '1.4.3.12.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
930 | HERRERIA INTALACION DE PLACAS TALLADORES | 0 | 0 | '2016-08-02 10:00:00' | '2016-08-04 17:00:00' | '1.4.3.12.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
931 | INSTALACIONES EN MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-07-30 08:00:00' | '2016-08-05 16:00:00' | '1.4.3.12.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
932 | RESANES DE INSTALACIONES Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-08-04 08:00:00' | '2016-08-09 17:00:00' | '1.4.3.12.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
933 | ENTREGA MUROS NOVABICK | 1 | 0 | '2016-08-09 08:00:00' | '2016-08-09 17:00:00' | '1.4.3.12.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
934 | NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-08-05 16:00:00' | '2016-08-20 10:00:00' | '1.4.3.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
935 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA | 0 | 0 | '2016-08-05 16:00:00' | '2016-08-08 18:00:00' | '1.4.3.13.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
936 | MUROS NOVABRICK INICIANDO MURO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-08-08 09:00:00' | '2016-08-18 12:00:00' | '1.4.3.13.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
937 | HERRERIA INTALACION DE PLACAS TALLADORES | 0 | 0 | '2016-08-12 14:00:00' | '2016-08-16 15:00:00' | '1.4.3.13.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
938 | INSTALACIONES EN MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-08-10 16:00:00' | '2016-08-17 13:00:00' | '1.4.3.13.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
939 | RESANES DE INSTALACIONES Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-08-15 16:00:00' | '2016-08-20 10:00:00' | '1.4.3.13.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
940 | ENTREGA MUROS NOVABICK | 1 | 0 | '2016-08-19 11:00:00' | '2016-08-20 10:00:00' | '1.4.3.13.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
941 | NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-08-17 14:00:00' | '2016-08-31 18:00:00' | '1.4.3.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
942 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA | 0 | 0 | '2016-08-17 14:00:00' | '2016-08-19 11:00:00' | '1.4.3.14.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
943 | MUROS NOVABRICK INICIANDO MURO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-08-18 12:00:00' | '2016-08-30 10:00:00' | '1.4.3.14.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
944 | HERRERIA INTALACION DE PLACAS TALLADORES | 0 | 0 | '2016-08-24 11:00:00' | '2016-08-26 18:00:00' | '1.4.3.14.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
945 | INSTALACIONES EN MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-08-22 14:00:00' | '2016-08-29 11:00:00' | '1.4.3.14.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
946 | RESANES DE INSTALACIONES Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-08-26 09:00:00' | '2016-08-31 18:00:00' | '1.4.3.14.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
947 | ENTREGA MUROS NOVABICK | 1 | 0 | '2016-08-31 09:00:00' | '2016-08-31 18:00:00' | '1.4.3.14.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
948 | NIVEL 17 | 0 | 0 | '2016-08-29 11:00:00' | '2016-09-12 16:00:00' | '1.4.3.15' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
949 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA | 0 | 0 | '2016-08-29 11:00:00' | '2016-08-31 09:00:00' | '1.4.3.15.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
950 | MUROS NOVABRICK INICIANDO MURO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-08-30 10:00:00' | '2016-09-09 13:00:00' | '1.4.3.15.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
951 | HERRERIA INTALACION DE PLACAS TALLADORES | 0 | 0 | '2016-09-05 09:00:00' | '2016-09-07 16:00:00' | '1.4.3.15.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
952 | INSTALACIONES EN MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-09-01 17:00:00' | '2016-09-08 15:00:00' | '1.4.3.15.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
953 | RESANES DE INSTALACIONES Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-09-06 17:00:00' | '2016-09-12 16:00:00' | '1.4.3.15.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
954 | ENTREGA MUROS NOVABICK | 1 | 0 | '2016-09-10 12:00:00' | '2016-09-12 16:00:00' | '1.4.3.15.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
955 | CUBO DE ELEVADORES SOTANO 2 AL NIVEL 17 | 0 | 0 | '2016-08-15 16:00:00' | '2016-08-19 11:00:00' | '1.4.3.16' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
956 | INICIO MUROS DE ALBAÑILERIA EN CUBOS DE ELEVADORES | 0 | 0 | '2016-08-15 16:00:00' | '2016-08-16 15:00:00' | '1.4.3.16.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
957 | FIN DE MUROS DE ELEVADORES | 1 | 0 | '2016-08-16 15:00:00' | '2016-08-19 11:00:00' | '1.4.3.16.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
958 | PROCESO ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-10 10:00:00' | '1.4.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
959 | NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-10 10:00:00' | '1.4.4.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
960 | FABRICACION DE SARDINELES DUCTOS | 0 | 0 | '2016-04-04 12:00:00' | '2016-04-08 17:00:00' | '1.4.4.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
961 | APLANADOS RUSTICOS | 0 | 0 | '2016-04-08 17:00:00' | '2016-04-14 16:00:00' | '1.4.4.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
962 | FABRICACION DE BASES DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-10-10 17:00:00' | '2016-10-13 13:00:00' | '1.4.4.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
963 | COLOCACION DE TALLADORES | 0 | 0 | '2016-10-13 14:00:00' | '2016-10-17 15:00:00' | '1.4.4.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
964 | ACABADO LAVADO FIRMES DE CONCRETO ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.4.4.1.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
965 | ACABADO LAVADO FIRME DE CONCRETO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.4.4.1.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
966 | APLANADO FINO ESCALERA PRINCIPAL, BALCONES TERRAZAS Y SELLO | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.4.4.1.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
967 | APLANADO FINO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.4.4.1.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
968 | ACABADO UNIFICACION DE TONO DE APLANADOS | 1 | 0 | '2017-02-09 11:00:00' | '2017-02-10 10:00:00' | '1.4.4.1.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
969 | NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-10 10:00:00' | '1.4.4.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
970 | FABRICACION DE SARDINELES DUCTOS | 0 | 0 | '2016-04-14 16:00:00' | '2016-04-20 15:00:00' | '1.4.4.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
971 | APLANADOS RUSTICOS | 0 | 0 | '2016-04-20 15:00:00' | '2016-04-26 13:00:00' | '1.4.4.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
972 | FABRICACION DE BASES DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
973 | COLOCACION DE TALLADORES | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
974 | ACABADO LAVADO FIRMES DE CONCRETO ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-02-13 08:00:00' | '2016-02-15 11:00:00' | '1.4.4.2.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
975 | ACABADO LAVADO FIRME DE CONCRETO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-13 08:00:00' | '2016-02-15 11:00:00' | '1.4.4.2.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
976 | APLANADO FINO ESCALERA PRINCIPAL, BALCONES TERRAZAS Y SELLO | 0 | 0 | '2016-02-13 08:00:00' | '2016-02-15 11:00:00' | '1.4.4.2.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
977 | APLANADO FINO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-13 08:00:00' | '2016-02-15 11:00:00' | '1.4.4.2.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
978 | ACABADO UNIFICACION DE TONO DE APLANADOS | 1 | 0 | '2017-02-09 11:00:00' | '2017-02-10 10:00:00' | '1.4.4.2.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
979 | NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-09 11:00:00' | '1.4.4.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
980 | FABRICACION DE SARDINELES DUCTOS | 0 | 0 | '2016-04-26 14:00:00' | '2016-05-02 12:00:00' | '1.4.4.3.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
981 | APLANADOS RUSTICOS | 0 | 0 | '2016-05-02 12:00:00' | '2016-05-06 17:00:00' | '1.4.4.3.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
982 | FABRICACION DE BASES DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.3.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
983 | COLOCACION DE TALLADORES | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.3.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
984 | ACABADO LAVADO FIRMES DE CONCRETO ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-02-15 11:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.3.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
985 | ACABADO LAVADO FIRME DE CONCRETO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-15 11:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.3.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
986 | APLANADO FINO ESCALERA PRINCIPAL, BALCONES TERRAZAS Y SELLO | 0 | 0 | '2016-02-15 11:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.3.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
987 | APLANADO FINO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-15 11:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.3.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
988 | ACABADO UNIFICACION DE TONO DE APLANADOS | 1 | 0 | '2017-02-08 12:00:00' | '2017-02-09 11:00:00' | '1.4.4.3.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
989 | NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-09 11:00:00' | '1.4.4.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
990 | FABRICACION DE SARDINELES DUCTOS | 0 | 0 | '2016-05-09 10:00:00' | '2016-05-16 09:00:00' | '1.4.4.4.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
991 | APLANADOS RUSTICOS | 0 | 0 | '2016-05-16 09:00:00' | '2016-05-20 13:00:00' | '1.4.4.4.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
992 | FABRICACION DE BASES DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.4.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
993 | COLOCACION DE TALLADORES | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.4.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
994 | ACABADO LAVADO FIRMES DE CONCRETO ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-17 09:00:00' | '1.4.4.4.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
995 | ACABADO LAVADO FIRME DE CONCRETO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-17 09:00:00' | '1.4.4.4.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
996 | APLANADO FINO ESCALERA PRINCIPAL, BALCONES TERRAZAS Y SELLO | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-17 09:00:00' | '1.4.4.4.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
997 | APLANADO FINO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-17 09:00:00' | '1.4.4.4.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
998 | ACABADO UNIFICACION DE TONO DE APLANADOS | 1 | 0 | '2017-02-08 12:00:00' | '2017-02-09 11:00:00' | '1.4.4.4.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
999 | NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-08 12:00:00' | '1.4.4.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1000 | FABRICACION DE SARDINELES DUCTOS | 0 | 0 | '2016-05-20 14:00:00' | '2016-05-26 12:00:00' | '1.4.4.5.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1001 | APLANADOS RUSTICOS | 0 | 0 | '2016-05-26 12:00:00' | '2016-06-01 11:00:00' | '1.4.4.5.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1002 | FABRICACION DE BASES DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.5.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1003 | COLOCACION DE TALLADORES | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.5.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1004 | ACABADO LAVADO FIRMES DE CONCRETO ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-02-17 09:00:00' | '2016-02-17 18:00:00' | '1.4.4.5.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1005 | ACABADO LAVADO FIRME DE CONCRETO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-17 09:00:00' | '2016-02-17 18:00:00' | '1.4.4.5.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1006 | APLANADO FINO ESCALERA PRINCIPAL, BALCONES TERRAZAS Y SELLO | 0 | 0 | '2016-02-17 09:00:00' | '2016-02-17 18:00:00' | '1.4.4.5.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1007 | APLANADO FINO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-17 09:00:00' | '2016-02-17 18:00:00' | '1.4.4.5.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1008 | ACABADO UNIFICACION DE TONO DE APLANADOS | 1 | 0 | '2017-02-07 14:00:00' | '2017-02-08 12:00:00' | '1.4.4.5.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1009 | NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-08 12:00:00' | '1.4.4.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1010 | FABRICACION DE SARDINELES DUCTOS | 0 | 0 | '2016-06-01 11:00:00' | '2016-06-07 10:00:00' | '1.4.4.6.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1011 | APLANADOS RUSTICOS | 0 | 0 | '2016-06-07 10:00:00' | '2016-06-13 09:00:00' | '1.4.4.6.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1012 | FABRICACION DE BASES DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.6.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1013 | COLOCACION DE TALLADORES | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.6.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1014 | ACABADO LAVADO FIRMES DE CONCRETO ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-02-18 08:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.6.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1015 | ACABADO LAVADO FIRME DE CONCRETO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-18 08:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.6.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1016 | APLANADO FINO ESCALERA PRINCIPAL, BALCONES TERRAZAS Y SELLO | 0 | 0 | '2016-02-18 08:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.6.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1017 | APLANADO FINO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-18 08:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.6.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1018 | ACABADO UNIFICACION DE TONO DE APLANADOS | 1 | 0 | '2017-02-07 14:00:00' | '2017-02-08 12:00:00' | '1.4.4.6.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1019 | NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-08 12:00:00' | '1.4.4.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1020 | FABRICACION DE SARDINELES DUCTOS | 0 | 0 | '2016-06-13 09:00:00' | '2016-06-17 13:00:00' | '1.4.4.7.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1021 | APLANADOS RUSTICOS | 0 | 0 | '2016-06-17 14:00:00' | '2016-06-23 12:00:00' | '1.4.4.7.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1022 | FABRICACION DE BASES DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.7.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1023 | COLOCACION DE TALLADORES | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.7.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1024 | ACABADO LAVADO FIRMES DE CONCRETO ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-02-18 17:00:00' | '2016-02-19 16:00:00' | '1.4.4.7.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1025 | ACABADO LAVADO FIRME DE CONCRETO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-18 17:00:00' | '2016-02-19 16:00:00' | '1.4.4.7.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1026 | APLANADO FINO ESCALERA PRINCIPAL, BALCONES TERRAZAS Y SELLO | 0 | 0 | '2016-02-18 17:00:00' | '2016-02-19 16:00:00' | '1.4.4.7.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1027 | APLANADO FINO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-18 17:00:00' | '2016-02-19 16:00:00' | '1.4.4.7.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1028 | ACABADO UNIFICACION DE TONO DE APLANADOS | 1 | 0 | '2017-02-07 14:00:00' | '2017-02-08 12:00:00' | '1.4.4.7.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1029 | NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-07 13:00:00' | '1.4.4.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1030 | FABRICACION DE SARDINELES DUCTOS | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-06-29 11:00:00' | '1.4.4.8.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1031 | APLANADOS RUSTICOS | 0 | 0 | '2016-06-29 11:00:00' | '2016-07-05 10:00:00' | '1.4.4.8.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1032 | FABRICACION DE BASES DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.8.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1033 | COLOCACION DE TALLADORES | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.8.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1034 | ACABADO LAVADO FIRMES DE CONCRETO ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-02-19 16:00:00' | '2016-02-22 09:00:00' | '1.4.4.8.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1035 | ACABADO LAVADO FIRME DE CONCRETO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-19 16:00:00' | '2016-02-22 09:00:00' | '1.4.4.8.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1036 | APLANADO FINO Y SELLO | 0 | 0 | '2016-02-19 16:00:00' | '2016-02-22 09:00:00' | '1.4.4.8.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1037 | APLANADO FINO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-19 16:00:00' | '2016-02-22 09:00:00' | '1.4.4.8.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1038 | ACABADO UNIFICACION DE TONO DE APLANADOS | 1 | 0 | '2017-02-04 10:00:00' | '2017-02-07 13:00:00' | '1.4.4.8.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1039 | NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-07 13:00:00' | '1.4.4.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1040 | FABRICACION DE SARDINELES DUCTOS | 0 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-11 09:00:00' | '1.4.4.9.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1041 | APLANADOS RUSTICOS | 0 | 0 | '2016-07-11 09:00:00' | '2016-07-15 13:00:00' | '1.4.4.9.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1042 | FABRICACION DE BASES DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.9.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1043 | COLOCACION DE TALLADORES | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.9.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1044 | ACABADO LAVADO FIRMES DE CONCRETO ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-02-22 09:00:00' | '2016-02-22 18:00:00' | '1.4.4.9.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1045 | ACABADO LAVADO FIRME DE CONCRETO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-22 09:00:00' | '2016-02-22 18:00:00' | '1.4.4.9.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1046 | APLANADO FINO ESCALERA PRINCIPAL, BALCONES TERRAZAS Y SELLO | 0 | 0 | '2016-02-22 09:00:00' | '2016-02-22 18:00:00' | '1.4.4.9.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1047 | APLANADO FINO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-22 09:00:00' | '2016-02-22 18:00:00' | '1.4.4.9.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1048 | ACABADO UNIFICACION DE TONO DE APLANADOS | 1 | 0 | '2017-02-04 10:00:00' | '2017-02-07 13:00:00' | '1.4.4.9.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1049 | NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-04 10:00:00' | '1.4.4.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1050 | FABRICACION DE SARDINELES DUCTOS | 0 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-21 12:00:00' | '1.4.4.10.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1051 | APLANADOS RUSTICOS | 0 | 0 | '2016-07-21 12:00:00' | '2016-07-27 11:00:00' | '1.4.4.10.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1052 | FABRICACION DE BASES DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.10.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1053 | COLOCACION DE TALLADORES | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.10.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1054 | ACABADO LAVADO FIRMES DE CONCRETO ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-02-23 08:00:00' | '2016-02-23 17:00:00' | '1.4.4.10.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1055 | ACABADO LAVADO FIRME DE CONCRETO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-23 08:00:00' | '2016-02-23 17:00:00' | '1.4.4.10.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1056 | APLANADO FINO ESCALERA PRINCIPAL, BALCONES TERRAZAS Y SELLO | 0 | 0 | '2016-02-23 08:00:00' | '2016-02-23 17:00:00' | '1.4.4.10.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1057 | APLANADO FINO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-23 08:00:00' | '2016-02-23 17:00:00' | '1.4.4.10.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1058 | ACABADO UNIFICACION DE TONO DE APLANADOS | 1 | 0 | '2017-02-03 11:00:00' | '2017-02-04 10:00:00' | '1.4.4.10.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1059 | NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-04 10:00:00' | '1.4.4.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1060 | FABRICACION DE SARDINELES DUCTOS | 0 | 0 | '2016-07-27 11:00:00' | '2016-08-02 10:00:00' | '1.4.4.11.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1061 | APLANADOS RUSTICOS | 0 | 0 | '2016-08-02 10:00:00' | '2016-08-08 09:00:00' | '1.4.4.11.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1062 | FABRICACION DE BASES DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.11.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1063 | COLOCACION DE TALLADORES | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.11.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1064 | ACABADO LAVADO FIRMES DE CONCRETO ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-02-23 17:00:00' | '2016-02-24 16:00:00' | '1.4.4.11.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1065 | ACABADO LAVADO FIRME DE CONCRETO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-23 17:00:00' | '2016-02-24 16:00:00' | '1.4.4.11.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1066 | APLANADO FINO Y SELLO | 0 | 0 | '2016-02-23 17:00:00' | '2016-02-24 16:00:00' | '1.4.4.11.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1067 | APLANADO FINO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-23 17:00:00' | '2016-02-24 16:00:00' | '1.4.4.11.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1068 | ACABADO UNIFICACION DE TONO DE APLANADOS | 1 | 0 | '2017-02-03 11:00:00' | '2017-02-04 10:00:00' | '1.4.4.11.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1069 | NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-03 11:00:00' | '1.4.4.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1070 | FABRICACION DE SARDINELES DUCTOS | 0 | 0 | '2016-08-08 09:00:00' | '2016-08-12 13:00:00' | '1.4.4.12.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1071 | APLANADOS RUSTICOS | 0 | 0 | '2016-08-12 14:00:00' | '2016-08-18 12:00:00' | '1.4.4.12.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1072 | FABRICACION DE BASES DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.12.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1073 | COLOCACION DE TALLADORES | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.12.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1074 | ACABADO LAVADO FIRMES DE CONCRETO ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-02-24 16:00:00' | '2016-02-25 15:00:00' | '1.4.4.12.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1075 | ACABADO LAVADO FIRME DE CONCRETO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-24 16:00:00' | '2016-02-25 15:00:00' | '1.4.4.12.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1076 | APLANADO FINO ESCALERA PRINCIPAL, BALCONES TERRAZAS Y SELLO | 0 | 0 | '2016-02-24 16:00:00' | '2016-02-25 15:00:00' | '1.4.4.12.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1077 | APLANADO FINO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-24 16:00:00' | '2016-02-25 15:00:00' | '1.4.4.12.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1078 | ACABADO UNIFICACION DE TONO DE APLANADOS | 1 | 0 | '2017-02-02 12:00:00' | '2017-02-03 11:00:00' | '1.4.4.12.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1079 | NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-03 11:00:00' | '1.4.4.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1080 | FABRICACION DE SARDINELES DUCTOS | 0 | 0 | '2016-08-18 12:00:00' | '2016-08-24 11:00:00' | '1.4.4.13.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1081 | APLANADOS RUSTICOS | 0 | 0 | '2016-08-24 11:00:00' | '2016-08-30 10:00:00' | '1.4.4.13.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1082 | FABRICACION DE BASES DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.13.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1083 | COLOCACION DE TALLADORES | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.13.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1084 | ACABADO LAVADO FIRMES DE CONCRETO ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-02-25 15:00:00' | '2016-02-26 13:00:00' | '1.4.4.13.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1085 | ACABADO LAVADO FIRME DE CONCRETO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-25 15:00:00' | '2016-02-26 13:00:00' | '1.4.4.13.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1086 | APLANADO FINO ESCALERA PRINCIPAL, BALCONES TERRAZAS Y SELLO | 0 | 0 | '2016-02-25 15:00:00' | '2016-02-26 13:00:00' | '1.4.4.13.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1087 | APLANADO FINO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-25 15:00:00' | '2016-02-26 13:00:00' | '1.4.4.13.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1088 | ACABADO UNIFICACION DE TONO DE APLANADOS | 1 | 0 | '2017-02-02 12:00:00' | '2017-02-03 11:00:00' | '1.4.4.13.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1089 | NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-02 12:00:00' | '1.4.4.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1090 | FABRICACION DE SARDINELES DUCTOS | 0 | 0 | '2016-08-30 10:00:00' | '2016-09-05 09:00:00' | '1.4.4.14.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1091 | APLANADOS RUSTICOS | 0 | 0 | '2016-09-05 09:00:00' | '2016-09-09 13:00:00' | '1.4.4.14.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1092 | FABRICACION DE BASES DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.14.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1093 | COLOCACION DE TALLADORES | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.14.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1094 | ACABADO LAVADO FIRMES DE CONCRETO ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-02-26 14:00:00' | '2016-02-27 12:00:00' | '1.4.4.14.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1095 | ACABADO LAVADO FIRME DE CONCRETO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-26 14:00:00' | '2016-02-27 12:00:00' | '1.4.4.14.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1096 | APLANADO FINO ESCALERA PRINCIPAL, BALCONES TERRAZAS Y SELLO | 0 | 0 | '2016-02-26 14:00:00' | '2016-02-27 12:00:00' | '1.4.4.14.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1097 | APLANADO FINO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-26 14:00:00' | '2016-02-27 12:00:00' | '1.4.4.14.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1098 | ACABADO UNIFICACION DE TONO DE APLANADOS | 1 | 0 | '2017-02-01 14:00:00' | '2017-02-02 12:00:00' | '1.4.4.14.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1099 | NIVEL 17 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2017-02-02 12:00:00' | '1.4.4.15' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1100 | FABRICACION DE SARDINELES DUCTOS | 0 | 0 | '2016-09-09 14:00:00' | '2016-09-15 12:00:00' | '1.4.4.15.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1101 | APLANADOS RUSTICOS | 0 | 0 | '2016-09-15 12:00:00' | '2016-09-28 10:00:00' | '1.4.4.15.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1102 | FABRICACION DE BASES DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.4.4.15.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1103 | COLOCACION DE TALLADORES | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-18 17:00:00' | '1.4.4.15.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1104 | ACABADO LAVADO FIRMES DE CONCRETO ESCALERA PRINCIPAL | 0 | 0 | '2016-02-27 12:00:00' | '2016-02-29 16:00:00' | '1.4.4.15.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1105 | ACABADO LAVADO FIRME DE CONCRETO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-27 12:00:00' | '2016-02-29 16:00:00' | '1.4.4.15.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1106 | APLANADO FINO ESCALERA PRINCIPAL, BALCONES TERRAZAS Y SELLO | 0 | 0 | '2016-02-27 12:00:00' | '2016-02-29 16:00:00' | '1.4.4.15.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1107 | APLANADO FINO ESCALERA SECUNDARIA | 0 | 0 | '2016-02-27 12:00:00' | '2016-02-29 16:00:00' | '1.4.4.15.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1108 | ACABADO UNIFICACION DE TONO DE APLANADOS | 1 | 0 | '2017-02-01 14:00:00' | '2017-02-02 12:00:00' | '1.4.4.15.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1109 | ALIMENTADORES | 0 | 0 | '2016-04-06 10:00:00' | '2016-10-14 12:00:00' | '1.4.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1110 | NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-04-06 10:00:00' | '2016-05-06 17:00:00' | '1.4.5.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1111 | COLOCACION DE STABILOY | 0 | 0 | '2016-04-06 10:00:00' | '2016-04-11 10:00:00' | '1.4.5.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1112 | COLOCACION DE LINEA HIDROSANITARIA | 0 | 0 | '2016-04-08 08:00:00' | '2016-04-12 18:00:00' | '1.4.5.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1113 | COLOCACION DE LINEA DE GAS | 0 | 0 | '2016-04-11 10:00:00' | '2016-04-14 16:00:00' | '1.4.5.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1114 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-04-13 08:00:00' | '2016-04-15 15:00:00' | '1.4.5.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1115 | LINEAS CARGADAS HIDROSANITARIA Y GAS | 0 | 0 | '2016-04-15 15:00:00' | '2016-05-05 09:00:00' | '1.4.5.1.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1116 | ENTREGA DE PRUEBAS | 1 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-05-06 17:00:00' | '1.4.5.1.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1117 | NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-04-18 08:00:00' | '2016-05-19 15:00:00' | '1.4.5.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1118 | COLOCACION DE STABILOY | 0 | 0 | '2016-04-18 08:00:00' | '2016-04-21 13:00:00' | '1.4.5.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1119 | COLOCACION DE LINEA HIDROSANITARIA | 0 | 0 | '2016-04-19 16:00:00' | '2016-04-23 11:00:00' | '1.4.5.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1120 | COLOCACION DE LINEA DE GAS | 0 | 0 | '2016-04-21 14:00:00' | '2016-04-26 13:00:00' | '1.4.5.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1121 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-04-23 11:00:00' | '2016-04-27 12:00:00' | '1.4.5.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1122 | LINEAS CARGADAS HIDROSANITARIA Y GAS | 0 | 0 | '2016-04-27 12:00:00' | '2016-05-17 17:00:00' | '1.4.5.2.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1123 | ENTREGA DE PRUEBAS | 1 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-05-19 15:00:00' | '1.4.5.2.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1124 | NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-04-28 11:00:00' | '2016-05-31 12:00:00' | '1.4.5.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1125 | COLOCACION DE STABILOY | 0 | 0 | '2016-04-28 11:00:00' | '2016-05-03 11:00:00' | '1.4.5.3.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1126 | COLOCACION DE LINEA HIDROSANITARIA | 0 | 0 | '2016-04-30 09:00:00' | '2016-05-05 09:00:00' | '1.4.5.3.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1127 | COLOCACION DE LINEA DE GAS | 0 | 0 | '2016-05-03 11:00:00' | '2016-05-06 17:00:00' | '1.4.5.3.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1128 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-05-09 10:00:00' | '1.4.5.3.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1129 | LINEAS CARGADAS HIDROSANITARIA Y GAS | 0 | 0 | '2016-05-09 10:00:00' | '2016-05-28 10:00:00' | '1.4.5.3.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1130 | ENTREGA DE PRUEBAS | 1 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-05-31 12:00:00' | '1.4.5.3.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1131 | NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-05-12 08:00:00' | '2016-06-13 09:00:00' | '1.4.5.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1132 | COLOCACION DE STABILOY | 0 | 0 | '2016-05-12 08:00:00' | '2016-05-16 18:00:00' | '1.4.5.4.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1133 | COLOCACION DE LINEA HIDROSANITARIA | 0 | 0 | '2016-05-13 16:00:00' | '2016-05-18 16:00:00' | '1.4.5.4.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1134 | COLOCACION DE LINEA DE GAS | 0 | 0 | '2016-05-17 08:00:00' | '2016-05-20 13:00:00' | '1.4.5.4.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1135 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-05-18 16:00:00' | '2016-05-21 12:00:00' | '1.4.5.4.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1136 | LINEAS CARGADAS HIDROSANITARIA Y GAS | 0 | 0 | '2016-05-21 12:00:00' | '2016-06-09 17:00:00' | '1.4.5.4.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1137 | ENTREGA DE PRUEBAS | 1 | 0 | '2016-06-09 17:00:00' | '2016-06-13 09:00:00' | '1.4.5.4.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1138 | NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-05-23 16:00:00' | '2016-06-23 12:00:00' | '1.4.5.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1139 | COLOCACION DE STABILOY | 0 | 0 | '2016-05-23 16:00:00' | '2016-05-27 11:00:00' | '1.4.5.5.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1140 | COLOCACION DE LINEA HIDROSANITARIA | 0 | 0 | '2016-05-25 14:00:00' | '2016-05-30 13:00:00' | '1.4.5.5.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1141 | COLOCACION DE LINEA DE GAS | 0 | 0 | '2016-05-27 11:00:00' | '2016-06-01 11:00:00' | '1.4.5.5.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1142 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-05-30 14:00:00' | '2016-06-02 10:00:00' | '1.4.5.5.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1143 | LINEAS CARGADAS HIDROSANITARIA Y GAS | 0 | 0 | '2016-06-02 10:00:00' | '2016-06-21 15:00:00' | '1.4.5.5.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1144 | ENTREGA DE PRUEBAS | 1 | 0 | '2016-06-21 15:00:00' | '2016-06-23 12:00:00' | '1.4.5.5.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1145 | NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-06-03 09:00:00' | '2016-07-05 10:00:00' | '1.4.5.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1146 | COLOCACION DE STABILOY | 0 | 0 | '2016-06-03 09:00:00' | '2016-06-08 09:00:00' | '1.4.5.6.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1147 | COLOCACION DE LINEA HIDROSANITARIA | 0 | 0 | '2016-06-06 11:00:00' | '2016-06-09 17:00:00' | '1.4.5.6.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1148 | COLOCACION DE LINEA DE GAS | 0 | 0 | '2016-06-08 09:00:00' | '2016-06-13 09:00:00' | '1.4.5.6.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1149 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-06-09 17:00:00' | '2016-06-13 18:00:00' | '1.4.5.6.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1150 | LINEAS CARGADAS HIDROSANITARIA Y GAS | 0 | 0 | '2016-06-14 08:00:00' | '2016-07-01 18:00:00' | '1.4.5.6.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1151 | ENTREGA DE PRUEBAS | 1 | 0 | '2016-07-02 08:00:00' | '2016-07-05 10:00:00' | '1.4.5.6.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1152 | NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-06-14 17:00:00' | '2016-07-15 13:00:00' | '1.4.5.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1153 | COLOCACION DE STABILOY | 0 | 0 | '2016-06-14 17:00:00' | '2016-06-18 12:00:00' | '1.4.5.7.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1154 | COLOCACION DE LINEA HIDROSANITARIA | 0 | 0 | '2016-06-16 15:00:00' | '2016-06-21 15:00:00' | '1.4.5.7.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1155 | COLOCACION DE LINEA DE GAS | 0 | 0 | '2016-06-18 12:00:00' | '2016-06-23 12:00:00' | '1.4.5.7.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1156 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-06-21 15:00:00' | '2016-06-24 11:00:00' | '1.4.5.7.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1157 | LINEAS CARGADAS HIDROSANITARIA Y GAS | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-07-13 16:00:00' | '1.4.5.7.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1158 | ENTREGA DE PRUEBAS | 1 | 0 | '2016-07-13 16:00:00' | '2016-07-15 13:00:00' | '1.4.5.7.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1159 | NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-06-25 10:00:00' | '2016-07-27 11:00:00' | '1.4.5.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1160 | COLOCACION DE STABILOY | 0 | 0 | '2016-06-25 10:00:00' | '2016-06-30 10:00:00' | '1.4.5.8.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1161 | COLOCACION DE LINEA HIDROSANITARIA | 0 | 0 | '2016-06-28 12:00:00' | '2016-07-01 18:00:00' | '1.4.5.8.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1162 | COLOCACION DE LINEA DE GAS | 0 | 0 | '2016-06-30 10:00:00' | '2016-07-05 10:00:00' | '1.4.5.8.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1163 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-07-02 08:00:00' | '2016-07-06 09:00:00' | '1.4.5.8.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1164 | LINEAS CARGADAS HIDROSANITARIA Y GAS | 0 | 0 | '2016-07-06 09:00:00' | '2016-07-25 13:00:00' | '1.4.5.8.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1165 | ENTREGA DE PRUEBAS | 1 | 0 | '2016-07-25 14:00:00' | '2016-07-27 11:00:00' | '1.4.5.8.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1166 | NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-07-07 08:00:00' | '2016-08-08 09:00:00' | '1.4.5.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1167 | COLOCACION DE STABILOY | 0 | 0 | '2016-07-07 08:00:00' | '2016-07-11 18:00:00' | '1.4.5.9.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1168 | COLOCACION DE LINEA HIDROSANITARIA | 0 | 0 | '2016-07-08 16:00:00' | '2016-07-13 16:00:00' | '1.4.5.9.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1169 | COLOCACION DE LINEA DE GAS | 0 | 0 | '2016-07-12 08:00:00' | '2016-07-15 13:00:00' | '1.4.5.9.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1170 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-07-13 16:00:00' | '2016-07-16 12:00:00' | '1.4.5.9.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1171 | LINEAS CARGADAS HIDROSANITARIA Y GAS | 0 | 0 | '2016-07-16 12:00:00' | '2016-08-04 17:00:00' | '1.4.5.9.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1172 | ENTREGA DE PRUEBAS | 1 | 0 | '2016-08-04 17:00:00' | '2016-08-08 09:00:00' | '1.4.5.9.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1173 | NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-07-18 16:00:00' | '2016-08-18 12:00:00' | '1.4.5.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1174 | COLOCACION DE STABILOY | 0 | 0 | '2016-07-18 16:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.4.5.10.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1175 | COLOCACION DE LINEA HIDROSANITARIA | 0 | 0 | '2016-07-20 14:00:00' | '2016-07-25 13:00:00' | '1.4.5.10.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1176 | COLOCACION DE LINEA DE GAS | 0 | 0 | '2016-07-22 11:00:00' | '2016-07-27 11:00:00' | '1.4.5.10.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1177 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-07-25 14:00:00' | '2016-07-28 10:00:00' | '1.4.5.10.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1178 | LINEAS CARGADAS HIDROSANITARIA Y GAS | 0 | 0 | '2016-07-28 10:00:00' | '2016-08-16 15:00:00' | '1.4.5.10.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1179 | ENTREGA DE PRUEBAS | 1 | 0 | '2016-08-16 15:00:00' | '2016-08-18 12:00:00' | '1.4.5.10.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1180 | NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-07-29 09:00:00' | '2016-08-30 10:00:00' | '1.4.5.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1181 | COLOCACION DE STABILOY | 0 | 0 | '2016-07-29 09:00:00' | '2016-08-03 09:00:00' | '1.4.5.11.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1182 | COLOCACION DE LINEA HIDROSANITARIA | 0 | 0 | '2016-08-01 11:00:00' | '2016-08-04 17:00:00' | '1.4.5.11.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1183 | COLOCACION DE LINEA DE GAS | 0 | 0 | '2016-08-03 09:00:00' | '2016-08-08 09:00:00' | '1.4.5.11.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1184 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-08-04 17:00:00' | '2016-08-08 18:00:00' | '1.4.5.11.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1185 | LINEAS CARGADAS HIDROSANITARIA Y GAS | 0 | 0 | '2016-08-09 08:00:00' | '2016-08-26 18:00:00' | '1.4.5.11.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1186 | ENTREGA DE PRUEBAS | 1 | 0 | '2016-08-27 08:00:00' | '2016-08-30 10:00:00' | '1.4.5.11.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1187 | NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-08-09 17:00:00' | '2016-09-09 13:00:00' | '1.4.5.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1188 | COLOCACION DE STABILOY | 0 | 0 | '2016-08-09 17:00:00' | '2016-08-13 12:00:00' | '1.4.5.12.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1189 | COLOCACION DE LINEA HIDROSANITARIA | 0 | 0 | '2016-08-11 15:00:00' | '2016-08-16 15:00:00' | '1.4.5.12.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1190 | COLOCACION DE LINEA DE GAS | 0 | 0 | '2016-08-13 12:00:00' | '2016-08-18 12:00:00' | '1.4.5.12.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1191 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-08-16 15:00:00' | '2016-08-19 11:00:00' | '1.4.5.12.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1192 | LINEAS CARGADAS HIDROSANITARIA Y GAS | 0 | 0 | '2016-08-19 11:00:00' | '2016-09-07 16:00:00' | '1.4.5.12.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1193 | ENTREGA DE PRUEBAS | 1 | 0 | '2016-09-07 16:00:00' | '2016-09-09 13:00:00' | '1.4.5.12.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1194 | NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-08-20 10:00:00' | '2016-09-22 11:00:00' | '1.4.5.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1195 | COLOCACION DE STABILOY | 0 | 0 | '2016-08-20 10:00:00' | '2016-08-25 10:00:00' | '1.4.5.13.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1196 | COLOCACION DE LINEA HIDROSANITARIA | 0 | 0 | '2016-08-23 12:00:00' | '2016-08-26 18:00:00' | '1.4.5.13.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1197 | COLOCACION DE LINEA DE GAS | 0 | 0 | '2016-08-25 10:00:00' | '2016-08-30 10:00:00' | '1.4.5.13.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1198 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-08-27 08:00:00' | '2016-08-31 09:00:00' | '1.4.5.13.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1199 | LINEAS CARGADAS HIDROSANITARIA Y GAS | 0 | 0 | '2016-08-31 09:00:00' | '2016-09-20 13:00:00' | '1.4.5.13.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1200 | ENTREGA DE PRUEBAS | 1 | 0 | '2016-09-20 14:00:00' | '2016-09-22 11:00:00' | '1.4.5.13.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1201 | NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-09-01 08:00:00' | '2016-10-04 09:00:00' | '1.4.5.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1202 | COLOCACION DE STABILOY | 0 | 0 | '2016-09-01 08:00:00' | '2016-09-05 18:00:00' | '1.4.5.14.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1203 | COLOCACION DE LINEA HIDROSANITARIA | 0 | 0 | '2016-09-02 16:00:00' | '2016-09-07 16:00:00' | '1.4.5.14.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1204 | COLOCACION DE LINEA DE GAS | 0 | 0 | '2016-09-06 08:00:00' | '2016-09-09 13:00:00' | '1.4.5.14.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1205 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-09-07 16:00:00' | '2016-09-10 12:00:00' | '1.4.5.14.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1206 | LINEAS CARGADAS HIDROSANITARIA Y GAS | 0 | 0 | '2016-09-10 12:00:00' | '2016-09-30 17:00:00' | '1.4.5.14.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1207 | ENTREGA DE PRUEBAS | 1 | 0 | '2016-09-30 17:00:00' | '2016-10-04 09:00:00' | '1.4.5.14.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1208 | NIVEL 17 | 0 | 0 | '2016-09-12 16:00:00' | '2016-10-14 12:00:00' | '1.4.5.15' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1209 | COLOCACION DE STABILOY | 0 | 0 | '2016-09-12 16:00:00' | '2016-09-17 11:00:00' | '1.4.5.15.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1210 | COLOCACION DE LINEA HIDROSANITARIA | 0 | 0 | '2016-09-14 14:00:00' | '2016-09-20 13:00:00' | '1.4.5.15.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1211 | COLOCACION DE LINEA DE GAS | 0 | 0 | '2016-09-17 11:00:00' | '2016-09-22 11:00:00' | '1.4.5.15.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1212 | ENTREGA DE INSTALACIONES | 0 | 0 | '2016-09-20 14:00:00' | '2016-09-23 10:00:00' | '1.4.5.15.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1213 | LINEAS CARGADAS HIDROSANITARIA Y GAS | 0 | 0 | '2016-09-23 10:00:00' | '2016-10-12 15:00:00' | '1.4.5.15.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1214 | ENTREGA DE PRUEBAS | 1 | 0 | '2016-10-12 15:00:00' | '2016-10-14 12:00:00' | '1.4.5.15.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1215 | PROCESOS YESO TORRE | 0 | 0 | '2016-04-05 11:00:00' | '2016-09-27 11:00:00' | '1.4.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1216 | NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-04-05 11:00:00' | '2016-04-19 16:00:00' | '1.4.6.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1217 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA YESO | 0 | 0 | '2016-04-05 11:00:00' | '2016-04-07 09:00:00' | '1.4.6.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1218 | COLOCACION DE YESOS EN MUROS Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-04-06 10:00:00' | '2016-04-18 17:00:00' | '1.4.6.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1219 | LIMPIEZA FINA DE YESOS Y ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-04-15 15:00:00' | '2016-04-19 16:00:00' | '1.4.6.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1220 | ENTREGA DE YESO | 1 | 0 | '2016-04-18 08:00:00' | '2016-04-19 16:00:00' | '1.4.6.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1221 | NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-04-15 15:00:00' | '2016-04-30 09:00:00' | '1.4.6.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1222 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA YESO | 0 | 0 | '2016-04-15 15:00:00' | '2016-04-18 17:00:00' | '1.4.6.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1223 | COLOCACION DE YESOS EN MUROS Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-04-18 08:00:00' | '2016-04-29 10:00:00' | '1.4.6.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1224 | LIMPIEZA FINA DE YESOS Y ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-04-27 12:00:00' | '2016-04-30 09:00:00' | '1.4.6.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1225 | ENTREGA DE YESO | 1 | 0 | '2016-04-28 11:00:00' | '2016-04-30 09:00:00' | '1.4.6.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1226 | NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-04-27 12:00:00' | '2016-05-12 17:00:00' | '1.4.6.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1227 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA YESO | 0 | 0 | '2016-04-27 12:00:00' | '2016-04-29 10:00:00' | '1.4.6.3.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1228 | COLOCACION DE YESOS EN MUROS Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-04-28 11:00:00' | '2016-05-11 18:00:00' | '1.4.6.3.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1229 | LIMPIEZA FINA DE YESOS Y ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-05-09 10:00:00' | '2016-05-12 17:00:00' | '1.4.6.3.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1230 | ENTREGA DE YESO | 1 | 0 | '2016-05-11 09:00:00' | '2016-05-12 17:00:00' | '1.4.6.3.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1231 | NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-05-11 09:00:00' | '2016-05-25 13:00:00' | '1.4.6.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1232 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA YESO | 0 | 0 | '2016-05-11 09:00:00' | '2016-05-12 17:00:00' | '1.4.6.4.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1233 | COLOCACION DE YESOS EN MUROS Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-05-12 08:00:00' | '2016-05-24 15:00:00' | '1.4.6.4.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1234 | LIMPIEZA FINA DE YESOS Y ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-05-21 12:00:00' | '2016-05-25 13:00:00' | '1.4.6.4.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1235 | ENTREGA DE YESO | 1 | 0 | '2016-05-23 16:00:00' | '2016-05-25 13:00:00' | '1.4.6.4.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1236 | NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-05-21 12:00:00' | '2016-06-06 11:00:00' | '1.4.6.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1237 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA YESO | 0 | 0 | '2016-05-21 12:00:00' | '2016-05-24 15:00:00' | '1.4.6.5.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1238 | COLOCACION DE YESOS EN MUROS Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-05-23 16:00:00' | '2016-06-03 18:00:00' | '1.4.6.5.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1239 | LIMPIEZA FINA DE YESOS Y ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-06-02 10:00:00' | '2016-06-06 11:00:00' | '1.4.6.5.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1240 | ENTREGA DE YESO | 1 | 0 | '2016-06-03 09:00:00' | '2016-06-06 11:00:00' | '1.4.6.5.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1241 | NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-06-02 10:00:00' | '2016-06-16 15:00:00' | '1.4.6.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1242 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA YESO | 0 | 0 | '2016-06-02 10:00:00' | '2016-06-03 18:00:00' | '1.4.6.6.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1243 | COLOCACION DE YESOS EN MUROS Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-06-03 09:00:00' | '2016-06-15 16:00:00' | '1.4.6.6.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1244 | LIMPIEZA FINA DE YESOS Y ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-06-14 08:00:00' | '2016-06-16 15:00:00' | '1.4.6.6.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1245 | ENTREGA DE YESO | 1 | 0 | '2016-06-14 17:00:00' | '2016-06-16 15:00:00' | '1.4.6.6.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1246 | NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-06-14 08:00:00' | '2016-06-28 12:00:00' | '1.4.6.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1247 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA YESO | 0 | 0 | '2016-06-14 08:00:00' | '2016-06-15 16:00:00' | '1.4.6.7.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1248 | COLOCACION DE YESOS EN MUROS Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-06-14 17:00:00' | '2016-06-27 13:00:00' | '1.4.6.7.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1249 | LIMPIEZA FINA DE YESOS Y ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-06-28 12:00:00' | '1.4.6.7.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1250 | ENTREGA DE YESO | 1 | 0 | '2016-06-25 10:00:00' | '2016-06-28 12:00:00' | '1.4.6.7.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1251 | NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-07-08 16:00:00' | '1.4.6.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1252 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA YESO | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-06-27 13:00:00' | '1.4.6.8.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1253 | COLOCACION DE YESOS EN MUROS Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-06-25 10:00:00' | '2016-07-07 17:00:00' | '1.4.6.8.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1254 | LIMPIEZA FINA DE YESOS Y ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-07-06 09:00:00' | '2016-07-08 16:00:00' | '1.4.6.8.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1255 | ENTREGA DE YESO | 1 | 0 | '2016-07-07 08:00:00' | '2016-07-08 16:00:00' | '1.4.6.8.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1256 | NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-07-06 09:00:00' | '2016-07-20 13:00:00' | '1.4.6.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1257 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA YESO | 0 | 0 | '2016-07-06 09:00:00' | '2016-07-07 17:00:00' | '1.4.6.9.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1258 | COLOCACION DE YESOS EN MUROS Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-07-07 08:00:00' | '2016-07-19 15:00:00' | '1.4.6.9.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1259 | LIMPIEZA FINA DE YESOS Y ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-07-16 12:00:00' | '2016-07-20 13:00:00' | '1.4.6.9.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1260 | ENTREGA DE YESO | 1 | 0 | '2016-07-18 16:00:00' | '2016-07-20 13:00:00' | '1.4.6.9.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1261 | NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-07-16 12:00:00' | '2016-08-01 11:00:00' | '1.4.6.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1262 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA YESO | 0 | 0 | '2016-07-16 12:00:00' | '2016-07-19 15:00:00' | '1.4.6.10.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1263 | COLOCACION DE YESOS EN MUROS Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-07-18 16:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.4.6.10.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1264 | LIMPIEZA FINA DE YESOS Y ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-07-28 10:00:00' | '2016-08-01 11:00:00' | '1.4.6.10.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1265 | ENTREGA DE YESO | 1 | 0 | '2016-07-29 09:00:00' | '2016-08-01 11:00:00' | '1.4.6.10.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1266 | NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-07-28 10:00:00' | '2016-08-11 15:00:00' | '1.4.6.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1267 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA YESO | 0 | 0 | '2016-07-28 10:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.4.6.11.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1268 | COLOCACION DE YESOS EN MUROS Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-07-29 09:00:00' | '2016-08-10 16:00:00' | '1.4.6.11.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1269 | LIMPIEZA FINA DE YESOS Y ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-08-09 08:00:00' | '2016-08-11 15:00:00' | '1.4.6.11.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1270 | ENTREGA DE YESO | 1 | 0 | '2016-08-09 17:00:00' | '2016-08-11 15:00:00' | '1.4.6.11.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1271 | NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-08-09 08:00:00' | '2016-08-23 12:00:00' | '1.4.6.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1272 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA YESO | 0 | 0 | '2016-08-09 08:00:00' | '2016-08-10 16:00:00' | '1.4.6.12.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1273 | COLOCACION DE YESOS EN MUROS Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-08-09 17:00:00' | '2016-08-22 13:00:00' | '1.4.6.12.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1274 | LIMPIEZA FINA DE YESOS Y ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-08-19 11:00:00' | '2016-08-23 12:00:00' | '1.4.6.12.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1275 | ENTREGA DE YESO | 1 | 0 | '2016-08-20 10:00:00' | '2016-08-23 12:00:00' | '1.4.6.12.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1276 | NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-08-19 11:00:00' | '2016-09-02 16:00:00' | '1.4.6.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1277 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA YESO | 0 | 0 | '2016-08-19 11:00:00' | '2016-08-22 13:00:00' | '1.4.6.13.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1278 | COLOCACION DE YESOS EN MUROS Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-08-20 10:00:00' | '2016-09-01 17:00:00' | '1.4.6.13.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1279 | LIMPIEZA FINA DE YESOS Y ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-08-31 09:00:00' | '2016-09-02 16:00:00' | '1.4.6.13.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1280 | ENTREGA DE YESO | 1 | 0 | '2016-09-01 08:00:00' | '2016-09-02 16:00:00' | '1.4.6.13.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1281 | NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-08-31 09:00:00' | '2016-09-14 13:00:00' | '1.4.6.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1282 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA YESO | 0 | 0 | '2016-08-31 09:00:00' | '2016-09-01 17:00:00' | '1.4.6.14.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1283 | COLOCACION DE YESOS EN MUROS Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-09-01 08:00:00' | '2016-09-13 15:00:00' | '1.4.6.14.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1284 | LIMPIEZA FINA DE YESOS Y ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-09-10 12:00:00' | '2016-09-14 13:00:00' | '1.4.6.14.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1285 | ENTREGA DE YESO | 1 | 0 | '2016-09-12 16:00:00' | '2016-09-14 13:00:00' | '1.4.6.14.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1286 | NIVEL 17 | 0 | 0 | '2016-09-10 12:00:00' | '2016-09-27 11:00:00' | '1.4.6.15' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1287 | ELEVACION DE MATERIALES Y PLATAFORMA YESO | 0 | 0 | '2016-09-10 12:00:00' | '2016-09-13 15:00:00' | '1.4.6.15.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1288 | COLOCACION DE YESOS EN MUROS Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-09-12 16:00:00' | '2016-09-26 12:00:00' | '1.4.6.15.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1289 | LIMPIEZA FINA DE YESOS Y ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-09-23 10:00:00' | '2016-09-27 11:00:00' | '1.4.6.15.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1290 | ENTREGA DE YESO | 1 | 0 | '2016-09-24 09:00:00' | '2016-09-27 11:00:00' | '1.4.6.15.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1291 | PROCESO DE CANCELERIA TORRE | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-10-11 16:00:00' | '1.4.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1292 | NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-05-04 10:00:00' | '1.4.7.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1293 | FABRICACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-04-18 17:00:00' | '1.4.7.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1294 | ELEVACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-04-19 16:00:00' | '2016-04-21 13:00:00' | '1.4.7.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1295 | COLOCACION CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-04-20 15:00:00' | '2016-05-03 11:00:00' | '1.4.7.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1296 | PRE ENTREGA DE CANCELERIA | 1 | 0 | '2016-04-30 09:00:00' | '2016-05-04 10:00:00' | '1.4.7.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1297 | NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-04-13 08:00:00' | '2016-05-16 18:00:00' | '1.4.7.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1298 | FABRICACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-04-13 08:00:00' | '2016-04-29 10:00:00' | '1.4.7.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1299 | ELEVACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-04-30 09:00:00' | '2016-05-03 11:00:00' | '1.4.7.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1300 | COLOCACION CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-05-02 12:00:00' | '2016-05-16 09:00:00' | '1.4.7.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1301 | PRE ENTREGA DE CANCELERIA | 1 | 0 | '2016-05-12 17:00:00' | '2016-05-16 18:00:00' | '1.4.7.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1302 | NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-04-23 11:00:00' | '2016-05-27 11:00:00' | '1.4.7.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1303 | FABRICACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-04-23 11:00:00' | '2016-05-11 18:00:00' | '1.4.7.3.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1304 | ELEVACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-05-12 17:00:00' | '2016-05-16 09:00:00' | '1.4.7.3.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1305 | COLOCACION CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-05-13 16:00:00' | '2016-05-26 12:00:00' | '1.4.7.3.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1306 | PRE ENTREGA DE CANCELERIA | 1 | 0 | '2016-05-24 15:00:00' | '2016-05-27 11:00:00' | '1.4.7.3.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1307 | NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-05-06 08:00:00' | '2016-06-08 18:00:00' | '1.4.7.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1308 | FABRICACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-05-06 08:00:00' | '2016-05-24 15:00:00' | '1.4.7.4.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1309 | ELEVACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-05-25 14:00:00' | '2016-05-27 11:00:00' | '1.4.7.4.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1310 | COLOCACION CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-05-26 12:00:00' | '2016-06-08 09:00:00' | '1.4.7.4.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1311 | PRE ENTREGA DE CANCELERIA | 1 | 0 | '2016-06-06 11:00:00' | '2016-06-08 18:00:00' | '1.4.7.4.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1312 | NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-05-18 16:00:00' | '2016-06-20 16:00:00' | '1.4.7.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1313 | FABRICACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-05-18 16:00:00' | '2016-06-03 18:00:00' | '1.4.7.5.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1314 | ELEVACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-06-06 11:00:00' | '2016-06-08 09:00:00' | '1.4.7.5.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1315 | COLOCACION CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-06-07 10:00:00' | '2016-06-18 12:00:00' | '1.4.7.5.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1316 | PRE ENTREGA DE CANCELERIA | 1 | 0 | '2016-06-16 15:00:00' | '2016-06-20 16:00:00' | '1.4.7.5.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1317 | NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-05-30 14:00:00' | '2016-07-01 09:00:00' | '1.4.7.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1318 | FABRICACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-05-30 14:00:00' | '2016-06-15 16:00:00' | '1.4.7.6.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1319 | ELEVACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-06-16 15:00:00' | '2016-06-18 12:00:00' | '1.4.7.6.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1320 | COLOCACION CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-06-17 14:00:00' | '2016-06-30 10:00:00' | '1.4.7.6.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1321 | PRE ENTREGA DE CANCELERIA | 1 | 0 | '2016-06-28 12:00:00' | '2016-07-01 09:00:00' | '1.4.7.6.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1322 | NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-06-09 17:00:00' | '2016-07-12 17:00:00' | '1.4.7.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1323 | FABRICACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-06-09 17:00:00' | '2016-06-27 13:00:00' | '1.4.7.7.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1324 | ELEVACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-06-28 12:00:00' | '2016-06-30 10:00:00' | '1.4.7.7.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1325 | COLOCACION CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-06-29 11:00:00' | '2016-07-11 18:00:00' | '1.4.7.7.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1326 | PRE ENTREGA DE CANCELERIA | 1 | 0 | '2016-07-08 16:00:00' | '2016-07-12 17:00:00' | '1.4.7.7.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1327 | NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-06-21 15:00:00' | '2016-07-23 10:00:00' | '1.4.7.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1328 | FABRICACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-06-21 15:00:00' | '2016-07-07 17:00:00' | '1.4.7.8.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1329 | ELEVACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-07-08 16:00:00' | '2016-07-11 18:00:00' | '1.4.7.8.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1330 | COLOCACION CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-07-11 09:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.4.7.8.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1331 | PRE ENTREGA DE CANCELERIA | 1 | 0 | '2016-07-20 14:00:00' | '2016-07-23 10:00:00' | '1.4.7.8.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1332 | NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-07-02 08:00:00' | '2016-08-03 18:00:00' | '1.4.7.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1333 | FABRICACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-07-02 08:00:00' | '2016-07-19 15:00:00' | '1.4.7.9.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1334 | ELEVACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-07-20 14:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.4.7.9.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1335 | COLOCACION CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-07-21 12:00:00' | '2016-08-03 09:00:00' | '1.4.7.9.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1336 | PRE ENTREGA DE CANCELERIA | 1 | 0 | '2016-08-01 11:00:00' | '2016-08-03 18:00:00' | '1.4.7.9.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1337 | NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-07-13 16:00:00' | '2016-08-15 16:00:00' | '1.4.7.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1338 | FABRICACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-07-13 16:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.4.7.10.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1339 | ELEVACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-08-01 11:00:00' | '2016-08-03 09:00:00' | '1.4.7.10.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1340 | COLOCACION CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-08-02 10:00:00' | '2016-08-13 12:00:00' | '1.4.7.10.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1341 | PRE ENTREGA DE CANCELERIA | 1 | 0 | '2016-08-11 15:00:00' | '2016-08-15 16:00:00' | '1.4.7.10.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1342 | NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-07-25 14:00:00' | '2016-08-26 09:00:00' | '1.4.7.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1343 | FABRICACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-07-25 14:00:00' | '2016-08-10 16:00:00' | '1.4.7.11.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1344 | ELEVACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-08-11 15:00:00' | '2016-08-13 12:00:00' | '1.4.7.11.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1345 | COLOCACION CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-08-12 14:00:00' | '2016-08-25 10:00:00' | '1.4.7.11.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1346 | PRE ENTREGA DE CANCELERIA | 1 | 0 | '2016-08-23 12:00:00' | '2016-08-26 09:00:00' | '1.4.7.11.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1347 | NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-08-04 17:00:00' | '2016-09-06 17:00:00' | '1.4.7.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1348 | FABRICACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-08-04 17:00:00' | '2016-08-22 13:00:00' | '1.4.7.12.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1349 | ELEVACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-08-23 12:00:00' | '2016-08-25 10:00:00' | '1.4.7.12.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1350 | COLOCACION CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-08-24 11:00:00' | '2016-09-05 18:00:00' | '1.4.7.12.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1351 | PRE ENTREGA DE CANCELERIA | 1 | 0 | '2016-09-02 16:00:00' | '2016-09-06 17:00:00' | '1.4.7.12.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1352 | NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-08-16 15:00:00' | '2016-09-19 15:00:00' | '1.4.7.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1353 | FABRICACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-08-16 15:00:00' | '2016-09-01 17:00:00' | '1.4.7.13.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1354 | ELEVACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-09-02 16:00:00' | '2016-09-05 18:00:00' | '1.4.7.13.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1355 | COLOCACION CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-09-05 09:00:00' | '2016-09-17 11:00:00' | '1.4.7.13.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1356 | PRE ENTREGA DE CANCELERIA | 1 | 0 | '2016-09-14 14:00:00' | '2016-09-19 15:00:00' | '1.4.7.13.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1357 | NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-08-27 08:00:00' | '2016-09-29 18:00:00' | '1.4.7.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1358 | FABRICACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-08-27 08:00:00' | '2016-09-13 15:00:00' | '1.4.7.14.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1359 | ELEVACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-09-14 14:00:00' | '2016-09-17 11:00:00' | '1.4.7.14.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1360 | COLOCACION CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-09-15 12:00:00' | '2016-09-29 09:00:00' | '1.4.7.14.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1361 | PRE ENTREGA DE CANCELERIA | 1 | 0 | '2016-09-27 11:00:00' | '2016-09-29 18:00:00' | '1.4.7.14.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1362 | NIVEL 17 | 0 | 0 | '2016-09-07 16:00:00' | '2016-10-11 16:00:00' | '1.4.7.15' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1363 | FABRICACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-09-07 16:00:00' | '2016-09-26 12:00:00' | '1.4.7.15.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1364 | ELEVACION DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-09-27 11:00:00' | '2016-09-29 09:00:00' | '1.4.7.15.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1365 | COLOCACION CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-09-28 10:00:00' | '2016-10-10 17:00:00' | '1.4.7.15.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1366 | PRE ENTREGA DE CANCELERIA | 1 | 0 | '2016-10-07 15:00:00' | '2016-10-11 16:00:00' | '1.4.7.15.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1367 | PROCESO DE TABLAROCA TORRE | 0 | 0 | '2016-04-18 17:00:00' | '2016-10-25 11:00:00' | '1.4.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1368 | NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-04-18 17:00:00' | '2016-05-18 16:00:00' | '1.4.8.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1369 | ELEVACION DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-04-18 17:00:00' | '2016-04-20 15:00:00' | '1.4.8.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1370 | TRAZO DE MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-04-19 16:00:00' | '2016-04-25 15:00:00' | '1.4.8.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1371 | TABLAROCA 1A CARA | 0 | 0 | '2016-04-19 16:00:00' | '2016-05-03 11:00:00' | '1.4.8.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1372 | HERRERIA DE BASES TALLADORES EN MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-04-26 14:00:00' | '2016-04-30 09:00:00' | '1.4.8.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1373 | INSTALACIONES SOBRE MUROS Y PLAFONES TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-04-26 14:00:00' | '2016-05-11 09:00:00' | '1.4.8.1.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1374 | CABLEADO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-04-26 14:00:00' | '2016-05-11 09:00:00' | '1.4.8.1.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1375 | CIERRE DE TABLAROCA Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-05-03 11:00:00' | '2016-05-17 17:00:00' | '1.4.8.1.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1376 | ENTREGA DE TABLAROCA | 1 | 0 | '2016-05-13 16:00:00' | '2016-05-18 16:00:00' | '1.4.8.1.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1377 | NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-04-29 10:00:00' | '2016-05-30 13:00:00' | '1.4.8.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1378 | ELEVACION DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-04-29 10:00:00' | '2016-05-02 12:00:00' | '1.4.8.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1379 | TRAZO DE MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-04-30 09:00:00' | '2016-05-05 18:00:00' | '1.4.8.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1380 | TABLAROCA 1A CARA | 0 | 0 | '2016-04-30 09:00:00' | '2016-05-16 09:00:00' | '1.4.8.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1381 | HERRERIA DE BASES TALLADORES EN MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-05-06 17:00:00' | '2016-05-12 17:00:00' | '1.4.8.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1382 | INSTALACIONES SOBRE MUROS Y PLAFONES TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-05-06 17:00:00' | '2016-05-21 12:00:00' | '1.4.8.2.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1383 | CABLEADO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-05-06 17:00:00' | '2016-05-21 12:00:00' | '1.4.8.2.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1384 | CIERRE DE TABLAROCA Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-05-16 09:00:00' | '2016-05-28 10:00:00' | '1.4.8.2.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1385 | ENTREGA DE TABLAROCA | 1 | 0 | '2016-05-25 14:00:00' | '2016-05-30 13:00:00' | '1.4.8.2.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1386 | NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-05-12 08:00:00' | '2016-06-09 17:00:00' | '1.4.8.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1387 | ELEVACION DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-05-12 08:00:00' | '2016-05-13 16:00:00' | '1.4.8.3.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1388 | TRAZO DE MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-05-12 17:00:00' | '2016-05-18 16:00:00' | '1.4.8.3.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1389 | TABLAROCA 1A CARA | 0 | 0 | '2016-05-12 17:00:00' | '2016-05-26 12:00:00' | '1.4.8.3.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1390 | HERRERIA DE BASES TALLADORES EN MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-05-19 15:00:00' | '2016-05-24 15:00:00' | '1.4.8.3.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1391 | INSTALACIONES SOBRE MUROS Y PLAFONES TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-05-19 15:00:00' | '2016-06-02 10:00:00' | '1.4.8.3.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1392 | CABLEADO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-05-19 15:00:00' | '2016-06-02 10:00:00' | '1.4.8.3.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1393 | CIERRE DE TABLAROCA Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-05-26 12:00:00' | '2016-06-08 18:00:00' | '1.4.8.3.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1394 | ENTREGA DE TABLAROCA | 1 | 0 | '2016-06-06 11:00:00' | '2016-06-09 17:00:00' | '1.4.8.3.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1395 | NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-05-24 15:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.4.8.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1396 | ELEVACION DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-05-24 15:00:00' | '2016-05-26 12:00:00' | '1.4.8.4.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1397 | TRAZO DE MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-05-25 14:00:00' | '2016-05-31 12:00:00' | '1.4.8.4.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1398 | TABLAROCA 1A CARA | 0 | 0 | '2016-05-25 14:00:00' | '2016-06-08 09:00:00' | '1.4.8.4.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1399 | HERRERIA DE BASES TALLADORES EN MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-06-01 11:00:00' | '2016-06-06 11:00:00' | '1.4.8.4.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1400 | INSTALACIONES SOBRE MUROS Y PLAFONES TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-06-01 11:00:00' | '2016-06-14 17:00:00' | '1.4.8.4.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1401 | CABLEADO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-06-01 11:00:00' | '2016-06-14 17:00:00' | '1.4.8.4.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1402 | CIERRE DE TABLAROCA Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-06-08 09:00:00' | '2016-06-21 15:00:00' | '1.4.8.4.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1403 | ENTREGA DE TABLAROCA | 1 | 0 | '2016-06-17 14:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.4.8.4.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1404 | NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-06-04 08:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.4.8.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1405 | ELEVACION DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-06-04 08:00:00' | '2016-06-07 10:00:00' | '1.4.8.5.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1406 | TRAZO DE MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-06-06 11:00:00' | '2016-06-10 16:00:00' | '1.4.8.5.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1407 | TABLAROCA 1A CARA | 0 | 0 | '2016-06-06 11:00:00' | '2016-06-18 12:00:00' | '1.4.8.5.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1408 | HERRERIA DE BASES TALLADORES EN MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-06-13 09:00:00' | '2016-06-16 15:00:00' | '1.4.8.5.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1409 | INSTALACIONES SOBRE MUROS Y PLAFONES TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-06-13 09:00:00' | '2016-06-25 10:00:00' | '1.4.8.5.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1410 | CABLEADO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-06-13 09:00:00' | '2016-06-25 10:00:00' | '1.4.8.5.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1411 | CIERRE DE TABLAROCA Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-06-18 12:00:00' | '2016-07-01 18:00:00' | '1.4.8.5.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1412 | ENTREGA DE TABLAROCA | 1 | 0 | '2016-06-29 11:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.4.8.5.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1413 | NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-06-15 16:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.4.8.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1414 | ELEVACION DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-06-15 16:00:00' | '2016-06-17 13:00:00' | '1.4.8.6.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1415 | TRAZO DE MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-06-16 15:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.4.8.6.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1416 | TABLAROCA 1A CARA | 0 | 0 | '2016-06-16 15:00:00' | '2016-06-30 10:00:00' | '1.4.8.6.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1417 | HERRERIA DE BASES TALLADORES EN MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-06-28 12:00:00' | '1.4.8.6.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1418 | INSTALACIONES SOBRE MUROS Y PLAFONES TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-07-06 18:00:00' | '1.4.8.6.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1419 | CABLEADO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-07-06 18:00:00' | '1.4.8.6.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1420 | CIERRE DE TABLAROCA Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-06-30 10:00:00' | '2016-07-13 16:00:00' | '1.4.8.6.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1421 | ENTREGA DE TABLAROCA | 1 | 0 | '2016-07-11 09:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.4.8.6.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1422 | NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-06-27 14:00:00' | '2016-07-26 12:00:00' | '1.4.8.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1423 | ELEVACION DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-06-27 14:00:00' | '2016-06-29 11:00:00' | '1.4.8.7.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1424 | TRAZO DE MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-06-28 12:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.4.8.7.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1425 | TABLAROCA 1A CARA | 0 | 0 | '2016-06-28 12:00:00' | '2016-07-11 18:00:00' | '1.4.8.7.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1426 | HERRERIA DE BASES TALLADORES EN MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-08 16:00:00' | '1.4.8.7.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1427 | INSTALACIONES SOBRE MUROS Y PLAFONES TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-18 16:00:00' | '1.4.8.7.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1428 | CABLEADO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-18 16:00:00' | '1.4.8.7.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1429 | CIERRE DE TABLAROCA Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-07-12 08:00:00' | '2016-07-25 13:00:00' | '1.4.8.7.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1430 | ENTREGA DE TABLAROCA | 1 | 0 | '2016-07-21 12:00:00' | '2016-07-26 12:00:00' | '1.4.8.7.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1431 | NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-07-07 17:00:00' | '2016-08-05 16:00:00' | '1.4.8.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1432 | ELEVACION DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-07-07 17:00:00' | '2016-07-11 09:00:00' | '1.4.8.8.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1433 | TRAZO DE MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-07-08 16:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.4.8.8.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1434 | TABLAROCA 1A CARA | 0 | 0 | '2016-07-08 16:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.4.8.8.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1435 | HERRERIA DE BASES TALLADORES EN MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-20 13:00:00' | '1.4.8.8.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1436 | INSTALACIONES SOBRE MUROS Y PLAFONES TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-29 09:00:00' | '1.4.8.8.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1437 | CABLEADO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-29 09:00:00' | '1.4.8.8.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1438 | CIERRE DE TABLAROCA Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-07-22 11:00:00' | '2016-08-04 17:00:00' | '1.4.8.8.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1439 | ENTREGA DE TABLAROCA | 1 | 0 | '2016-08-02 10:00:00' | '2016-08-05 16:00:00' | '1.4.8.8.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1440 | NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-07-19 15:00:00' | '2016-08-17 13:00:00' | '1.4.8.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1441 | ELEVACION DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-07-19 15:00:00' | '2016-07-21 12:00:00' | '1.4.8.9.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1442 | TRAZO DE MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-07-20 14:00:00' | '2016-07-26 12:00:00' | '1.4.8.9.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1443 | TABLAROCA 1A CARA | 0 | 0 | '2016-07-20 14:00:00' | '2016-08-03 09:00:00' | '1.4.8.9.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1444 | HERRERIA DE BASES TALLADORES EN MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-07-27 11:00:00' | '2016-08-01 11:00:00' | '1.4.8.9.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1445 | INSTALACIONES SOBRE MUROS Y PLAFONES TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-07-27 11:00:00' | '2016-08-09 17:00:00' | '1.4.8.9.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1446 | CABLEADO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-07-27 11:00:00' | '2016-08-09 17:00:00' | '1.4.8.9.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1447 | CIERRE DE TABLAROCA Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-08-03 09:00:00' | '2016-08-16 15:00:00' | '1.4.8.9.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1448 | ENTREGA DE TABLAROCA | 1 | 0 | '2016-08-12 14:00:00' | '2016-08-17 13:00:00' | '1.4.8.9.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1449 | NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-07-30 08:00:00' | '2016-08-29 11:00:00' | '1.4.8.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1450 | ELEVACION DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-07-30 08:00:00' | '2016-08-02 10:00:00' | '1.4.8.10.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1451 | TRAZO DE MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-08-01 11:00:00' | '2016-08-05 16:00:00' | '1.4.8.10.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1452 | TABLAROCA 1A CARA | 0 | 0 | '2016-08-01 11:00:00' | '2016-08-13 12:00:00' | '1.4.8.10.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1453 | HERRERIA DE BASES TALLADORES EN MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-08-08 09:00:00' | '2016-08-11 15:00:00' | '1.4.8.10.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1454 | INSTALACIONES SOBRE MUROS Y PLAFONES TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-08-08 09:00:00' | '2016-08-20 10:00:00' | '1.4.8.10.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1455 | CABLEADO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-08-08 09:00:00' | '2016-08-20 10:00:00' | '1.4.8.10.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1456 | CIERRE DE TABLAROCA Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-08-13 12:00:00' | '2016-08-26 18:00:00' | '1.4.8.10.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1457 | ENTREGA DE TABLAROCA | 1 | 0 | '2016-08-24 11:00:00' | '2016-08-29 11:00:00' | '1.4.8.10.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1458 | NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-08-10 16:00:00' | '2016-09-08 15:00:00' | '1.4.8.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1459 | ELEVACION DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-08-10 16:00:00' | '2016-08-12 13:00:00' | '1.4.8.11.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1460 | TRAZO DE MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-08-11 15:00:00' | '2016-08-17 13:00:00' | '1.4.8.11.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1461 | TABLAROCA 1A CARA | 0 | 0 | '2016-08-11 15:00:00' | '2016-08-25 10:00:00' | '1.4.8.11.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1462 | HERRERIA DE BASES TALLADORES EN MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-08-18 12:00:00' | '2016-08-23 12:00:00' | '1.4.8.11.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1463 | INSTALACIONES SOBRE MUROS Y PLAFONES TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-08-18 12:00:00' | '2016-08-31 18:00:00' | '1.4.8.11.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1464 | CABLEADO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-08-18 12:00:00' | '2016-08-31 18:00:00' | '1.4.8.11.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1465 | CIERRE DE TABLAROCA Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-08-25 10:00:00' | '2016-09-07 16:00:00' | '1.4.8.11.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1466 | ENTREGA DE TABLAROCA | 1 | 0 | '2016-09-05 09:00:00' | '2016-09-08 15:00:00' | '1.4.8.11.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1467 | NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-08-22 14:00:00' | '2016-09-21 12:00:00' | '1.4.8.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1468 | ELEVACION DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-08-22 14:00:00' | '2016-08-24 11:00:00' | '1.4.8.12.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1469 | TRAZO DE MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-08-23 12:00:00' | '2016-08-29 11:00:00' | '1.4.8.12.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1470 | TABLAROCA 1A CARA | 0 | 0 | '2016-08-23 12:00:00' | '2016-09-05 18:00:00' | '1.4.8.12.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1471 | HERRERIA DE BASES TALLADORES EN MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-08-30 10:00:00' | '2016-09-02 16:00:00' | '1.4.8.12.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1472 | INSTALACIONES SOBRE MUROS Y PLAFONES TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-08-30 10:00:00' | '2016-09-12 16:00:00' | '1.4.8.12.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1473 | CABLEADO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-08-30 10:00:00' | '2016-09-12 16:00:00' | '1.4.8.12.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1474 | CIERRE DE TABLAROCA Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-09-06 08:00:00' | '2016-09-20 13:00:00' | '1.4.8.12.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1475 | ENTREGA DE TABLAROCA | 1 | 0 | '2016-09-15 12:00:00' | '2016-09-21 12:00:00' | '1.4.8.12.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1476 | NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-09-01 17:00:00' | '2016-10-03 10:00:00' | '1.4.8.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1477 | ELEVACION DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-09-01 17:00:00' | '2016-09-05 09:00:00' | '1.4.8.13.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1478 | TRAZO DE MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-09-02 16:00:00' | '2016-09-08 15:00:00' | '1.4.8.13.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1479 | TABLAROCA 1A CARA | 0 | 0 | '2016-09-02 16:00:00' | '2016-09-17 11:00:00' | '1.4.8.13.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1480 | HERRERIA DE BASES TALLADORES EN MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-09-09 14:00:00' | '2016-09-14 13:00:00' | '1.4.8.13.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1481 | INSTALACIONES SOBRE MUROS Y PLAFONES TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-09-09 14:00:00' | '2016-09-24 09:00:00' | '1.4.8.13.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1482 | CABLEADO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-09-09 14:00:00' | '2016-09-24 09:00:00' | '1.4.8.13.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1483 | CIERRE DE TABLAROCA Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-09-17 11:00:00' | '2016-09-30 17:00:00' | '1.4.8.13.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1484 | ENTREGA DE TABLAROCA | 1 | 0 | '2016-09-28 10:00:00' | '2016-10-03 10:00:00' | '1.4.8.13.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1485 | NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-09-13 15:00:00' | '2016-10-13 13:00:00' | '1.4.8.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1486 | ELEVACION DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-09-13 15:00:00' | '2016-09-15 12:00:00' | '1.4.8.14.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1487 | TRAZO DE MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-09-14 14:00:00' | '2016-09-21 12:00:00' | '1.4.8.14.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1488 | TABLAROCA 1A CARA | 0 | 0 | '2016-09-14 14:00:00' | '2016-09-29 09:00:00' | '1.4.8.14.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1489 | HERRERIA DE BASES TALLADORES EN MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-09-22 11:00:00' | '2016-09-27 11:00:00' | '1.4.8.14.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1490 | INSTALACIONES SOBRE MUROS Y PLAFONES TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-09-22 11:00:00' | '2016-10-05 17:00:00' | '1.4.8.14.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1491 | CABLEADO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-09-22 11:00:00' | '2016-10-05 17:00:00' | '1.4.8.14.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1492 | CIERRE DE TABLAROCA Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-09-29 09:00:00' | '2016-10-12 15:00:00' | '1.4.8.14.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1493 | ENTREGA DE TABLAROCA | 1 | 0 | '2016-10-10 08:00:00' | '2016-10-13 13:00:00' | '1.4.8.14.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1494 | NIVEL 17 | 0 | 0 | '2016-09-26 12:00:00' | '2016-10-25 11:00:00' | '1.4.8.15' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1495 | ELEVACION DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-09-26 12:00:00' | '2016-09-28 10:00:00' | '1.4.8.15.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1496 | TRAZO DE MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-09-27 11:00:00' | '2016-10-03 10:00:00' | '1.4.8.15.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1497 | TABLAROCA 1A CARA | 0 | 0 | '2016-09-27 11:00:00' | '2016-10-10 17:00:00' | '1.4.8.15.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1498 | HERRERIA DE BASES TALLADORES EN MUROS DE TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-10-04 09:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.4.8.15.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1499 | INSTALACIONES SOBRE MUROS Y PLAFONES TABLAROCA | 0 | 0 | '2016-10-04 09:00:00' | '2016-10-17 15:00:00' | '1.4.8.15.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1500 | CABLEADO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-10-04 09:00:00' | '2016-10-17 15:00:00' | '1.4.8.15.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1501 | CIERRE DE TABLAROCA Y PLAFONES | 0 | 0 | '2016-10-10 17:00:00' | '2016-10-24 12:00:00' | '1.4.8.15.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1502 | ENTREGA DE TABLAROCA | 1 | 0 | '2016-10-20 11:00:00' | '2016-10-25 11:00:00' | '1.4.8.15.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1503 | PROCESO CERAMICOS TORRE | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-11-11 13:00:00' | '1.4.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1504 | NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-06-03 18:00:00' | '1.4.9.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1505 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-05-19 15:00:00' | '1.4.9.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1506 | FABRICACION DE SARDINEL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-05-19 15:00:00' | '2016-05-24 15:00:00' | '1.4.9.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1507 | PRUEBAS DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-05-24 15:00:00' | '2016-05-28 10:00:00' | '1.4.9.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1508 | COLOCACION DE CERAMICOS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-05-19 15:00:00' | '2016-05-30 13:00:00' | '1.4.9.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1509 | COLOCACION CERAMICO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-06-01 11:00:00' | '1.4.9.1.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1510 | COLOCACION DE CANCELERÍA COMPLEMENTARIA | 0 | 0 | '2016-06-01 11:00:00' | '2016-06-03 18:00:00' | '1.4.9.1.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1511 | AJUSTES DE YESO EN CERAMICOS COCINAS | 0 | 0 | '2016-06-01 11:00:00' | '2016-06-03 18:00:00' | '1.4.9.1.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1512 | ENTREGA DE CERAMICO | 1 | 0 | '2016-05-31 12:00:00' | '2016-06-02 10:00:00' | '1.4.9.1.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1513 | NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-06-15 16:00:00' | '1.4.9.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1514 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-05-31 12:00:00' | '1.4.9.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1515 | FABRICACION DE SARDINEL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-05-31 12:00:00' | '2016-06-03 18:00:00' | '1.4.9.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1516 | PRUEBAS DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-06-04 08:00:00' | '2016-06-08 18:00:00' | '1.4.9.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1517 | COLOCACION DE CERAMICOS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-05-31 12:00:00' | '2016-06-09 17:00:00' | '1.4.9.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1518 | COLOCACION CERAMICO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-06-13 09:00:00' | '1.4.9.2.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1519 | COLOCACION DE CANCELERÍA COMPLEMENTARIA | 0 | 0 | '2016-06-13 09:00:00' | '2016-06-15 16:00:00' | '1.4.9.2.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1520 | AJUSTES DE YESO EN CERAMICOS COCINAS | 0 | 0 | '2016-06-13 09:00:00' | '2016-06-15 16:00:00' | '1.4.9.2.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1521 | ENTREGA DE CERAMICO | 1 | 0 | '2016-06-10 16:00:00' | '2016-06-13 18:00:00' | '1.4.9.2.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1522 | NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-06-27 13:00:00' | '1.4.9.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1523 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-06-09 08:00:00' | '2016-06-10 16:00:00' | '1.4.9.3.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1524 | FABRICACION DE SARDINEL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-06-10 16:00:00' | '2016-06-15 16:00:00' | '1.4.9.3.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1525 | PRUEBAS DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-06-15 16:00:00' | '2016-06-20 16:00:00' | '1.4.9.3.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1526 | COLOCACION DE CERAMICOS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-06-10 16:00:00' | '2016-06-21 15:00:00' | '1.4.9.3.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1527 | COLOCACION CERAMICO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-06-23 12:00:00' | '1.4.9.3.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1528 | COLOCACION DE CANCELERÍA COMPLEMENTARIA | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-06-27 13:00:00' | '1.4.9.3.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1529 | AJUSTES DE YESO EN CERAMICOS COCINAS | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-06-27 13:00:00' | '1.4.9.3.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1530 | ENTREGA DE CERAMICO | 1 | 0 | '2016-06-22 14:00:00' | '2016-06-24 11:00:00' | '1.4.9.3.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1531 | NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-06-21 15:00:00' | '2016-07-08 16:00:00' | '1.4.9.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1532 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-06-21 15:00:00' | '2016-06-23 12:00:00' | '1.4.9.4.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1533 | FABRICACION DE SARDINEL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-06-28 12:00:00' | '1.4.9.4.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1534 | PRUEBAS DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-06-28 12:00:00' | '2016-07-01 18:00:00' | '1.4.9.4.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1535 | COLOCACION DE CERAMICOS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.4.9.4.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1536 | COLOCACION CERAMICO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-07-02 08:00:00' | '2016-07-06 09:00:00' | '1.4.9.4.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1537 | COLOCACION DE CANCELERÍA COMPLEMENTARIA | 0 | 0 | '2016-07-06 09:00:00' | '2016-07-08 16:00:00' | '1.4.9.4.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1538 | AJUSTES DE YESO EN CERAMICOS COCINAS | 0 | 0 | '2016-07-06 09:00:00' | '2016-07-08 16:00:00' | '1.4.9.4.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1539 | ENTREGA DE CERAMICO | 1 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-06 18:00:00' | '1.4.9.4.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1540 | NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-07-02 08:00:00' | '2016-07-20 13:00:00' | '1.4.9.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1541 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-07-02 08:00:00' | '2016-07-05 10:00:00' | '1.4.9.5.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1542 | FABRICACION DE SARDINEL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-08 16:00:00' | '1.4.9.5.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1543 | PRUEBAS DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-07-08 16:00:00' | '2016-07-13 16:00:00' | '1.4.9.5.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1544 | COLOCACION DE CERAMICOS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.4.9.5.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1545 | COLOCACION CERAMICO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-07-13 16:00:00' | '2016-07-16 12:00:00' | '1.4.9.5.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1546 | COLOCACION DE CANCELERÍA COMPLEMENTARIA | 0 | 0 | '2016-07-16 12:00:00' | '2016-07-20 13:00:00' | '1.4.9.5.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1547 | AJUSTES DE YESO EN CERAMICOS COCINAS | 0 | 0 | '2016-07-16 12:00:00' | '2016-07-20 13:00:00' | '1.4.9.5.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1548 | ENTREGA DE CERAMICO | 1 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-18 16:00:00' | '1.4.9.5.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1549 | NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-07-13 16:00:00' | '2016-08-01 11:00:00' | '1.4.9.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1550 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-07-13 16:00:00' | '2016-07-15 13:00:00' | '1.4.9.6.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1551 | FABRICACION DE SARDINEL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-20 13:00:00' | '1.4.9.6.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1552 | PRUEBAS DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-07-20 14:00:00' | '2016-07-25 13:00:00' | '1.4.9.6.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1553 | COLOCACION DE CERAMICOS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-26 12:00:00' | '1.4.9.6.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1554 | COLOCACION CERAMICO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-07-25 14:00:00' | '2016-07-28 10:00:00' | '1.4.9.6.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1555 | COLOCACION DE CANCELERÍA COMPLEMENTARIA | 0 | 0 | '2016-07-28 10:00:00' | '2016-08-01 11:00:00' | '1.4.9.6.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1556 | AJUSTES DE YESO EN CERAMICOS COCINAS | 0 | 0 | '2016-07-28 10:00:00' | '2016-08-01 11:00:00' | '1.4.9.6.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1557 | ENTREGA DE CERAMICO | 1 | 0 | '2016-07-27 11:00:00' | '2016-07-29 09:00:00' | '1.4.9.6.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1558 | NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-07-25 14:00:00' | '2016-08-11 15:00:00' | '1.4.9.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1559 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-07-25 14:00:00' | '2016-07-27 11:00:00' | '1.4.9.7.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1560 | FABRICACION DE SARDINEL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-07-27 11:00:00' | '2016-08-01 11:00:00' | '1.4.9.7.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1561 | PRUEBAS DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-08-01 11:00:00' | '2016-08-04 17:00:00' | '1.4.9.7.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1562 | COLOCACION DE CERAMICOS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-07-27 11:00:00' | '2016-08-05 16:00:00' | '1.4.9.7.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1563 | COLOCACION CERAMICO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-08-04 17:00:00' | '2016-08-08 18:00:00' | '1.4.9.7.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1564 | COLOCACION DE CANCELERÍA COMPLEMENTARIA | 0 | 0 | '2016-08-09 08:00:00' | '2016-08-11 15:00:00' | '1.4.9.7.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1565 | AJUSTES DE YESO EN CERAMICOS COCINAS | 0 | 0 | '2016-08-09 08:00:00' | '2016-08-11 15:00:00' | '1.4.9.7.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1566 | ENTREGA DE CERAMICO | 1 | 0 | '2016-08-08 09:00:00' | '2016-08-09 17:00:00' | '1.4.9.7.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1567 | NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-08-04 17:00:00' | '2016-08-23 12:00:00' | '1.4.9.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1568 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-08-04 17:00:00' | '2016-08-08 09:00:00' | '1.4.9.8.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1569 | FABRICACION DE SARDINEL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-08-08 09:00:00' | '2016-08-11 15:00:00' | '1.4.9.8.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1570 | PRUEBAS DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-08-11 15:00:00' | '2016-08-16 15:00:00' | '1.4.9.8.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1571 | COLOCACION DE CERAMICOS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-08-08 09:00:00' | '2016-08-17 13:00:00' | '1.4.9.8.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1572 | COLOCACION CERAMICO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-08-16 15:00:00' | '2016-08-19 11:00:00' | '1.4.9.8.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1573 | COLOCACION DE CANCELERÍA COMPLEMENTARIA | 0 | 0 | '2016-08-19 11:00:00' | '2016-08-23 12:00:00' | '1.4.9.8.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1574 | AJUSTES DE YESO EN CERAMICOS COCINAS | 0 | 0 | '2016-08-19 11:00:00' | '2016-08-23 12:00:00' | '1.4.9.8.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1575 | ENTREGA DE CERAMICO | 1 | 0 | '2016-08-18 12:00:00' | '2016-08-20 10:00:00' | '1.4.9.8.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1576 | NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-08-16 15:00:00' | '2016-09-02 16:00:00' | '1.4.9.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1577 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-08-16 15:00:00' | '2016-08-18 12:00:00' | '1.4.9.9.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1578 | FABRICACION DE SARDINEL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-08-18 12:00:00' | '2016-08-23 12:00:00' | '1.4.9.9.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1579 | PRUEBAS DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-08-23 12:00:00' | '2016-08-26 18:00:00' | '1.4.9.9.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1580 | COLOCACION DE CERAMICOS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-08-18 12:00:00' | '2016-08-29 11:00:00' | '1.4.9.9.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1581 | COLOCACION CERAMICO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-08-27 08:00:00' | '2016-08-31 09:00:00' | '1.4.9.9.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1582 | COLOCACION DE CANCELERÍA COMPLEMENTARIA | 0 | 0 | '2016-08-31 09:00:00' | '2016-09-02 16:00:00' | '1.4.9.9.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1583 | AJUSTES DE YESO EN CERAMICOS COCINAS | 0 | 0 | '2016-08-31 09:00:00' | '2016-09-02 16:00:00' | '1.4.9.9.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1584 | ENTREGA DE CERAMICO | 1 | 0 | '2016-08-30 10:00:00' | '2016-08-31 18:00:00' | '1.4.9.9.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1585 | NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-08-27 08:00:00' | '2016-09-14 13:00:00' | '1.4.9.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1586 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-08-27 08:00:00' | '2016-08-30 10:00:00' | '1.4.9.10.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1587 | FABRICACION DE SARDINEL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-08-30 10:00:00' | '2016-09-02 16:00:00' | '1.4.9.10.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1588 | PRUEBAS DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-09-02 16:00:00' | '2016-09-07 16:00:00' | '1.4.9.10.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1589 | COLOCACION DE CERAMICOS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-08-30 10:00:00' | '2016-09-08 15:00:00' | '1.4.9.10.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1590 | COLOCACION CERAMICO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-09-07 16:00:00' | '2016-09-10 12:00:00' | '1.4.9.10.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1591 | COLOCACION DE CANCELERÍA COMPLEMENTARIA | 0 | 0 | '2016-09-10 12:00:00' | '2016-09-14 13:00:00' | '1.4.9.10.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1592 | AJUSTES DE YESO EN CERAMICOS COCINAS | 0 | 0 | '2016-09-10 12:00:00' | '2016-09-14 13:00:00' | '1.4.9.10.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1593 | ENTREGA DE CERAMICO | 1 | 0 | '2016-09-09 14:00:00' | '2016-09-12 16:00:00' | '1.4.9.10.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1594 | NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-09-07 16:00:00' | '2016-09-27 11:00:00' | '1.4.9.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1595 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-09-07 16:00:00' | '2016-09-09 13:00:00' | '1.4.9.11.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1596 | FABRICACION DE SARDINEL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-09-09 14:00:00' | '2016-09-14 13:00:00' | '1.4.9.11.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1597 | PRUEBAS DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-09-14 14:00:00' | '2016-09-20 13:00:00' | '1.4.9.11.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1598 | COLOCACION DE CERAMICOS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-09-09 14:00:00' | '2016-09-21 12:00:00' | '1.4.9.11.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1599 | COLOCACION CERAMICO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-09-20 14:00:00' | '2016-09-23 10:00:00' | '1.4.9.11.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1600 | COLOCACION DE CANCELERÍA COMPLEMENTARIA | 0 | 0 | '2016-09-23 10:00:00' | '2016-09-27 11:00:00' | '1.4.9.11.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1601 | AJUSTES DE YESO EN CERAMICOS COCINAS | 0 | 0 | '2016-09-23 10:00:00' | '2016-09-27 11:00:00' | '1.4.9.11.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1602 | ENTREGA DE CERAMICO | 1 | 0 | '2016-09-22 11:00:00' | '2016-09-24 09:00:00' | '1.4.9.11.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1603 | NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-09-20 14:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.4.9.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1604 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-09-20 14:00:00' | '2016-09-22 11:00:00' | '1.4.9.12.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1605 | FABRICACION DE SARDINEL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-09-22 11:00:00' | '2016-09-27 11:00:00' | '1.4.9.12.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1606 | PRUEBAS DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-09-27 11:00:00' | '2016-09-30 17:00:00' | '1.4.9.12.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1607 | COLOCACION DE CERAMICOS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-09-22 11:00:00' | '2016-10-03 10:00:00' | '1.4.9.12.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1608 | COLOCACION CERAMICO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-09-30 17:00:00' | '2016-10-04 18:00:00' | '1.4.9.12.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1609 | COLOCACION DE CANCELERÍA COMPLEMENTARIA | 0 | 0 | '2016-10-05 08:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.4.9.12.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1610 | AJUSTES DE YESO EN CERAMICOS COCINAS | 0 | 0 | '2016-10-05 08:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.4.9.12.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1611 | ENTREGA DE CERAMICO | 1 | 0 | '2016-10-04 09:00:00' | '2016-10-05 17:00:00' | '1.4.9.12.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1612 | NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-09-30 17:00:00' | '2016-10-19 12:00:00' | '1.4.9.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1613 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-09-30 17:00:00' | '2016-10-04 09:00:00' | '1.4.9.13.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1614 | FABRICACION DE SARDINEL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-10-04 09:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.4.9.13.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1615 | PRUEBAS DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-10-07 15:00:00' | '2016-10-12 15:00:00' | '1.4.9.13.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1616 | COLOCACION DE CERAMICOS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-10-04 09:00:00' | '2016-10-13 13:00:00' | '1.4.9.13.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1617 | COLOCACION CERAMICO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-10-12 15:00:00' | '2016-10-15 11:00:00' | '1.4.9.13.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1618 | COLOCACION DE CANCELERÍA COMPLEMENTARIA | 0 | 0 | '2016-10-15 11:00:00' | '2016-10-19 12:00:00' | '1.4.9.13.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1619 | AJUSTES DE YESO EN CERAMICOS COCINAS | 0 | 0 | '2016-10-15 11:00:00' | '2016-10-19 12:00:00' | '1.4.9.13.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1620 | ENTREGA DE CERAMICO | 1 | 0 | '2016-10-14 12:00:00' | '2016-10-17 15:00:00' | '1.4.9.13.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1621 | NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-10-12 15:00:00' | '2016-10-31 10:00:00' | '1.4.9.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1622 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-10-12 15:00:00' | '2016-10-14 12:00:00' | '1.4.9.14.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1623 | FABRICACION DE SARDINEL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-10-14 12:00:00' | '2016-10-19 12:00:00' | '1.4.9.14.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1624 | PRUEBAS DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-10-19 12:00:00' | '2016-10-24 12:00:00' | '1.4.9.14.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1625 | COLOCACION DE CERAMICOS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-10-14 12:00:00' | '2016-10-25 11:00:00' | '1.4.9.14.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1626 | COLOCACION CERAMICO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-10-27 09:00:00' | '1.4.9.14.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1627 | COLOCACION DE CANCELERÍA COMPLEMENTARIA | 0 | 0 | '2016-10-27 09:00:00' | '2016-10-31 10:00:00' | '1.4.9.14.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1628 | AJUSTES DE YESO EN CERAMICOS COCINAS | 0 | 0 | '2016-10-27 09:00:00' | '2016-10-31 10:00:00' | '1.4.9.14.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1629 | ENTREGA DE CERAMICO | 1 | 0 | '2016-10-26 10:00:00' | '2016-10-27 18:00:00' | '1.4.9.14.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1630 | NIVEL 17 | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-11 13:00:00' | '1.4.9.15' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1631 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-10-26 10:00:00' | '1.4.9.15.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1632 | FABRICACION DE SARDINEL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-10-26 10:00:00' | '2016-10-31 10:00:00' | '1.4.9.15.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1633 | PRUEBAS DE CHAROLAS | 0 | 0 | '2016-10-31 10:00:00' | '2016-11-04 16:00:00' | '1.4.9.15.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1634 | COLOCACION DE CERAMICOS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-10-26 10:00:00' | '2016-11-07 09:00:00' | '1.4.9.15.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1635 | COLOCACION CERAMICO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-11-04 16:00:00' | '2016-11-08 17:00:00' | '1.4.9.15.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1636 | COLOCACION DE CANCELERÍA COMPLEMENTARIA | 0 | 0 | '2016-11-08 17:00:00' | '2016-11-11 13:00:00' | '1.4.9.15.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1637 | AJUSTES DE YESO EN CERAMICOS COCINAS | 0 | 0 | '2016-11-08 17:00:00' | '2016-11-11 13:00:00' | '1.4.9.15.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1638 | ENTREGA DE CERAMICO | 1 | 0 | '2016-11-08 08:00:00' | '2016-11-09 16:00:00' | '1.4.9.15.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1639 | PROCESO 1RA MANO DE PINTURA Y PUERTAS | 0 | 0 | '2016-06-02 10:00:00' | '2016-12-01 18:00:00' | '1.4.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1640 | NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-06-02 10:00:00' | '2016-06-23 12:00:00' | '1.4.10.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1641 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-06-02 10:00:00' | '2016-06-03 09:00:00' | '1.4.10.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1642 | COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-06-02 10:00:00' | '2016-06-03 18:00:00' | '1.4.10.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1643 | PREPARACION DE SUPERFICIE | 0 | 0 | '2016-06-03 09:00:00' | '2016-06-14 17:00:00' | '1.4.10.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1644 | APLICACIÓN DE PASTA | 0 | 0 | '2016-06-06 11:00:00' | '2016-06-16 15:00:00' | '1.4.10.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1645 | APLICACIÓN DE SELLO Y PINTURA 1A MANO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-06-08 09:00:00' | '2016-06-20 16:00:00' | '1.4.10.1.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1646 | COL. PUERTAS PRINC. RECAMARAS Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-06-10 16:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.4.10.1.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1647 | PRIMERA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-06-17 14:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.4.10.1.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1648 | CIERRE DE CERAMICOS REMATES DE PUERTAS | 0 | 0 | '2016-06-17 14:00:00' | '2016-06-22 13:00:00' | '1.4.10.1.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1649 | ENTREGA DE AREA | 1 | 0 | '2016-06-21 15:00:00' | '2016-06-23 12:00:00' | '1.4.10.1.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1650 | NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-06-14 08:00:00' | '2016-07-05 10:00:00' | '1.4.10.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1651 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-06-14 08:00:00' | '2016-06-14 17:00:00' | '1.4.10.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1652 | COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-06-14 08:00:00' | '2016-06-15 16:00:00' | '1.4.10.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1653 | PREPARACION DE SUPERFICIE | 0 | 0 | '2016-06-14 17:00:00' | '2016-06-25 10:00:00' | '1.4.10.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1654 | APLICACIÓN DE PASTA | 0 | 0 | '2016-06-16 15:00:00' | '2016-06-28 12:00:00' | '1.4.10.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1655 | APLICACIÓN DE SELLO Y PINTURA 1A MANO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-06-18 12:00:00' | '2016-07-01 09:00:00' | '1.4.10.2.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1656 | COL. PUERTAS PRINC. RECAMARAS Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-06-22 14:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.4.10.2.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1657 | PRIMERA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-06-29 11:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.4.10.2.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1658 | CIERRE DE CERAMICOS REMATES DE PUERTAS | 0 | 0 | '2016-06-29 11:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.4.10.2.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1659 | ENTREGA DE AREA | 1 | 0 | '2016-07-02 08:00:00' | '2016-07-05 10:00:00' | '1.4.10.2.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1660 | NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-07-15 13:00:00' | '1.4.10.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1661 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-06-25 10:00:00' | '1.4.10.3.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1662 | COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-06-27 13:00:00' | '1.4.10.3.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1663 | PREPARACION DE SUPERFICIE | 0 | 0 | '2016-06-25 10:00:00' | '2016-07-06 18:00:00' | '1.4.10.3.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1664 | APLICACIÓN DE PASTA | 0 | 0 | '2016-06-28 12:00:00' | '2016-07-08 16:00:00' | '1.4.10.3.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1665 | APLICACIÓN DE SELLO Y PINTURA 1A MANO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-06-30 10:00:00' | '2016-07-12 17:00:00' | '1.4.10.3.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1666 | COL. PUERTAS PRINC. RECAMARAS Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-07-04 11:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.4.10.3.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1667 | PRIMERA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-07-11 09:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.4.10.3.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1668 | CIERRE DE CERAMICOS REMATES DE PUERTAS | 0 | 0 | '2016-07-11 09:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.4.10.3.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1669 | ENTREGA DE AREA | 1 | 0 | '2016-07-13 16:00:00' | '2016-07-15 13:00:00' | '1.4.10.3.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1670 | NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-07-07 08:00:00' | '2016-07-28 10:00:00' | '1.4.10.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1671 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-07-07 08:00:00' | '2016-07-07 17:00:00' | '1.4.10.4.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1672 | COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-07-07 08:00:00' | '2016-07-08 16:00:00' | '1.4.10.4.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1673 | PREPARACION DE SUPERFICIE | 0 | 0 | '2016-07-07 17:00:00' | '2016-07-19 15:00:00' | '1.4.10.4.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1674 | APLICACIÓN DE PASTA | 0 | 0 | '2016-07-11 09:00:00' | '2016-07-21 12:00:00' | '1.4.10.4.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1675 | APLICACIÓN DE SELLO Y PINTURA 1A MANO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-07-12 17:00:00' | '2016-07-25 13:00:00' | '1.4.10.4.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1676 | COL. PUERTAS PRINC. RECAMARAS Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-27 11:00:00' | '1.4.10.4.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1677 | PRIMERA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-07-22 11:00:00' | '2016-07-27 11:00:00' | '1.4.10.4.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1678 | CIERRE DE CERAMICOS REMATES DE PUERTAS | 0 | 0 | '2016-07-22 11:00:00' | '2016-07-27 11:00:00' | '1.4.10.4.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1679 | ENTREGA DE AREA | 1 | 0 | '2016-07-26 12:00:00' | '2016-07-28 10:00:00' | '1.4.10.4.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1680 | NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-07-18 16:00:00' | '2016-08-08 18:00:00' | '1.4.10.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1681 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-07-18 16:00:00' | '2016-07-19 15:00:00' | '1.4.10.5.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1682 | COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-07-18 16:00:00' | '2016-07-20 13:00:00' | '1.4.10.5.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1683 | PREPARACION DE SUPERFICIE | 0 | 0 | '2016-07-19 15:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.4.10.5.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1684 | APLICACIÓN DE PASTA | 0 | 0 | '2016-07-21 12:00:00' | '2016-08-02 10:00:00' | '1.4.10.5.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1685 | APLICACIÓN DE SELLO Y PINTURA 1A MANO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-07-23 10:00:00' | '2016-08-04 17:00:00' | '1.4.10.5.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1686 | COL. PUERTAS PRINC. RECAMARAS Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-07-27 11:00:00' | '2016-08-08 09:00:00' | '1.4.10.5.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1687 | PRIMERA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-08-03 09:00:00' | '2016-08-08 09:00:00' | '1.4.10.5.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1688 | CIERRE DE CERAMICOS REMATES DE PUERTAS | 0 | 0 | '2016-08-03 09:00:00' | '2016-08-08 09:00:00' | '1.4.10.5.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1689 | ENTREGA DE AREA | 1 | 0 | '2016-08-05 16:00:00' | '2016-08-08 18:00:00' | '1.4.10.5.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1690 | NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-07-29 09:00:00' | '2016-08-19 11:00:00' | '1.4.10.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1691 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-07-29 09:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.4.10.6.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1692 | COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-07-29 09:00:00' | '2016-08-01 11:00:00' | '1.4.10.6.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1693 | PREPARACION DE SUPERFICIE | 0 | 0 | '2016-07-30 08:00:00' | '2016-08-10 16:00:00' | '1.4.10.6.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1694 | APLICACIÓN DE PASTA | 0 | 0 | '2016-08-02 10:00:00' | '2016-08-12 13:00:00' | '1.4.10.6.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1695 | APLICACIÓN DE SELLO Y PINTURA 1A MANO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-08-04 08:00:00' | '2016-08-16 15:00:00' | '1.4.10.6.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1696 | COL. PUERTAS PRINC. RECAMARAS Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-08-08 09:00:00' | '2016-08-18 12:00:00' | '1.4.10.6.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1697 | PRIMERA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-08-13 12:00:00' | '2016-08-18 12:00:00' | '1.4.10.6.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1698 | CIERRE DE CERAMICOS REMATES DE PUERTAS | 0 | 0 | '2016-08-13 12:00:00' | '2016-08-18 12:00:00' | '1.4.10.6.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1699 | ENTREGA DE AREA | 1 | 0 | '2016-08-17 14:00:00' | '2016-08-19 11:00:00' | '1.4.10.6.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1700 | NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-08-09 17:00:00' | '2016-08-31 09:00:00' | '1.4.10.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1701 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-08-09 17:00:00' | '2016-08-10 16:00:00' | '1.4.10.7.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1702 | COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-08-09 17:00:00' | '2016-08-11 15:00:00' | '1.4.10.7.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1703 | PREPARACION DE SUPERFICIE | 0 | 0 | '2016-08-10 16:00:00' | '2016-08-22 13:00:00' | '1.4.10.7.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1704 | APLICACIÓN DE PASTA | 0 | 0 | '2016-08-12 14:00:00' | '2016-08-24 11:00:00' | '1.4.10.7.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1705 | APLICACIÓN DE SELLO Y PINTURA 1A MANO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-08-15 16:00:00' | '2016-08-26 18:00:00' | '1.4.10.7.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1706 | COL. PUERTAS PRINC. RECAMARAS Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-08-18 12:00:00' | '2016-08-30 10:00:00' | '1.4.10.7.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1707 | PRIMERA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-08-25 10:00:00' | '2016-08-30 10:00:00' | '1.4.10.7.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1708 | CIERRE DE CERAMICOS REMATES DE PUERTAS | 0 | 0 | '2016-08-25 10:00:00' | '2016-08-30 10:00:00' | '1.4.10.7.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1709 | ENTREGA DE AREA | 1 | 0 | '2016-08-29 11:00:00' | '2016-08-31 09:00:00' | '1.4.10.7.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1710 | NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-08-20 10:00:00' | '2016-09-10 12:00:00' | '1.4.10.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1711 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-08-20 10:00:00' | '2016-08-22 13:00:00' | '1.4.10.8.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1712 | COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-08-20 10:00:00' | '2016-08-23 12:00:00' | '1.4.10.8.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1713 | PREPARACION DE SUPERFICIE | 0 | 0 | '2016-08-22 14:00:00' | '2016-09-01 17:00:00' | '1.4.10.8.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1714 | APLICACIÓN DE PASTA | 0 | 0 | '2016-08-24 11:00:00' | '2016-09-05 09:00:00' | '1.4.10.8.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1715 | APLICACIÓN DE SELLO Y PINTURA 1A MANO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-08-26 09:00:00' | '2016-09-07 16:00:00' | '1.4.10.8.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1716 | COL. PUERTAS PRINC. RECAMARAS Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-08-30 10:00:00' | '2016-09-09 13:00:00' | '1.4.10.8.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1717 | PRIMERA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-09-06 08:00:00' | '2016-09-09 13:00:00' | '1.4.10.8.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1718 | CIERRE DE CERAMICOS REMATES DE PUERTAS | 0 | 0 | '2016-09-06 08:00:00' | '2016-09-09 13:00:00' | '1.4.10.8.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1719 | ENTREGA DE AREA | 1 | 0 | '2016-09-08 15:00:00' | '2016-09-10 12:00:00' | '1.4.10.8.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1720 | NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-09-01 08:00:00' | '2016-09-23 10:00:00' | '1.4.10.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1721 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-09-01 08:00:00' | '2016-09-01 17:00:00' | '1.4.10.9.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1722 | COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-09-01 08:00:00' | '2016-09-02 16:00:00' | '1.4.10.9.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1723 | PREPARACION DE SUPERFICIE | 0 | 0 | '2016-09-01 17:00:00' | '2016-09-13 15:00:00' | '1.4.10.9.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1724 | APLICACIÓN DE PASTA | 0 | 0 | '2016-09-05 09:00:00' | '2016-09-15 12:00:00' | '1.4.10.9.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1725 | APLICACIÓN DE SELLO Y PINTURA 1A MANO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-09-06 17:00:00' | '2016-09-20 13:00:00' | '1.4.10.9.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1726 | COL. PUERTAS PRINC. RECAMARAS Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-09-09 14:00:00' | '2016-09-22 11:00:00' | '1.4.10.9.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1727 | PRIMERA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-09-17 11:00:00' | '2016-09-22 11:00:00' | '1.4.10.9.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1728 | CIERRE DE CERAMICOS REMATES DE PUERTAS | 0 | 0 | '2016-09-17 11:00:00' | '2016-09-22 11:00:00' | '1.4.10.9.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1729 | ENTREGA DE AREA | 1 | 0 | '2016-09-21 12:00:00' | '2016-09-23 10:00:00' | '1.4.10.9.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1730 | NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-09-12 16:00:00' | '2016-10-04 18:00:00' | '1.4.10.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1731 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-09-12 16:00:00' | '2016-09-13 15:00:00' | '1.4.10.10.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1732 | COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-09-12 16:00:00' | '2016-09-14 13:00:00' | '1.4.10.10.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1733 | PREPARACION DE SUPERFICIE | 0 | 0 | '2016-09-13 15:00:00' | '2016-09-26 12:00:00' | '1.4.10.10.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1734 | APLICACIÓN DE PASTA | 0 | 0 | '2016-09-15 12:00:00' | '2016-09-28 10:00:00' | '1.4.10.10.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1735 | APLICACIÓN DE SELLO Y PINTURA 1A MANO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-09-19 15:00:00' | '2016-09-30 17:00:00' | '1.4.10.10.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1736 | COL. PUERTAS PRINC. RECAMARAS Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-09-22 11:00:00' | '2016-10-04 09:00:00' | '1.4.10.10.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1737 | PRIMERA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-09-29 09:00:00' | '2016-10-04 09:00:00' | '1.4.10.10.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1738 | CIERRE DE CERAMICOS REMATES DE PUERTAS | 0 | 0 | '2016-09-29 09:00:00' | '2016-10-04 09:00:00' | '1.4.10.10.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1739 | ENTREGA DE AREA | 1 | 0 | '2016-10-03 10:00:00' | '2016-10-04 18:00:00' | '1.4.10.10.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1740 | NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-09-24 09:00:00' | '2016-10-15 11:00:00' | '1.4.10.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1741 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-09-24 09:00:00' | '2016-09-26 12:00:00' | '1.4.10.11.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1742 | COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-09-24 09:00:00' | '2016-09-27 11:00:00' | '1.4.10.11.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1743 | PREPARACION DE SUPERFICIE | 0 | 0 | '2016-09-26 12:00:00' | '2016-10-06 16:00:00' | '1.4.10.11.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1744 | APLICACIÓN DE PASTA | 0 | 0 | '2016-09-28 10:00:00' | '2016-10-08 13:00:00' | '1.4.10.11.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1745 | APLICACIÓN DE SELLO Y PINTURA 1A MANO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-09-30 08:00:00' | '2016-10-12 15:00:00' | '1.4.10.11.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1746 | COL. PUERTAS PRINC. RECAMARAS Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-10-04 09:00:00' | '2016-10-14 12:00:00' | '1.4.10.11.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1747 | PRIMERA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-10-10 17:00:00' | '2016-10-14 12:00:00' | '1.4.10.11.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1748 | CIERRE DE CERAMICOS REMATES DE PUERTAS | 0 | 0 | '2016-10-10 17:00:00' | '2016-10-14 12:00:00' | '1.4.10.11.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1749 | ENTREGA DE AREA | 1 | 0 | '2016-10-13 14:00:00' | '2016-10-15 11:00:00' | '1.4.10.11.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1750 | NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-10-05 17:00:00' | '2016-10-27 09:00:00' | '1.4.10.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1751 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-10-05 17:00:00' | '2016-10-06 16:00:00' | '1.4.10.12.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1752 | COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-10-05 17:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.4.10.12.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1753 | PREPARACION DE SUPERFICIE | 0 | 0 | '2016-10-06 16:00:00' | '2016-10-18 13:00:00' | '1.4.10.12.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1754 | APLICACIÓN DE PASTA | 0 | 0 | '2016-10-10 08:00:00' | '2016-10-20 11:00:00' | '1.4.10.12.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1755 | APLICACIÓN DE SELLO Y PINTURA 1A MANO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-10-11 16:00:00' | '2016-10-24 12:00:00' | '1.4.10.12.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1756 | COL. PUERTAS PRINC. RECAMARAS Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-10-14 12:00:00' | '2016-10-26 10:00:00' | '1.4.10.12.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1757 | PRIMERA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-10-21 10:00:00' | '2016-10-26 10:00:00' | '1.4.10.12.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1758 | CIERRE DE CERAMICOS REMATES DE PUERTAS | 0 | 0 | '2016-10-21 10:00:00' | '2016-10-26 10:00:00' | '1.4.10.12.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1759 | ENTREGA DE AREA | 1 | 0 | '2016-10-25 11:00:00' | '2016-10-27 09:00:00' | '1.4.10.12.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1760 | NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-10-17 15:00:00' | '2016-11-08 17:00:00' | '1.4.10.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1761 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-10-17 15:00:00' | '2016-10-18 13:00:00' | '1.4.10.13.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1762 | COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-10-17 15:00:00' | '2016-10-19 12:00:00' | '1.4.10.13.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1763 | PREPARACION DE SUPERFICIE | 0 | 0 | '2016-10-18 14:00:00' | '2016-10-28 17:00:00' | '1.4.10.13.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1764 | APLICACIÓN DE PASTA | 0 | 0 | '2016-10-20 11:00:00' | '2016-11-01 09:00:00' | '1.4.10.13.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1765 | APLICACIÓN DE SELLO Y PINTURA 1A MANO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-10-22 09:00:00' | '2016-11-04 16:00:00' | '1.4.10.13.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1766 | COL. PUERTAS PRINC. RECAMARAS Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-10-26 10:00:00' | '2016-11-07 18:00:00' | '1.4.10.13.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1767 | PRIMERA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-11-03 08:00:00' | '2016-11-07 18:00:00' | '1.4.10.13.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1768 | CIERRE DE CERAMICOS REMATES DE PUERTAS | 0 | 0 | '2016-11-03 08:00:00' | '2016-11-07 18:00:00' | '1.4.10.13.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1769 | ENTREGA DE AREA | 1 | 0 | '2016-11-07 09:00:00' | '2016-11-08 17:00:00' | '1.4.10.13.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1770 | NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-11-21 15:00:00' | '1.4.10.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1771 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-10-28 17:00:00' | '1.4.10.14.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1772 | COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-10-31 10:00:00' | '1.4.10.14.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1773 | PREPARACION DE SUPERFICIE | 0 | 0 | '2016-10-28 17:00:00' | '2016-11-10 15:00:00' | '1.4.10.14.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1774 | APLICACIÓN DE PASTA | 0 | 0 | '2016-11-01 09:00:00' | '2016-11-12 12:00:00' | '1.4.10.14.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1775 | APLICACIÓN DE SELLO Y PINTURA 1A MANO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-11-03 17:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.10.14.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1776 | COL. PUERTAS PRINC. RECAMARAS Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-11-08 08:00:00' | '2016-11-19 11:00:00' | '1.4.10.14.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1777 | PRIMERA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-11-14 16:00:00' | '2016-11-19 11:00:00' | '1.4.10.14.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1778 | CIERRE DE CERAMICOS REMATES DE PUERTAS | 0 | 0 | '2016-11-14 16:00:00' | '2016-11-19 11:00:00' | '1.4.10.14.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1779 | ENTREGA DE AREA | 1 | 0 | '2016-11-18 12:00:00' | '2016-11-21 15:00:00' | '1.4.10.14.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1780 | NIVEL 17 | 0 | 0 | '2016-11-09 16:00:00' | '2016-12-01 18:00:00' | '1.4.10.15' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1781 | ELEVACION DE MATERIALES | 0 | 0 | '2016-11-09 16:00:00' | '2016-11-10 15:00:00' | '1.4.10.15.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1782 | COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-11-09 16:00:00' | '2016-11-11 13:00:00' | '1.4.10.15.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1783 | PREPARACION DE SUPERFICIE | 0 | 0 | '2016-11-10 15:00:00' | '2016-11-23 12:00:00' | '1.4.10.15.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1784 | APLICACIÓN DE PASTA | 0 | 0 | '2016-11-12 12:00:00' | '2016-11-25 10:00:00' | '1.4.10.15.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1785 | APLICACIÓN DE SELLO Y PINTURA 1A MANO DEPTOS | 0 | 0 | '2016-11-15 15:00:00' | '2016-11-29 11:00:00' | '1.4.10.15.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1786 | COL. PUERTAS PRINC. RECAMARAS Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-11-19 11:00:00' | '2016-12-01 09:00:00' | '1.4.10.15.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1787 | PRIMERA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-11-26 09:00:00' | '2016-12-01 09:00:00' | '1.4.10.15.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1788 | CIERRE DE CERAMICOS REMATES DE PUERTAS | 0 | 0 | '2016-11-26 09:00:00' | '2016-12-01 09:00:00' | '1.4.10.15.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1789 | ENTREGA DE AREA | 1 | 0 | '2016-11-30 10:00:00' | '2016-12-01 18:00:00' | '1.4.10.15.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1790 | PROCESO COCINAS Y MUEBLES DE BAÑO | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-12-17 12:00:00' | '1.4.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1791 | NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-07-07 17:00:00' | '1.4.11.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1792 | ELEVACION DE MATERIAL | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-06-25 10:00:00' | '1.4.11.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1793 | COLOCACION DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-07-06 18:00:00' | '1.4.11.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1794 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEOSRIOS | 0 | 0 | '2016-06-25 10:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.4.11.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1795 | LIMPIEZAS DE AREAS | 1 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-07 17:00:00' | '1.4.11.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1796 | NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-19 15:00:00' | '1.4.11.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1797 | ELEVACION DE MATERIAL | 0 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-06 18:00:00' | '1.4.11.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1798 | COLOCACION DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-07-06 09:00:00' | '2016-07-18 16:00:00' | '1.4.11.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1799 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEOSRIOS | 0 | 0 | '2016-07-07 08:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.4.11.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1800 | LIMPIEZAS DE AREAS | 1 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-19 15:00:00' | '1.4.11.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1801 | NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.4.11.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1802 | ELEVACION DE MATERIAL | 0 | 0 | '2016-07-15 14:00:00' | '2016-07-18 16:00:00' | '1.4.11.3.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1803 | COLOCACION DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-07-16 12:00:00' | '2016-07-29 09:00:00' | '1.4.11.3.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1804 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEOSRIOS | 0 | 0 | '2016-07-18 16:00:00' | '2016-07-26 12:00:00' | '1.4.11.3.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1805 | LIMPIEZAS DE AREAS | 1 | 0 | '2016-07-27 11:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.4.11.3.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1806 | NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-07-28 10:00:00' | '2016-08-11 15:00:00' | '1.4.11.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1807 | ELEVACION DE MATERIAL | 0 | 0 | '2016-07-28 10:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.4.11.4.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1808 | COLOCACION DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-07-29 09:00:00' | '2016-08-10 16:00:00' | '1.4.11.4.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1809 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEOSRIOS | 0 | 0 | '2016-07-30 08:00:00' | '2016-08-08 09:00:00' | '1.4.11.4.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1810 | LIMPIEZAS DE AREAS | 1 | 0 | '2016-08-09 08:00:00' | '2016-08-11 15:00:00' | '1.4.11.4.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1811 | NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-08-09 08:00:00' | '2016-08-23 12:00:00' | '1.4.11.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1812 | ELEVACION DE MATERIAL | 0 | 0 | '2016-08-09 08:00:00' | '2016-08-10 16:00:00' | '1.4.11.5.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1813 | COLOCACION DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-08-09 17:00:00' | '2016-08-22 13:00:00' | '1.4.11.5.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1814 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEOSRIOS | 0 | 0 | '2016-08-10 16:00:00' | '2016-08-18 12:00:00' | '1.4.11.5.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1815 | LIMPIEZAS DE AREAS | 1 | 0 | '2016-08-19 11:00:00' | '2016-08-23 12:00:00' | '1.4.11.5.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1816 | NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-08-19 11:00:00' | '2016-09-02 16:00:00' | '1.4.11.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1817 | ELEVACION DE MATERIAL | 0 | 0 | '2016-08-19 11:00:00' | '2016-08-22 13:00:00' | '1.4.11.6.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1818 | COLOCACION DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-08-20 10:00:00' | '2016-09-01 17:00:00' | '1.4.11.6.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1819 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEOSRIOS | 0 | 0 | '2016-08-22 14:00:00' | '2016-08-30 10:00:00' | '1.4.11.6.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1820 | LIMPIEZAS DE AREAS | 1 | 0 | '2016-08-31 09:00:00' | '2016-09-02 16:00:00' | '1.4.11.6.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1821 | NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-08-31 09:00:00' | '2016-09-14 13:00:00' | '1.4.11.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1822 | ELEVACION DE MATERIAL | 0 | 0 | '2016-08-31 09:00:00' | '2016-09-01 17:00:00' | '1.4.11.7.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1823 | COLOCACION DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-09-01 08:00:00' | '2016-09-13 15:00:00' | '1.4.11.7.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1824 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEOSRIOS | 0 | 0 | '2016-09-01 17:00:00' | '2016-09-09 13:00:00' | '1.4.11.7.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1825 | LIMPIEZAS DE AREAS | 1 | 0 | '2016-09-10 12:00:00' | '2016-09-14 13:00:00' | '1.4.11.7.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1826 | NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-09-10 12:00:00' | '2016-09-27 11:00:00' | '1.4.11.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1827 | ELEVACION DE MATERIAL | 0 | 0 | '2016-09-10 12:00:00' | '2016-09-13 15:00:00' | '1.4.11.8.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1828 | COLOCACION DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-09-12 16:00:00' | '2016-09-26 12:00:00' | '1.4.11.8.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1829 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEOSRIOS | 0 | 0 | '2016-09-13 15:00:00' | '2016-09-22 11:00:00' | '1.4.11.8.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1830 | LIMPIEZAS DE AREAS | 1 | 0 | '2016-09-23 10:00:00' | '2016-09-27 11:00:00' | '1.4.11.8.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1831 | NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-09-23 10:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.4.11.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1832 | ELEVACION DE MATERIAL | 0 | 0 | '2016-09-23 10:00:00' | '2016-09-26 12:00:00' | '1.4.11.9.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1833 | COLOCACION DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-09-24 09:00:00' | '2016-10-06 16:00:00' | '1.4.11.9.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1834 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEOSRIOS | 0 | 0 | '2016-09-26 12:00:00' | '2016-10-04 09:00:00' | '1.4.11.9.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1835 | LIMPIEZAS DE AREAS | 1 | 0 | '2016-10-05 08:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.4.11.9.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1836 | NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-10-05 08:00:00' | '2016-10-19 12:00:00' | '1.4.11.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1837 | ELEVACION DE MATERIAL | 0 | 0 | '2016-10-05 08:00:00' | '2016-10-06 16:00:00' | '1.4.11.10.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1838 | COLOCACION DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-10-05 17:00:00' | '2016-10-18 13:00:00' | '1.4.11.10.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1839 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEOSRIOS | 0 | 0 | '2016-10-06 16:00:00' | '2016-10-14 12:00:00' | '1.4.11.10.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1840 | LIMPIEZAS DE AREAS | 1 | 0 | '2016-10-15 11:00:00' | '2016-10-19 12:00:00' | '1.4.11.10.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1841 | NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-10-15 11:00:00' | '2016-10-31 10:00:00' | '1.4.11.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1842 | ELEVACION DE MATERIAL | 0 | 0 | '2016-10-15 11:00:00' | '2016-10-18 13:00:00' | '1.4.11.11.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1843 | COLOCACION DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-10-17 15:00:00' | '2016-10-28 17:00:00' | '1.4.11.11.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1844 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEOSRIOS | 0 | 0 | '2016-10-18 14:00:00' | '2016-10-26 10:00:00' | '1.4.11.11.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1845 | LIMPIEZAS DE AREAS | 1 | 0 | '2016-10-27 09:00:00' | '2016-10-31 10:00:00' | '1.4.11.11.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1846 | NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-10-27 09:00:00' | '2016-11-11 13:00:00' | '1.4.11.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1847 | ELEVACION DE MATERIAL | 0 | 0 | '2016-10-27 09:00:00' | '2016-10-28 17:00:00' | '1.4.11.12.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1848 | COLOCACION DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-11-10 15:00:00' | '1.4.11.12.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1849 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEOSRIOS | 0 | 0 | '2016-10-28 17:00:00' | '2016-11-07 18:00:00' | '1.4.11.12.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1850 | LIMPIEZAS DE AREAS | 1 | 0 | '2016-11-08 17:00:00' | '2016-11-11 13:00:00' | '1.4.11.12.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1851 | NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-11-08 17:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.4.11.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1852 | ELEVACION DE MATERIAL | 0 | 0 | '2016-11-08 17:00:00' | '2016-11-10 15:00:00' | '1.4.11.13.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1853 | COLOCACION DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-11-09 16:00:00' | '2016-11-23 12:00:00' | '1.4.11.13.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1854 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEOSRIOS | 0 | 0 | '2016-11-10 15:00:00' | '2016-11-19 11:00:00' | '1.4.11.13.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1855 | LIMPIEZAS DE AREAS | 1 | 0 | '2016-11-21 15:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.4.11.13.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1856 | NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-11-21 15:00:00' | '2016-12-06 09:00:00' | '1.4.11.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1857 | ELEVACION DE MATERIAL | 0 | 0 | '2016-11-21 15:00:00' | '2016-11-23 12:00:00' | '1.4.11.14.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1858 | COLOCACION DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-11-22 14:00:00' | '2016-12-05 10:00:00' | '1.4.11.14.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1859 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEOSRIOS | 0 | 0 | '2016-11-23 12:00:00' | '2016-12-01 09:00:00' | '1.4.11.14.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1860 | LIMPIEZAS DE AREAS | 1 | 0 | '2016-12-02 08:00:00' | '2016-12-06 09:00:00' | '1.4.11.14.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1861 | NIVEL 17 | 0 | 0 | '2016-12-02 08:00:00' | '2016-12-17 12:00:00' | '1.4.11.15' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1862 | ELEVACION DE MATERIAL | 0 | 0 | '2016-12-02 08:00:00' | '2016-12-05 10:00:00' | '1.4.11.15.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1863 | COLOCACION DE COCINAS | 0 | 0 | '2016-12-02 17:00:00' | '2016-12-16 13:00:00' | '1.4.11.15.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1864 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEOSRIOS | 0 | 0 | '2016-12-05 10:00:00' | '2016-12-13 17:00:00' | '1.4.11.15.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1865 | LIMPIEZAS DE AREAS | 1 | 0 | '2016-12-14 16:00:00' | '2016-12-17 12:00:00' | '1.4.11.15.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1866 | PROCESO PISO LAMINADO Y PROMOCIONES | 0 | 0 | '2016-07-07 08:00:00' | '2017-01-20 16:00:00' | '1.4.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1867 | NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-07-07 08:00:00' | '2016-08-08 09:00:00' | '1.4.12.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1868 | COLOCACION DE PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-07-07 08:00:00' | '2016-07-19 15:00:00' | '1.4.12.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1869 | COLOCACION DE PROMOCIONES | 0 | 0 | '2016-07-19 15:00:00' | '2016-07-29 09:00:00' | '1.4.12.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1870 | DETALLADO DE CANCELERIAS | 1 | 0 | '2016-07-29 09:00:00' | '2016-08-08 09:00:00' | '1.4.12.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1871 | NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-07-18 16:00:00' | '2016-08-18 12:00:00' | '1.4.12.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1872 | COLOCACION DE PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-07-18 16:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.4.12.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1873 | COLOCACION DE PROMOCIONES | 0 | 0 | '2016-07-30 08:00:00' | '2016-08-09 17:00:00' | '1.4.12.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1874 | DETALLADO DE CANCELERIAS | 1 | 0 | '2016-08-09 17:00:00' | '2016-08-18 12:00:00' | '1.4.12.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1875 | NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-07-29 09:00:00' | '2016-08-30 10:00:00' | '1.4.12.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1876 | COLOCACION DE PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-07-29 09:00:00' | '2016-08-10 16:00:00' | '1.4.12.3.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1877 | COLOCACION DE PROMOCIONES | 0 | 0 | '2016-08-10 16:00:00' | '2016-08-20 10:00:00' | '1.4.12.3.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1878 | DETALLADO DE CANCELERIAS | 1 | 0 | '2016-08-20 10:00:00' | '2016-08-30 10:00:00' | '1.4.12.3.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1879 | NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-08-10 16:00:00' | '2016-09-10 12:00:00' | '1.4.12.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1880 | COLOCACION DE PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-08-10 16:00:00' | '2016-08-23 12:00:00' | '1.4.12.4.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1881 | COLOCACION DE PROMOCIONES | 0 | 0 | '2016-08-23 12:00:00' | '2016-09-01 17:00:00' | '1.4.12.4.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1882 | DETALLADO DE CANCELERIAS | 1 | 0 | '2016-09-01 17:00:00' | '2016-09-10 12:00:00' | '1.4.12.4.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1883 | NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-08-22 14:00:00' | '2016-09-23 10:00:00' | '1.4.12.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1884 | COLOCACION DE PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-08-22 14:00:00' | '2016-09-02 16:00:00' | '1.4.12.5.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1885 | COLOCACION DE PROMOCIONES | 0 | 0 | '2016-09-02 16:00:00' | '2016-09-13 15:00:00' | '1.4.12.5.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1886 | DETALLADO DE CANCELERIAS | 1 | 0 | '2016-09-13 15:00:00' | '2016-09-23 10:00:00' | '1.4.12.5.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1887 | NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-09-01 17:00:00' | '2016-10-04 18:00:00' | '1.4.12.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1888 | COLOCACION DE PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-09-01 17:00:00' | '2016-09-14 13:00:00' | '1.4.12.6.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1889 | COLOCACION DE PROMOCIONES | 0 | 0 | '2016-09-14 14:00:00' | '2016-09-26 12:00:00' | '1.4.12.6.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1890 | DETALLADO DE CANCELERIAS | 1 | 0 | '2016-09-26 12:00:00' | '2016-10-04 18:00:00' | '1.4.12.6.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1891 | NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-09-13 15:00:00' | '2016-10-15 11:00:00' | '1.4.12.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1892 | COLOCACION DE PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-09-13 15:00:00' | '2016-09-27 11:00:00' | '1.4.12.7.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1893 | COLOCACION DE PROMOCIONES | 0 | 0 | '2016-09-27 11:00:00' | '2016-10-06 16:00:00' | '1.4.12.7.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1894 | DETALLADO DE CANCELERIAS | 1 | 0 | '2016-10-06 16:00:00' | '2016-10-15 11:00:00' | '1.4.12.7.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1895 | NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-09-26 12:00:00' | '2016-10-27 09:00:00' | '1.4.12.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1896 | COLOCACION DE PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-09-26 12:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.4.12.8.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1897 | COLOCACION DE PROMOCIONES | 0 | 0 | '2016-10-07 15:00:00' | '2016-10-18 13:00:00' | '1.4.12.8.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1898 | DETALLADO DE CANCELERIAS | 1 | 0 | '2016-10-18 14:00:00' | '2016-10-27 09:00:00' | '1.4.12.8.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1899 | NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-10-06 16:00:00' | '2016-11-08 17:00:00' | '1.4.12.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1900 | COLOCACION DE PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-10-06 16:00:00' | '2016-10-19 12:00:00' | '1.4.12.9.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1901 | COLOCACION DE PROMOCIONES | 0 | 0 | '2016-10-19 12:00:00' | '2016-10-28 17:00:00' | '1.4.12.9.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1902 | DETALLADO DE CANCELERIAS | 1 | 0 | '2016-10-28 17:00:00' | '2016-11-08 17:00:00' | '1.4.12.9.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1903 | NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-10-18 14:00:00' | '2016-11-21 15:00:00' | '1.4.12.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1904 | COLOCACION DE PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-10-18 14:00:00' | '2016-10-31 10:00:00' | '1.4.12.10.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1905 | COLOCACION DE PROMOCIONES | 0 | 0 | '2016-10-31 10:00:00' | '2016-11-10 15:00:00' | '1.4.12.10.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1906 | DETALLADO DE CANCELERIAS | 1 | 0 | '2016-11-10 15:00:00' | '2016-11-21 15:00:00' | '1.4.12.10.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1907 | NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-10-28 17:00:00' | '2016-12-01 18:00:00' | '1.4.12.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1908 | COLOCACION DE PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-10-28 17:00:00' | '2016-11-11 13:00:00' | '1.4.12.11.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1909 | COLOCACION DE PROMOCIONES | 0 | 0 | '2016-11-11 14:00:00' | '2016-11-23 12:00:00' | '1.4.12.11.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1910 | DETALLADO DE CANCELERIAS | 1 | 0 | '2016-11-23 12:00:00' | '2016-12-01 18:00:00' | '1.4.12.11.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1911 | NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-11-10 15:00:00' | '2016-12-14 16:00:00' | '1.4.12.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1912 | COLOCACION DE PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-11-10 15:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.4.12.12.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1913 | COLOCACION DE PROMOCIONES | 0 | 0 | '2016-11-24 11:00:00' | '2016-12-05 10:00:00' | '1.4.12.12.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1914 | DETALLADO DE CANCELERIAS | 1 | 0 | '2016-12-05 10:00:00' | '2016-12-14 16:00:00' | '1.4.12.12.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1915 | NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-11-23 12:00:00' | '2016-12-28 09:00:00' | '1.4.12.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1916 | COLOCACION DE PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-11-23 12:00:00' | '2016-12-06 09:00:00' | '1.4.12.13.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1917 | COLOCACION DE PROMOCIONES | 0 | 0 | '2016-12-06 09:00:00' | '2016-12-16 13:00:00' | '1.4.12.13.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1918 | DETALLADO DE CANCELERIAS | 1 | 0 | '2016-12-16 14:00:00' | '2016-12-28 09:00:00' | '1.4.12.13.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1919 | NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-12-05 10:00:00' | '2017-01-10 12:00:00' | '1.4.12.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1920 | COLOCACION DE PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-12-05 10:00:00' | '2016-12-17 12:00:00' | '1.4.12.14.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1921 | COLOCACION DE PROMOCIONES | 0 | 0 | '2016-12-17 12:00:00' | '2016-12-29 17:00:00' | '1.4.12.14.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1922 | DETALLADO DE CANCELERIAS | 1 | 0 | '2016-12-29 17:00:00' | '2017-01-10 12:00:00' | '1.4.12.14.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1923 | NIVEL 17 | 0 | 0 | '2016-12-16 14:00:00' | '2017-01-20 16:00:00' | '1.4.12.15' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1924 | COLOCACION DE PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-12-16 14:00:00' | '2017-01-02 16:00:00' | '1.4.12.15.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1925 | COLOCACION DE PROMOCIONES | 0 | 0 | '2017-01-02 16:00:00' | '2017-01-12 10:00:00' | '1.4.12.15.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1926 | DETALLADO DE CANCELERIAS | 1 | 0 | '2017-01-12 10:00:00' | '2017-01-20 16:00:00' | '1.4.12.15.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1927 | CIERRE DE PUERTAS DUCTOS Y ELEVADORES | 0 | 0 | '2016-09-27 11:00:00' | '2016-11-01 18:00:00' | '1.4.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1928 | NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-09-27 11:00:00' | '2016-09-30 17:00:00' | '1.4.13.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1929 | DUROKC EN VANO DE PUERTA | 0 | 0 | '2016-09-27 11:00:00' | '2016-09-28 10:00:00' | '1.4.13.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1930 | CALAFATEO Y AFINADO | 0 | 0 | '2016-09-27 11:00:00' | '2016-09-29 09:00:00' | '1.4.13.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1931 | CIERRE DE ZOCLO | 0 | 0 | '2016-09-29 09:00:00' | '2016-09-29 18:00:00' | '1.4.13.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1932 | PINTURA 1RA MANO | 1 | 0 | '2016-09-30 08:00:00' | '2016-09-30 17:00:00' | '1.4.13.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1933 | NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-09-28 10:00:00' | '2016-10-03 10:00:00' | '1.4.13.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1934 | DUROKC EN VANO DE PUERTA | 0 | 0 | '2016-09-28 10:00:00' | '2016-09-29 09:00:00' | '1.4.13.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1935 | CALAFATEO Y AFINADO | 0 | 0 | '2016-09-28 10:00:00' | '2016-09-29 18:00:00' | '1.4.13.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1936 | CIERRE DE ZOCLO | 0 | 0 | '2016-09-30 08:00:00' | '2016-09-30 17:00:00' | '1.4.13.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1937 | PINTURA 1RA MANO | 1 | 0 | '2016-09-30 17:00:00' | '2016-10-03 10:00:00' | '1.4.13.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1938 | NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-10-04 09:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.4.13.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1939 | DUROKC EN VANO DE PUERTA | 0 | 0 | '2016-10-04 09:00:00' | '2016-10-04 18:00:00' | '1.4.13.3.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1940 | CALAFATEO Y AFINADO | 0 | 0 | '2016-10-04 09:00:00' | '2016-10-05 17:00:00' | '1.4.13.3.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1941 | CIERRE DE ZOCLO | 0 | 0 | '2016-10-05 17:00:00' | '2016-10-06 16:00:00' | '1.4.13.3.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1942 | PINTURA 1RA MANO | 1 | 0 | '2016-10-06 16:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.4.13.3.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1943 | NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-10-05 08:00:00' | '2016-10-08 13:00:00' | '1.4.13.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1944 | DUROKC EN VANO DE PUERTA | 0 | 0 | '2016-10-05 08:00:00' | '2016-10-05 17:00:00' | '1.4.13.4.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1945 | CALAFATEO Y AFINADO | 0 | 0 | '2016-10-05 08:00:00' | '2016-10-06 16:00:00' | '1.4.13.4.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1946 | CIERRE DE ZOCLO | 0 | 0 | '2016-10-06 16:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.4.13.4.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1947 | PINTURA 1RA MANO | 1 | 0 | '2016-10-07 15:00:00' | '2016-10-08 13:00:00' | '1.4.13.4.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1948 | NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-10-05 17:00:00' | '2016-10-10 17:00:00' | '1.4.13.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1949 | DUROKC EN VANO DE PUERTA | 0 | 0 | '2016-10-05 17:00:00' | '2016-10-06 16:00:00' | '1.4.13.5.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1950 | CALAFATEO Y AFINADO | 0 | 0 | '2016-10-05 17:00:00' | '2016-10-07 15:00:00' | '1.4.13.5.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1951 | CIERRE DE ZOCLO | 0 | 0 | '2016-10-07 15:00:00' | '2016-10-08 13:00:00' | '1.4.13.5.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1952 | PINTURA 1RA MANO | 1 | 0 | '2016-10-10 08:00:00' | '2016-10-10 17:00:00' | '1.4.13.5.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1953 | NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-10-10 17:00:00' | '2016-10-14 12:00:00' | '1.4.13.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1954 | DUROKC EN VANO DE PUERTA | 0 | 0 | '2016-10-10 17:00:00' | '2016-10-11 16:00:00' | '1.4.13.6.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1955 | CALAFATEO Y AFINADO | 0 | 0 | '2016-10-10 17:00:00' | '2016-10-12 15:00:00' | '1.4.13.6.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1956 | CIERRE DE ZOCLO | 0 | 0 | '2016-10-12 15:00:00' | '2016-10-13 13:00:00' | '1.4.13.6.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1957 | PINTURA 1RA MANO | 1 | 0 | '2016-10-13 14:00:00' | '2016-10-14 12:00:00' | '1.4.13.6.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1958 | NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-10-11 16:00:00' | '2016-10-15 11:00:00' | '1.4.13.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1959 | DUROKC EN VANO DE PUERTA | 0 | 0 | '2016-10-11 16:00:00' | '2016-10-12 15:00:00' | '1.4.13.7.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1960 | CALAFATEO Y AFINADO | 0 | 0 | '2016-10-11 16:00:00' | '2016-10-13 13:00:00' | '1.4.13.7.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1961 | CIERRE DE ZOCLO | 0 | 0 | '2016-10-13 14:00:00' | '2016-10-14 12:00:00' | '1.4.13.7.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1962 | PINTURA 1RA MANO | 1 | 0 | '2016-10-14 12:00:00' | '2016-10-15 11:00:00' | '1.4.13.7.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1963 | NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-10-12 15:00:00' | '2016-10-17 15:00:00' | '1.4.13.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1964 | DUROKC EN VANO DE PUERTA | 0 | 0 | '2016-10-12 15:00:00' | '2016-10-13 13:00:00' | '1.4.13.8.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1965 | CALAFATEO Y AFINADO | 0 | 0 | '2016-10-12 15:00:00' | '2016-10-14 12:00:00' | '1.4.13.8.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1966 | CIERRE DE ZOCLO | 0 | 0 | '2016-10-14 12:00:00' | '2016-10-15 11:00:00' | '1.4.13.8.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1967 | PINTURA 1RA MANO | 1 | 0 | '2016-10-15 11:00:00' | '2016-10-17 15:00:00' | '1.4.13.8.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1968 | NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-10-17 15:00:00' | '2016-10-21 10:00:00' | '1.4.13.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1969 | DUROKC EN VANO DE PUERTA | 0 | 0 | '2016-10-17 15:00:00' | '2016-10-18 13:00:00' | '1.4.13.9.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1970 | CALAFATEO Y AFINADO | 0 | 0 | '2016-10-17 15:00:00' | '2016-10-19 12:00:00' | '1.4.13.9.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1971 | CIERRE DE ZOCLO | 0 | 0 | '2016-10-19 12:00:00' | '2016-10-20 11:00:00' | '1.4.13.9.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1972 | PINTURA 1RA MANO | 1 | 0 | '2016-10-20 11:00:00' | '2016-10-21 10:00:00' | '1.4.13.9.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1973 | NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-10-18 14:00:00' | '2016-10-22 09:00:00' | '1.4.13.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1974 | DUROKC EN VANO DE PUERTA | 0 | 0 | '2016-10-18 14:00:00' | '2016-10-19 12:00:00' | '1.4.13.10.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1975 | CALAFATEO Y AFINADO | 0 | 0 | '2016-10-18 14:00:00' | '2016-10-20 11:00:00' | '1.4.13.10.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1976 | CIERRE DE ZOCLO | 0 | 0 | '2016-10-20 11:00:00' | '2016-10-21 10:00:00' | '1.4.13.10.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1977 | PINTURA 1RA MANO | 1 | 0 | '2016-10-21 10:00:00' | '2016-10-22 09:00:00' | '1.4.13.10.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1978 | NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-10-19 12:00:00' | '2016-10-24 12:00:00' | '1.4.13.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1979 | DUROKC EN VANO DE PUERTA | 0 | 0 | '2016-10-19 12:00:00' | '2016-10-20 11:00:00' | '1.4.13.11.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1980 | CALAFATEO Y AFINADO | 0 | 0 | '2016-10-19 12:00:00' | '2016-10-21 10:00:00' | '1.4.13.11.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1981 | CIERRE DE ZOCLO | 0 | 0 | '2016-10-21 10:00:00' | '2016-10-22 09:00:00' | '1.4.13.11.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1982 | PINTURA 1RA MANO | 1 | 0 | '2016-10-22 09:00:00' | '2016-10-24 12:00:00' | '1.4.13.11.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1983 | NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-10-27 18:00:00' | '1.4.13.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1984 | DUROKC EN VANO DE PUERTA | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-10-25 11:00:00' | '1.4.13.12.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1985 | CALAFATEO Y AFINADO | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-10-26 10:00:00' | '1.4.13.12.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1986 | CIERRE DE ZOCLO | 0 | 0 | '2016-10-26 10:00:00' | '2016-10-27 09:00:00' | '1.4.13.12.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1987 | PINTURA 1RA MANO | 1 | 0 | '2016-10-27 09:00:00' | '2016-10-27 18:00:00' | '1.4.13.12.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1988 | NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-10-25 11:00:00' | '2016-10-28 17:00:00' | '1.4.13.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1989 | DUROKC EN VANO DE PUERTA | 0 | 0 | '2016-10-25 11:00:00' | '2016-10-26 10:00:00' | '1.4.13.13.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1990 | CALAFATEO Y AFINADO | 0 | 0 | '2016-10-25 11:00:00' | '2016-10-27 09:00:00' | '1.4.13.13.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1991 | CIERRE DE ZOCLO | 0 | 0 | '2016-10-27 09:00:00' | '2016-10-27 18:00:00' | '1.4.13.13.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1992 | PINTURA 1RA MANO | 1 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-10-28 17:00:00' | '1.4.13.13.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1993 | NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-10-26 10:00:00' | '2016-10-31 10:00:00' | '1.4.13.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1994 | DUROKC EN VANO DE PUERTA | 0 | 0 | '2016-10-26 10:00:00' | '2016-10-27 09:00:00' | '1.4.13.14.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1995 | CALAFATEO Y AFINADO | 0 | 0 | '2016-10-26 10:00:00' | '2016-10-27 18:00:00' | '1.4.13.14.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1996 | CIERRE DE ZOCLO | 0 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-10-28 17:00:00' | '1.4.13.14.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1997 | PINTURA 1RA MANO | 1 | 0 | '2016-10-28 17:00:00' | '2016-10-31 10:00:00' | '1.4.13.14.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1998 | NIVEL 17 | 0 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-11-01 18:00:00' | '1.4.13.15' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
1999 | DUROKC EN VANO DE PUERTA | 0 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-10-28 17:00:00' | '1.4.13.15.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2000 | CALAFATEO Y AFINADO | 0 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-10-31 10:00:00' | '1.4.13.15.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2001 | CIERRE DE ZOCLO | 0 | 0 | '2016-10-31 10:00:00' | '2016-11-01 09:00:00' | '1.4.13.15.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2002 | PINTURA 1RA MANO | 1 | 0 | '2016-11-01 09:00:00' | '2016-11-01 18:00:00' | '1.4.13.15.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2003 | ELEVADOR 1 Y 2 | 0 | 0 | '2016-02-27 12:00:00' | '2016-12-05 10:00:00' | '1.4.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2004 | ENTREGA DE GUIAS MECANICAS POR MITZUBISHI | 0 | 0 | '2016-02-27 12:00:00' | '2016-02-29 16:00:00' | '1.4.14.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2005 | FABRICACION Y LLEGADA A MEXICO | 0 | 0 | '2016-03-17 08:00:00' | '2016-08-25 10:00:00' | '1.4.14.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2006 | 1RA REVISION AVANCE DE CUBOS DE ELEVADOR | 0 | 0 | '2016-05-23 16:00:00' | '2016-05-24 15:00:00' | '1.4.14.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2007 | 2DA REVISION AVANCE DE CUBO DE ELEVADORES | 0 | 0 | '2016-07-29 09:00:00' | '2016-07-29 18:00:00' | '1.4.14.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2008 | ENTREGA DE BODEGAS | 0 | 0 | '2016-08-20 10:00:00' | '2016-08-23 12:00:00' | '1.4.14.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2009 | ENTREGA DE CUBO DE ELEVADOR | 0 | 0 | '2016-09-02 16:00:00' | '2016-09-05 18:00:00' | '1.4.14.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2010 | LLEGADA DE EQUIPO A OBRA | 0 | 0 | '2016-08-25 10:00:00' | '2016-08-26 18:00:00' | '1.4.14.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2011 | ACOMODO E INVENTARIO DE EQUIPO | 0 | 0 | '2016-08-27 08:00:00' | '2016-09-05 09:00:00' | '1.4.14.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2012 | ENTREGA DE FUERZA ELECTRICA | 0 | 0 | '2016-09-02 16:00:00' | '2016-09-05 09:00:00' | '1.4.14.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2013 | DESPLANTE Y TRAZO | 0 | 0 | '2016-09-06 08:00:00' | '2016-09-09 13:00:00' | '1.4.14.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2014 | COLOCACION DE GUIAS Y ARMADO DE PLATAFORMA NIVEL -5.80 A + 3.00 | 0 | 0 | '2016-09-09 14:00:00' | '2016-09-15 12:00:00' | '1.4.14.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2015 | COLOCACION DE PUERTAS - 5.80 A + 3.00 | 0 | 0 | '2016-09-15 12:00:00' | '2016-09-20 13:00:00' | '1.4.14.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2016 | COLOCACION DE GUIAS Y ARMADO DE PLATAFORMA NIVEL +3.00 AL +14.00 | 0 | 0 | '2016-09-20 14:00:00' | '2016-09-23 10:00:00' | '1.4.14.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2017 | COLOCACION DE PUERTAS +3.00 AL +14.00 | 0 | 0 | '2016-09-23 10:00:00' | '2016-09-27 11:00:00' | '1.4.14.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2018 | COLOCACION DE GUIAS Y ARMADO DE PLATAFORMA NIVEL +14.00 AL +23.30 | 0 | 0 | '2016-09-27 11:00:00' | '2016-09-29 18:00:00' | '1.4.14.15' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2019 | COLOCACION DE PUERTAS +14.00 AL + 23.30 | 0 | 0 | '2016-09-30 08:00:00' | '2016-10-04 09:00:00' | '1.4.14.16' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2020 | COLOCACION DE GUIAS Y ARMADO DE PLATAFORMA NIVEL 23.30 AL 32.60 | 0 | 0 | '2016-10-04 09:00:00' | '2016-10-06 16:00:00' | '1.4.14.17' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2021 | COLOCACION DE PUERTAS +23.30 AL +32.60 | 0 | 0 | '2016-10-06 16:00:00' | '2016-10-10 17:00:00' | '1.4.14.18' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2022 | COLOCACION DE GUIAS Y ARMADO DE PLATAFORMA NIVEL +32.60 AL +41.90 | 0 | 0 | '2016-10-10 17:00:00' | '2016-10-13 13:00:00' | '1.4.14.19' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2023 | COLOCACION DE PUERTAS + 32.60 AL +41.90 | 0 | 0 | '2016-10-13 14:00:00' | '2016-10-17 15:00:00' | '1.4.14.20' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2024 | COLOCACION DE GUIAS Y ARMADO DE PLATAFORMA NIVEL +41.90 AL +51.20 | 0 | 0 | '2016-10-17 15:00:00' | '2016-10-20 11:00:00' | '1.4.14.21' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2025 | COLOCACION DE PUERTAS +41.90 AL +51.20 | 0 | 0 | '2016-10-20 11:00:00' | '2016-10-24 12:00:00' | '1.4.14.22' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2026 | COLOCACION DE GUIAS Y ARMADO DE PLATAFORMA NIVEL 51.20 AL 54.30 | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-10-26 10:00:00' | '1.4.14.23' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2027 | COLOCACION DE PUERTAS +51.20 AL 54.30 | 0 | 0 | '2016-10-26 10:00:00' | '2016-10-27 18:00:00' | '1.4.14.24' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2028 | ARMADO DE CABINA Y COLOCACION DE CONTRAPESOS | 0 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-11-15 15:00:00' | '1.4.14.25' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2029 | PRUEBAS Y ARRANQUE | 0 | 0 | '2016-11-15 15:00:00' | '2016-12-02 17:00:00' | '1.4.14.26' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2030 | CAPACITACION PARA OPERACIÓN | 0 | 0 | '2016-12-02 17:00:00' | '2016-12-05 10:00:00' | '1.4.14.27' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2031 | PROGRAMA DE AVALUOS | 0 | 0 | '2016-10-22 09:00:00' | '2017-01-03 15:00:00' | '1.4.15' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2032 | DEPARTAMENTOS NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-10-22 09:00:00' | '2016-10-24 12:00:00' | '1.4.15.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2033 | DEPARTAMENTOS NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-10-22 09:00:00' | '2016-10-24 12:00:00' | '1.4.15.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2034 | DEPARTAMENTOS NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-10-22 09:00:00' | '2016-10-24 12:00:00' | '1.4.15.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2035 | DEPARTAMENTOS NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-10-22 09:00:00' | '2016-10-24 12:00:00' | '1.4.15.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2036 | DEPARTAMENTOS NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-10-22 09:00:00' | '2016-10-24 12:00:00' | '1.4.15.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2037 | DEPARTAMENTOS NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-10-22 09:00:00' | '2016-10-24 12:00:00' | '1.4.15.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2038 | DEPARTAMENTOS NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-10-22 09:00:00' | '2016-10-24 12:00:00' | '1.4.15.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2039 | DEPARTAMENTOS NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-10-22 09:00:00' | '2016-10-24 12:00:00' | '1.4.15.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2040 | DEPARTAMENTOS NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-11-11 14:00:00' | '2016-11-12 12:00:00' | '1.4.15.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2041 | DEPARTAMENTOS NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-11-11 14:00:00' | '2016-11-12 12:00:00' | '1.4.15.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2042 | DEPARTAMENTOS NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-11-11 14:00:00' | '2016-11-12 12:00:00' | '1.4.15.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2043 | DEPARTAMENTOS NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-11-24 11:00:00' | '2016-11-25 10:00:00' | '1.4.15.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2044 | DEPARTAMENTOS NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-12-06 09:00:00' | '2016-12-06 18:00:00' | '1.4.15.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2045 | DEPARTAMENTOS NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-12-17 12:00:00' | '2016-12-19 16:00:00' | '1.4.15.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2046 | DEPARTAMENTOS NIVEL 17 | 0 | 0 | '2017-01-02 16:00:00' | '2017-01-03 15:00:00' | '1.4.15.15' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2047 | SEGUNDA MANO Y LIMPIEZAS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2017-02-01 13:00:00' | '1.4.16' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2048 | NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.4.16.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2049 | 2A MANO DE PINTURA DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.16.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2050 | 2DA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-11-15 15:00:00' | '2016-11-21 15:00:00' | '1.4.16.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2051 | SELLO DE MARCOS DE PUERTAS Y CANCELERIA, CHAROLAS Y MUEBLES | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.4.16.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2052 | DETALLADO DE COCINAS Y PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.16.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2053 | COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y HIDRAHULICOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.16.1.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2054 | COLOCACION DE DETECTOR DE HUMOS Y REJILLAS DE GAS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.4.16.1.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2055 | DETALLADO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.4.16.1.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2056 | LIMPIZA FINA | 1 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.4.16.1.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2057 | NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.4.16.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2058 | 2A MANO DE PINTURA DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.16.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2059 | 2DA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-11-15 15:00:00' | '2016-11-21 15:00:00' | '1.4.16.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2060 | SELLO DE MARCOS DE PUERTAS, CHAROLAS Y MUEBLES | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.4.16.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2061 | DETALLADO DE COCINAS Y PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.16.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2062 | COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y HIDRAHULICOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.16.2.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2063 | COLOCACION DE DETECTOR DE HUMOS Y REJILLAS DE GAS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.4.16.2.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2064 | DETALLADO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.4.16.2.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2065 | LIMPIZA FINA | 1 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.4.16.2.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2066 | NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.4.16.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2067 | 2A MANO DE PINTURA DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.16.3.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2068 | 2DA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-11-15 15:00:00' | '2016-11-21 15:00:00' | '1.4.16.3.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2069 | SELLO DE MARCOS DE PUERTAS, CHAROLAS Y MUEBLES | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.4.16.3.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2070 | DETALLADO DE COCINAS Y PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.16.3.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2071 | COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y HIDRAHULICOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.16.3.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2072 | COLOCACION DE DETECTOR DE HUMOS Y REJILLAS DE GAS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.4.16.3.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2073 | DETALLADO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.4.16.3.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2074 | LIMPIZA FINA | 1 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.4.16.3.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2075 | NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-17 12:00:00' | '1.4.16.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2076 | 2A MANO DE PINTURA DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-09 15:00:00' | '1.4.16.4.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2077 | 2DA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-12-08 16:00:00' | '2016-12-14 16:00:00' | '1.4.16.4.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2078 | SELLO DE MARCOS DE PUERTAS, CHAROLAS Y MUEBLES | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-15 15:00:00' | '1.4.16.4.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2079 | DETALLADO DE COCINAS Y PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-09 15:00:00' | '1.4.16.4.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2080 | COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y HIDRAHULICOS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-09 15:00:00' | '1.4.16.4.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2081 | COLOCACION DE DETECTOR DE HUMOS Y REJILLAS DE GAS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-15 15:00:00' | '1.4.16.4.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2082 | DETALLADO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-11-22 14:00:00' | '2016-12-15 15:00:00' | '1.4.16.4.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2083 | LIMPIZA FINA | 1 | 0 | '2016-11-22 14:00:00' | '2016-12-17 12:00:00' | '1.4.16.4.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2084 | NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-17 12:00:00' | '1.4.16.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2085 | 2A MANO DE PINTURA DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-09 15:00:00' | '1.4.16.5.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2086 | 2DA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-12-08 16:00:00' | '2016-12-14 16:00:00' | '1.4.16.5.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2087 | SELLO DE MARCOS DE PUERTAS, CHAROLAS Y MUEBLES | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-15 15:00:00' | '1.4.16.5.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2088 | DETALLADO DE COCINAS Y PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-09 15:00:00' | '1.4.16.5.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2089 | COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y HIDRAHULICOS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-09 15:00:00' | '1.4.16.5.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2090 | COLOCACION DE DETECTOR DE HUMOS Y REJILLAS DE GAS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-15 15:00:00' | '1.4.16.5.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2091 | DETALLADO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-11-22 14:00:00' | '2016-12-15 15:00:00' | '1.4.16.5.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2092 | LIMPIZA FINA | 1 | 0 | '2016-11-22 14:00:00' | '2016-12-17 12:00:00' | '1.4.16.5.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2093 | NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-17 12:00:00' | '1.4.16.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2094 | 2A MANO DE PINTURA DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-09 15:00:00' | '1.4.16.6.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2095 | 2DA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-12-08 16:00:00' | '2016-12-14 16:00:00' | '1.4.16.6.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2096 | SELLO DE MARCOS DE PUERTAS, CHAROLAS Y MUEBLES | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-15 15:00:00' | '1.4.16.6.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2097 | DETALLADO DE COCINAS Y PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-09 15:00:00' | '1.4.16.6.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2098 | COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y HIDRAHULICOS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-09 15:00:00' | '1.4.16.6.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2099 | COLOCACION DE DETECTOR DE HUMOS Y REJILLAS DE GAS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-15 15:00:00' | '1.4.16.6.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2100 | DETALLADO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-11-22 14:00:00' | '2016-12-15 15:00:00' | '1.4.16.6.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2101 | LIMPIZA FINA | 1 | 0 | '2016-11-22 14:00:00' | '2016-12-17 12:00:00' | '1.4.16.6.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2102 | NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.4.16.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2103 | 2A MANO DE PINTURA DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.16.7.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2104 | 2DA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-11-15 15:00:00' | '2016-11-21 15:00:00' | '1.4.16.7.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2105 | SELLO DE MARCOS DE PUERTAS, CHAROLAS Y MUEBLES | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.4.16.7.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2106 | DETALLADO DE COCINAS Y PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.16.7.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2107 | COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y HIDRAHULICOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.16.7.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2108 | COLOCACION DE DETECTOR DE HUMOS Y REJILLAS DE GAS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.4.16.7.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2109 | DETALLADO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.4.16.7.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2110 | LIMPIZA FINA | 1 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.4.16.7.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2111 | NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.4.16.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2112 | 2A MANO DE PINTURA DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.16.8.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2113 | 2DA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-11-15 15:00:00' | '2016-11-21 15:00:00' | '1.4.16.8.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2114 | SELLO DE MARCOS DE PUERTAS, CHAROLAS Y MUEBLES | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.4.16.8.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2115 | DETALLADO DE COCINAS Y PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.16.8.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2116 | COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y HIDRAHULICOS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-17 13:00:00' | '1.4.16.8.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2117 | COLOCACION DE DETECTOR DE HUMOS Y REJILLAS DE GAS | 0 | 0 | '2016-10-24 12:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.4.16.8.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2118 | DETALLADO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-11-22 13:00:00' | '1.4.16.8.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2119 | LIMPIZA FINA | 1 | 0 | '2016-10-28 08:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.4.16.8.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2120 | NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-11-12 12:00:00' | '2016-12-14 16:00:00' | '1.4.16.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2121 | 2A MANO DE PINTURA DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-11-12 12:00:00' | '2016-12-06 18:00:00' | '1.4.16.9.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2122 | 2DA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-12-06 09:00:00' | '2016-12-09 15:00:00' | '1.4.16.9.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2123 | SELLO DE MARCOS DE PUERTAS, CHAROLAS Y MUEBLES | 0 | 0 | '2016-11-12 12:00:00' | '2016-12-10 13:00:00' | '1.4.16.9.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2124 | DETALLADO DE COCINAS Y PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-11-12 12:00:00' | '2016-12-06 18:00:00' | '1.4.16.9.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2125 | COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y HIDRAHULICOS | 0 | 0 | '2016-11-12 12:00:00' | '2016-12-06 18:00:00' | '1.4.16.9.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2126 | COLOCACION DE DETECTOR DE HUMOS Y REJILLAS DE GAS | 0 | 0 | '2016-11-12 12:00:00' | '2016-12-10 13:00:00' | '1.4.16.9.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2127 | DETALLADO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-11-18 12:00:00' | '2016-12-10 13:00:00' | '1.4.16.9.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2128 | LIMPIZA FINA | 1 | 0 | '2016-11-18 12:00:00' | '2016-12-14 16:00:00' | '1.4.16.9.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2129 | NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-17 12:00:00' | '1.4.16.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2130 | 2A MANO DE PINTURA DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-09 15:00:00' | '1.4.16.10.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2131 | 2DA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-12-08 16:00:00' | '2016-12-14 16:00:00' | '1.4.16.10.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2132 | SELLO DE MARCOS DE PUERTAS, CHAROLAS Y MUEBLES | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-15 15:00:00' | '1.4.16.10.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2133 | DETALLADO DE COCINAS Y PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-09 15:00:00' | '1.4.16.10.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2134 | COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y HIDRAHULICOS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-09 15:00:00' | '1.4.16.10.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2135 | COLOCACION DE DETECTOR DE HUMOS Y REJILLAS DE GAS | 0 | 0 | '2016-11-17 14:00:00' | '2016-12-15 15:00:00' | '1.4.16.10.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2136 | DETALLADO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-11-22 14:00:00' | '2016-12-15 15:00:00' | '1.4.16.10.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2137 | LIMPIZA FINA | 1 | 0 | '2016-11-22 14:00:00' | '2016-12-17 12:00:00' | '1.4.16.10.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2138 | NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-12-02 08:00:00' | '2017-01-05 12:00:00' | '1.4.16.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2139 | 2A MANO DE PINTURA DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-12-02 08:00:00' | '2016-12-28 09:00:00' | '1.4.16.11.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2140 | 2DA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-12-27 10:00:00' | '2017-01-02 16:00:00' | '1.4.16.11.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2141 | SELLO DE MARCOS DE PUERTAS, CHAROLAS Y MUEBLES | 0 | 0 | '2016-12-02 08:00:00' | '2017-01-03 15:00:00' | '1.4.16.11.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2142 | DETALLADO DE COCINAS Y PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-12-02 08:00:00' | '2016-12-28 09:00:00' | '1.4.16.11.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2143 | COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y HIDRAHULICOS | 0 | 0 | '2016-12-02 08:00:00' | '2016-12-28 09:00:00' | '1.4.16.11.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2144 | COLOCACION DE DETECTOR DE HUMOS Y REJILLAS DE GAS | 0 | 0 | '2016-12-02 08:00:00' | '2017-01-03 15:00:00' | '1.4.16.11.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2145 | DETALLADO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-12-07 08:00:00' | '2017-01-03 15:00:00' | '1.4.16.11.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2146 | LIMPIZA FINA | 1 | 0 | '2016-12-07 08:00:00' | '2017-01-05 12:00:00' | '1.4.16.11.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2147 | NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-11-30 10:00:00' | '2017-01-03 15:00:00' | '1.4.16.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2148 | 2A MANO DE PINTURA DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-11-30 10:00:00' | '2016-12-26 11:00:00' | '1.4.16.12.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2149 | 2DA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2016-12-22 12:00:00' | '2016-12-28 18:00:00' | '1.4.16.12.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2150 | SELLO DE MARCOS DE PUERTAS, CHAROLAS Y MUEBLES | 0 | 0 | '2016-11-30 10:00:00' | '2016-12-29 17:00:00' | '1.4.16.12.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2151 | DETALLADO DE COCINAS Y PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-11-30 10:00:00' | '2016-12-26 11:00:00' | '1.4.16.12.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2152 | COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y HIDRAHULICOS | 0 | 0 | '2016-11-30 10:00:00' | '2016-12-26 11:00:00' | '1.4.16.12.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2153 | COLOCACION DE DETECTOR DE HUMOS Y REJILLAS DE GAS | 0 | 0 | '2016-11-30 10:00:00' | '2016-12-29 17:00:00' | '1.4.16.12.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2154 | DETALLADO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-12-05 10:00:00' | '2016-12-29 17:00:00' | '1.4.16.12.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2155 | LIMPIZA FINA | 1 | 0 | '2016-12-05 10:00:00' | '2017-01-03 15:00:00' | '1.4.16.12.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2156 | NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-12-26 11:00:00' | '2017-01-25 16:00:00' | '1.4.16.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2157 | 2A MANO DE PINTURA DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-12-26 11:00:00' | '2017-01-18 18:00:00' | '1.4.16.13.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2158 | 2DA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2017-01-18 09:00:00' | '2017-01-23 09:00:00' | '1.4.16.13.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2159 | SELLO DE MARCOS DE PUERTAS, CHAROLAS Y MUEBLES | 0 | 0 | '2016-12-26 11:00:00' | '2017-01-23 18:00:00' | '1.4.16.13.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2160 | DETALLADO DE COCINAS Y PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-12-26 11:00:00' | '2017-01-18 18:00:00' | '1.4.16.13.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2161 | COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y HIDRAHULICOS | 0 | 0 | '2016-12-26 11:00:00' | '2017-01-18 18:00:00' | '1.4.16.13.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2162 | COLOCACION DE DETECTOR DE HUMOS Y REJILLAS DE GAS | 0 | 0 | '2016-12-26 11:00:00' | '2017-01-23 18:00:00' | '1.4.16.13.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2163 | DETALLADO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-12-29 17:00:00' | '2017-01-23 18:00:00' | '1.4.16.13.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2164 | LIMPIZA FINA | 1 | 0 | '2016-12-29 17:00:00' | '2017-01-25 16:00:00' | '1.4.16.13.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2165 | NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-12-26 11:00:00' | '2017-01-25 16:00:00' | '1.4.16.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2166 | 2A MANO DE PINTURA DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-12-26 11:00:00' | '2017-01-18 18:00:00' | '1.4.16.14.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2167 | 2DA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2017-01-18 09:00:00' | '2017-01-23 09:00:00' | '1.4.16.14.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2168 | SELLO DE MARCOS DE PUERTAS, CHAROLAS Y MUEBLES | 0 | 0 | '2016-12-26 11:00:00' | '2017-01-23 18:00:00' | '1.4.16.14.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2169 | DETALLADO DE COCINAS Y PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2016-12-26 11:00:00' | '2017-01-18 18:00:00' | '1.4.16.14.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2170 | COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y HIDRAHULICOS | 0 | 0 | '2016-12-26 11:00:00' | '2017-01-18 18:00:00' | '1.4.16.14.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2171 | COLOCACION DE DETECTOR DE HUMOS Y REJILLAS DE GAS | 0 | 0 | '2016-12-26 11:00:00' | '2017-01-23 18:00:00' | '1.4.16.14.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2172 | DETALLADO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-12-29 17:00:00' | '2017-01-23 18:00:00' | '1.4.16.14.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2173 | LIMPIZA FINA | 1 | 0 | '2016-12-29 17:00:00' | '2017-01-25 16:00:00' | '1.4.16.14.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2174 | NIVEL 17 | 0 | 0 | '2017-01-03 15:00:00' | '2017-02-01 13:00:00' | '1.4.16.15' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2175 | 2A MANO DE PINTURA DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2017-01-03 15:00:00' | '2017-01-25 16:00:00' | '1.4.16.15.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2176 | 2DA MANO PASILLOS | 0 | 0 | '2017-01-24 17:00:00' | '2017-01-28 12:00:00' | '1.4.16.15.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2177 | SELLO DE MARCOS DE PUERTAS, CHAROLAS Y MUEBLES | 0 | 0 | '2017-01-03 15:00:00' | '2017-01-30 16:00:00' | '1.4.16.15.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2178 | DETALLADO DE COCINAS Y PISOS LAMINADOS | 0 | 0 | '2017-01-03 15:00:00' | '2017-01-25 16:00:00' | '1.4.16.15.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2179 | COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y HIDRAHULICOS | 0 | 0 | '2017-01-03 15:00:00' | '2017-01-25 16:00:00' | '1.4.16.15.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2180 | COLOCACION DE DETECTOR DE HUMOS Y REJILLAS DE GAS | 0 | 0 | '2017-01-03 15:00:00' | '2017-01-30 16:00:00' | '1.4.16.15.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2181 | DETALLADO DE PINTURA | 0 | 0 | '2017-01-07 10:00:00' | '2017-01-30 16:00:00' | '1.4.16.15.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2182 | LIMPIZA FINA | 1 | 0 | '2017-01-07 10:00:00' | '2017-02-01 13:00:00' | '1.4.16.15.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2183 | PROCESO SKY | 0 | 0 | '2016-08-08 09:00:00' | '2016-11-30 10:00:00' | '1.4.17' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2184 | RECTIFICACION DE SALIDAS | 0 | 0 | '2016-08-08 09:00:00' | '2016-08-11 15:00:00' | '1.4.17.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2185 | MUROS DE NOVABRICK | 0 | 0 | '2016-08-11 15:00:00' | '2016-09-02 16:00:00' | '1.4.17.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2186 | LOSA BAÑOS | 0 | 0 | '2016-08-29 11:00:00' | '2016-09-08 15:00:00' | '1.4.17.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2187 | RELLENOS PARA PENDIENTES | 0 | 0 | '2016-08-29 11:00:00' | '2016-09-14 13:00:00' | '1.4.17.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2188 | FIRME CON PENDIENTES | 0 | 0 | '2016-09-05 09:00:00' | '2016-09-22 11:00:00' | '1.4.17.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2189 | REPELLADOS PARTE BAJA MURO PARA IMPERMEABILIZAR Y CAPUCHONES | 0 | 0 | '2016-09-02 16:00:00' | '2016-09-09 13:00:00' | '1.4.17.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2190 | IMPERMEABILIZAR | 0 | 0 | '2016-09-09 14:00:00' | '2016-09-28 10:00:00' | '1.4.17.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2191 | APLANADO GRUESO | 0 | 0 | '2016-09-15 12:00:00' | '2016-10-08 13:00:00' | '1.4.17.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2192 | CAPUCHONES DE HERRERIA | 0 | 0 | '2016-09-09 14:00:00' | '2016-09-28 10:00:00' | '1.4.17.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2193 | PUERTAS DE HERRERIA | 0 | 0 | '2016-10-10 08:00:00' | '2016-10-20 11:00:00' | '1.4.17.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2194 | COLOCACION DE CERAMICOS SKY Y BAÑOS | 0 | 0 | '2016-09-28 10:00:00' | '2016-10-26 10:00:00' | '1.4.17.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2195 | APLANADO FINO EN MUROS | 0 | 0 | '2016-10-20 11:00:00' | '2016-10-31 10:00:00' | '1.4.17.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2196 | PRIMERA MANO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-10-31 10:00:00' | '2016-11-11 13:00:00' | '1.4.17.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2197 | COLOCACION DE MUEBLES Y ACCEORIOS | 0 | 0 | '2016-11-11 14:00:00' | '2016-11-18 12:00:00' | '1.4.17.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2198 | COLOCACION DE JARDINERIA Y BANCAS | 0 | 0 | '2016-11-11 14:00:00' | '2016-11-18 12:00:00' | '1.4.17.15' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2199 | SEGUNDA MANO DE PINTURA HERRERIA | 0 | 0 | '2016-11-18 12:00:00' | '2016-11-24 11:00:00' | '1.4.17.16' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2200 | PUERTA DE CANCELERIA | 0 | 0 | '2016-11-24 11:00:00' | '2016-11-25 10:00:00' | '1.4.17.17' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2201 | SEGUNDA MANO DE PINTURA | 0 | 0 | '2016-11-18 12:00:00' | '2016-11-30 10:00:00' | '1.4.17.18' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2202 | COLOCACION DE ACCESORIOS | 0 | 0 | '2016-11-24 11:00:00' | '2016-11-29 11:00:00' | '1.4.17.19' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2203 | DETALLADO Y ENTREGA DE DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-11-19 11:00:00' | '2017-02-15 10:00:00' | '1.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2204 | NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-11-19 11:00:00' | '2016-12-10 13:00:00' | '1.5.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2205 | RECORRIDO POSTVENTA | 0 | 0 | '2016-11-19 11:00:00' | '2016-12-06 18:00:00' | '1.5.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2206 | DETALLADO | 0 | 0 | '2016-11-26 09:00:00' | '2016-12-08 16:00:00' | '1.5.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2207 | LIMPIEZA FINAL | 0 | 0 | '2016-11-29 11:00:00' | '2016-12-10 13:00:00' | '1.5.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2208 | NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-11-19 11:00:00' | '2016-12-10 13:00:00' | '1.5.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2209 | RECORRIDO POSTVENTA | 0 | 0 | '2016-11-19 11:00:00' | '2016-12-06 18:00:00' | '1.5.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2210 | DETALLADO | 0 | 0 | '2016-11-26 09:00:00' | '2016-12-08 16:00:00' | '1.5.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2211 | LIMPIEZA FINAL | 0 | 0 | '2016-11-29 11:00:00' | '2016-12-10 13:00:00' | '1.5.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2212 | NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-11-19 11:00:00' | '2016-12-10 13:00:00' | '1.5.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2213 | RECORRIDO POSTVENTA | 0 | 0 | '2016-11-19 11:00:00' | '2016-12-06 18:00:00' | '1.5.3.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2214 | DETALLADO | 0 | 0 | '2016-11-26 09:00:00' | '2016-12-08 16:00:00' | '1.5.3.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2215 | LIMPIEZA FINAL | 0 | 0 | '2016-11-29 11:00:00' | '2016-12-10 13:00:00' | '1.5.3.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2216 | NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-12-13 17:00:00' | '2017-01-07 10:00:00' | '1.5.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2217 | RECORRIDO POSTVENTA | 0 | 0 | '2016-12-13 17:00:00' | '2017-01-03 15:00:00' | '1.5.4.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2218 | DETALLADO | 0 | 0 | '2016-12-20 15:00:00' | '2017-01-05 12:00:00' | '1.5.4.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2219 | LIMPIEZA FINAL | 0 | 0 | '2016-12-22 12:00:00' | '2017-01-07 10:00:00' | '1.5.4.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2220 | NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-12-13 17:00:00' | '2017-01-07 10:00:00' | '1.5.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2221 | RECORRIDO POSTVENTA | 0 | 0 | '2016-12-13 17:00:00' | '2017-01-03 15:00:00' | '1.5.5.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2222 | DETALLADO | 0 | 0 | '2016-12-20 15:00:00' | '2017-01-05 12:00:00' | '1.5.5.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2223 | LIMPIEZA FINAL | 0 | 0 | '2016-12-22 12:00:00' | '2017-01-07 10:00:00' | '1.5.5.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2224 | NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-12-13 17:00:00' | '2017-01-03 15:00:00' | '1.5.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2225 | RECORRIDO POSTVENTA | 0 | 0 | '2016-12-13 17:00:00' | '2016-12-28 09:00:00' | '1.5.6.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2226 | DETALLADO | 0 | 0 | '2016-12-15 15:00:00' | '2016-12-29 17:00:00' | '1.5.6.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2227 | LIMPIEZA FINAL | 0 | 0 | '2016-12-17 12:00:00' | '2017-01-03 15:00:00' | '1.5.6.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2228 | NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-11-19 11:00:00' | '2016-12-10 13:00:00' | '1.5.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2229 | RECORRIDO POSTVENTA | 0 | 0 | '2016-11-19 11:00:00' | '2016-12-06 18:00:00' | '1.5.7.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2230 | DETALLADO | 0 | 0 | '2016-11-26 09:00:00' | '2016-12-08 16:00:00' | '1.5.7.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2231 | LIMPIEZA FINAL | 0 | 0 | '2016-11-29 11:00:00' | '2016-12-10 13:00:00' | '1.5.7.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2232 | NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-11-19 11:00:00' | '2016-12-10 13:00:00' | '1.5.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2233 | RECORRIDO POSTVENTA | 0 | 0 | '2016-11-19 11:00:00' | '2016-12-06 18:00:00' | '1.5.8.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2234 | DETALLADO | 0 | 0 | '2016-11-26 09:00:00' | '2016-12-08 16:00:00' | '1.5.8.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2235 | LIMPIEZA FINAL | 0 | 0 | '2016-11-29 11:00:00' | '2016-12-10 13:00:00' | '1.5.8.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2236 | NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-12-08 16:00:00' | '2017-01-04 13:00:00' | '1.5.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2237 | RECORRIDO POSTVENTA | 0 | 0 | '2016-12-08 16:00:00' | '2016-12-28 18:00:00' | '1.5.9.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2238 | DETALLADO | 0 | 0 | '2016-12-16 14:00:00' | '2017-01-02 16:00:00' | '1.5.9.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2239 | LIMPIEZA FINAL | 0 | 0 | '2016-12-19 16:00:00' | '2017-01-04 13:00:00' | '1.5.9.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2240 | NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-12-13 17:00:00' | '2017-01-07 10:00:00' | '1.5.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2241 | RECORRIDO POSTVENTA | 0 | 0 | '2016-12-13 17:00:00' | '2017-01-03 15:00:00' | '1.5.10.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2242 | DETALLADO | 0 | 0 | '2016-12-20 15:00:00' | '2017-01-05 12:00:00' | '1.5.10.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2243 | LIMPIEZA FINAL | 0 | 0 | '2016-12-22 12:00:00' | '2017-01-07 10:00:00' | '1.5.10.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2244 | NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-12-29 17:00:00' | '2017-01-23 09:00:00' | '1.5.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2245 | RECORRIDO POSTVENTA | 0 | 0 | '2016-12-29 17:00:00' | '2017-01-18 09:00:00' | '1.5.11.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2246 | DETALLADO | 0 | 0 | '2017-01-07 10:00:00' | '2017-01-19 17:00:00' | '1.5.11.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2247 | LIMPIEZA FINAL | 0 | 0 | '2017-01-10 12:00:00' | '2017-01-23 09:00:00' | '1.5.11.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2248 | NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-12-28 09:00:00' | '2017-01-16 11:00:00' | '1.5.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2249 | RECORRIDO POSTVENTA | 0 | 0 | '2016-12-28 09:00:00' | '2017-01-11 11:00:00' | '1.5.12.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2250 | DETALLADO | 0 | 0 | '2016-12-29 17:00:00' | '2017-01-13 09:00:00' | '1.5.12.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2251 | LIMPIEZA FINAL | 0 | 0 | '2017-01-03 15:00:00' | '2017-01-16 11:00:00' | '1.5.12.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2252 | NIVEL 15 | 0 | 0 | '2017-01-20 16:00:00' | '2017-02-13 12:00:00' | '1.5.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2253 | RECORRIDO POSTVENTA | 0 | 0 | '2017-01-20 16:00:00' | '2017-02-08 12:00:00' | '1.5.13.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2254 | DETALLADO | 0 | 0 | '2017-01-27 14:00:00' | '2017-02-10 10:00:00' | '1.5.13.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2255 | LIMPIEZA FINAL | 0 | 0 | '2017-01-30 16:00:00' | '2017-02-13 12:00:00' | '1.5.13.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2256 | NIVEL 16 | 0 | 0 | '2017-01-20 16:00:00' | '2017-02-13 12:00:00' | '1.5.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2257 | RECORRIDO POSTVENTA | 0 | 0 | '2017-01-20 16:00:00' | '2017-02-08 12:00:00' | '1.5.14.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2258 | DETALLADO | 0 | 0 | '2017-01-27 14:00:00' | '2017-02-10 10:00:00' | '1.5.14.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2259 | LIMPIEZA FINAL | 0 | 0 | '2017-01-30 16:00:00' | '2017-02-13 12:00:00' | '1.5.14.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2260 | NIVEL 17 | 0 | 0 | '2017-01-27 14:00:00' | '2017-02-15 10:00:00' | '1.5.15' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2261 | RECORRIDO POSTVENTA | 0 | 0 | '2017-01-27 14:00:00' | '2017-02-10 10:00:00' | '1.5.15.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2262 | DETALLADO | 0 | 0 | '2017-01-30 16:00:00' | '2017-02-13 12:00:00' | '1.5.15.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2263 | LIMPIEZA FINAL | 0 | 0 | '2017-02-01 14:00:00' | '2017-02-15 10:00:00' | '1.5.15.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2264 | CONTRATACIONES | 0 | 0 | '2016-02-08 14:00:00' | '2016-09-13 15:00:00' | '1.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2265 | ESTRUCTURA | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-07-21 12:00:00' | '1.6.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2266 | REVISION ALCANCES AREA DE CONTRATOS | 0 | 0 | '2016-06-24 11:00:00' | '2016-07-01 18:00:00' | '1.6.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2267 | REVISION DE ALCANCE OBRA | 0 | 0 | '2016-07-02 08:00:00' | '2016-07-08 16:00:00' | '1.6.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2268 | ENTREGA DE PROGRAMA | 0 | 0 | '2016-07-08 16:00:00' | '2016-07-11 09:00:00' | '1.6.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2269 | ENTREGA DE ENTREGABLES | 0 | 0 | '2016-07-11 09:00:00' | '2016-07-13 16:00:00' | '1.6.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2270 | CUADRO COMPARATIVO | 0 | 0 | '2016-07-13 16:00:00' | '2016-07-20 13:00:00' | '1.6.1.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2271 | FIRMA DE CONTRATO | 0 | 0 | '2016-07-20 14:00:00' | '2016-07-21 12:00:00' | '1.6.1.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2272 | MUROS DE FACHADA | 0 | 0 | '2016-06-25 10:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.6.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2273 | REVISION ALCANCES AREA DE CONTRATOS | 0 | 0 | '2016-06-25 10:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.6.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2274 | REVISION DE ALCANCE OBRA | 0 | 0 | '2016-07-04 11:00:00' | '2016-07-11 09:00:00' | '1.6.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2275 | ENTREGA DE PROGRAMA | 0 | 0 | '2016-07-11 09:00:00' | '2016-07-11 18:00:00' | '1.6.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2276 | ENTREGA DE ENTREGABLES | 0 | 0 | '2016-07-12 08:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.6.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2277 | CUADRO COMPARATIVO | 0 | 0 | '2016-07-14 15:00:00' | '2016-07-21 12:00:00' | '1.6.2.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2278 | FIRMA DE CONTRATO | 0 | 0 | '2016-07-21 12:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.6.2.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2279 | INSTALACIONE ELECTRICA TORRE | 0 | 0 | '2016-06-25 10:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.6.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2280 | REVISION ALCANCES AREA DE CONTRATOS | 0 | 0 | '2016-06-25 10:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.6.3.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2281 | REVISION DE ALCANCE OBRA | 0 | 0 | '2016-07-04 11:00:00' | '2016-07-11 09:00:00' | '1.6.3.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2282 | ENTREGA DE PROGRAMA | 0 | 0 | '2016-07-11 09:00:00' | '2016-07-11 18:00:00' | '1.6.3.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2283 | ENTREGA DE ENTREGABLES | 0 | 0 | '2016-07-12 08:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.6.3.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2284 | CUADRO COMPARATIVO | 0 | 0 | '2016-07-14 15:00:00' | '2016-07-21 12:00:00' | '1.6.3.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2285 | FIRMA DE CONTRATO | 0 | 0 | '2016-07-21 12:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.6.3.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2286 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS TORRE | 0 | 0 | '2016-06-25 10:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.6.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2287 | REVISION ALCANCES AREA DE CONTRATOS | 0 | 0 | '2016-06-25 10:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.6.4.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2288 | REVISION DE ALCANCE OBRA | 0 | 0 | '2016-07-04 11:00:00' | '2016-07-11 09:00:00' | '1.6.4.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2289 | ENTREGA DE PROGRAMA | 0 | 0 | '2016-07-11 09:00:00' | '2016-07-11 18:00:00' | '1.6.4.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2290 | ENTREGA DE ENTREGABLES | 0 | 0 | '2016-07-12 08:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.6.4.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2291 | CUADRO COMPARATIVO | 0 | 0 | '2016-07-14 15:00:00' | '2016-07-21 12:00:00' | '1.6.4.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2292 | FIRMA DE CONTRATO | 0 | 0 | '2016-07-21 12:00:00' | '2016-07-22 11:00:00' | '1.6.4.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2293 | INSTALACIONES GAS | 0 | 0 | '2016-02-10 11:00:00' | '2016-03-08 12:00:00' | '1.6.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2294 | REVISION ALCANCES AREA DE CONTRATOS | 0 | 0 | '2016-02-10 11:00:00' | '2016-02-17 18:00:00' | '1.6.5.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2295 | REVISION DE ALCANCE OBRA | 0 | 0 | '2016-02-18 08:00:00' | '2016-02-24 16:00:00' | '1.6.5.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2296 | ENTREGA DE PROGRAMA | 0 | 0 | '2016-02-24 16:00:00' | '2016-02-25 15:00:00' | '1.6.5.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2297 | ENTREGA DE ENTREGABLES | 0 | 0 | '2016-02-25 15:00:00' | '2016-02-29 16:00:00' | '1.6.5.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2298 | CUADRO COMPARATIVO | 0 | 0 | '2016-02-29 16:00:00' | '2016-03-07 13:00:00' | '1.6.5.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2299 | FIRMA DE CONTRATO | 0 | 0 | '2016-03-07 14:00:00' | '2016-03-08 12:00:00' | '1.6.5.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2300 | INSTALACIONES EXTRACCION | 0 | 0 | '2016-02-10 11:00:00' | '2016-03-08 12:00:00' | '1.6.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2301 | REVISION ALCANCES AREA DE CONTRATOS | 0 | 0 | '2016-02-10 11:00:00' | '2016-02-17 18:00:00' | '1.6.6.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2302 | REVISION DE ALCANCE OBRA | 0 | 0 | '2016-02-18 08:00:00' | '2016-02-24 16:00:00' | '1.6.6.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2303 | ENTREGA DE PROGRAMA | 0 | 0 | '2016-02-24 16:00:00' | '2016-02-25 15:00:00' | '1.6.6.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2304 | ENTREGA DE ENTREGABLES | 0 | 0 | '2016-02-25 15:00:00' | '2016-02-29 16:00:00' | '1.6.6.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2305 | CUADRO COMPARATIVO | 0 | 0 | '2016-02-29 16:00:00' | '2016-03-07 13:00:00' | '1.6.6.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2306 | FIRMA DE CONTRATO | 0 | 0 | '2016-03-07 14:00:00' | '2016-03-08 12:00:00' | '1.6.6.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2307 | INSTALACIONES MUROS DE ALBAÑILERIA | 0 | 0 | '2016-02-10 11:00:00' | '2016-03-08 12:00:00' | '1.6.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2308 | REVISION ALCANCES AREA DE CONTRATOS | 0 | 0 | '2016-02-10 11:00:00' | '2016-02-17 18:00:00' | '1.6.7.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2309 | REVISION DE ALCANCE OBRA | 0 | 0 | '2016-02-18 08:00:00' | '2016-02-24 16:00:00' | '1.6.7.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2310 | ENTREGA DE PROGRAMA | 0 | 0 | '2016-02-24 16:00:00' | '2016-02-25 15:00:00' | '1.6.7.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2311 | ENTREGA DE ENTREGABLES | 0 | 0 | '2016-02-25 15:00:00' | '2016-02-29 16:00:00' | '1.6.7.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2312 | CUADRO COMPARATIVO | 0 | 0 | '2016-02-29 16:00:00' | '2016-03-07 13:00:00' | '1.6.7.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2313 | FIRMA DE CONTRATO | 0 | 0 | '2016-03-07 14:00:00' | '2016-03-08 12:00:00' | '1.6.7.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2314 | ALBAÑILERIA TORRE | 0 | 0 | '2016-02-23 17:00:00' | '2016-03-22 18:00:00' | '1.6.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2315 | REVISION ALCANCES AREA DE CONTRATOS | 0 | 0 | '2016-02-23 17:00:00' | '2016-03-02 13:00:00' | '1.6.8.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2316 | REVISION DE ALCANCE OBRA | 0 | 0 | '2016-03-02 14:00:00' | '2016-03-09 11:00:00' | '1.6.8.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2317 | ENTREGA DE PROGRAMA | 0 | 0 | '2016-03-09 11:00:00' | '2016-03-10 10:00:00' | '1.6.8.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2318 | ENTREGA DE ENTREGABLES | 0 | 0 | '2016-03-10 10:00:00' | '2016-03-14 11:00:00' | '1.6.8.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2319 | CUADRO COMPARATIVO | 0 | 0 | '2016-03-14 11:00:00' | '2016-03-22 09:00:00' | '1.6.8.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2320 | FIRMA DE CONTRATO | 0 | 0 | '2016-03-22 09:00:00' | '2016-03-22 18:00:00' | '1.6.8.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2321 | INSTALACIONES ALUMINIO | 0 | 0 | '2016-02-08 14:00:00' | '2016-03-05 10:00:00' | '1.6.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2322 | REVISION ALCANCES AREA DE CONTRATOS | 0 | 0 | '2016-02-08 14:00:00' | '2016-02-16 10:00:00' | '1.6.9.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2323 | REVISION DE ALCANCE OBRA | 0 | 0 | '2016-02-16 10:00:00' | '2016-02-22 18:00:00' | '1.6.9.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2324 | ENTREGA DE PROGRAMA | 0 | 0 | '2016-02-23 08:00:00' | '2016-02-23 17:00:00' | '1.6.9.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2325 | ENTREGA DE ENTREGABLES | 0 | 0 | '2016-02-23 17:00:00' | '2016-02-26 13:00:00' | '1.6.9.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2326 | CUADRO COMPARATIVO | 0 | 0 | '2016-02-26 14:00:00' | '2016-03-04 11:00:00' | '1.6.9.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2327 | FIRMA DE CONTRATO | 0 | 0 | '2016-03-04 11:00:00' | '2016-03-05 10:00:00' | '1.6.9.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2328 | INSTALACIONES ACABADOS EMPRESA 1 | 0 | 0 | '2016-02-23 08:00:00' | '2016-03-22 09:00:00' | '1.6.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2329 | REVISION ALCANCES AREA DE CONTRATOS | 0 | 0 | '2016-02-23 08:00:00' | '2016-03-01 15:00:00' | '1.6.10.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2330 | REVISION DE ALCANCE OBRA | 0 | 0 | '2016-03-01 15:00:00' | '2016-03-08 12:00:00' | '1.6.10.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2331 | ENTREGA DE PROGRAMA | 0 | 0 | '2016-03-08 12:00:00' | '2016-03-09 11:00:00' | '1.6.10.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2332 | ENTREGA DE ENTREGABLES | 0 | 0 | '2016-03-09 11:00:00' | '2016-03-11 18:00:00' | '1.6.10.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2333 | CUADRO COMPARATIVO | 0 | 0 | '2016-03-12 08:00:00' | '2016-03-18 16:00:00' | '1.6.10.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2334 | FIRMA DE CONTRATO | 0 | 0 | '2016-03-18 16:00:00' | '2016-03-22 09:00:00' | '1.6.10.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2335 | INSTALACIONES ACABADOS EMPRESA 2 | 0 | 0 | '2016-05-04 10:00:00' | '2016-06-01 11:00:00' | '1.6.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2336 | REVISION ALCANCES AREA DE CONTRATOS | 0 | 0 | '2016-05-04 10:00:00' | '2016-05-12 17:00:00' | '1.6.11.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2337 | REVISION DE ALCANCE OBRA | 0 | 0 | '2016-05-12 17:00:00' | '2016-05-19 15:00:00' | '1.6.11.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2338 | ENTREGA DE PROGRAMA | 0 | 0 | '2016-05-19 15:00:00' | '2016-05-20 13:00:00' | '1.6.11.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2339 | ENTREGA DE ENTREGABLES | 0 | 0 | '2016-05-20 14:00:00' | '2016-05-24 15:00:00' | '1.6.11.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2340 | CUADRO COMPARATIVO | 0 | 0 | '2016-05-24 15:00:00' | '2016-05-31 12:00:00' | '1.6.11.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2341 | FIRMA DE CONTRATO | 0 | 0 | '2016-05-31 12:00:00' | '2016-06-01 11:00:00' | '1.6.11.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2342 | INSTALACIONES PUERTAS DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | '2016-05-02 12:00:00' | '2016-05-30 13:00:00' | '1.6.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2343 | REVISION ALCANCES AREA DE CONTRATOS | 0 | 0 | '2016-05-02 12:00:00' | '2016-05-11 09:00:00' | '1.6.12.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2344 | REVISION DE ALCANCE OBRA | 0 | 0 | '2016-05-11 09:00:00' | '2016-05-17 17:00:00' | '1.6.12.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2345 | ENTREGA DE PROGRAMA | 0 | 0 | '2016-05-17 17:00:00' | '2016-05-18 16:00:00' | '1.6.12.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2346 | ENTREGA DE ENTREGABLES | 0 | 0 | '2016-05-18 16:00:00' | '2016-05-21 12:00:00' | '1.6.12.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2347 | CUADRO COMPARATIVO | 0 | 0 | '2016-05-21 12:00:00' | '2016-05-28 10:00:00' | '1.6.12.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2348 | FIRMA DE CONTRATO | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-05-30 13:00:00' | '1.6.12.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2349 | INSTALACIONES PUERTAS DUCTOS | 0 | 0 | '2016-08-17 14:00:00' | '2016-09-13 15:00:00' | '1.6.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2350 | REVISION ALCANCES AREA DE CONTRATOS | 0 | 0 | '2016-08-17 14:00:00' | '2016-08-25 10:00:00' | '1.6.13.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2351 | REVISION DE ALCANCE OBRA | 0 | 0 | '2016-08-25 10:00:00' | '2016-08-31 18:00:00' | '1.6.13.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2352 | ENTREGA DE PROGRAMA | 0 | 0 | '2016-09-01 08:00:00' | '2016-09-01 17:00:00' | '1.6.13.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2353 | ENTREGA DE ENTREGABLES | 0 | 0 | '2016-09-01 17:00:00' | '2016-09-05 18:00:00' | '1.6.13.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2354 | CUADRO COMPARATIVO | 0 | 0 | '2016-09-06 08:00:00' | '2016-09-12 16:00:00' | '1.6.13.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2355 | FIRMA DE CONTRATO | 0 | 0 | '2016-09-12 16:00:00' | '2016-09-13 15:00:00' | '1.6.13.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2356 | INSTALACIONES COCINAS | 0 | 0 | '2016-03-10 10:00:00' | '2016-04-08 17:00:00' | '1.6.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2357 | REVISION ALCANCES AREA DE CONTRATOS | 0 | 0 | '2016-03-10 10:00:00' | '2016-03-17 17:00:00' | '1.6.14.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2358 | REVISION DE ALCANCE OBRA | 0 | 0 | '2016-03-17 17:00:00' | '2016-03-28 15:00:00' | '1.6.14.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2359 | ENTREGA DE PROGRAMA | 0 | 0 | '2016-03-28 15:00:00' | '2016-03-29 13:00:00' | '1.6.14.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2360 | ENTREGA DE ENTREGABLES | 0 | 0 | '2016-03-29 14:00:00' | '2016-04-01 10:00:00' | '1.6.14.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2361 | CUADRO COMPARATIVO | 0 | 0 | '2016-04-01 10:00:00' | '2016-04-07 18:00:00' | '1.6.14.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2362 | FIRMA DE CONTRATO | 0 | 0 | '2016-04-08 08:00:00' | '2016-04-08 17:00:00' | '1.6.14.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2363 | INSTALACIONES PISO LAMINADO | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-06-24 11:00:00' | '1.6.15' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2364 | REVISION ALCANCES AREA DE CONTRATOS | 0 | 0 | '2016-05-28 10:00:00' | '2016-06-06 11:00:00' | '1.6.15.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2365 | REVISION DE ALCANCE OBRA | 0 | 0 | '2016-06-06 11:00:00' | '2016-06-13 09:00:00' | '1.6.15.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2366 | ENTREGA DE PROGRAMA | 0 | 0 | '2016-06-13 09:00:00' | '2016-06-13 18:00:00' | '1.6.15.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2367 | ENTREGA DE ENTREGABLES | 0 | 0 | '2016-06-14 08:00:00' | '2016-06-16 15:00:00' | '1.6.15.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2368 | CUADRO COMPARATIVO | 0 | 0 | '2016-06-16 15:00:00' | '2016-06-23 12:00:00' | '1.6.15.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2369 | FIRMA DE CONTRATO | 0 | 0 | '2016-06-23 12:00:00' | '2016-06-24 11:00:00' | '1.6.15.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2370 | SUMINISTROS A OBRA | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-10-13 13:00:00' | '1.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2371 | MUEBLES Y ACCESORIOS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-10-13 13:00:00' | '1.7.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2372 | SUMINISTRO DE MONOMANDOS REGADERAS 1ER PEDIDO | 0 | 0 | '2016-03-09 11:00:00' | '2016-03-10 10:00:00' | '1.7.1.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2373 | SUMINISTRO DE MONOMANDOS REGADERAS 2DO PEDIDO | 0 | 0 | '2016-05-06 17:00:00' | '2016-05-09 10:00:00' | '1.7.1.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2374 | SUMINISTRO DE MONOMANDOS REGADERAS 3ER PEDIDO | 0 | 0 | '2016-07-04 11:00:00' | '2016-07-05 10:00:00' | '1.7.1.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2375 | SUMINISTRO DE TALLADORES 1ER PEDIDO | 0 | 0 | '2016-10-12 15:00:00' | '2016-10-13 13:00:00' | '1.7.1.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2376 | SUMINISTRO DE TALLADORES 2DO PEDIDO | 0 | 0 | '2016-07-02 08:00:00' | '2016-07-04 11:00:00' | '1.7.1.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2377 | SUMINISTRO DE TALLADORES 3ER PEDIDO | 0 | 0 | '2016-08-27 08:00:00' | '2016-08-29 11:00:00' | '1.7.1.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2378 | SUMINISTRO DE MUEBLES WC, LAVABOS, REGADERAS, CALENTADORES Y ACCESORIOS 1ER PEDIDO | 0 | 0 | '2016-06-13 09:00:00' | '2016-06-13 18:00:00' | '1.7.1.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2379 | SUMINISTRO DE MUEBLES WC, LAVABOS, REGADERAS, CALENTADORES Y ACCESORIOS 2DO PEDIDO | 0 | 0 | '2016-08-09 08:00:00' | '2016-08-09 17:00:00' | '1.7.1.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2380 | SUMINISTRO DE MUEBLES WC, LAVABOS, REGADERAS, CALENTADORES Y ACCESORIOS 3ER PEDIDO | 0 | 0 | '2016-10-05 08:00:00' | '2016-10-05 17:00:00' | '1.7.1.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2381 | REJILLAS EXTRACCION DE GAS | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.1.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2382 | CERAMICOS | 0 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-09-17 11:00:00' | '1.7.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2383 | SUMINISTRO DE CERAMICOS DEPTOS Y PASILLOS 1ER PEDIDO | 0 | 0 | '2016-05-05 09:00:00' | '2016-05-05 18:00:00' | '1.7.2.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2384 | SUMINISTRO DE CERAMICOS DEPTOS Y PASILLOS 2DO PEDIDO | 0 | 0 | '2016-07-05 10:00:00' | '2016-07-06 09:00:00' | '1.7.2.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2385 | SUMINISTRO DE CERAMICOS DEPTOS Y PASILLOS 3ER PEDIDO | 0 | 0 | '2016-08-27 08:00:00' | '2016-08-29 11:00:00' | '1.7.2.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2386 | SUMINISTRO DE CERAMICO TERRAZA (TIPO SKY) | 0 | 0 | '2016-07-13 16:00:00' | '2016-07-14 15:00:00' | '1.7.2.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2387 | SUMISNITRO DE CERAMICO SKY Y PISO ELEVADORES | 0 | 0 | '2016-09-15 12:00:00' | '2016-09-17 11:00:00' | '1.7.2.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2388 | PUERTAS Y ACCESORIOS | 0 | 0 | '2016-05-21 12:00:00' | '2016-05-26 12:00:00' | '1.7.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2389 | SUMINISTRO DE PUERTAS Y ACCESORIOS DE EMERGENCIA | 0 | 0 | '2016-05-21 12:00:00' | '2016-05-23 16:00:00' | '1.7.3.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2390 | SUMINISTRO DE PUERTAS Y CHAPAS DEPTOS | 0 | 0 | '2016-05-25 14:00:00' | '2016-05-26 12:00:00' | '1.7.3.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2391 | PISO LAMINADO | 0 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-06-21 15:00:00' | '1.7.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2392 | SUMINSITRO DE PISO LAMINADO | 0 | 0 | '2016-06-20 16:00:00' | '2016-06-21 15:00:00' | '1.7.4.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2393 | EQUIPAMIENTO | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2394 | SUMINISTRO DE MAMPARAS SKY | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.5.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2395 | SUMINISTROS DE ESPEJOS Y ACCESORIOS SKY | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.5.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2396 | SUMINISTRO DE BANCAS SKY | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.5.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2397 | JARDINERIA | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2398 | SUMINISTRO DE JARDINERIA | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.6.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2399 | ELEVACOCHES | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2400 | SIMINISTRO DE ELEVACOCHES | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.7.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2401 | SEÑALETICA | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2402 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL 2 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.1' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2403 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL 3 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.2' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2404 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL 4 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.3' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2405 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL 5 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.4' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2406 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL 6 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.5' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2407 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL 7 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.6' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2408 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL 8 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.7' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2409 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL 9 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2410 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL 10 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.9' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2411 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL 11 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.10' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2412 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL 12 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.11' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2413 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL 14 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.12' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2414 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL 15 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.13' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2415 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL 16 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.14' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2416 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL 17 | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.15' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2417 | SUMINSITRO Y COLOCACION SEÑALITICA NIVEL SKY | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 18:00:00' | '1.7.8.16' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001
2418 | FIN DE PROYECTO | 0 | 0 | '2016-02-12 09:00:00' | '2016-02-12 09:00:00' | '1.8' | PRY0004 | EMP0001 | US001 | IFI0001